«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

по обеспечению участия граждан в охране общественного порядка

на территории города Нижнего Новгорода

в составе народных дружин на 2017 год

В ходе реализации Федерального Закона № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», по состоянию на 30.12.2016 года в Нижнем Новгороде действуют 12 общественных формирований правоохранительной направленности общей численностью - 347 человек, которые внесены в региональный реестр народных дружин ГУ МВД России по Нижегородской области.

В соответствии с принятыми решениями на заседании областного штаба по координации деятельности народных дружин в Нижегородской области и рекомендаций министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, главой администрации города Нижнего Новгорода утвержден план мероприятий («Дорожная карта») на 2016 год, по обеспечению участия граждан в охране общественного порядка в составе  Дружин.

Основная цель принятия «Дорожной карты» - это привлечение большего числа граждан к охране общественного порядка в составе народных дружин, а также оказание поддержки и создание условий для их деятельности на территории города.

В ходе реализации в 2016 году мероприятий предусмотренных «Дорожной картой»:

- во всех районах города штабами народных дружин проводилась работа информационного характера, рекламирующих деятельность народных дружин города, в ходе которой было распространено 2465 листовок, размещено 3 баннера и 1 информационный стенд, проведено 108 различных мероприятий (семинаров, круглых столов, встреч и т.п.) на предприятиях, организациях и учреждениях образования, с целью привлечения граждан к охране общественного порядка;

- в 25 средствах массовой информации  опубликовано 70 материалов о деятельности народных дружин города Нижнего Новгорода;

- 6 муниципальных учреждений города из 15 подведомственных департаменту по спорту и молодежной политике администрации, обеспечили предоставление дружинникам «Социальных абонементов», для групповых занятий в тренажерном зале, для занятий в бассейне и на массовые катания на коньках;

- на заседаниях Советов директоров при районных администрациях города рассматривались вопросы о необходимости создания народных дружин на базе крупных предприятий района города и возможности привлечения внебюджетных средств на стимулирование их деятельности. По результатам состоявшихся заседаний Советов директоров: - в Приокском районе: в состав народной дружины привлечено  26 сотрудников из 4-х предприятий, прорабатывается вопрос о создании народной дружины на базе предприятий ЗАО «Термаль» и ЗАО «Завод «Труд»; - в Ленинском районе: от 5-ти предприятий района представлены 10 кандидатов в состав Дружины, решается  вопрос по остальным предприятиям и организациям района; - в Сормовском районе: проводится работа с ЗАО «Сормовская  кондитерская фабрика», ОАО «Хлеб», ООО «Сордис», ООО «СКЦентр» по привлечению работников данных предприятий в дружину Сормовского района;

- организовано проведение городского конкурса на звание «Лучшая народная дружина города Нижнего Новгорода» и «Лучший народный дружинник города Нижнего Новгорода». По результатам Конкурса победители будут награждены дипломами администрации города Нижнего Новгорода.

По результатам исполнения мероприятий «Дорожной карты» активизировалась деятельность народных дружин Нижнего Новгорода, увеличилась общая численность дружинников на 40% (с 253  до 347чел.), а также имеется рост показателей работы Дружин, по основным направлениям их деятельности, в сравнении и с аналогичным периодом прошлого года.

При этом финансирование мероприятий, направленных на поддержку и организацию деятельности Дружин в 2016 году, из городского бюджета не осуществлялось.

На 2017 год в бюджете города на стимулирование деятельности народных дружин запланированы денежные средства в сумме 228 тыс.руб.

Имеющееся количество народных дружинников для такого города как Нижний Новгород, а также выделяемые средства из бюджета города, на материальное стимулирование их деятельности - недостаточно.

На основании вышеизложенного целесообразно продолжить проводить мероприятия направленные на повышение эффективности деятельности администрации города Нижнего Новгорода, по привлечению большего числа граждан к охране общественного порядка в составе народных дружин, на оказание поддержки и создание условий для их деятельности, в рамках плана мероприятий «Дорожной карты» на период 2017 года.

УТВЕРЖДАЮ						                                     						              		      Глава администрации города

Нижнего Новгорода

С.В.Белов

«_25_»  _____01___  2017 г.

План

мероприятий («Дорожная карта»)

по обеспечению участия граждан в охране общественного порядка на территории города Нижнего Новгорода

в составе народных дружин на 2017 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат | Результат исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативное правовое обеспечение условий деятельности народных дружин |
| 1 | Внести изменения в постановления администрации города о создании штабов народных дружин во всех районах города Нижнего Новгорода, в части корректировки персонального состава районных Штабов народных дружин | В течении 2017 года | Управление по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города, Администрации районов города Нижнего Новгорода | Обеспечение деятельности действующих штабов народных дружин на территории районов города Нижнего Новгорода |  |
| II. Материально-техническое обеспечение народных дружин и материальное стимулирование деятельности народных дружинников |
| 2 | Обеспечение финансирования основного мероприятия п.4.4 «Содействие участия населения города в народных дружинах по охране общественного порядка», подпрограммы-4 муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, противодействия преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде на 2017-2019 годы», в объеме 228 000,00 рублей | 1-й квартал 2017 года | Управление делами администрации города | Распределение выделенных бюджетных средств, на реализацию мероприятий по стимулированию деятельности народных дружин, по каждому району города Нижнего Новгорода, из расчета численности дружинников и результатов работы Дружин за 2016 год |  |
| 3 | Внести изменения в постановления администрации города Нижнего Новгорода «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемыми Муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной сферы», с целью предоставления социального абонемента членам народных дружин, участвующих в охране общественного порядка | В течении 2017 года | Департамент по спорту и молодежной политике администрации города | Предоставление членам народных дружин социальных абонементов на посещение всех муниципальных физкультурно-спортивных учреждений города Нижнего Новгорода |  |
| 4 | Организовать проведение ежегодного отборочного конкурса на уровне районов города Нижнего Новгорода и городского конкурса на звание «Лучшая народная дружина города Нижнего Новгорода» и «Лучший народный дружинник города Нижнего Новгорода» | До 15 декабрь 2017 года | Районные штабы народных дружин города, Управление по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города | Поощрение наиболее отличившихся дружинников и командиров народных дружин, внесших заметный вклад в обеспечение общественного порядка, правового воспитания населения |  |
| III. Организация работы по вовлечению граждан в народные дружины и общественные объединения правоохранительной направленности города Нижнего Новгорода |
| 5 | Обеспечить рассмотрение на заседаниях Советов директоров при районных администрациях города Нижнего Новгорода, вопросов о возможности создания народных дружин на базе крупных предприятий и организаций, действующих на территории районов города Нижнего Новгорода | Ежеквартально в течении 2017 года | Администрации районов города Нижнего Новгорода | Создание новых народных дружин на базе крупных предприятиях и организациях города |  |
| 6 | Организовать работу в учреждениях высшего и среднего специального образования, на предприятиях и организациях города по привлечению инициативных граждан и молодежи в общественные формирования правоохранительной направленности города Нижнего Новгорода | В течение 2017 года | Районные штабы народных дружин города Нижнего Новгорода | Формирование новых народных дружин во всех районах города Нижнего Новгорода и увеличение численности членов дружин (из расчета не менее 60-70 дружинников в каждом районе города) |  |
| 7 | Организовать проведение семинаров, круглых столов и встреч на предприятиях, организациях и учреждениях образования по разъяснению норм федерального и регионального законодательства регламентирующих деятельность народных дружин | В течение 2017 года | Районные штабы народных дружин города Нижнего Новгорода | Правовое воспитание населения города и привлечение активных и неравнодушных граждан к охране общественного порядка на территории Нижнего Новгорода |  |
| IV. Информирование населения о деятельности народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности города Нижнего Новгорода |
| 8 | Осуществлять информирование населения в средствах массовой информации о результатах деятельности и положительном опыте работы народных дружин | В течение 2017 года | Департамент общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода, Администрации районов города Нижнего Новгорода | Обеспечение общественного признания и распространения положительного опыта деятельности народных дружин, участвующих в охране общественного порядка |  |
| 9 | Организовать работу по распространению листовок, плакатов (наглядной агитации) рекламирующих деятельность народных дружин, а также по размещению информации на рекламных баннерах | В течение 2017 года | Районные штабы народных дружин города Нижнего Новгорода, Управление по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города | Повышение популяризации деятельности народных дружин и привлечения большего числа граждан к участию в охране общественного порядка в составе общественных объединений правоохранительной направленности |  |

## Заместитель главы администрации города									                          М.М.Холкина

## А.Г.Ильченко

## 419 55 89