«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

по обеспечению участия граждан в охране общественного порядка

на территории города Нижнего Новгорода

в составе народных дружин на 2018 год

Характеристика ситуации.

В ходе реализации Федерального Закона № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», во всех районах Нижнего Новгорода были сформированы народные дружины и общественные объединения правоохранительной направленности и внесены в региональный реестр народных дружин ГУ МВД России по Нижегородской области.

В настоящее время, по состоянию на 01.02.2018 года в Нижнем Новгороде действуют 12 общественных формирований правоохранительной направленности, общей численностью - 414 человек.

В соответствии с решением заседания областного штаба по координации деятельности народных дружин в Нижегородской области от 16.12.2015 № 211-44/15-прт и рекомендаций министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, администрацией города Нижнего Новгорода был утвержден план мероприятий («Дорожная карта») на 2016-2017 годы, по обеспечению участия граждан в охране общественного порядка в составе  народных дружин.

В ходе реализации в 2016-2017годах мероприятий предусмотренных «Дорожной картой», достигнуты следующие результаты:

- за последние два года общая численность дружинников увеличилась на 39% (с 253  до 414чел.), а также имеется динамика роста показателей работы Дружин, по основным направлениям их деятельности;

- во всех районах города штабами народных дружин проводилась работа информационного характера, рекламирующих деятельность народных дружин города, в ходе которой было распространено 6140 листовок, размещено 5 баннеров и 46 информационных стендов, проведено 349 различных мероприятий (семинаров, круглых столов, встреч и т.п.) на предприятиях, организациях и учреждениях образования, с целью привлечения граждан к охране общественного порядка;

- в 38 средствах массовой информации  было опубликовано 200 материалов о деятельности народных дружин города Нижнего Новгорода, а на т/к «Россия» вышел сюжет о работе народных дружин Приокского района;

- 9 муниципальных учреждений города из 14 подведомственных департаменту по спорту и молодежной политике администрации, обеспечили предоставление дружинникам «Социальных абонементов», для групповых занятий в тренажерном зале, для занятий в бассейне и на массовые катания на коньках;

- на заседаниях Советов директоров при районных администрациях города рассматривались вопросы о необходимости создания народных дружин на базе крупных предприятий района города и возможности привлечения внебюджетных средств на стимулирование их деятельности.

По результатам состоявшихся заседаний Советов директоров: - в Приокском районе: в состав народной дружины привлечено  26 сотрудников от предприятий: «Фрунзе», ННИИРТ, ПАО «Нител», ГК «Луидор», прорабатывается вопрос о создании народной дружины на базе предприятий ЗАО «Термаль» и ЗАО «Завод «Труд»; - в Ленинском районе: от 5-ти предприятий района представлены 10 кандидатов в состав Дружины, решается  вопрос по остальным предприятиям и организациям района; - в Сормовском районе: проводится работа с ЗАО «Сормовская  кондитерская фабрика», ОАО «Хлеб», ООО «Сордис», ООО «СКЦентр» по привлечению работников данных предприятий в дружину Сормовского района;

- ежегодно проводится городской конкурс на звание «Лучшая народная дружина города Нижнего Новгорода» и «Лучший народный дружинник города Нижнего Новгорода», по результатам которого победители награждаются дипломами администрации города Нижнего Новгорода. Лучшие Дружины и лучшие Дружинники Нижнего Новгорода принимают участие в ежегодном областном Конкурсе;

- за период 2016-2017 годы, 133 дружинника было поощрено ценными подарками и благодарственными письмами от глав администраций районов города, почетными грамотами ГУ МВД по Нижегородской области и грамотами Управления МВД по г.Н.Новгороду.

Финансирование мероприятий, направленных на поддержку и организацию деятельности Дружин в 2016 году из городского бюджета не осуществлялось, а в 2017 году выделялись средства в сумме 228,0 тыс.руб., которые были распределены по каждому району города, из расчета численности дружинников и результатов их работы.

На очередной финансовый 2018 год, по муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка, противодействия преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде на 2018-2020 годы» предусмотрены бюджетные средства на мероприятия по «Содействию участию населения в народных дружинах», в сумме 240,0 тыс.руб.

Имеющееся количество народных дружинников для такого города как Нижний Новгород, а также выделяемые средства из бюджета города, на материальное стимулирование их деятельности - недостаточно.

Цель «Дорожной карты».

Основная цель принятия «Дорожной карты» - это привлечение большего числа граждан к охране общественного порядка в составе народных дружин, а также оказание поддержки и создание условий для их деятельности на территории Нижнего Новгорода.

На основании вышеизложенного, целесообразно продолжить проводить мероприятия направленные на повышение эффективности деятельности администрации города Нижнего Новгорода, по привлечению большего числа граждан к охране общественного порядка в составе народных дружин, на оказание поддержки и создание условий для их деятельности, в рамках плана мероприятий «Дорожной карты» на период 2018 года.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации

города Нижнего Новгорода

И.Н.Носков

«   22  »   февраля  2018 года

План

мероприятий («Дорожная карта»)

по обеспечению участия граждан в охране общественного порядка на территории города Нижнего Новгорода

в составе народных дружин на 2018 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат | Результат исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативное правовое обеспечение условий деятельности народных дружин |
| 1 | Внесение изменений в постановления администрации города о создании штабов народных дружин во всех районах города Нижнего Новгорода, в части корректировки персонального состава районных Штабов народных дружин | В течении 2018 года | Управление по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города, Администрации районов города Нижнего Новгорода | Обеспечение деятельности действующих штабов народных дружин на территории районов города Нижнего Новгорода |  |
| II. Материально-техническое обеспечение народных дружин и материальное стимулирование деятельности народных дружинников |
| 2 | Обеспечение финансирования основного мероприятия п.4.4 «Содействие участия населения города в народных дружинах по охране общественного порядка», подпрограммы-4 муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, противодействия преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде на 2018-2020 годы», в объеме 228 000,00 рублей | До 31.01. 2018 года | Управление делами администрации города | Распределение выделенных бюджетных средств, на реализацию мероприятий по стимулированию деятельности народных дружин, по каждому району города Нижнего Новгорода, из расчета по 28500,00 руб. на каждый район Нижнего Новгорода |  |
| 3 | Внесение изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемыми Муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной сферы», с целью предоставления социального абонемента членам народных дружин, участвующих в охране общественного порядка | В течении 2018 года | Департамент по спорту и молодежной политике администрации города | Предоставление членам народных дружин социальных абонементов на посещение всех муниципальных физкультурно-спортивных учреждений города Нижнего Новгорода |  |
| 4 | Организовать проведение ежегодного отборочного конкурса на уровне районов города Нижнего Новгорода и городского конкурса на звание «Лучшая народная дружина города Нижнего Новгорода» и «Лучший народный дружинник города Нижнего Новгорода» | До 21.12. 2018 года | Районные штабы народных дружин города, Управление по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города | Поощрение наиболее отличившихся дружинников и командиров народных дружин, внесших заметный вклад в обеспечение общественного порядка, правового воспитания населения |  |
| III. Организация работы по вовлечению граждан в народные дружины и общественные объединения правоохранительной направленности города Нижнего Новгорода |
| 5 | Организовать работу в учреждениях высшего и среднего специального образования, на предприятиях и организациях города по привлечению инициативных граждан в народные дружины и созданию народных дружин на базе данных предприятий, организаций и учебных заведений Нижнего Новгорода | До 01.12. 2018 года | Администрации районов города Нижнего Новгорода: - Канавинский, - Ленинский, - Московский, - Нижегородский, - Сормовский | Создание новых народных дружин и увеличение численности членов дружин до 70 человек, по районам города: - по Канавинскому, - по Ленинскому, - по Московскому, - по Нижегородскому, - по Сормовскому |  |
| 6 | Организовать проведение семинаров, круглых столов и встреч на предприятиях, организациях и учреждениях образования по разъяснению норм федерального и регионального законодательства регламентирующих деятельность народных дружин | В течение 2018 года | Районные штабы народных дружин города Нижнего Новгорода | Правовое воспитание населения города и привлечение активных и неравнодушных граждан к охране общественного порядка на территории Нижнего Новгорода |  |
| IV. Информирование населения о деятельности народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности города Нижнего Новгорода |
| 7 | Осуществлять информирование населения в средствах массовой информации о результатах деятельности и положительном опыте работы народных дружин | В течение 2018 года | Департамент общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода, Администрации районов города Нижнего Новгорода | Обеспечение общественного признания и распространения положительного опыта деятельности народных дружин, участвующих в охране общественного порядка |  |
| 8 | Организовать работу по распространению листовок, плакатов (наглядной агитации) рекламирующих деятельность народных дружин, а также по размещению информации на рекламных баннерах | В течение 2018 года | Районные штабы народных дружин города Нижнего Новгорода, Управление по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города | Повышение популяризации деятельности народных дружин и привлечения большего числа граждан к участию в охране общественного порядка в составе общественных объединений правоохранительной направленности |  |

## Начальник управления по безопасности и мобилизационной

## подготовке администрации города	 Нижнего Новгорода								                А.Г.Ильченко

## Ланской И.А.

## 419 28 99