**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Место для ввода текста. |  |  |  | № |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ┌ |  | | ┐ |
| Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Нижнем Новгороде» на 2023 - 2028 годы | |

В соответствии со [статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации](https://docs.cntd.ru/document/901714433#A8Q0NF), [Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»](https://docs.cntd.ru/document/901876063), постановлением администрации города Нижнего Новгорода [от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода»](https://docs.cntd.ru/document/465510205) и в целях преобразования и совершенствования отрасли культуры в процессе социально-экономического развития города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода **постановляет**:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры города Нижнего Новгорода» на 2023 - 2028 годы (далее - Программа).

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Нижнего Новгорода [от 29.12.2018 № 3841 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Нижнего Новгорода»](https://docs.cntd.ru/document/465579397) на 2019-2024 годы» в части действия муниципальной программы на 2019-2022 годы.

3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород».

4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А.

6. Установить начало срока действия муниципальной программы «Развитие культуры города Нижнем Новгороде» на 2023 - 2028 годы с 01.01.2023.

Глава города Ю.В. Шалабаев

С. В. Гуляева

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_ | | |
| Муниципальная программа  «Развитие культуры города Нижнего Новгорода» на 2023 - 2028 годы  (далее – Программа) | | | | | | | | |
| **1. Паспорт Программы** | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель | Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | | | | | | | |
| Соисполнители Программы | Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода, МКУ "Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода" (далее - МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода") | | | | | | | |
| Цель Программы | Удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности и эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования | | | | | | | |
| Задачи Программы | Повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | | | | | | | |
| Обеспечение эффективного функционирования сферы культуры | | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации Программы | Срок реализации программы: 2023-2028 годы. Программа реализуется в один этап. | | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | Ответственный исполнитель, соисполнители | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего по Программе: |
| Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 3 169 784 100,00 | 3 185 783 900,00 | 3 113 023 500,00 | 3 113 023 500,00 | 3 113 023 500,00 | 3 113 023 500,00 | 18 807 662 000,00 |
| МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" (Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода) | 195 910 900,00 | 195 910 900,00 | 195 910 900,00 | 162 374 893,15 | 162 374 893,15 | 162 374 893,15 | 1 074 857 379,45 |
| Всего: | 3 365 695 000,00 | 3 381 694 800,00 | 3 308 934 400,00 | 3 275 398 393,15 | 3 275 398 393,15 | 3 275 398 393,15 | 19 882 519 379,45 |
| Индикаторы достижения цели | Количество посещений учреждений культуры на 1 человека - 8,1 посещения | | | | | | | |
| Доля участников клубных формирований (от общего количества детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих в городе) - 1,4% | | | | | | | |
| Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных департаменту культуры (от общего количества детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих в городе), - 8% | | | | | | | |
| Доля вновь приобретенных основных средств в общем количестве (от общего количества основных средств) - 3% | | | | | | | |
| Доля населения, принявшего участие в городских массовых культурно-досуговых мероприятиях, от общего числа жителей города (от общего населения города) - 45% | | | | | | | |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства - 45740,87 руб. | | | | | | | |
| Доля молодых специалистов, работающих в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования до 35 лет (включительно) от общего количества работников культуры и дополнительного образования -25% | | | | | | | |
| Количество некоммерческих организаций, муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода, получивших финансовую поддержку на реализацию социально значимых проектов в области культуры, - 32 ед. | | | | | | | |

### **2. Текстовая часть Программы**

**2.1. Характеристика текущего состояния**

Город Нижний Новгород является одним из крупнейших культурных центров России.

Театры, концертные организации, библиотеки, кинотеатры, учреждения дополнительного образования, музеи, парки культуры и отдыха, цифровой планетарий являются объектами, которые обеспечивают жителей и гостей Нижнего Новгорода услугами в сфере культуры. Доступность культурных благ для населения обеспечивается, прежде всего, сетью городских муниципальных учреждений в сфере культуры - 56 муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Типы учреждений культуры и дополнительного образования | Количество |
| 1. | Библиотеки | 10 (89 с учетом филиалов) |
| 2. | Музеи | 6 (8 с учетом филиалов) |
| 3. | Учреждения клубного типа | 7 |
| 3.1. | Общественно-досуговые центры | 4 (8 с учетом филиалов) |
| 3.2. | Дворец культуры | 1 |
| 3.3. | Планетарий | 1 |
| 3.4. | Дирекция по проведению культурно-массовых мероприятий | 1 |
| 4. | Театры и концертные организации | 7 |
| 4.1. | Театры | 4 |
| 4.2. | Творческие коллективы | 3 |
| 5. | Учреждения дополнительного образования (музыкальные, художественные школы, школы искусств) | 23 |
| 6. | Парки культуры и отдыха, тематические парки, скверы | 3 |

Основным направлением деятельности департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода является укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города Нижнего Новгорода. В последние годы ситуация по укреплению материально-технической базы начала меняться к лучшему - дополнительное финансирование за счет средств местного бюджета, а также участие в реализации областных и федеральных программ позволило дать новую жизнь целому ряду учреждений.

За 3 квартала 2022 года проведены работы по капитальному ремонту помещений, крыш, фасадов, коммуникаций на 12 объектах. В трети учреждений проводились работы по текущему ремонту. Полностью отремонтированы пустующие помещения, выделенные МБУ ДО “ДШИ №1”, МБУ ДО “ДШИ №14”. Проектно-сметная документация на выполнение всех видов работ разрабатывается с учетом критериев доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями. Завершена реставрация 5 ОКН регионального значения МАУК АЭМЗ “Щелоковский хутор”: “Амбара из с.Пятницкое”, “Амбара Грошевой”, “Бани Сутягиной”, “Избы Обуховой” и “Водяной мельницы”. Проведено комплексное обследование ОКН, в котором расположено МКУК ЦГБ им. В.И. Ленина.

В стадии реализации реставрационные работы на объектах культурного наследия в МАУК АЭМЗ “Щелоковский хутор”, МБУК  “Государственный литературно-мемориальный музей Н. А. Добролюбова”, МБУ ДО “ДХШ №1”, МБУК “Государственный музей А.М. Горького”, капитальный ремонт ЦРДБ им. А.М. Горького МКУК ЦБС Нижегородского района, ЦРБ им. Б. Панина, ЛЭЦ им. М. Светлова МКУК ЦБС Советского района, а также разработка ПСД на капитальный ремонт МАУК “ДК им. С. Орджоникидзе”, библиотеки им. Ленинского Комсомола МКУК ЦБС Сормовского района, на согласовании в ГАУ НО “Управление госэкспертизы” и в ГБУ НО “Нижегородсмета” находится ПСД на капитальный ремонт ЦРБ им. А.С. Пушкина МКУК ЦБС Московского района и библиотеки семейного чтения МКУК ЦБС Ленинского района, соответственно.

По модельному стандарту в рамках реализации национального проекта “Культура” в 2022 году полностью обновлено и закуплено оборудование, а также книжный фонд в ЦРДБ им. А.М. Горького МКУК ЦБС Нижегородского района.

В рамках проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» происходит оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами и учебной литературой. Участниками проекта в 2022 году стали 9 подведомственных учреждений дополнительного образования.

В рамках деятельности по организации досуга населения города Нижнего Новгорода ежегодно учреждениями культуры и дополнительного образования проводится свыше 14 000 культурных мероприятий различной направленности, количество посещений превышает 1 800 000 человек (библиотеки около 1 500 000 человек, музеи около 80 000 человек, общественно-досуговые центры около 160 000 человек, театры и концертные организации около 90 000 человек).

Более 14 000 юных нижегородцев обучаются в подведомственных департаменту учреждениях. Обучающиеся детских школ искусств регулярно становятся лауреатами и дипломантами различных конкурсов, а также продолжают обучение по программам среднего и высшего профессионального образования в области культуры и искусства.

Ежегодно администрацией города Нижнего Новгорода выплачиваются стипендии главы города Нижнего Новгорода одаренным детям - обучающимся художественных, музыкальных школ и школ искусств. В 2022 году количество стипендий главы города Нижнего Новгорода увеличено до 20.

Ежегодно выплачивается 10 стипендий талантливым участникам-нижегородцам в рамках фестиваля «Новые имена», более 90 выплат единовременной материальной помощи неработающим пенсионерам - работникам культуры и деятелям искусств города Нижнего Новгорода, удостоенным почетных званий, 10 премий “Нижегородская жемчужина” ежегодно вручается молодым театральным деятелям Нижнего Новгорода.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы ежегодно на территории города Нижнего Новгорода проводится более 20 крупных городских культурно-массовых мероприятий. Посещаемость мероприятий в течение года составляет более 500 000 человек. 2022 год стал насыщенным на мероприятия и события. День города Нижнего Новгорода 20 августа 2022 нижегородцы и гости города смогли отпраздновать на 8 городских площадках. 801-летие Нижнего Новгорода отпраздновали более 450 00 человек. За 9 месяцев 2022 года мероприятия, проводимые департаментом культуры администрации города Нижнего Новгорода, посетили более 950 000 человек.

В 2019 году дан старт марафону культурных событий “Культурный район”. Ежегодно марафон реализуется в двух новых районах города, участие в марафоне принимают около 30 проектов, проводится более 90 мероприятий.

Основные задачи на ближайшие годы:

* проведение реставрации объекта культурного наследия федерального значения “Дом, в котором в 1836 году родился и жил до 1853 года Добролюбов Николай Александрович”, ОКН регионального значения “Дом В.М. Бурмистровой с интерьером”, в котором расположен филиал “Литературный музей” МБУК “Государственный ордена Почета музей А.М. Горького”;
* проведение капитального ремонта МАУК “ДК им. С. Орджоникидзе”, библиотеки им. Ленинского Комсомола МКУК ЦБС Сормовского района, ЦРБ им. А.С. Пушкина МКУК ЦБС Московского района и библиотеки семейного чтения МКУК ЦБС Ленинского района;
* проведение капитального ремонта в пустующих помещениях, выделенных МБУК “Ансамбль народной песни “Любава”, МБУ ДО “ДШИ №1”, МБУ ДО “ДМШ № 12 им. П.И. Чайковского”, фондохранилища МБУК “Государственный музей А.М. Горького”;
* открытие модельных библиотек в рамках национального проекта “Культура”.

#### **2.2. Цели, задачи Программы**

Целью муниципальной программы является удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства, обеспечение доступа к культурным ценностям, повышение привлекательности и эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в отношении которых департамент выполняет функции учредителя.

Формулировка цели определяется приоритетами муниципальной политики, ключевыми проблемами и современными тенденциями в сфере культуры.

Достижение данной цели предполагается посредством решения следующих задач:

* повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений;
* обеспечение эффективного функционирования сферы культуры.

Решение задач будет обеспечено за счет реализации следующих мероприятий:

* выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями, в отношении которых департамент выполняет функции учредителя;
* проведения капитального ремонта и реконструкции недвижимого имущества муниципальных учреждений;
* укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных средств), внедрения современных технологий, направлений, видов культурно-досуговой и творческой деятельности, увеличения информационных ресурсов в сфере культуры;
* комплектования фондов муниципальных библиотек;
* проведения массовых мероприятий;
* управления в сфере культуры города.

#### **2.3. Сроки и этапы реализации Программы**

* Программа реализуется в один этап в срок с 2023 - 2028 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.4. Целевые индикаторы Программы** | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 |  |
| **Сведения о целевых индикаторах Программы** | | | | | | | | |  |
| **№ п/п** | **Наименование цели Программы, задачи, целевого индикатора** | **Единица измерения** | **Значение показателя целевого индикатора** | | | | | |  |
| **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |  |
| Цель. Удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности и эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования | | | | | | | | |  |
| 1 | Количество посещений учреждений культуры на 1 человека | ед. | 4,1 | 4,8 | 6,1 | 6,8 | 7,4 | 8,1 |  |
| Задача. Повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | | | | | | | | |  |
| 2 | Доля участников клубных формирований (от общего количества детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих в городе) | % | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  |
| 3 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных департаменту культуры (от общего количества детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих в городе) | % | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,7 | 8 |  |
| 4 | Доля вновь приобретенных основных средств (от общего количества основных средств) | % | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 3 |  |
| Задача. Обеспечение эффективного функционирования сферы культуры | | | | | | | | |  |
| 5 | Доля населения, принявшего участие в городских массовых культурно-досуговых мероприятиях (от общего населения города) | % | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |  |
| 6 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | Руб. | 45740,87 | 45740,87 | 45740,87 | 45740,87 | 45740,87 | 45740,87 |  |
| 7 | Доля молодых специалистов, работающих в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования до 35 лет (включительно) от общего количества работников культуры и дополнительного образования | % | 20 | 20 | 22 | 25 | 25 | 25 |  |
| 8 | Количество некоммерческих организаций, муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода, получивших финансовую поддержку на реализацию социально значимых проектов в области культуры | Ед. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | | Таблица 2 | |  | |
| **Методика расчета целевых индикаторов Программы** | | | | | | | | | | | | |  |
| **№ п/п** | **Наименование показателя целевого индикатора** | **Единица измерения** | **НПА, определяющий методику расчета показателя целевого индикатора** | **Расчет показателя целевого индикатора** | | **Исходные данные для расчета значений показателей целевого индикатора** | | | | | |  | |
| **Формула расчета** | **Буквенное обозначение переменной в формуле расчета** | **Источник исходных данных** | | **Метод сбора исходных данных** | | **Периодичность сбора и срок представления исходных данных** | |  | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **8** | | **9** | |  | |
| 1 | Количество посещений учреждений культуры на 1 человека | посещение | - | КП / Н | КП - количество посещений очередного финансового года Н - общее население города | Государственная статистика | | [Периодическая отчетность 6-НК, 7-НК, 8-НК, 9-НК, 10-НК, 12-НК (приказ Федеральной службы государственной статистики от 30.12.2015 № 671), Распоряжение министерства культуры РФ от 16.10.2020 № Р-1358 "О методологии расчета показателя "Число посещений культурных мероприятий".](https://docs.cntd.ru/document/420328642) | | Годовая за отчетный период | |  | |
| 2 | Доля участников клубных формирований (от общего количества детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих в городе) | % | - | КУФ / Д x 100% | КУФ - количество участников формирований очередного финансового года Д - количество детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих в городе | Государственная статистика | | [Периодическая отчетность 7-НК (приказ Федеральной службы государственной статистики от 30.12.2015 № 671)](https://docs.cntd.ru/document/420328642) | | Годовая за отчетный период | |  | |
| 3 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных департаменту культуры (от общего количества детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих в городе) | % | - | КДофг / Д x 100% | КДофг - количество детей, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных департаменту культуры, очередного финансового года Д - количество детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих в городе | Государственная статистика | | [Периодическая отчетность 1-ДО (приказ Федеральной службы государственной статистики от 14.01.2013 № 12)](https://docs.cntd.ru/document/902393016) | | Годовая за отчетный период | |  | |
| 4 | Доля вновь приобретенных основных средств (от общего количества основных средств) | % | - | ПОСофг / ПОС x 100% | ПОСофг - количество приобретенных основных средств очередного финансового года ПОС - общее количество приобретенных основных средств | Ведомственная статистика | | Единовременное обследование (учет) | | Годовая за отчетный период | |  | |
| 5 | Доля населения, принявшего участие в городских массовых культурно-досуговых мероприятиях (от общего население города) | % | - | КУГМ / Н x 100% | КУГМ - количество участников городских массовых культурно-досуговых мероприятий очередного финансового года Н - общее население города | Ведомственная статистика | | Единовременное обследование (учет) | | Годовая за отчетный период | |  | |
| 6 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | руб. | - | - | - | Ведомственная статистика | | Финансовая отчетность | | Годовая за отчетный период | |  | |
| 7 | Доля молодых специалистов, работающих в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования до 35 лет (включительно) от общего количества работников культуры и дополнительного образования | % | - | МСофг / РК x 100% | МСофг - количество молодых специалистов очередного финансового года РК - общее количество работников культуры | Ведомственная статистика | Единовременное обследование (учет) | | Годовая на начало отчетного периода | |  |
| 8 | Количество некоммерческих организаций, муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода, получивших финансовую поддержку на реализацию социально значимых проектов в области культуры | ед. | - | - | Количество НКО - победителей конкурса культурных событий "Культурный район" | - | | Постановление администрации города Нижнего Новгорода "Об учреждении мероприятия Марафон культурных событий «Культурный район»" | | Годовая за отчетный период | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.5. Меры правового регулирования Программы** | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3 |  | |
| **Сведения об основных мерах правового регулирования** | | | | | | | | | |  | |
| **№ п/п** | **Вид правового акта** | **Основные положения правового акта (суть)** | | | | **Ответственный исполнитель и соисполнитель** | | **Ожидаемые сроки принятия** |  | |
| **1** | **2** | **3** | | | | **4** | | **5** |  | |
| 1 | Обеспечение деятельности театров и концертных организаций | | | | | | | | |  | |
| 1.1 | Постановление администрации города Нижнего Новгорода | О награждении ежегодной премией города Нижнего Новгорода молодым театральным деятелям "Нижегородская жемчужина" за 20... год | | | | Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | | Ежегодно март |  | |
| 2 | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (музыкальные, художественные школы, школы искусств) | | | | | | | | |  | |
| 2.1 | Постановление администрации города Нижнего Новгорода | "Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования "*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*" | | | | Муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере культуры | | По мере необходимости |  | |
| 3 | Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий | | | | | | | | |  | |
| 3.1 | Постановление администрации города Нижнего Новгорода | Об учреждении мероприятия Марафон культурных событий «Культурный район» | | | | Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | | Ежегодно |  | |
| 3.2 | Постановление администрации города Нижнего Новгорода | О выплате единовременной материальной помощи неработающим пенсионерам - работникам культуры и деятелям искусств города Нижнего Новгорода, посвященной ко Дню работника культуры и Международному дню театра | | | | Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | | Ежегодно |  | |
| 3.3 | Постановление администрации города Нижнего Новгорода | Об утверждении Положения о премии города Нижнего Новгорода | | | | Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | | Ежегодно |  | |
| 2.6. В рамках реализации Программы участие муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, акции, доли в уставном капитале которых принадлежат муниципальному образованию "город Нижний Новгород", общественных, научных и иных организаций не предусмотрено. | | | | | | | | | |  | |

**2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 4 |  |
| **Ресурсное обеспечение**  **реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств** | | | | |  |  |  |  |  |  | | **бюджета города Нижнего Новгорода** | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | N п/п | Код основного мероприятия целевой статьи расходов | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, руб. | | | | | |  | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | | Муниципальная программа "Развитие культуры города Нижнего Новгорода" на 2023 - 2028 годы | | | Всего, в том числе: | 3 365 695 000,00 | 3 381 694 800,00 | 3 308 934 400,00 | 3 275 398 393,15 | 3 275 398 393,15 | 3 275 398 393,15 |  | | Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 3 169 784 100,00 | 3 185 783 900,00 | 3 113 023 500,00 | 3 113 023 500,00 | 3 113 023 500,00 | 3 113 023 500,00 |  | | МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" (Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода) | 195 910 900,00 | 195 910 900,00 | 195 910 900,00 | 162 374 893,15 | 162 374 893,15 | 162 374 893,15 |  | | 1 | 04.П.01.0000 | Обеспечение деятельности библиотек | Всего, в том числе: | 673 974 763,51 | 674 346 711,56 | 670 134 847,57 | 670 134 847,57 | 670 134 847,57 | 670 134 847,57 |  | | Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 673 974 763,51 | 674 346 711,56 | 670 134 847,57 | 670 134 847,57 | 670 134 847,57 | 670 134 847,57 |  | | 2 | 04.П.02.0000 | Обеспечение деятельности музеев | Всего, в том числе: | 134 793 832,34 | 134 798 662,34 | 134 803 055,54 | 134 803 055,54 | 134 803 055,54 | 134 803 055,54 |  | | Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 134 793 832,34 | 134 798 662,34 | 134 803 055,54 | 134 803 055,54 | 134 803 055,54 | 134 803 055,54 |  | | 3 | 04.П.03.0000 | Обеспечение деятельности учреждений клубного типа | Всего, в том числе: | 236 935 784,50 | 254 294 784,50 | 185 738 284,50 | 185 738 284,50 | 185 738 284,50 | 185 738 284,50 |  | | Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 236 935 784,50 | 254 294 784,50 | 185 738 284,50 | 185 738 284,50 | 185 738 284,50 | 185 738 284,50 |  | | 4 | 04.П.04.0000 | Обеспечение деятельности театров и концертных организаций | Всего, в том числе: | 332 472 192,89 | 332 453 792,89 | 332 433 462,89 | 332 433 462,89 | 332 433 462,89 | 332 433 462,89 |  | | Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 332 472 192,89 | 332 453 792,89 | 332 433 462,89 | 332 433 462,89 | 332 433 462,89 | 332 433 462,89 |  | | 5 | 04.П.05.0000 | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (музыкальные, художественные школы, школы искусств) | Всего, в том числе: | 1 045 448 797,00 | 1 053 731 219,00 | 1 053 755 120,00 | 1 053 755 120,00 | 1 053 755 120,00 | 1 053 755 120,00 |  | | Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 1 045 448 797,00 | 1 053 731 219,00 | 1 053 755 120,00 | 1 053 755 120,00 | 1 053 755 120,00 | 1 053 755 120,00 |  | | 6 | 04.П.06.0000 | Обеспечение деятельности парков культуры и отдыха, тематических парков, скверов | Всего, в том числе: | 480 902 900,00 | 480 902 900,00 | 480 902 900,00 | 480 902 900,00 | 480 902 900,00 | 480 902 900,00 |  | | Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 480 902 900,00 | 480 902 900,00 | 480 902 900,00 | 480 902 900,00 | 480 902 900,00 | 480 902 900,00 |  | | 7 | 04.П.07.0000 | Проведение капитального ремонта, реконструкции недвижимого имущества муниципальных учреждений и ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия | Всего, в том числе: | 195 910 900,00 | 195 910 900,00 | 195 910 900,00 | 162 374 893,15 | 162 374 893,15 | 162 374 893,15 |  | | МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" (Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода) | 195 910 900,00 | 195 910 900,00 | 195 910 900,00 | 162 374 893,15 | 162 374 893,15 | 162 374 893,15 |  | | 8 | 04.П.08.0000 | Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий | Всего, в том числе: | 255 255 829,76 | 255 255 829,71 | 255 255 829,50 | 255 255 829,50 | 255 255 829,50 | 255 255 829,50 |  | | Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 255 255 829,76 | 255 255 829,71 | 255 255 829,50 | 255 255 829,50 | 255 255 829,50 | 255 255 829,50 |  | | 9 | 04.П.А1.0000 | Реализация федерального проекта "Культурная среда" | Всего, в том числе: | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <\*> Объем бюджетных ассигнований определится в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода. | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.8. Анализ рисков реализации Программы** | | |  |
| В процессе реализации Программы могут проявиться риски, негативно влияющие на ее реализацию: | | |  |
| **Наименование рисков** | **Последствия риска** | **Механизм минимизации** |  |
| Сокращение объемов финансирования Программы | Сдерживает развитие отрасли, нарушит внутреннюю логику Программы и снизит эффективность, предусмотренных ею мероприятий | Выделение дополнительных средств, привлечение средств из внебюджетных источников и средств из бюджетов другого уровня |  |
| Несвоевременное поступление финансирования | Пересмотр запланированных сроков выполнения мероприятий | Корректировка договорных отношений с поставщиками услуг |  |
| Рост цен на отдельные виды работ (услуг), предусмотренных в рамках программных мероприятий | Увеличение затрат на отдельные программные мероприятия | Снижение объемов и экономия потребления ресурсов, проведение конкурсных процедур |  |
| Изменение законодательства | Несоответствие Программы или ее отдельных частей новым законодательным актам | Оперативное реагирование и принятие соответствующих актов администрации города |  |
| Дефицит квалифицированных кадров | Снижение качества услуг | Выделение средств на переподготовку кадров, применение эффективной системы стимулирования |  |
| Малая заинтересованность населения в проводимых мероприятиях | Сокращение участников | Повышение степени качества и разнообразия предоставляемых услуг |  |
|  |  |  |  |
| 3. В рамках настоящей Программы подпрограммы не реализуются. | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4. Оценка планируемой эффективности Программы** | | |  |
|  |  |  |  |
| Оценка эффективности Программы осуществляется исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов реализации Программы. Программа считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели Программы. Одновременно с реализацией Программы департаментом культуры администрации города Нижнего Новгорода будет организован анализ возникающих тенденций развития отношений в сфере культуры и связанных с ними рисков реализации Программы. С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации Программы будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений. | | |  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. План реализации Программы** | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5.1 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код основного мероприятия целевой статьи расходов | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Срок | | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее - ПНР) | | | [Объемы финансового обеспечения <\*>, руб.](file:///C:\Users\e.potapova\AppData\Local\Packages\oice_16_974fa576_32c1d314_2cd9\AC\Temp\E581386.xlsx#RANGE!P1153) | | | |  |
| Начала реализации | Окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | Значение | Собственные городские средства | Средства областного бюджета | Средства федерального бюджета | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| Всего по муниципальной программе "Развитие культуры города Нижнего Новгорода" | | | | | | | | | 3 297 076 500,00 | 52 068 500,00 | 16 550 000,00 | 0,00 |  |
| Задача. Повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | | | | | | | | | 3 041 820 670,24 | 52 068 500,00 | 6 550 000,00 | 0,00 |  |
| 1 | 04.П.01.0000 | Обеспечение деятельности библиотек | | | | | | | 669 682 163,51 | 1 030 300,00 | 3 262 300,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | 04.П.01.0000 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество посещений муниципальных библиотек | Ед. | 3 952 368 | 637 430 395,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | 04.П.01.0000 | Показ кинофильмов в центре культуры и кино «Зарница» | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Число зрителей | Чел. | 5 000 | 638 068,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | 04.П.01.0000 | Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) | Процент | 109 | 257 575,00 | 1 030 300,00 | 3 262 300,00 | 0,00 |  |
| 1.4. | 04.П.01.0000 | Материально-техническое обеспечение: проведение капитального, текущего ремонта, разработка ПСД и ПИР, строительного контроля и авторского надзора библиотек | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество учреждений | Ед. | 7 | 22 113 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5. | 04.П.01.0000 | Материально-техническое оснащение: приобретение основных средств, оборудования и инвентаря библиотек | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество учреждений | Ед. | 10 | 9 242 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | 04.П.02.0000 | Обеспечение деятельности музеев | | | | | | | 134 793 832,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. | 04.П.02.0000 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях) | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Число посетителей муниципальных музеев | Чел. | 323 129 | 78 501 041,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | 04.П.02.0000 | Организация и проведение мероприятий (культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 940 | 41 180 874,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3 | 04.П.02.0000 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество предметов | ед. | 8580 | 9 008 316,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4. | 04.П.02.0000 | Материально-техническое обеспечение: проведение капитального, текущего ремонта, разработка ПСД и ПИР, строительного контроля и авторского надзора музеев | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество учреждений | Ед. | 3 | 3 803 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5. | 04.П.02.0000 | Материально-техническое оснащение: приобретение основных средств, оборудования и инвентаря музеев | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество учреждений | Ед. | 6 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | 04.П.03.0000 | Обеспечение деятельности учреждений клубного типа | | | | | | | 186 935 784,50 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1. | 04.П.03.0000 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество клубных формирований | Ед. | 121 | 47 332 722,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Количество участников клубных формирований | Чел. | 2 545 |  |
| 3.2. | 04.П.03.0000 | Показ кинофильмов | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Число зрителей | Чел. | 130 150 | 13 057 302,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.3. | 04.П.03.0000 | Организация и проведение мероприятий (культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 3 917 | 102 826 259,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Количество участников | Чел. | 242 132 |  |
| 3.4. | 04.П.03.0000 | Материально-техническое обеспечение: проведение капитального, текущего ремонта, разработка ПСД и ПИР, строительного контроля и авторского надзора учреждений клубного типа | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество учреждений | Ед. | 4 | 19 722 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.5. | 04.П.03.0000 | Работы по капитальному ремонту здания МАУК «Нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко», расположенного по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Революционная, д. 20 (литер А1), в том числе реставрация, за исключением реконструкции с элементами реставрации, объекта культурного наследия регионального значения «Дом Н.Я.Кузнецова, 1879 г., начало ХХ в.», расположенного по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Революционная, д. 20, литер А, в рамках реализации адресной инвестиционной программы Нижегородской области | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Техническая готовность объекта | Процент | 100 | 1 197 500,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.6. | 04.П.03.0000 | Материально-техническое оснащение: приобретение основных средств, оборудования и инвентаря учреждений клубного типа | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество учреждений | Ед. | 5 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | 04.П.04.0000 | Обеспечение деятельности театров и концертных организаций | | | | | | | 328 146 292,89 | 1 038 200,00 | 3 287 700,00 | 0,00 |  |
| 4.1. | 04.П.04.0000 | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), концертов и концертных программ | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество зрителей | Чел. | 250 500 | 317 252 592,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2. | 04.П.04.0000 | Расходы на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество посещений детских и кукольных театров | Единица | 3 635 | 346 200,00 | 1 038 200,00 | 3 287 700,00 | 0,00 |  |
| 4.3. | 04.П.04.0000 | Материально-техническое обеспечение: проведение капитального, текущего ремонта, разработка ПСД и ПИР, строительного контроля и авторского надзора театров, концертных и других организаций исполнительских искусств | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество учреждений | Ед. | 4 | 8 447 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.4. | 04.П.04.0000 | Материально-техническое оснащение: приобретение основных средств, оборудования и инвентаря театров, концертных и других организаций исполнительских искусств | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество учреждений | Ед. | 7 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | 04.П.05.0000 | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (музыкальные, художественные школы, школы искусств) | | | | | | | 1 045 448 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1. | 04.П.05.0000 | Реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных образовательных программ | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество человеко-часов | Человеко-час | 6 548 237 | 975 897 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.2. | 04.П.05.0000 | Материально-техническое обеспечение: проведение капитального, текущего ремонта, разработка ПСД и ПИР, строительного контроля и авторского надзора учреждений дополнительного образования детей | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество учреждений | Ед. | 16 | 58 951 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.3. | 04.П.05.0000 | Материально-техническое оснащение: приобретение основных средств, оборудования и инвентаря учреждений дополнительного образования детей | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество учреждений | Ед. | 23 | 10 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | 04.П.06.0000 | Обеспечение деятельности парков культуры и отдыха, тематических парков, скверов | | | | | | | 480 902 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.1. | 04.П.06.0000 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество участников мероприятий | Чел. | 550 000 | 118 818 387,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 04.П.06.0000 | Количество мероприятий | Ед. | 120 |  |
| 6.2. | 04.П.06.0000 | Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса исторической среды ландшафтов | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Площадь территории | Кв.м. | 1 102 399 | 305 532 996,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.3. | 04.П.06.0000 | Материально-техническое обеспечение: проведение капитального, текущего ремонта, разработка ПСД и ПИР, строительного контроля и авторского надзора парков культуры и отдыха, тематических парков, скверов | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество учреждений | Ед. | 2 | 30 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.4. | 04.П.06.0000 | Материально-техническое оснащение: приобретение основных средств, оборудования и инвентаря парков культуры и отдыха, тематических парков, скверов | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество учреждений | Ед. | 2 | 26 481 515,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | 04.П.07.0000 | Проведение капитального ремонта, реконструкции недвижимого имущества муниципальных учреждений и ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия | | | | | | | 195 910 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.1. | 04.П.07.0000 | Реставрация объекта «Дом, в котором в 1836 году родился и жил до 1853 года Добролюбов Николай Александрович», г.Нижний Новгород, ул. Лыковая дамба, д.2а | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Готовность объекта | % | 100 | 8 910 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.2. | 04.П.07.0000 | Реставрация здания основной части комплекса поземельного крестьянского банка, расположенного по адресу: г. Н.Новгород, ул. Пискунова, д.39 (Литер А,А1) | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Готовность объекта | % | 100 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.3. | 04.П.07.0000 | Реставрация объекта культурного наследия по ул.Кожевенная, 10 | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 01.01.2023 | 31.03.2023 | Готовность объекта | % | 100 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.4. | 04.П.07.0000 | Капитальный ремонт объекта по ул.Кожевенная, 8 | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 01.01.2023 | 31.03.2023 | Готовность объекта | % | 100 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача. Обеспечение эффективного функционирования сферы культуры | | | | | | | | | 255 255 829,76 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |  |
| 8 | 04.П.08.0000 | Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий | | | | | | | 255 255 829,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.1. | 04.П.08.0000 | Проведение городских массовых культурно-досуговых мероприятий | Отдел организации городских мероприятий департамента культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество участников мероприятий | Чел. | 500 000 | 255 255 829,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | 04.П.А1.0000 | Реализация федерального проекта "Культурная среда" | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |  |
| 9.1. | 04.П.А1.0000 | Расходы на создание модельных муниципальных библиотек | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество объектов | Ед. | 1 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |  |
| <\*> Объем бюджетных ассигнований определится в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |