****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **№** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ┌  **О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.01.2019 № 115** |  | ┐ |

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:

1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 23.01.2019 № 115, следующие изменения:

1.1. Раздел 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. В разделе 2 Таблицу 3 подраздела 2.7 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. В разделе 4 Таблицу 5.2 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород».

3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г.

Глава города Ю.В. Шалабаев

А.А. Максимов

217 14 10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

города

от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

Раздел 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрации районов города Нижнего Новгорода Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «УМК НН») Муниципальное казенное учреждение «Нижегородское городское лесничество» (далее - МКУ «Нижегородлес») Муниципальное казенное учреждение «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода») Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода (далее - ДБ) Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее - департамент строительства ‎г. Н.Новгорода) Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «ГлавУКС Г.Н.Новгорода») | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Улучшение экологической ситуации на территории города | | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду города Повышение эффективности отлова и содержания животных без владельцев Сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Реализуется в 2019 - 2024 годах в один этап | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (руб.), годы | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего | 662148255,45 | 491279909,83 | 385258230,23 | 1659298049,00 | 1621140000,00 | 118900407,66 |
| ДБ | 40413090,16 | 4152373,48 | 38200,00 | 0,00 | 0,00 | 7677749,15 |
| Администрации районов города (ДБ) | 16776169,55 | 9442762,98 | 84596603,23 | 15000000,00 | 15000000,00 | 0,00 |
| МКУ «Нижегородлес» (ДБ) | 63113655,00 | 64798408,65 | 66258410,00 | 67181300,00 | 67181300,00 | 71772631,04 |
| МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» (ДБ) | 111338166,37 | 49983706,72 | 72101777,00 | 56109400,00 | 40674000,00 | 39450027,47 |
| МКУ ГлавУКС Г.Н.Новгорода» (Департамент строительства и капитального ремонта) | 423569902,60 | 362902658,00 | 157586840,00 | 1521007349,00 | 1498284700,00 | 0,00 |
| МКУ «УМК НН» (ДБ) | 6937271,78 | 0,00 | 4676400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | Доля общих нестандартных анализов контролируемых показателей в сравнении с установленными нормативами по отношению к общему количеству контролируемых показателей – 10% Доля площади посадки лесных культур (восстановления леса) по отношению к общей площади городских лесов, находящихся в ведении МКУ «Нижегородлес» - 0,01%. Доля площади мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов по отношению к общей площади городских лесов, находящихся в ведении МКУ «Нижегородлес» - 3,7%. Доля нестандартных анализов контролируемых показателей в сравнении с установленными нормативами по отношению к общему количеству контролируемых показателей (по направлению природные и сточные воды) - 10%. Доля нестандартных анализов контролируемых показателей в сравнении с установленными нормативами по отношению к общему количеству контролируемых показателей (по направлению почва) - 10%. Доля загрязняющих веществ с превышением ПДК по отношению к общему количеству контролируемых ингредиентов (по направлению атмосферный воздух) - 10%. Доля животных, в отношении которых в период реализации программы проведены мероприятия по отлову и содержанию, по отношению к общей численности безнадзорных животных - 56%. Ежегодное снижение объема отведения в реку Волга загрязненных сточных вод к 2022 году на 0,009км3/год. | | | | | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

города

от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 3

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код основного мероприятия целевой статьи расходов | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, руб. | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» | | | Всего, в том числе: | 662148255,45 | 491279909,83 | 385258230,23 | 1659298049,00 | 1621140000,00 | 118900407,66 |
| ДБ | 40413090,16 | 4152373,48 | 38200,00 | 0,00 | 0,00 | 7677749,15 |
| Администрации районов города (ДБ) | 16776169,55 | 9442762,98 | 84596603,23 | 15000000,00 | 15000000,00 | 0,00 |
| МКУ «Нижегородлес» (ДБ) | 63113655,00 | 64798408,65 | 66258410,00 | 67181300,00 | 67181300,00 | 71772631,04 |
| МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» (ДБ) | 111338166,37 | 49983706,72 | 72101777,00 | 56109400,00 | 40674000,00 | 39450027,47 |
| МКУ «ГлавУКС Г.Н.Новгорода» (Департамент строительства и капитального ремонта) | 423569902,60 | 362902658,00 | 157586840,00 | 1521007349,00 | 1498284700,00 | 0,00 |
| МКУ «УМК НН» | 6937271,78 | 0,00 | 4676400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | 17 П 01 | «Обеспечение деятельности МКУ «Нижегородское городское лесничество»» | Всего, в том числе: | 63113655,00 | 64785408,65 | 66258410,00 | 67181300,00 | 67181300,00 | 71772631,04 |
| МКУ «Нижегородлес» (ДБ) | 63113655,00 | 64785408,65 | 66258410,00 | 67181300,00 | 67181300,00 | 71772631,04 |
| 2. | 17 П 02 | Проведение комплекса работ по охране, анализу и предупреждению негативного воздействия на окружающую среду города | Всего, в том числе: | 147694921,45 | 15338089,38 | 101521203,23 | 15470000,00 | 20600000,00 | 6282251,65 |
| МКУ «ГлавУКС Г.Н.Новгорода» (Департамент строительства и капитального ремонта) | 12003542,59 | 16800,00 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 |
| МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» (ДБ) | 82896947,37 | 5878526,40 | 12010000,00 | 270000,00 | 5400000,00 | 6282251,65 |
| ДБ | 29080990,16 | 0,00 | 38200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрации районов города (ДБ) | 16776169,55 | 9442762,98 | 84596603,23 | 15000000,00 | 15000000,00 | 0,00 |
| МКУ «УМК НН» | 6937271,78 | 0,00 | 4676400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 17 П 03 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» | Всего, в том числе: | 28441219,00 | 29758553,11 | 46989410,34 | 30976766,67 | 30991900,00 | 33167775,82 |
| МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» (ДБ) | 28441219,00 | 29758553,11 | 46989410,34 | 30976766,67 | 30991900,00 | 33167775,82 |
| 4. | 17 П 04 | Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Всего, в том числе: | 11332100,00 | 6615600,00 | 4282100,00 | 4282100,00 | 4282100,00 | 7677749,15 |
| ДБ | 11332100,00 | 1298866,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7677749,15 |
| МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» (ДБ) | 0,00 | 5316733,57 | 4282100,00 | 4282100,00 | 4282100,00 | 0,00 |
| 5. | 17 П G1 | Основное мероприятие «Реализация федерального проекта «Чистая страна» | Всего, в том числе: | 0,00 | 11853507,05 | 8820266,66 | 20580533,33 | 0,00 | 0,00 |
| ДБ | 0,00 | 2853507,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» (ДБ) | 0,00 | 9000000,00 | 8820266,66 | 20580533,33 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 17 П G6 | «Реализация федерального проекта «Оздоровление Волги» | Всего, в том числе: | 411566360,00 | 362885858,00 | 157386840,00 | 1520807349,00 | 1498084700,00 | 0,00 |
| МКУ «ГлавУКС Г.Н.Новгорода» (Департамент строительства и капитального ремонта) | 411566360,00 | 362885858,00 | 157386840,00 | 1520807349,00 | 1498084700,00 | 0,00 |
| 7. | 17 П C1 | Основное мероприятие «Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» | Всего, в том числе: | 0,00 | 42893,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «Нижегородлес» (ДБ) | 0,00 | 13000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» (ДБ) | 0,00 | 29893,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации

города

от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 5.2

«План реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода»

на 2019 - 2024 годы на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Код основного мероприятия целевой статьи расходов | | Наименование подпрограммы, задачи, основные мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия (управление, отдел) | Срок | | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее - ПНР) | | | Объемы финансового обеспечения, руб. | | | |
| начала реализации | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | Значение | Собственные городские средства | Средства областного бюджета | Средства федерального бюджета | Прочие источники |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего по муниципальной программе «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» | | | | | | | | | | | 160698930,23 | 73314500,00 | 150291000,00 | - |
| Задача. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов | | | | | | | | | | | 66258410,00 | - | - | - |
| 1. | | 17 П 01 | | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «Нижегородское городское лесничество» | | | | | | | 66258410,00 | - | - | - |
| 1.1. | | Охрана, защита, воспроизводство городских лесов | | | МКУ «Нижегородлес» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Уход в молодняках | га | 15 | 66231911,46 | - | - | - |
| Прочистка квартальных просек | км | 28 |
| Сбор мусора | м3 | 500 |
| Рубка аварийных деревьев | га | 222,8 |
| Уборка неликвидной древесины | га | 110,2 |
| Посадка лесных культур | га | 1 |
| Уход за лесными культурами | га | 71,8 |
| Инвентаризация лесных культур | га | 2 |
| Распространение листовок | шт. | 1000 |
| Содержание шлагбаумов | шт. | 137 |
| Содержание минерализованных полос | км | 626 |
| Очистка мест рубок | га | 90 |
| 1.2. | | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году | | | МКУ «Нижегородлес» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Оплата кредиторской задолженности | да/нет | да | 26498,54 | - | - | - |
| Задача. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду города | | | | | | | | | | | 92041180,23 | 64335900,00 | - | - |
| 2. | | | 17 П 02 | Основное мероприятие. Проведение комплекса работ по охране, анализу и предупреждению негативного воздействия на окружающую среду города | | | | | | | 43292185,43 | 58674500,00 | - | - |
| 2.1. | | | Аналитический контроль состояния окружающей среды на территории города Нижнего Новгорода | | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Приобретение лабораторного оборудования | шт. | 2 | 3710482,20 | - | - | - |
| 2.2. | | | Мониторинг состояния окружающей среды на территории города Нижнего Новгорода, качество воды и почвы рекреационных зон | | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество проведенных анализов по рекреационным зонам | шт. | 1464 | 957767,80 | - | - | - |
| 2.3. | | | Участие в экологических форумах, семинарах, акциях | | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество форумов, семинаров, акций | шт. | 1 | 400000,00 | - | - | - |
| 2.4. | | | Увеличение стоимости не материальных активов | | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Проведение мероприятий в рамках экологического образования и воспитания | шт. | 3 | 61750,00 | - | - | - |
| 2.5. | | | Создание (обустройство) контейнерных площадок на территории городского округа город Нижний Новгород в рамках реализации мероприятий по подготовке к празднованию 800-летия основания города Нижнего Новгорода | | Всего | 01.03.2021 | 31.12.2021 | Всего количество контейнерных площадок | шт. | 114 | 212700,00 | - | - | - |
| ДБ | 01.05.2021 | 31.12.2021 | Количество контейнерных площадок | Есть/нет | Есть/нет | 382,00 | 37818,00 | - | - |
| МКУ «УМК НН» | 01.06.2021 | 31.12.2021 | Количество контейнерных площадок | шт. | 36 | 46764,00 | 4629636,00 | - | - |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.03.2021 | 31.12.2021 | Количество контейнерных площадок | шт. | 78 | 165554,00 | 16389846,00 | - | - |
| Администрация Автозаводского района | 01.03.2021 | 31.12.2021 | Количество контейнерных площадок | шт. | 26 | 53111,40 | 5258028,60 | - | - |
| Администрация Ленинского района | 01.03.2021 | 31.12.2021 | Количество контейнерных площадок | шт. | 20 | 44785,00 | 4433715,00 | - | - |
| Администрация Советского района | 01.06.2021 | 31.12.2021 | Количество контейнерных площадок | шт. | 10 | 24837,00 | 2458863,00 | - | - |
| Территориальный отдел администрации Новинский сельсовет | 05.01.2021 | 31.12.2021 | Количество контейнерных площадок | шт. | 22 | 42820,60 | 4 239 239,40 | - | - |
| 2.6. | | | Содержание контейнерных площадок для ТКО | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество контейнерных площадок | шт. | 310 | 25806024,51 | - | - | - |
| Администрация Автозаводского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество контейнерных площадок | шт. | 84 | 5286579,80 | - | - | - |
| Администрация Канавинского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество контейнерных площадок | шт. | 48 | 4975256,47 | - | - | - |
| Администрация Ленинского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество контейнерных площадок | шт. | 40 | 4505041,18 | - | - | - |
| Администрация Нижегородского района | 01.07.2021 | 31.12.2021 | Количество контейнерных площадок | шт. | 21 | 2198119,29 | - | - | - |
| Администрация Приокского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество контейнерных площадок | шт. | 42 | 2850000,00 | - | - | - |
| Администрация Советского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество контейнерных площадок | шт. | 35 | 3991027,77 | - | - | - |
| Территориальный отдел администрации Новинский сельсовет | 05.01.2021 | 31.12.2021 | Количество контейнерных площадок | шт. | 40 | 2000000,00 | - | - | - |
| 2.7. | | | Ликвидации свалок, расположенных на территории городского округа город Нижний Новгород в рамках реализации мероприятий по подготовке к празднованию 800-летия основания города Нижнего Новгорода | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.06.2021 | 31.12.2021 | Всего количество свалок | шт. | 218 | 317171,72 | 31 400 000,00 | - | - |
| Администрация Автозаводского района | 01.06.2021 | 31.12.2021 | Количество свалок | шт. | 20 | 46000,00 | 4554000,00 | - | - |
| Администрация Канавинского района | 01.06.2021 | 31.12.2021 | Количество свалок | шт. | 36 | 30590,94 | 3028503,03 | - | - |
| Администрация Ленинского района | 01.06.2021 | 31.12.2021 | Количество свалок | шт. | 37 | 30963,36 | 3065373,05 | - | - |
| Администрация Московского района | 01.06.2021 | 31.12.2021 | Количество свалок | шт. | 16 | 31997,67 | 3167769,03 | - | - |
| Администрация Нижегородского района | 01.06.2021 | 31.12.2021 | Количество свалок | шт. | 62 | 40000,00 | 3960000,00 | - | - |
| Администрация Приокского района | 01.06.2021 | 31.12.2021 | Количество свалок | шт. | 17 | 45000,00 | 4455000,00 | - | - |
| Администрация Советского района | 01.06.2021 | 31.12.2021 | Количество свалок | шт. | 13 | 43000,00 | 4257000,00 | - | - |
| Администрация Сормовского района | 01.06.2021 | 31.12.2021 | Количество свалок | шт. | 17 | 49619,75 | 4912354,89 | - | - |
| 2.8. | | | Обеспечение реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» за счет собственных городских средств | | МКУ «ГлавУКС Г.Н.Новгорода» | 01.01.2021 | 31.07.2021 | Количество строящихся объектов | Ед. | 2 | 200000,00 | - | - | - |
| 2.9. | | | Приобретение контейнеров и (или) бункеров в рамках реализации мероприятий по подготовке к празднованию 800-летия основания города Нижнего Новгорода | | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.06.2021 | 31.12.2021 | Количество контейнеров | шт. | 100 | 62800,00 | 6217200,00 | - | - |
| Количество бункеров | шт. | 84 |
| 2.10. | | | Устройство оснований под контейнерные площадки и установка контейнерных площадок для ТКО | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.06.2021 | 31.12.2021 | Количество контейнерных площадок | шт. | 30 | 10518007,00 | - | - | - |
| Количество оснований под контейнерные площадки | шт. | 50 |
| Администрация Автозаводского района | 01.07.2021 | 31.12.2021 | Количество оснований под контейнерные площадки | шт. | 36 | 1327579,78 | - | - | - |
| Администрация Ленинского района | 01.04.2021 | 31.12.2021 | Количество контейнерных площадок | шт. | 6 | 1903437,08 | - | - | - |
| Количество оснований под контейнерные площадки | шт. | 14 |
| Администрация Нижегородского района | 01.08.2021 | 31.12.2021 | Количество контейнерных площадок | шт. | 22 | 6900000,00 | - | - | - |
| Администрация Приокского района | 01.07.2021 | 31.12.2021 | Количество контейнерных площадок | шт. | 2 | 386990,14 | - | - | - |
| 2.11. | | | Приобретение контейнеров и (или) бункеров | | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.08.2021 | 31.12.2021 | Количество бункеров | шт. | 9 | 600000,00 | - | - | - |
| 3. | | | 17 П 03 | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» | | | | | | | 46989410,34 | - | - | - |
| 3.1. | | | Обеспечение деятельности МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» | | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Содержание МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | ед. | 1 | 46904763,40 |  | - | - |
| 3.2. | | | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году | | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Оплата кредиторской задолженности | да/нет | да | 84646,94 | - | - | - |
| 4. | | | 17 П G1 | Основное мероприятие Реализация федерального проекта «Чистая страна» | | | | | | | 2205066,66 | 5661400,00 |  |  |
| 4.1. | | | Разработка проектной документации на рекультивацию земельного участка, занятого свалкой отходов с адресным ориентиром: г. Нижний Новгород, Московский район, Московское шоссе, д.473, 475 | | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.05.2021 | 31.12.2022 | Заключение контракта на разработку проектной документации | Да/нет | да | 1562933,33 | 3735000,00 | - | - |
| 4.2. | | | Разработка проектной документации на рекультивацию земельного участка, занятого свалкой отходов с адресным ориентиром: г. Нижний Новгород, Приокский район, рядом с ул. Заовражная, д.7 | | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.05.2021 | 31.12.2022 | Заключение контракта на разработку проектной документации | Да/нет | да | 642133,33 | 1926400,00 | - | - |
| 5. | | | 17 П С1 | Основное мероприятие. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID -19). | | | | | | | - | - | - | - |
| Задача. Повышение эффективности отлова и содержания животных без владельцев | | | | | | | | | | | - | 4282100,00 | - | - |
| 6. | 17 П 04 | | | Основное мероприятие. Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | | | | | | | - | 4282100,00 | - | - |
| 6.1. | Отлов и содержание животных без владельцев | | | | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Численность животных | голов | 731 | - | 4282100,00 | - | - |
| Задача. Сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга | | | | | | | | | | | 2399340,00 | 4696500,00 | 150291000,00 | - |
| 7. | 17 П G6 | | | Основное мероприятие. Реализация федерального проекта «Оздоровление Волги» | | | | | | | 2399340,00 | 4696500,00 | 150291000,00 | - |
| 7.1. | Строительство сооружений для ликвидации сброса промывных вод, сбору и перекачке осадка в городскую канализацию на водопроводной станции «Слудинская» | | | | МКУ «ГлавУКС Г.Н.Новгорода» | 01.01.2021 | 31.07.2021 | Ввод объекта в эксплуатацию | Ед. | 1 | 871319,17 | 1250000,00 | 40000000,00 | - |
| 7.2. | Строительство сооружений для ликвидации сброса промывных вод, сбору и перекачке осадка в городскую канализацию на водопроводной станции «Малиновая гряда» | | | | МКУ «ГлавУКС Г.Н.Новгорода» | 01.01.2021 | 30.06.2021 | Ввод объекта в эксплуатацию | Ед. | 1 | 1528020,83 | 3446500,00 | 110291000,00 | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_