***Включить в таблицу 3.13 Главы 8 нижеперечисленные объекты и мероприятия со сроком реконструкции – 2025 год***

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025ГОД) ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 22401.ОМ-ПСТ.008.000**

**Таблица 3.13 – Объемы реконструкции, капитального ремонта тепловых сетей ООО «Теплосети», подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Магистраль** | **Наименование участка** | **Год реализации мероприятия** | **Диаметр трубопроводов, мм** | **Длина участка, м** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Теплоизоляционный материал** | **Затраты с НДС, тыс.руб.** |
| 1 | 1-я Соцгородская | Реконструкция теплотрассы ГВС на ТНС-26 от ТК 1С.88 ул.Краснодонцев, 3 до ТК 1С.119 бул.Коноваленко, 2 | 2024 | Ду300 | 205 | Подземная канальная | ППМ | 23 504 |
| 2 | 2-я Соцгородская | Реконструкция теплотрассы от д.13А ул.Сов.Армии до н.о.у ТНС-1 | 2024 | Ду400 Ду250 | 210 | Подземная канальная | ППМ | 7 971 |
| 3 | 2-я Юго-Западная | Реконструкция теплотрассы от ж.д. ул.6 микрорайон 17А до ж.д. ул.6 микрорайон 23 | 2024 | Ду250 | 205 | Подземная канальная | ППМ | 10 302 |
| 4 | ЗКС | Реконструкция теплотрассы ул.Политбойцов, 7 - Строкина, 14 | 2024 | 3Ду 200  1Ду 150 | 565 | Подземная канальная | ППМ | 22 542,6 |
| 5 | 2-я Юго-западная | Реконструкция теплотрассы от ж.д. Южное шоссе, 12Г до ж.д. Южное шоссе 4Б (ТНС-16) | 2024-2025 | 3Ду 200 1Ду 150 | 952 | Подземная канальная | ППМ | 24 931,9 |
| 6 | ЗКС | Реконструкция теплотрассы ул.Политбойцов, 12 от ТК36.39 до ТНС-2 (СМР) | 2024-2025 | 2Ду 200  2Ду 150 | 563 | Подземная канальная | ППМ | 20 357,41 |
| 7 | 1-я Соцгородская | Реконструкция теплотрассы на квартал 34 от ТК 1С43 до ТК у дома Кр. Партизан, 15 | 2024-2025 | 2Ду100;  2Ду65;  2Ду50 | 703 | Подземная канальная | ППМ | 12 412,89 |
| 8 | 1-я Соцгородская | Реконструкция теплотрассы на квартал 34 от ТК 1С. 45 до ТК у дома Толбухина, 18 | 2024-2025 | 2Ду100;  2Ду50 | 574 | Подземная канальная | ППМ | 13 718,52 |
| 9 | 1-я Соцгородская | Реконструкция теплотрассы от дома пр. Молодежный, 17 до дома Обнорского, 10 | 2024-2025 | 2Ду150;  2Ду125;  2Ду100;  2Ду80;  2Ду50 | 1021 | Подземная канальная | ППМ | 22 616,02 |
| 10 | Ленинская | Реконструкция теплотрассы по подвалу ж/д №61 до ж/д №59, №59/1 пр. Ленина | 2024-2025 | 2Ду100;  2Ду80 | 279 | Подземная канальная | ППМ | 5 746,81 |
| 11 | 1-я Соцгородская | Реконструкция теплотрассы от д.1 пер. Бакинский до д. 7А ул. Спутника | 2024-2025 | 2Ду200;  2Ду150 | 225 | Подземная канальная | ППМ | 11 469 |
| 12 | 2-я Юго-Западная-Западная | Реконструкция теплотрассы от д.12 до д.16 по ул. Прыгунова | 2024-2025 | 2Ду 150 | 250,0 | Подземная канальная | ППУ | 8 794,38 |
| 13 | 2-я Юго-Западная-Западная | Реконструкция теплотрассы на ул. Космическая 48-48а (Сх.10А, участок 38-39, 38-37, 38-Космическая 48) | 2024-2025 | 3Ду200 3Ду200  1 Ду150 3Ду80  1Ду65 | 283,0 | уч 38-39 - канально уч 37-38 - бесканально | ППУ | 10 511,26 |
| 14 | 2-я Юго-Западная-Западная | Реконструкция теплотрассы на ул. Космическая 44 (Сх.10А, участок 3-13) | 2024-2025 | 2Ду100  1Ду80 | 39 | Подземная канальная | ППУ | 987,35 |
| 15 | 2-я Юго-Западная-Западная | Реконструкция теплотрассы на ул. Космическая 40 (Сх.10А, 2Ю39-Космическая 40) | 2024-2025 | 3Ду80 | 54 | Подземная канальная | ППУ | 1 231,29 |
| 16 | 1-я Соцгородская | Реконструкция теплотрассы от ж.д.пр.Молодежный, 70 до ж.д. пр.Ильича,59. II очередь. | 2024-2025 | 2Ду150  2Ду50 | 1122,0 | Подземная канальная | ППУ | 33 307,07 |
| 17 | Западная | Теплотрасса от ТНС-3 до ул. Пермякова, 10 | 2025 | 3 Ду250  2 Ду200  4 Ду150  4 Ду125  4Ду100  3 Ду50  1Ду80  1Ду65  1Ду40 | 824 | Подземная канальная | ППУ | 149 992,24 |
| 18 | Западная | Теплотрасса от ТНС-3 до ул. Пермякова, 18 | 2025 | 3 Ду250  3 Ду200  3 Ду125  3Ду100  2Ду80  4Ду65  1 Ду50 | 627,5 | Подземная канальная | ППУ | 105 696,28 |
| 19 | 2-я Юго-Западная | Теплотрасса 6 микрорайон 33-35-37-39 включая теплотрассу на поликлинику №3 (Сх.6, участок 23-24-36, 24-25, 24-35) | 2025 | 2 Ду150  2 Ду125  3Ду100  3Ду65 | 269,5 | Подземная канальная | ППУ | 22 115,45 |
| 20 | 2-я Юго-Западная | Теплотрасса 6 микрорайон 21, 23, 25, 27,29а; ул. Героя Шнитникова 18, 20 (Сх.13, участок 6-5, 9-2-4-5-14, 4-5ˈ-7, 5ˈ-12, 7-7ˈ, 18-19, 16-17) | 2025 | 3 Ду200  3 Ду150  3Ду100  2Ду80  3Ду65 | 384,0 | Подземная канальная | ППУ | 47 239,2477 |
| 21 | Ленинская | Реконструкция теплотрассы от опуска у ЦТП больницы № 33 до ТК у ж/д № 12а по ул. Юпитерская | 2025 | 2Ду150 | 480 | Подземная канальная | ППУ | 8 266,72 |
| 22 | 1-я Соцгородская | Реконструкция теплотрассы отопления и ГВС от ТК у д.2 пр.Ильича до д.30 пр.Ильича | 2025 | 2 Ду200  2 Ду80  1Ду200  1Ду150  1Ду80 | 1928,90 | Подземная канальная | ППУ | 79 065,03 |
| 23 | 1-я Соцгородская | Реконструкция теплотрассы от д.7 до д.29 по пр. Ильича | 2025-2026 | 2 Ду200  2 Ду150  2Ду100  1Ду200  1Ду150 | 1582,8 | Подземная канальная | ППУ | 62 231,1 |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2-я Юго-Западная | Реконструкция теплотрассы отопления от д.2 VI микрорайон до д.35 ул. Минеева (инв№ 426606) на участке от точки 2ю.19 до 2ю.27 с строительством насосной подкачивающей станции | 2024-2026 | 700 | 1033 | эстакада | ППУ | 378 323,00 |
| 26 | 3-я Юго-Западная | Реконструкция теплотрассы отопления по ул. Коломенская к дому 8 (инв№ 425475 ) на участке от точки от точки 3ю.19 до 3ю.24 | 2025-2026 | 700 | 478 | эстакада | ППУ | 136 221,00 |
| 27 | 2-я Соцгородская | Реконструкция теплотрассы ГВС от д.31 ул.Поющева до д.6 ул.Дьяконова (инв№ 426451) н участке от точки 1л.63 до 2с.51 | 2025-2026 | 350 | 576 | эстакада | ППУ | 37 953 |
| 29 | Ленинская | Реконструкция теплотрассы от ТК пр. Ленина, 70 до ТК пр.Ленина, 70а | 2026 | 3Ду 150 | 390,0 | Подземная канальная | ППУ | 10 518 |
| 30 | Ленинская | Реконструкция теплотрассы от ж/д №41/2 до ж/д №41/1 пр. Ленина | 2026 | 2Ду80 | 88,0 | Подземная канальная | ППУ | 2 252,37 |
| 31 | Ленинская | Реконструкция теплотрассы ул. Таганская, 4/1 от опуска от ЦТП Гл. Успенского до ТК, у ж/д №8/2 до ул. Таганская | 2026 | 3Ду100  1Ду65 | 540,0 | Подземная канальная | ППУ | 10 216 |
| 32 | 3-я Соцгородская | Реконструкция теплотрассы ул.Газовская, 19А-ул.Васнецова, 21 | 2026 | 3Ду 80 | 148,5 | Подземная канальная | ППУ | 3 240 |
| 33 | ЗКС | Реконструкция теплотрассы ул.Строкина, 14-16 | 2026 | 2Ду 100 1Ду 80 1Ду 65 | 334 | Подземная канальная | ППУ | 6 569 |
| 34 | ЗКС | Реконструкция теплотрассы пр.Бусыгина, 50-52 | 2026 | 2Ду 100 1Ду 80 1Ду 65 | 144 | Подземная канальная | ППУ | 2 995 |
| 35 | Комсомольская | Реконструкция теплотрассы ул.Борская, 28-28А | 2026 | 2Ду 80 1Ду 50 | 105 | Подземная канальная | ППУ | 2 109 |
| 36 | Комсомольская | Реконструкция теплотрассы ул.Бурденко, 18 от ТК до дома | 2026 | 3Ду 100 | 120 | Подземная канальная | ППУ | 2 997 |
| 37 | ЗКС | Реконструкция теплотрассы ул.Львовская, 3 | 2026 | 2Ду100 | 140 | Подземная канальная | ППУ | 4 067 |
| 38 | Комсомольская | Реконструкция теплотрассы ул.Мельникова, 26-28 | 2026 | 3Ду100 | 75 | Подземная канальная | ППУ | 1 873 |
| 39 | Комсомольская | Реконструкция теплотрассы ул.Мельникова,26 - пр.Бусыгина,18 | 2026 | 2Ду 100 | 30 | Подземная канальная | ППУ | 871 |
| 40 | Комсомольская | Реконструкция теплотрассы ул.Мельникова, 28-30 | 2026 | 2Ду 100 | 68 | Подземная канальная | ППУ | 1975 |
| 41 | ЗКС | Реконструкция теплотрассы ул.Дворовая,36 - ул. Львовская,5А | 2026 | 2Ду 100 1Ду 80 | 94,5 | Подземная канальная | ППУ | 2 280 |
| 42 | ЗКС | Реконструкция теплотрассы пр.Бусыгина, 45А-47А | 2026 | 2Ду125 1Ду 150 1Ду80 | 100 | Подземная канальная | ППУ | 2 336 |
| 43 | 2-я Юго-Западная | Реконструкция тепловых сетей от ж.д. 1 ул. 6-й микрорайон до ж.д. 18 ул. 6-й микрорайон | 2026 | 2Ду250 2Ду200 1Ду100 | 447,0 | Подземная канальная | ППМ | 11 772,8 |
| 44 | 3-я Юго-Западная | Реконструкция тепловых сетей от ЦТП-4 от ТК 2ю.75 | 2026 | 1Ду250 | 205,0 | Подземная канальная | ППМ | 8 522,45 |
| 45 | 3-я Юго-Западная | Реконструкция тепловых сетей от ж.д. 53 ул.Космическая до ж.д. 24 ул.Космическая | 2026 | 2Ду150  1Ду125 | 330 | Подземная канальная | ППМ | 7 461,5 |
| 46 | 2-я Соцгородская | Реконструкция тепловых сетей от ж.д. 2А ул.Комсомольской до ж.д. ул.Комсомольской 2В | 2026 | 2Ду150 2Ду100 1Ду65 | 222 | Подземная канальная | ППМ | 4463,79 |
| 47 | 1-я Соцгородская | Реконструкция теплотрассы от ТК 1с.46 до ТК у дома пр.Ильича, 51 | 2026 | 2Ду150 2Ду50 | 850,4 | Подземная канальная | ППУ | 27 671,55 |
| 48 | 1-я Соцгородская | Реконструкция теплотрассы от ТК у дома пр.Молодежный, 60 до ТК у дома пр.Ильича, 51 | 2026 | 2Ду150  2Ду50 | 1122 | Подземная канальная | ППУ | 34 650,14 |
| 49 | 2-я Юго-Западная-Западная | Реконструкция теплотрассы по ул. Прыгунова, 12 - 16 | 2026 | 2Ду 150 | 250,0 | Подземная канальная | ППУ | 8 794,38 |
| 50 | 3 Юго-Западная | Реконструкция тепловых сетей от ж.д. 11 ул.Сазанова до ж.д. 1А ул.Сазанова | 2026 |  | 704 | Подземная канальная | ППУ | 481,92 |
| 51 | ЗКС | Реконструкция теплотрассы ул.Переходникова,11-13 | 2026 | 2Ду 40 1Ду 65 1Ду 50 | 96,0 | Подземная канальная | ППУ | 1 788,21 |
| 52 | ЗКС | Реконструкция теплотрассы ул.Бурденко, 40-42 | 2026 | 2Ду 65 1Ду 65 | 93 | Подземная канальная | ППУ | 1 814,25 |
| 53 | ЗКС | Реконструкция теплотрассы ул.Бурденко, 38-40 | 2026 | 2Ду 50 1Ду50 | 64.5 | Подземная канальная | ППУ | 872,01 |
| 54 | Комсомольская | Реконструкция теплотрассы от ТК у ж/д Сов. Армии, 6 до ж/д Раевского,5 по подвалу ж/д Раевского, 3 | 2026 | 3Ду150  3Ду80 | 783 | Подземная канальная, по подвалу | ППУ, мин. плита | 769,37 |
| 55 | 3-я Юго-Западная | Капитальный ремонт теплотрассы От техподполья ул. Мончегорская,д.16а\2 на ж.д. по ул. Мончегорская,д.3\2, на дс №17, по ул. Мончегорская,д.16а\4 (ТНС-30,№10а,18-19-20-71-21-72-22-23) | 2024 | Ду 50  Ду 80  2Ду 125  2Ду 150  Ду 200 | 1480 | эстакада, подвал | ППУ | 19 391,66 |
| 56 | 3-я Юго-Западная | Капитальный ремонт теплотрассы От опуска между домами по ул. Мончегорская,д.19\1-19\2 на ж.д. ул. Мончегорская,д.19\1-19-2, (ТНС-30,№10а,25-31-32,25-26-27), От эстакадной части у ж.д.ул. Мончегорская.д.17а\1 на ж.д. по ул. Мончегорская,д.17а\4, от эстакадной части у школы №129 на ж\д.ул. Мончегорская,д.15а\1-16а,д.12\1 | 2024 | 2Ду 65  2Ду 80  2Ду 100  2Ду 125  2Ду 150 | 1434 | Эстакада | ППУ | 16 671,65 |
| 57 | 2-я Юго-Западная | Капитальный ремонт теплотрассы От ТК 2Ю.85 на ж.д. по ул. Ст. Производственников, д.9,д.11 (ЦТП-7,14-52-53-54-55) | 2024 | Ду 80  2Ду 100  2Ду 125 | 568 | Эстакада, канал, бесканал | ППУ | 6 494,79 |
| 58 | 2-я Юго-Западная | Капитальный ремонт теплотрассы От Тк по ул. Ю.шоссе (ЦТП-4) на ж.д. по ул. Ю.шоссе,д.22а, от Тк между домами по ул. Ю.шоссе,д.22.20 на ж.д. ул. Ю.шоссе,д.22(ЦТП-4,№19,3-2-55) | 2024 | 2Ду 80  Ду 100 | 208 | бесканал, эстакада | ППУ | 2 250,51 |
| 59 | 1-я Соцгородская | Капитальный ремонт теплотрассы Эстакада вдоль дома Комсомольская 35А и к дому Краснодонцев 15 | 2024 | 2Ду 80  2Ду 150 | 268 | эстакада | ППУ | 3 299, 03 |
| 60 | 1-я Юго-Западная | Капитальный ремонт теплотрассы Эстакада вдоль Спутника 2А к детскому саду Спутника 7Б | 2024 | Ду 50  Ду 65 | 224,2 | эстакада | ППУ | 2 228,56 |
| 61 | МСК | Капитальный ремонт теплотрассы От подъема у ж\д 24 по ул. Васильева до опуска у Васнецова д. 34 Пл. 2 Участок 20 - 38'" | 2024 | Ду 100  Ду 150 | 444,5 | эстакада | ППУ | 6 542, 33 |
| 62 | МСК | Капитальный ремонт теплотрассы от ТНС 14 к Мельникова 14 от подъема до опуска Пл. 13 Участок 6-8 | 2024 | 2Ду 200 | 291 | эстакада | ППУ | 5 024, 37 |
| 63 | МСК | Капитальный ремонт теплотрассы От подъема у ж/д № 18/2 до опуска у забора д/с №105 (Мельникова д. 24) Пл. 13 Участки 34-35, 35-36 | 2024 | 2Ду 50  2Ду 150 | 327 | эстакада | ППУ | 3 904, 87 |
| 64 | МСК | Капитальный ремонт теплотрассы От подвала ж/д № 18 до опуска у ж/д №22 по ул. Мельникова Пл.13 Участок 29-32 | 2024 | 2Ду 80  2Ду 100 | 381 | эстакада | ППУ | 4 298, 63 |
| 65 | 3-я Соцгородская | Капитальный ремонт теплотрассы От эстакады у ж/д № 29 по ул. Дворовая до ж/ж № 28 по ул. Рабочая Пл. 2-сг-2 Участки 2-50, 46-47 |  | Ду 40  Ду 50  Ду 100 | 209 | эстакада | ППУ | 2 185,18 |
| 66 | Ленинская | Капитальный ремонт теплотрассы у НПС 4 от ж/д 2Б ул.Порядковая к домам № 6, 7, 8, 9, 10 ул. Ермака | 2024 | Ду 50  Ду 65  Ду 150 | 485,2 | эстакада | ППУ | 5 572,29 |
| 67 | Ленинская | Капитальный ремонт теплотрассы у НПС 4 от ж/д №2А ул. Порядковая до ж/д 1 ул. Карповская, включительно ж/д 5 ул. Ермака | 2024 | Ду 40  Ду 80  Ду 100  Ду 150 | 996 | эстакада | ППУ | 12 209,66 |
| 68 | Ленинская | Капитальный ремонт теплотрассы к домам Херсонская 10,12 | 2024 | Ду 200 | 166,2 | эстакада | ППУ | 2 603,11 |
| 69 | Ленинская | Капитальный ремонт теплотрассы от ЦТП 4 | 2024 | Ду 150  Ду 200 | 447,2 | эстакада | ППУ | 6 597,77 |
| 70 | 1-я Соцгородская | Капитальный ремонт теплотрассы 1-я Соцгородскаая теплотрасса от трамвайных путей у д. 1а пр. Молодежный вдоль улицы Красных Партизан до д. 4В | 2025 | Ду 300 | 282,0 | подземная канальная | ППУ | 16 708,92 |
| 71 | Ленинская | Капитальный ремонт Теплотрасса от врезки у ЦТП больница №33 до ТК у д. №12б ул. Юпитерская | 2025 | Ду 150 | 560,0 | подземная канальная | ППУ | 24 096,82 |
| 72 | 1-я Соцгородская | Капитальный ремонт Теплотрасса от от д.7 до д.29 по пр. Ильича | 2025 | Ду 50  2Ду 65  Ду 80  Ду 150  Ду 200 | 1590,5 | Подземно, канально, по подвалу, по эстакаде | ППУ, мин. плита | 86 519,42 |
| 73 | 1-я Соцгородская | Капитальный ремонт Теплотрасса от от д. 10 пр. Молодежный до д. 20 | 2025 | Ду 150  Ду 200 | 700,5 | Подземно, канально, по подвалу, по эстакаде | ППУ, мин. плита | 41 596,94 |
| 74 | 2-я Юго-Западная | Капитальный ремонт Теплотрасса от ТК между жилыми домами 6мкр.д.41-35 на ж.д.по ул. 6мкр, д.35(квартал 110-111№6,21-22) | 2025 | 2Ду 150 | 60 | подземная бесканально | ППУ | 2 926,04 |
| 75 | 2-я Юго-Западная | Капитальный ремонт Теплотрасса от техподполья ж.д. ул. 6мкр,д.35 до ТК и на ж.д. по ул. 6мкр,д.33(квартал 110-111№6,23-24-36) | 2025 | 2Ду 100  2Ду 150 | 165 | подземная бесканально | ППУ | 6 433,62 |
| 76 | 2-я Юго-Западная | Капитальный ремонт Теплотрасса от ТК между жилыми домами 6мкр.д.35-33 на ж.д.по ул. 6мкр, д.41(квартал 110-111,№6,24-25) | 2025 | 2Ду 100 | 120 | подземная бесканально (частично бесканально) | ППУ | 4 008,66 |
| 77 | 2-я Юго-Западная | Капитальный ремонт Теплотрасса от ТК между жилыми домами 6мкр.д.35-33 на поликлинику по ул. 6мкр, д.23а(квартал 110-111,№6,24-36) | 2025 | 2Ду 65 | 549 | подземная бесканально | ППУ | 13 001,64 |
| 78 | МКС | Капитальный ремонт Теплотрасса от пр. Бусыгина д. 48, 50 Пл.30 участок 1-15; Участок КС.20-КС.22 | 2025 | 2Ду 150  2Ду 250 | 556 | подземная бесканально | ППУ | 30 966,38 |
| 79 | 1-я Соцгородская | Капитальный ремонт Теплотрасса от д. 20 пр. Молодежный до д. 30 | 2025 | Ду 150  Ду 200 | 655,2 | Подземно, канально, по подвалу, по эстакаде | ППУ | 38 906,95 |
| 80 | Ленинская | Капитальный ремонт Теплотрасса по парку "Дубки" - Ленина, 71 ТК 1Л26 - Пав.№11 | 2025 | Ду 700 | 544 | канал, бесканал | ППУ | 71 282,31 |
| 81 | 2-я Юго-Западная | Капитальный ремонт Теплотрасса от ТК между 6мкр,21а(Светсервис) и ж.д. 6мкр,д.23 на ж.дома 6мкр.,д.23,21,25,27,29,ул. Шнитникова,д.16,18,20 и на дс №153 по ул. 6мкр.,д.29а (ЦТП-13,№13,2-9, 2-4,4-5,5-7,7-7,7-11,4-5,5-6,5-14,18-19,16-17) | 2025 | Ду 65  2Ду 80  2Ду 100  2Ду 150  2Ду 200 | 1285 | Подземно, канально | ППУ | 52 666,58 |
| 82 | МСК | Капитальный ремонт Теплотрасса ГВС пр.Бусыгина д. 15-20б  Участок 1л.46-1л.47, 1л.45-КМ.61(до ул. Газовская) | 2025 | 2Ду 350  Ду 400  Ду 500 | 231,9 | Подземно, канально | ППУ | 22 167,79 |
| 83 | Ленинская | Капитальный ремонт Теплотрасса 2-й очереди по ул. Матросская от ТК2л.10 до ТК 2л.11 | 2025 | Ду 700 | 672,0 | Подземно, канально | ППУ | 88 054,62 |
| 84 | 2-я Соцгородская | Капитальный ремонт 2-я Соцгородская теплотрасса от ТК 2с.27 у д. №1 по ул. Комсомольская до ТК 2с.29 у д. №7 по ул. Комсомольская | 2025 | Ду 500 | 423,9 | Подземно, канально | ППУ | 51 733,39 |
| 85 | 1-я Соцгородская | Капитальный ремонт Теплотрасса от отопления и ГВС от ТК у д.6 пр.Ильича до д.22 пр.Ильича | 2025 | Ду 150  2Ду 200 | 1377 | Подземно, канально, по подвалу | ППУ | 86 750,60 |
| 86 | 3-я Юго-Западная | Капитальный ремонт Теплотрасса на Космическая 48-48а (Сх.10А, участок 38-39, 38-37, 38-Космическая 48) | 2025 | Ду 300  2Ду 500  Ду 700 | 170,9 | канал, гильза, бесканал | ППУ | 19 842,69 |
| 87 | 2-я Юго-Западная | Капитальный ремонт Теплотрасса от ТК 2Ю.13 по ул. 6мкр.,д.1 на жилые дома по ул.6мкр,д.1а,1,3,5,7,7а,9, ул. Шнитникова,д.2,д,8 (ЦТП-10, №5, 1-2-3-4-12-10-7-16-17-18-19-20-21-22-24-15-25-26-27) | 2025 | 2Ду 80  2Ду 100  2Ду 150  2Ду 200  Ду 250 | 1625 | бесканал, канал | ППУ | 75 274,22 |
| 88 | 3-я Соцгородская | Капитальный ремонт Теплотрасса от ул. Пермякова д. 34б(ТНС 4) - Пермякова д. 36 Пл. 4-сг-2 участки 1-2, 2-2', 2-5" | 2025 | Ду 65  2Ду 125  Ду 150  2Ду 200  Ду 250 | 414 | Подземно, канально | ППУ | 22 601,97 |
| 89 | Ленинская | Капитальный ремонт Теплотрасса 2-й очереди по ул. Матросская от ТК 2Л.11 до ТК 2Л.12 | 2025 | Ду 700 | 694 | Подземно, канально | ППУ | 90 937,36 |
| 90 | 1-я Соцгородская | Капитальный ремонт Теплотрасса от ТНС -26 до д.пр Ильича д. 42, пр. Ильича 38 и до пр. Ильича д. 36 | 2025 | Ду 65  2Ду 80  3Ду 100  3Ду 150  2Ду 200  2Ду 250 | 671,7 | Подземно, канально | ППУ | 32 056,50 |
| 91 | 1-я Юго-Западная | Капитальный ремонт Теплотрасса от Южное шоссе, 60 (от опуска)-Южное шоссе, 56 (до подъема) | 2025 | Ду 400 | 186 | бесканал, гильза | ППУ | 20 029,16 |
| 92 | 1-я Юго-Западная | Капитальный ремонт 2-я Юго-Западная теплотрасса от ул. Веденяпина д.23 до ул. Веденяпина д. 21 (от ТК 2Ю.50 до ТК 2Ю.53) | 2025 | Ду 400  Ду 500 | 300 | канал, гильза, бесканал | ППУ | 33 274,11 |
| 93 | 2-я Юго-Западная | Капитальный ремонт Теплотрасса от ТК 2Ю.79 ул. Южное шоссе,д.22в до подьема по ул. Южное шоссе,д.22(ЦТП-5,№19,40-39-38-1-2-37,3-5-6-52-7-8-10-11-12,3-15-16-17-28-42-43-44,18-19,22-23,25-26) | 2025 | 2Ду 80  2Ду 100  2Ду 125  2Ду 150  2Ду 200  Ду 400 | 1955 | бесканал, канал | ППУ | 117 742,19 |
| 94 | МСК | Капитальный ремонт Теплотрасса от пр.Бусыгина д. 1 к 1. Участки КМ.15-КМ.16, КМ.17-КМ.18, КМ.19-КМ.20, КМ.21-КМ.22 | 2026 | Ду 400  Ду 500 | 216.9 | Подземно, канально | ППУ | 23 996,66 |
| 95 | 3-я Соцгородская | Капитальный ремонт Теплотрасса от ул.Львовская д.3 - Пермякова д.24 (Пл.4-сг-2 участки 59-69, 58ˈˈ-59 (до т.к у торца ж/д Пермякова д.24) | 2026 | Ду 100  2Ду 300 | 620 | Подземно, канально | ППУ | 37 897,40 |
| 96 | 2-я Соцгородская | Капитальный ремонт 2-я Соцгородская теплотрасса от ТК 2С.39 до ТК 2С.40 вдоль ул. Комсомольская д.21 | 2026 | 2Ду 500 | 192 | Подземно, канально | ППУ | 24 423,16 |
| 97 | 1-я Соцгородская | Капитальный ремонт 1-я Соцгородская теплотрасса от ТК 1С.19 вдоль д. 1 пр. Ильича до ТК 1С.21 | 2026 | 2Ду 500 | 300 | Подземно, канально | ППУ | 38 161,18 |
| 98 | 1-я Соцгородская | Капитальный ремонт 1-я Соцгородская теплотрасса от ТК 1с22 до подвала дома 127 по пр. Ленина | 2026 | Ду 200  2Ду 250  Ду 300 | 455.4 | Подземно, канально | ППУ | 29 641,89 |
| 99 | Ленинская | Капитальный ремонт Теплотрасса от ТК1Л.95 (ул.Энтузиастов, 4) до ТК1Л.196 (с заменой запорной арматуры, а также с заменой сальниковых компенсаторов в ТК1Л.96) | 2026 | Ду 400 | 840 | Подземно, канально | ППУ | 73 403,27 |
| 100 | 1-я Соцгородская | Капитальный ремонт 1-я Соцгородская теплотрасса вдоль д. 2 пр. Молодежныйот ТК 1с.23 до ТК 1с.24 и по пр. Молодежному д. ТК 1С.25 | 2026 | Ду 500 | 546 | Подземно, канально | ППУ | 61 282,37 |
| 101 | 2-я Соцгородская | Капитальный ремонт 2-я Соцгородская теплотрасса от ТК 2С.23 по подвалам домов 18,20.22,24 пр. Октября до ТК 1С.77 | 2026 | 2Ду 500 | 1102.5 | Подземная канальная, по подвалам домов | ППУ, мин. плита | 140 242,34 |
| 102 | 2-я Юго-Западная | Капитальный ремонт Теплотрасса от ТК 2Ю.94 по ул. Смирнова,д.57 на жилые дома,д\с по ул.Смирнова,д.57, д.55, д.53, д.51 д.47, д.49, д.41, д.37, д.39, д.35, ул.Прыгунова,д.1, д.3, д.5, д.2, д.4, д.6, д.8, ул. Лескова, д.20, д.22, д.30, д.36, д.38, 42а, (1мкр, №18, 130-127-126-100-102-103-104-105-107-106,100-82-85-86-87-88-89-90-92-93-95-96-97-98,82-67-66-65-64-63-62-61-60,67-67-67-81-50-143,50-49-49-153-48-43-44-45-52) | 2026 | Ду 65  2Ду 80  Ду 100  Ду 150  Ду 200 | 2625 | бесканал, канал | ППУ | 123 282,92 |
| 103 | 1-я Юго-Западная | Капитальный ремонт Теплотрасса от ТК 2Ю.75 по 6мкр.15б на жилые дома по ул. 6 мкр д.17 д.15б д.15а д.15в, по ул. Южное шоссе,д.26б,д.26а. (ЦТП-4,№10,20.,14-13-6-26-25-28-8-10-14-24-13-37и) | 2026 | 2Ду 80  2Ду 100  2Ду 150  Ду 250 | 1256 | бесканал, канал | ППУ | 50 967,91 |
| 104 | 2-я Юго-Западная | Капитальный ремонт 2-я Юго-Западная теплотрасса от ул. Веденяпина д.32 до ул. Веденяпина д.29 (от ПО 2Ю.6 до н.о. у д.29) | 2026 | Ду 400  Ду 500 | 495 | эстакада, гильза, канал | ППУ | 57 224,69 |
| 105 | 1-я Юго-Западная | Капитальный ремонт Теплотрасса от опуска т\трассы между ж.д. по ул. Южное шоссе,д.28б-30б на жилые дома по ул. Южное шоссе,д.30а,д.28а,д.32а,д.30,д.28\1,д.28\2 (ЦТП-4,№10,20.,15-16-19-17-21-22-23-34в-35ж-36з) | 2026 | 2Ду 80  2Ду 100  2Ду 150 | 996 | бесканал, канал | ППУ | 33 845,62 |
| 106 | Ленинская | Капитальный ремонт Теплотрасса от УТ 1Л.112 у д.№56 пр. Ленина до камеры опуска 1Л.113 у д.№14 ул. Норильская | 2026 | Ду 400 | 944 | Эстакада | ППУ | 82 491,29 |
| 107 | 3-я Соцгородская | Капитальный ремонт Теплотрасса от ул. Политбойцов д. 19 Пл.10-сг-2 участок 91-92" | 2026 | Ду 200  2Ду 250 | 220 | Подземно, канально | ППУ | 13 552,26 |
| 108 | 3-я Соцгородская | Капитальный ремонт Теплотрасса от ул. Львовская д. 25, 23, 13 Пл.18 участки 39-41, 41-42, 41-51" | 2026 | Ду 100  Ду 125  Ду 150  Ду 200  Ду 250 | 440 | Подземно, канально | ППУ | 26 312,00 |
| 109 | МСК | Капитальный ремонт Теплотрасса ГВС от ТНС-7а до ул. Борская д. 28 Участок КМ.50-КМ.48" | 2026 | Ду 300 | 493,5 | Подземно, канально | ППУ | 37 999,62 |
| 110 | МСК | Капитальный ремонт Теплотрасса от ул. Дьяконова д.31а Пл. 20 Участок 2-7" | 2026 | Ду 100  Ду 250 | 537,3 | Подземно, канально | ППУ | 30 616,54 |
| 111 | 1-я Юго-Западная | Капитальный ремонт Теплотрасса от ТК 2Ю.49 у ж.д. по ул.Веденяпина,д23 на ж.д.по ул. Веденяпина,д.23а, ул. Фучика,д.31,д.29,ул. Ю.шоссе,д.60, (ЦТП-6,№22,1-2-3-4-5-5,14-15-16-13-12) | 2026 | Ду 100  Ду 150 | 550 | бесканал, канал | ППУ | 24 171,07 |
| 112 | Ленинская | Капитальный ремонт Теплотрасса от Павильона №2 до ТК между домами Б. Заречный, 1-3 включительно подвал ж/д. №1 Б. Заречный | 2026 | Ду 200 | 644 | Подземно, канально, подвал | ППУ | 39 570,80 |
| 113 | МСК | Капитальный ремонт Теплотрасса от ул. Львовская д. 7а - ул. Львовская д.2. Замена участков стыков ППУ  Участок КС.12/13-КС.15 (от компенсатора у Львовская 2)" | 2027 | Ду 400  Ду 500 | 765 | Подземно, канально | ППУ | 92 090,71 |
| 114 | 2-я Соцгородская | Капитальный ремонт Теплотрасса от ул. Политбойцов д. 4, д. 7, д. 2 Пл. 10-сг-2 участки 132-132', 132-160, 160-163, 163-165, 163-162 | 2027 | Ду 100  Ду 125  2Ду 150  2Ду 200  Ду 250  Ду 300 | 1156 | Подземно, канально, подвал | ППУ | 65 582,14 |
| 115 | 3-я Юго-Западная | Капитальный ремонт 3-я Юго-Западная теплотрасса от опуска Газонная д.23 подъёма ул. Ул. Газонная д.15 (от ТК 3Ю.18 до ТК 3Ю.19) | 2027 | Ду 500  Ду 700 | 120 | гильза, бесканал | ППУ | 17 922,33 |
| 116 | 1-я Юго-Западная | Капитальный ремонт 3-я Юго-Западная теплотрасса от ул. Веденяпина д.1 до ул. Веденяпина д.1В (от ТК 2Ю.63 до ТК 2Ю.65) | 2027 | 2Ду 500 | 393 | бесканал гильза | ППУ | 52 055,81 |
| 117 | 1-я Соцгородская | Капитальный ремонт Капитальный ремонт Теплотрасса от ж.д.пр.Молодежный, 70 до ж.д. пр.Ильича,59. 2 очередь | 2027 | Ду 50  Ду 150 | 1 104,0 | подземная канальная | ППУ | 42 315,23 |
| 118 | 1-я Соцгородская | Капитальный ремонт 1-я Соцгородская теплотрасса от н.о у д. 28а пр. Молодежный до ТК 1С.32 у Школы 126 | 2027 | Ду 500 | 607,0 | Подземная, канальная | ППУ | 70 942,70 |
| 119 | 3-я Юго-Западная | Капитальный ремонт 3-я Юго-Западная теплотрасса от ул. Лескова д.66А до ул. Народная стройка д.1а (от ТК 3Ю.24 до ТК 3Ю.25) | 2027 | 2Ду 500 | 180 | канал, гильза | ППУ | 23 842,36 |
| 120 | 2-я Юго-Западная | Капитальный ремонт Теплотрасса от ТК между жилыми домами по ул. Веденяпина,д.27-25 на ж.д. по ул. Веденяпина, д.27, д.29, ул. Фучика, д.43, 41, 39, 37, 35, 33 (Кв-л 5а, № 21, 2-6-19-20-22-12-17-18-34-32-37-39-40-41-24-45-26-48-49-50-51) | 2027 | 2Ду 65  Ду 80  2Ду 100  Ду 125  Ду 150  2Ду 200 | 1054 | бесканал, канал | ППУ | 50 036,77 |
| 121 | 2-я Соцгородская | Капитальный ремонт Теплотрасса от ул. Дьяконова д. 5а- д. 1а Пл. 14 участок 46-47" | 2027 | Ду 80  Ду 100 | 120 | Подземно, канально | ППУ | 4 050,06 |
| 122 | 2-я Соцгородская | Капитальный ремонт Теплотрасса от ул. Строкина д. 8 Пл. 10-сг-2 участок 106-117" | 2027 | Ду 125  2Ду 150  2Ду 200  2Ду 250 | 1087,4 | Подземно, канально | ППУ | 62 973,16 |
| 123 | 3-я Юго-Западная | Капитальный ремонт Теплотрасса от ТК между ж.д по ул. Космическая.д.32-30, на ж.д. по ул.Космическая, д.28, д.57, д.55, д.53, д.24 (3мкр, №14а, 38-37-41,29-40-30,27-39,25-22-21-44-45-46-47) | 2027 | 2Ду 80  2Ду 100  2Ду 150 | 1312 | канал, эстакада | ППУ | 51 205,03 |
| 124 | 3-я Юго-Западная | Капитальный ремонт Теплотрасса от ТК по ул. Смирнова,д.71/4 (ТНС-19) на пищеблок, хозкорпус, роддом (Роддомовская, № 13,23-24,26-27-28-29-30) | 2027 | Ду 65  2Ду 80  2Ду 100  Ду 125  Ду 150  2Ду 200 | 1117 | канал | ППУ | 43 328,15 |
| 125 | 3-я Соцгородская | Капитальный ремонт Теплотрасса от ул. Дружаева д. 17-Львовская 7а Пл. 4-сг-2 участок 58-79" | 2027 | 2Ду 300 | 300 | Подземно, канально | ППУ | 21 864,89 |
| 126 |  | Капитальный ремонт Теплотрасса от пр. Бусыгина д. 20а - д. 20 Пл.10 участок 6-7 | 2027 | Ду 80 | 128,6 | Подземно бесканально | ППУ | 3 423,46 |
| 127 | 2-я Соцгородская | Капитальный ремонт 2-я Соцгородская теплотрасса от ТК 2С.53 у д. 24 пр. Октября д. ТК 2С.54 и под пр. Октября | 2027 | Ду 350  Ду 400 | 243 | Подземная канальная | ППУ | 23 392,99 |
| 128 | 2-я Соцгородская | Капитальный ремонт 2-я Соцгородская теплотрасса вдоль пр. Октября от ТК 1с51, 1с52 до ТК 1с55 | 2027 | Ду 200  Ду 300  Ду 500 | 659,5 | Подземная канальная | ППУ | 70 930,95 |
| 129 | Ленинская | Капитальный ремонт Теплотрасса от ТК - 1Л121 до ТК - 1Л122 под ул. Дружбы включая ремонт ТК | 2027 | Ду 250 | 23,6 | Подземно, футляр | ППУ | 1 513,83 |
| 130 | 1-я Соцгородская | Капитальный ремонт Теплотрасса от ТК 1с103 до д № 12 по пр. Кирова включая подвалы домов | 2027 | 2Ду 150 | 490,5 | Подземная канальная, подвалы | ППУ | 25 961,97 |
| 131 | 1-я Соцгородская | Капитальный ремонт Теплотрасса от подвала дома 29 пр. Кирова по территории школы № 36 до подвала дома 10 пр. Кирова | 2027 | 2Ду 150 | 624,9 | Подземная канальная и по подвалам | ППУ | 33 075,70 |
| 132 | МСК | Капитальный ремонт Теплотрасса от ул. Львовская д.29, 25 Пл.18 участок д. 34-36" | 2027 | Ду 150  2Ду 250 | 256 | Подземно, канально | ППУ | 16 421,21 |
| 133 | 1-я Соцгородская | Капитальный ремонт Теплотрасса 43 квартала от пр. Молодежный д.60 до пр. Ильича д.51 по ул. Толбухина и по ул. Дегтярева | 2027 | Ду 50  Ду 150 | 2 120,8 | Подземная канальная | ППУ | 83 311,91 |
| 134 | 1-я Соцгородская | Капитальный ремонт Теплотрасса от жилого дома № 18а по ул. Красных Партизан до домов № 18-20 по ул. Красных Партизан и до домов № 39-55 по ул. Комсомольская. | 2027 | 2Ду 50  Ду 65  2Ду 80  3Ду 100  2Ду 150 | 634 | Подземная канальная | ППУ | 19 013,85 |
| 135 | 2-я Юго-Западная | Капитальный ремонт Теплотрасса от ТК 2Ю.48 по ул. Веденяпина,д.25 на ж.д. по ул. Веденяпина,д.22, д.20,д.22а, ул. Ю.шоссе, д.54, д.52, 54а, д.50, д.48, д.46, д.46а, д.42а, д.42, д.40а, д.40, д.38, д.44, д.36, д.34, д.34а, д.33-школа №12, (ЦТП-1, № 7, 1-2-3-4-5-6-7-9-10-12-13-15-16-17-19-21-49-22-23-24-25-56-57-26--27-28-30-31-32-34-50-35-36-44-45-46-51) | 2027 | 2Ду 65  2Ду 80  2Ду 100  Ду 125  2Ду 150  2Ду 200  Ду 250 | 3407 | бесканал, канал | ППУ | 172 861,49 |
| 136 | Ленинская | Капитальный ремонт Теплотрасса от ТК опуска пр. Ленина, 45/6 по подвалу ж/д №45/4 пр. Ленина до ж/д ;47/2 и №45/3 пр. Ленина | 2028 | Ду 100  Ду 150  Ду 250 | 316,0 | Подземно, канально, подвал | ППУ | 18 526,72 |
| 137 | МСК | Капитальный ремонт Теплотрасса от ул. Газовская д. 19а, Васнецова д. 21 Пл. 6 участок 42-45" | 2028 | 2Ду 80 | 150 | Подземно, канально | ППУ | 4 707,96 |
| 138 | 2-я Соцгородская | Капитальный ремонт Теплотрасса от ул. Политбойцов д. 18, 18а, 20 Пл.10-сг-2 участки 7-9, 10-16" | 2028 | Ду 100  Ду 125  2Ду 150  2Ду 200  Ду 250 | 668 | Подземно, канально | ППУ | 43 006,67 |
| 139 | 1-я Юго-Западная | Капитальный ремонт Теплотрасса от химсклада до мебельного гаража (1ю.6-1ю.8) | 2028 | Ду 500 | 136 | Эстакада, гильза, канал | ППУ | 16 535,48 |
| 140 | 1-я Юго-Западная | Капитальный ремонт Теплотрасса от ТК 2Ю.61 по ул. Веденяпина,д.11 на ж.д. по ул. Веденяпина,д.10, д.8, д.10а, ул. Автомеханическая, д.2, д.4, д.6, д.10, д.8а-д.с .№339 до подьема т\трассы (Авт.четная, № 16, 0-1-7-2-3-27-62-28-30-31-32-34-35-36-39-40-43-38-63-64) | 2028 | Ду 65  Ду 80  Ду 200  Ду 300 | 1 186,0 | бесканал, канал | ППУ | 60 801,29 |
| 141 | 2-я Юго-Западная | Капитальный ремонт Теплотрасса о ТК по ул. Лесова,д.60а (Лас Вегас) на д/с № 55-54 ул.Смирновад , 61а-61б, Школу №137 ул. Смирнова,д.52а (2мкр №9, 33-34-36-6-37-35-38-40) | 2028 | Ду 65  Ду 80  2Ду 100 | 940 | бесканал, канал | ППУ | 37 390,60 |
| 142 | 1-я Соцгородская | Капитальный ремонт Теплотрасса от ТК ул. Обнорского д.2 до дома ул. Красных Партизан д.1, 4, 2б | 2028 | Ду 50  Ду 80  Ду 100 | 492,0 | Подземная канальная | ППУ | 13 732,11 |
| 143 | 2-я Юго-Западная | Капитальный ремонт Теплотрасса от ТК ул. Обнорского д.1 до дома № 9 по ул. Обнорского и по пер. Бакинский до дома № 1 по ул. Спутника | 2028 | Ду 50  Ду 80  Ду 100  Ду 125  Ду 150 | 1 073,6 | Подземная канальная, подвалы | ППУ | 41 203,08 |
| 144 | 3-я Соцгородская | Капитальный ремонт Теплотрасса от ул. Дворовая д. 27 - Дворовая 36 - Львовская 5а Пл.5 участки 2-7ˈ, 28-7ˈ, 3-3ˈ" | 2028 | 2Ду 200 | 701,5 | Подземно, канально | ППУ | 54 347,58 |
| 145 | МСК | Капитальный ремонт Теплотрасса от ул. Бурденко д. 27, Г. Васильева д. 36 Пл.2 участок 38-44" | 2028 | Ду 150 | 269,0 | Подземно, канально | ППУ | 13 069,29 |
| 146 | 3-я Юго-Западная | Капитальный ремонт Теплотрасса от опуска т\трассы 3Ю.41 на ТНС-23 по ул. Сазанова,д.13\2 на ж.д. по ул. Сазанова, д.13, д.9, д.11, д.5, д.1, д.1а (ТНС-23,№ 7а,3-28-4-5-12-6-6-7-8-20-25-21) | 2028 | 2Ду 50  Ду 65  2Ду 80  2Ду 100  2Ду 125  Ду 150  2Ду 200  Ду 250 | 2509 | канал | ППУ | 105 547,40 |
| 147 | 3-я Юго-Западная | Капитальный ремонт 3-я Юго-Западная теплотрасса от опуска Отрадная д.5 до подъёма ул. Тяблинская д.7 (от ТК 3Ю.14 до ТК 3Ю.17) | 2028 | Ду 500  Ду 700 | 642 | канал | ППУ | 99 748,69 |
| 148 | 1-я Соцгородская | Капитальный ремонт Теплотрасса от ТК 22 около д 98а по пр. Ленина до пр. Ленина д.102, 104 и до ул. Фучика д.2 | 2028 | 2Ду 65  Ду 80  2Ду 100  2Ду 150  2Ду 200 | 845,5 | Подземная канальная, подвалы | ППУ | 41 840,68 |
| 149 | Ленинская | Капитальный ремонт Теплотрасса от ТК пр. Ленина, 49Г до ж/д №51/1 пр. Ленина | 2028 | 2Ду 100  Ду 125  2Ду 150 | 752,9 | Подземно, канально, подвал | ППУ | 35 395,21 |
| 150 | 2-я Соцгородская | Капитальный ремонт Теплотрасса от ул. Строкина д. 14 - д. 16 Пл. 10-сг-2 участок 137-138 | 2028 | Ду 65  Ду 80  Ду 100 | 358,8 | Подземно, канально | ППУ | 10 938,77 |
| 151 | 1-я Соцгородская | Капитальный ремонт Теплотрасса от жилого дома № 12 по пр. Октября до дома № 13 по ул. Поющева и до дома № 11 по ул. Поющева | 2028 | Ду 100  Ду 200 | 309 | Подземная канальная | ППУ | 14 807,48 |
| 152 | МСК | Капитальный ремонт Теплотрасса от ул. Дьяконова д. 41, 43, 42, 44, 40 Пл. 25 участки 29-27, 28-13, 12-14" | 2028 | Ду 150  Ду 200 | 330,0 | Подземно, канально | ППУ | 18 909,27 |
| 153 | МСК | Капитальный ремонт Теплотрасса от пр. Бусыгина д.15-д.17 Участок КМ.33-КМ.34" | 2028 | Ду 400 | 148,0 | Подземно, канально | ППУ | 14 009,83 |
| 154 | 2-я Соцгородская | Капитальный ремонт Теплотрасса от ТК 2 у дома пер. Моторный д.2 до ТНС-25 | 2028 | 2Ду 200 | 274,5 | Подземная канальная | ППУ | 20 707,33 |
| 155 | 3-я Юго-Западная | Капитальный ремонт Теплотрасса от ТК 2Ю.36 по ул. Космическая,д.42-44, на школу №170 ул. Мончегорская,д19а, дс№ 64 Зенитчиков,д.15а(№10а,4-14-15-16-17-18) | 2028 | 2Ду 50  2Ду 65  2Ду 100  2Ду 150 | 1395 | бесканал | ППУ | 66 029,84 |
| 156 | 3-я Соцгородская | Капитальный ремонт Теплотрасса от ул. Дружаева д. 17а Участок 3С.27-3С.29" | 2028 | Ду 500  Ду 600 | 396 | Подземно, канально | ППУ | 59 690,16 |
| 157 | МСК | Капитальный ремонт Теплотрасса от пр. Бусыгина д. 19 Участок КМ.38-КМ.41" | 2028 | Ду 100  Ду 500 | 123 | Подземно, канально | ППУ | 11 880,21 |
| 158 | 2-я Юго-Западная | Капитальный ремонт Теплотрасса от ж.д.ул.Лескова,д.19 на ж.д.по ул. Лескова, д.17, ул. Прыгунова,д.12, д.10, д.7(кв-л 1-25,№ 23,68-46-49-47-45-44-43-31-30) | 2028 | Ду 80  Ду 150  Ду 250 | 406,0 | Подземно, канально | ППУ | 24 596,36 |
| 159 | Ленинская | Капитальный ремонт Теплотрасса от д. 43/2 до д. 41 по пр. Ленина | 2028 | Ду 125 | 90,0 | Подземно, канально | ППУ | 2 995,23 |
| 160 | 2-я Соцгородская | Капитальный ремонт Теплотрасса от жилого дома 17 ул. Комсомольская до жилого дома 19 ул. Комсомольская | 2028 | Ду 100  2Ду 150 | 178 | Подземная канальная | ППУ | 8 648,08 |
| 161 | 1-я Юго-Западная | Капитальный ремонт Теплотрасса от ул. Смирнова,д.13 на д\с № 341 ул. Смирнова,д.29, ул. Смирнова,д.27 (1мкр, №18,138-136-32) | 2028 | Ду 50  Ду 80 | 270 | канал бесканал | ППУ | 7 098,42 |
| 162 | 2-я Соцгородская | Капитальный ремонт Теплотрасса от ул. Дьяконова 2/6 - Поющего 31 Участок 2с.51-1л.66" | 2028 | Ду 300  Ду 500 | 1371 | Подземно, канально | ППУ | 153 930,89 |
| 163 | МСК | Капитальный ремонт Теплотрасса от пр. Бусыгина д. 46 участок КС.7-КС.8" | 2029 | Ду 500  Ду 600 | 185,4 | Подземно, канально | ППУ | 29 072,08 |
| 164 | 3-я Юго-Западная | Капитальный ремонт 3-я Юго-Западная теплотрасса от опуска Газонная д.15 опуска ул. ул. Коломенская д.3 (от ТК 3Ю.19 до ТК 3Ю.20) | 2029 | Ду 300  2Ду 500  Ду 700 | 1551 | Гильза, канал, бесканал | ППУ | 219 221,16 |
| 165 | 3-я Юго-Западная | Капитальный ремонт 3-я Юго-Западная теплотрасса от ул. Минеева д.35 ул. Космическая д.40 (от ТК 2Ю.33 до ТК 2Ю.40) | 2029 | Ду 300  Ду 400 | 2313 | Гильза,канал, бесканал | ППУ | 301 333,74 |
| 166 | 3-я Соцгородская | Капитальный ремонт Теплотрасса от пр. Ленина д. 95б Участок 3С.1-3С.2 | 2029 | Ду 300  Ду 600 | 1116 | Эстакада | ППУ | 145 369,72 |
| 167 | 1-я Соцгородская | Капитальный ремонт 1-я Соцгородская теплотрасса от ТК 1С.119 до ТНС 26 | 2029 | 2Ду 250 | 663 | Подземная, канальная | ППУ | 52 161,98 |
| 168 | 2-я Соцгородская | Капитальный ремонт 2-я Соцгородская теплотрасса от ТК 2С.21 до начала капремонта у д. 2Б ул. Комсомольская | 2029 | 2Ду 500 | 199,5 | Подземная, канальная | ППУ | 28 598,11 |
| 169 | 1-я Соцгородская | Капитальный ремонт 1-я Соцгородская теплотрасса от ТК 1с49 до ТК 1с50 и до ТК 2 у дома 74а пр. Молодежный | 2029 | Ду 300 | 362,0 | Подземная канальная | ППУ | 25 193,86 |
| 170 | Ленинская | Капитальный ремонт Теплотрасса от д. 12 ул. Херсонская до д. 69/4 - 69/3 по пр. Ленина | 2029 | Ду 300 | 420,0 | Подземно, канально | ППУ | 14 541,06 |
| 171 | 3-я Соцгородская | Капитальный ремонт Теплотрасса от ул. Раевского д. 13 Участок 3с.32-3с.33" | 2029 | Ду 250  Ду 600 | 87,0 | Подземно, канально | ППУ | 11 332,59 |
| 172 | МСК | Капитальный ремонт Теплотрасса от ул. Бурденко д. 14 - ул. Г.Васильева д.12 Пл. 24 Участок 34-38" | 2029 | Ду 80 | 145,0 | Подземная канальная, эстакада | ППУ | 4 177,44 |
| 173 | 3-я Юго-Западная | Капитальный ремонт Теплотрасса от жилого дома ул. Спутника д.7а до Детского Сада № 63 (Отопление) и теплотрасса ГВС от ТК ул. Спутника д.2а до Детского Сада № 63 | 2029 | Ду 50  Ду 65 | 464,2 | Подземная канальная, эстакада | ППУ | 11 378,95 |
| 174 | 1-я Соцгородская | Капитальный ремонт Теплотрасса от д.13 по ул. Краснодонцев до д.1 | 2029 | Ду 100 | 159 | Подземная канальная | ППУ | 6 238,81 |