Замечания по материалам схемы теплоснабжения Н.Новгорода (актуализация на 2025 год)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Раздел, пункт | Суть предложения, замечание | Комментарии |
| 1 | Глава 7, табл.7.1, стр.24 | П.1.2;1.4; 1.6; 1.9; 1.10; 1.12; 1.13; 1.14; 1.15; 1.17; указать что данные мероприятия реализуются на Сормовской ТЭЦ. | *Исправить* |
| 2 | Глава 2, табл.2.6, стр.57 (22401.ОМ-ПСТ.002.000) | Мероприятия с №393 по №402, реализуемые заявителем ООО «ТК «ВолгаТрансОйл»» -сместить начало ввода домов с 2024 на 2027 (ввод остальных домов так-же сместить на 3 года) | *Исправить* |
| 3 | Глава 7, табл.7.1, стр.24 | П.1.7 «Модернизация системы газопотребления Сормовской ТЭЦ со строительством внутренних газопроводов и ГРП»  указать годы реализации 2024-2025 (указан 2024-2024) | *Исправить* |
| 4 | Глава 7, табл.7.1, стр.24,25 | П.1.8 «Модернизация системы установки обработки воды Сормовской ТЭЦ, методом электролиза»  указать годы реализации 2025-2027 (указан 2025-2026) | *Исправить* |
| 5 | Глава 7, табл.7.1, стр.25 | П.1.9 «Организация подогрева сырой воды во встроенных пучках ТГ-3, ТГ-4 с организацией резервирования теплофикационного отбора бойлерной установки №4 (СМР)»  указать годы реализации 2026-2026 (указан 2025-2025) | *Исправить* |
| 6 | Глава 7, табл.7.1, стр.25 | П.1.16 «Техническое перевооружение питательного трубопровода от ПЭН ст.№3 до котла ст.№4 с установкой ЧРП на ПЭН ст. №3»  указать годы реализации 2025-2025 (указан 2025-2027) | *Исправить* |
| 7 | Глава 7, табл.7.1, стр.25 | П.1.18 «Техническое перевооружение системы теплоснабжения с заменой сетевых трубопроводов на ЦТП-324 АО «Теплоэнерго»»  указать годы реализации 2024-2026 (указан 2024-2025) | *Исправить* |
| 8 | Глава 7, табл.7.1, стр.25 | П.1.20 «Техническое перевооружение системы теплоснабжения с установкой узлов учета системы подогрева резервного топлива»  указать годы реализации 2024-2026 (указан 2024-2025) | *Исправить* |
| 9 | Глава 7, табл.7.1, стр.25 | В таблице отсутствует мероприятие:  «Техническое перевооружение системы теплоснабжения с модернизацией системы управления греющего пара бойлерных установок РОУ 13/1,2 и БРОУ 140/13, РРОУ 140/13»  Годы реализации 2024-2026, кап.затраты (2024-2030гг)- 10391 тыс.руб без НДС | *Добавить* |
| 10 | Глава 7, табл.7.1, стр.25 | В таблице отсутствует мероприятие:  «Демонтаж существующего газопровода и сущ. ГРУ» с указанием  Годы реализации 2027-2027, кап.затраты (2024-2030гг)- 4618 тыс.руб без НДС | *Добавить, может отразить в другой таблице?* |
| 11 | Глава 5 | Не отражено предложение филиала о включении в СТС мероприятий «Комплексного плана строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры в Приволжском федеральном округе на период 2023-2030 гг. (СТЭЦ)» Письмо №50700-26-1302 от 11.04.2024.  Предлагаем рассмотреть в главе 5 «Мастер-план» возможность реализации данных мероприятий при условии определения источника финансирования. | *Добавить,* |
| 12 | Глава 10, раздел 3.1, таблица 3.4, стр. 25  22401 СТ-ПСТ.000.000, раздел 8, таблица 9.4, стр.432 | Согласно Приказу МЭ №766 от 12.09.23 по Сормовской ТЭЦ УРУТы утверждены на 2024-2028 гг в следующих размерах:  УРУТ на ЭЭ – 305,9 г у.т./кВт\*ч;  УРУТ на ТЭ – 150,6 кг у.т./Гкал. | *Исправить* |
| 13 | 22401.ОМ-ПСТ.001.000-  Раздел 6.1.2 ст.499 | Некорректная ссылка на таблицу Таблица 6.3 – Тепловой баланс Сормовской ТЭЦ | *Исправить № таблицы в тексте раздела* |
| 14 | Глава 3,14 | Направить для рассмотрения главы 3 и 14 |  |
| 15 | Утверждаемая часть | В СТС не отражен вопрос по выводу из эксплуатации паропровод от Сормовской ТЭЦ на ЦТП-322, ул.Левинка д.51. В табл.7.19 стр.399 нет мероприятий, связанных с переводом ЦТП-322 с пара на теплофикационную воду.  Руководствуясь письмом Администрации г.Н.Новгорода №Исх-07-01-334504/23 от 30.06.2023 просим обосновать в схеме теплоснабжения перевод ЦТП-322 с пара на теплофикационную воду. | *Исправить (приложены письма №50700-27-2318 от 22.06.2023,* *№Исх-07-01-334504/23 от 30.06.2023. )* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Дополнение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица \_\_\_\_\_ | |
| Наименование |  | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |