

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  | № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ┌ |  | ┐ |
| **О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.12.2022 № 7122** |

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2023 № 273 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов», решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.12.2023 № 288 «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2022 № 265 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов», администрация города Нижнего Новгорода **постановляет**:

1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций» на 2023 - 2028 годы», утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.12.2022 № 7122 (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Изложить раздел 1 «Паспорт Программы» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Изложить таблицу 3 подраздела 2.7 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Изложить таблицу 4 подраздела 2.7 согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Раздел 3 дополнить таблицей 4.1 согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».

3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Скалкин Д.А.

Глава города Ю.В.Шалабаев

И.М.Ключева

439 04 45

Приложение № 1

к постановлению администрации

города

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

Муниципальная программа

«Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода

от чрезвычайных ситуаций» на 2023 - 2028 годы

(далее – Программа)

1. Паспорт Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДЖИИ) |
| Соисполнители Программы | Муниципальное казенное учреждение города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новго­рода» (далее – МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода»)Администрации районов города Нижнего НовгородаДепартамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДепСтр)Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода»)Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – КУГИиЗР)Управление делами администрации города Нижнего Новгорода (далее –Управление делами) |
| Цели Программы | Повышение уровня защиты городского населения от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности города Нижнего Новгорода |
| Задачи Программы | Задача 1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтовЗадача 2. Повышение уровня противопожарной защиты территорий районов города Нижнего Новгорода |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в 2023 - 2028 годах в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | Объем бюджетных ассигнований (руб.) |
| Ответственный исполнитель (соисполнители) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Всего, в том числе: | 284 139 593,39 | 358 360 690,00 | 228 569 293,60 | 228 698 569,34 | 237 250 162,93 | 246 143 820,25 | 1 583 162 129,51 |
| МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новго-рода» (ДЖИИ) | 175 510 352,44 | 205 902 890,00 | 206 027 193,60 | 206 156 469,34 | 214 708 062,93 | 223 601 720,25 | 1 231 906 688,56 |
| Администрации районов г.Н.Нов-города (ДЖИИ) | 104 135 603,95 | 107 740 500,00 | 17 740 500,00 | 17 740 500,00 | 17 740 500,00 | 17 740 500,00 | 282 838 103,95 |
| МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (ДепСтр) | 0,00 | 39 915 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 915 700,00 |
| КУГИиЗР | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 500,00 |
| Администрации районов г.Н.Нов-города (Управле-ние делами) | 3 947 064,98 | 4 528 100,00 | 4 528 100,00 | 4 528 100,00 | 4 528 100,00 | 4 528 100,00 | 26 587 564,98 |
| Управление делами | 499 072,02 | 273 500,00 | 273 500,00 | 273 500,00 | 273 500,00 | 273 500,00 | 1 866 572,02 |
| Целевые индикаторы Программы | 1. Время реагирования экстренных служб на чрезвычайные ситуации - 8 минут. 2. Охват населения системами оповещения – 92%.3. Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и террористических акций – 92%.4. Доля пожаров на территории города Нижнего Новгорода, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров – 28% . |

Приложение № 2

к постановлению администрации

города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

 2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов. Таблица 3

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код ос-новного мерприятия ЦС расходов | Наименование муни-ципальной программ-мы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, руб. |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| Муниципальная программа «Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций» | Всего, в том числе: | 284 139 593,39 | 358 360 690,00 | 228 569 293,60 | 228 698 569,34 | 237 250 162,93 | 246 143 820,25 |
| МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (ДЖИИ) | 175 510 352,44 | 205 902 890,00 | 206 027 193,60 | 206 156 469,34 | 214 708 062,93 | 223 601 720,25 |
| Администрации районов г.Н.Новгорода (ДЖИИ) | 104 135 603,95 | 107 740 500,00 | 17 740 500,00 | 17 740 500,00 | 17 740 500,00 | 17 740 500,00 |
| МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (ДепСтр) | 0,00 | 39 915 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КУГИиЗР | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрации районов г.Н.Новгорода (Управле-ние делами) | 3 947 064,98 | 4 528 100,00 | 4 528 100,00 | 4 528 100,00 | 4 528 100,00 | 4 528 100,00 |
| Управление делами | 499 072,02 | 273 500,00 | 273 500,00 | 273 500,00 | 273 500,00 | 273 500,00 |
| 1. | 16П01 00000 | Обеспечение деятельности МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» | МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (ДЖИИ) | 131 807 543,44 | 173 667 490,00 | 173 791 793,60 | 173 921 069,34 | 182 472 662,93 | 191 366 320,25 |
| 2. | 16П02 00000 | Противопаводковые мероприятия | Всего, в том числе: | 589 848,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (ДЖИИ) | 458 394,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Администрации районов г.Н.Новгорода (ДЖИИ) | 131 454,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 3. | 16П03 00000 | Восполнение мате-риальных запасов за счет средств целевого финансового резерва для ликвидации чрез-вычайных ситуаций природного и техно-генного характера | МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (ДЖИИ) | 1 460 494,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 |
| 4. | 16П04 00000 | Ликвидация послед-ствий чрезвычайных ситуаций за счет целевого финансового резерва ГО и ЧС | МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (ДЖИИ) | 662 606,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 5. | 16П05 00000 | Ремонт защитных сооружений граждан-ской обороны муни-ципальной собствен-ности | Всего, в том числе: | 112 263 813,78 | 100 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (ДЖИИ) | 13 111 279,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрации районов г.Н.Новгорода (ДЖИИ) | 99 152 534,76 | 100 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 6. | 16П06 00000 | Построение, внед-рение и развитие на территории города Нижнего Новгорода аппаратно-програм-много комплекса «Бе-зопасный город»   | МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (ДЖИИ) | 23 333 266,57 | 18 647 900,00 | 18 647 900,00 | 18 647 900,00 | 18 647 900,00 | 18 647 900,00 |
| 7. | 16П08 00000 | Обеспечение безо-пасности населения на водных объектах (на пляжах города Ниж-него Новгорода) | МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (ДЖИИ) | 4 676 769,41 | 6 687 500,00 | 6 687 500,00 | 6 687 500,00 | 6 687 500,00 | 6 687 500,00 |
| 8. | 16П07 00000 | Проведение комп-лекса мероприятий по пожарной безопас-ности. | Всего, в том числе: | 9 345 252,19 | 50 857 800,00 | 10 942 100,00 | 10 942 100,00 | 10 942 100,00 | 10 942 100,00 |
| МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (ДепСтр) | 0,00 | 39 915 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КУГИиЗР | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрации районов г.Н.Новгорода (Управле-ние делами) | 3 947 064,98 | 4 528 100,00 | 4 528 100,00 | 4 528 100,00 | 4 528 100,00 | 4 528 100,00 |
| Управление делами | 499 072,02 | 273 500,00 | 273 500,00 | 273 500,00 | 273 500,00 | 273 500,00 |
| Администрации районов г.Н.Новгорода (ДЖИИ) | 4 851 615,19 | 6 140 500,00 | 6 140 500,00 | 6 140 500,00 | 6 140 500,00 | 6 140 500,00 |

Приложение № 3

к постановлению администрации

города

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 4

ПЛАН

реализации муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Гражданская оборона

и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных

ситуаций» на 2023-2028 годы в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код ос-новного мерприятия ЦС расходов | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственные за выполнение мероприятия (управление, отдел) | Срок | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее - ПНР) | Объемы финансового обеспечения, руб. |
| начала реализации | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | Значение | Собственные городские средства | Средства областного бюджета | Средства федерального бюджета | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего по муниципальной программе: | 284 139 593,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов | 274 794 341,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | 16П01 00000 | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ "Управление ГОЧС г.Н.Новгорода" | 131 805 094,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Обеспечение текущей деятельности МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода" | Отдел кадрового обеспечения, финансовый отдел МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Содержание МКУ "Управление ГОЧС г.Н.Новгорода" | ед. | 1 | 110 592 972,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | Отдел хозяйственного обеспечения, юридический отдел, финансовый отдел МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение учреждения материально-техническими ресурсами | ед. | 1244 | 18 987 199,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.2023 | 31.12.2023 | Текущий ремонт зданий | ед. | 4 | 1 003 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Исполнение налоговых и прочих обязательств | Финансовый отдел МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Уплата налогов, сборов, иных платежей | шт. | 14 | 344 260,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Оснащение ЕДДС города Нижнего Новгорода техническими средствами управления | ЕДДС, юридический отдел, финансовый отдел МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Поддержание бесперебойной работы ЕДДС | % | 100 | 876 789,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 16П02 00000 | Основное мероприятие. Противопаводковые мероприятия | 589 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Создание необходимых запасов взрывчатых веществ, материальных ресурсов, техники и оборудования для ликвидации ледяных заторов на реках | Отдел предупреждения и ликвидации ЧС МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Приобретение оборудования для проведения противопаводковых мероприятий | шт. | 4 | 458 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Обеспечение безопасности на водоемах в период прохождения паводка | Администрация Автозаводского района г.Н.Новгорода (ДЖИИ) | 10.04.2023 | 31.12.2023 | Изготовление информационных табличек | шт. | 10 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Московского района г.Н.Новгорода (ДЖИИ) | 23.06.2023 | 31.12.2023 | Изготовление информационных табличек | шт. | 7 | 26 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Нижегородского района г..Н.Новгорода (ДЖИИ) | 23.11.2023 | 31.12.2023 | Выполнение работ по изготовлению и установке запрещающих знаков  | шт. | 6 | 83 952,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 16П03 00000 | Основное мероприятие. Восполнение материальных запасов за счет средств целевого финансового резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1 460 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Приобретение оборудования для аварийно-спасательных работ | Отдел предупреждения и ликвидации ЧС МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Гидравлический аварийно-спаса-тельный инструмент;Слесарный инструмент;Квадрокоптеры | комп.комп. шт. | 14 2 | 1 460 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 16П04 00000 | Основное мероприятие. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций за счет целевого финансового резерва ГО и ЧС | 662 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Эвакуация пострадавших граждан при ЧС; ремонт аварийных опор линии э/передач | ед.ед. | 1 2 | 662 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 16П05 00000 | Основное мероприятие. Ремонт защитных сооружений гражданской обороны муниципальной собственности | 112 263 813,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Выполнение ремонтных работ по восстановлению функционирования защитных сооружений гражданской обороны муниципальной собственности | отдел РХБЗ, медицинской защиты и инженерно-технических мероприятий МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода»  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Ремонт защитного сооружения | ед. | 2 | 13 111 279,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Канавинского района г.Н.Новгорода (ДЖИИ) | 23.03.2023 | 31.12.2023 | Ремонт защитного сооружения | ед. | 4 | 6 626 845,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Ленинского района г.Н.Новгорода (ДЖИИ) | 23.03.2023 | 31.12.2023 | Ремонт защитного сооружения | ед. | 5 | 13 167 340,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Московского района г.Н.Новгорода (ДЖИИ) | 23.03.2023 | 31.12.2023 | Ремонт защитного сооружения | ед. | 9 | 27 288 494,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Нижегородского района г.Н.Новгорода (ДЖИИ) | 23.03.2023 | 31.12.2023 | Ремонт защитного сооружения | ед. | 10 | 15 011 291,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Приокского района г.Н.Новгорода (ДЖИИ) | 23.03.2023 | 31.12.2023 | Ремонт защитного сооружения | ед. | 5 | 16 172 439,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Советского района г.Н.Новгорода (ДЖИИ) | 23.03.2023 | 31.12.2023 | Ремонт защитного сооружения | ед. | 4 | 5 636 121,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сормовского района г.Н.Новгорода (ДЖИИ) | 23.03.2023 | 31.12.2023 | Ремонт защитного сооружения | ед. | 5 | 15 250 001,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 16П06 00000 | Основное мероприятие. Построение, внедрение и развитие на территории города Нижнего Новгорода аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | 23 335 715 67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Содержание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области муниципального сегмента города Нижнего Новгорода | Финансовый отдел, Отдел втоматизирован-ных систем управления, связи и оповещения МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение работ по обеспечению функционирования системы централизованного оповещения | % | 100 | 5 970 093,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.2023 | 31.12.2023 | Приобретение оборудования для обеспечения функционирования системы централизованного оповещения | шт. | 56 | 883 539,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.2023 | 31.12.2023 | Приобретение оборудования для развития и совершенствования системы централизованного оповещения | комп. | 1 | 15 888 502,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | Организация мониторинга и предупреждения происшествий на объектах города Нижнего Новгорода | 01.06.2023 | 31.12.2023 | Выполнение работ по обеспечению наблюдения за объектами города Нижнего Новгорода | % | 100 | 593 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 16П08 00000 | Основное мероприятие. Обеспечение безопасности населения на водных объектах (на пляжах города Нижнего Новгорода) | 4 676 769,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | Мероприятия по организации работы спасателей и водолазов на пляжах города Нижнего Новгорода | Отдел кадрового обеспечения, юридический отдел, финансовый отдел МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обучение и оплата услуг матросов-спасателей по обеспечению безопасности на пляжах города | чел. | 46 | 4 610 070,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдел хозяйственного обеспечения, юридический отдел, финансовый отдел МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Приобретение оборудования, обмундирования, инструментов и медикаментов для оснащения пляжей | ед. | 36 | 66 699,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2. Повышение уровня противопожарной защиты территорий районов города Нижнего Новгорода | 9 345 252,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 16П07 00000 | Основное мероприятие. Проведение комплекса мероприятий по пожарной безопасности | 9 345 252,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1. | Устранение нарушений требований пожарной безопасности по Предписанию надзорных органов | Администрации районов г.Н.Новгорода (Управление делами) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнены работы (услуги) по устранению нарушений | % | 100 | 3 947 064,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Управление делами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнены работы (услуги) по устранению нарушений | % | 100 | 499 072,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2. | Выполнение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | Администрация Автозаводского района г.Н.Новгорода (ДЖИИ) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение работ по углублению водоема в прибрежной зоне и укреплении дна водоема на источниках противопожарного водоснабжения | объект | 2 | 94 551,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнение работ по устройству резервуаров противопожарных | шт. | 4 | 2 362 193,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Московского района г.Н.Новгорода (ДЖИИ) | 01.01.2023 | 01.04.2023 | Приобретение и установка: информационного щита; информационной таблички | шт. | 13 13 | 599 868,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.08.2023 | 01.10.2023 | Выполнение работ по дноуглублению противопожарных водоемов | объект | 2 | 303 236,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Нижегородского района г.Н.Новгорода (ДЖИИ) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Приобретение и установка пожарной системы оповещения | шт. | 1 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Сормовского района г.Н.Новгорода (ДЖИИ) |  25.05.2023 | 31.12.2023 | Приобретение и установка противопожарной емкости  | шт. | 1 | 1 383 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | КУГИиЗР | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество приобретенного оборудования, материалов и знаков | шт. | 141 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 4

к постановлению администрации

города

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 4.1

ПЛАН

реализации муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Гражданская оборона

и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных

ситуаций» на 2023-2028 годы в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код ос-новного мерприятия ЦС расходов | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственные за выполнение мероприятия (управление, отдел) | Срок | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее - ПНР) | Объемы финансового обеспечения, руб. |
| начала реализации | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | Значение | Собственные городские средства | Средства областного бюджета | Средства федерального бюджета | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего по муниципальной программе: | 358 360 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов | 307 502 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | 16П01 00000 | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ "Управление ГОЧС г.Н.Новгорода" | 173 667 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Обеспечение текущей деятельности МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода" | Отдел кадрового обеспечения, финансовый отдел МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Содержание МКУ "Управление ГОЧС г.Н.Новгорода" | ед. | 1 | 122 594 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | Отдел хозяйственного обеспечения, юридический отдел, финансовый отдел МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение учреждения материально-техническими ресурсами | ед. | 1360 | 45 518 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.2024. | 31.12.2024 | Текущий ремонт зданий | ед. | 2 | 2 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Исполнение налоговых и прочих обязательств | Финансовый отдел МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Уплата налогов, сборов, иных платежей | шт. | 8 | 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Оснащение ЕДДС города Нижнего Новгорода техническими средствами управления | ЕДДС, юридический отдел, финансовый отдел МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Поддержание бесперебойной работы ЕДДС | % | 100 | 2 939 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 16П02 00000 | Основное мероприятие. Противопаводковые мероприятия | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Создание необходимых запасов взрывчатых веществ, материальных ресурсов, техники и оборудования для ликвидации ледяных заторов на реках | Отдел предупреждения и ликвидации ЧС МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Приобретение оборудования для проведения противопаводковых мероприятий | шт. | 1 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Обеспечение безопасности на водоемах в период прохождения паводка | Администрации районов г.Н.Новгорода (ДЖИИ) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Приобретение оборудования для проведения противопаводковых мероприятий | % | 100 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 16П03 00000 | Основное мероприятие. Восполнение материальных запасов за счет средств целевого финансового резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Приобретение оборудования для аварийно-спасательных работ | Отдел предупреждения и ликвидации ЧС МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Гидравлический аварийно-спаса-тельный инструмент; | комп. | 2 | 969 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Приобретение материальных запасов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Продовольствие (ИРП) | шт. | 3050 | 4 530 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 16П04 00000 | Основное мероприятие. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций за счет целевого финансового резерва ГО и ЧС | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Финансовый отдел МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Услуги питания пострадавших граждан при ЧС; Эвакуация пострадавших граждан при ЧС;  | ед.ед. | 2 5 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 16П05 00000 | Основное мероприятие. Ремонт защитных сооружений гражданской обороны муниципальной собственности | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Выполнение ремонтных работ по восстановлению функционирования защитных сооружений гражданской обороны муниципальной собственности | Администрации районов г.Н.Новгорода  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ремонт защитного сооружения | ед. | 25 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 16П06 00000 | Основное мероприятие. Построение, внедрение и развитие на территории города Нижнего Новгорода аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | 18 647 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Содержание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области муниципального сегмента города Нижнего Новгорода | Финансовый отдел, Отдел втоматизирован-ных систем управления, связи и оповещения МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнение работ по обеспечению функционирования системы централизованного оповещения | % | 100 | 8 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | Приобретение оборудования для развития и совершенствования системы централизованного оповещения | комп. | 1 | 1 448 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | Организация мониторинга и предупреждения происшествий на объектах города Нижнего Новгорода | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Организация наблюдения за объектами культурного наследия города | % | 100 | 8 209 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 16П08 00000 | Основное мероприятие. Обеспечение безопасности населения на водных объектах (на пляжах города Нижнего Новгорода) | 6 687 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | Мероприятия по организации работы спасателей и водолазов на пляжах города Нижнего Новгорода | Отдел кадрового обеспечения, юридический отдел, финансовый отдел МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обучение и оплата услуг матросов-спасателей по обеспечению безопасности на пляжах города | чел. | 80 | 6 687 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2. Повышение уровня противопожарной защиты территорий районов города Нижнего Новгорода | 50 857 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 16П07 00000 | Основное мероприятие. Проведение комплекса мероприятий по пожарной безопасности | 50 857 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1. | Устранение нарушений требований пожарной безопасности по Предписанию надзорных органов | Администрации районов г.Н.Новгорода (Управление делами) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнены работы (услуги) по устранению нарушений | % | 100 | 4 528 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнены работы (услуги) по устранению нарушений | % | 100 | 273 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2. | Выполнение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | Администрации районов г.Н.Новгорода (ДЖИИ) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнены работы (услуги) по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | % | 100 | 6 140 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3. | Строительство гаража на 2 пожарные машины, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автозавод-ский район, ул. Героя Советского Союза Ляхова, в районе дома 109 | МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода (ДепСтр) |  01.01.2024 | 31.12.2024 | Заключение муниципального контракта на выполнение СМР (авансирование) | ед. | 1 | 39 915 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |