

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № |  |

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от  23.01.2019 № 115 |

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:

1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 23.01.2019 № 115, следующие изменения:

1.1. Раздел 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. В разделе 2:

1.2.1. Таблицу 3 подраздела 2.7 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.2.2. Таблицу «План реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019 - 2024 годы на 2020 год» Раздела 4 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород».

3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г.

Глава города Ю.В. Шалабаев

А.А. Максимов

217 14 10

Приложение №1

к постановлению администрации города

от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

Раздел 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрации районов города Нижнего Новгорода  Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «УМК НН»)  Муниципальное казенное учреждение «Нижегородское городское лесничество» (далее - МКУ «Нижегородлес»)  Муниципальное казенное учреждение «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода»)  Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода (далее - ДБ)  Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее - департамент строительства  ‎г. Н.Новгорода)  Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «ГлавУКС Г.Н.Новгорода») | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Улучшение экологической ситуации на территории города | | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов  Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду города  Повышение эффективности отлова и содержания животных без владельцев  Сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Реализуется в 2019 - 2024 годах в один этап | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (руб.), годы | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего | 662148255,45 | 794276947,09 | 205654800,00 | 196743500,00 | 116177031,21 | 118900407,66 |
| ДБ | 40413090,16 | 119117866,43 | 97509700,00 | 90517900,00 | 7501892,72 | 7677749,15 |
| Администрации районов города (ДБ) | 16776169,55 | 9408535,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «Нижегородлес» (ДБ) | 63113655,00 | 65982320,65 | 68514100,00 | 68548000,00 | 70128701,49 | 71772631,04 |
| МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» (ДБ) | 111338166,37 | 42717764,97 | 37614600,00 | 37677600,00 | 38546437,00 | 39450027,47 |
| МКУ ГлавУКС Г.Н.Новгорода» (Департамент строительства и капитального ремонта) | 423569902,6 | 557050460,02 | 2016400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «УМК НН» | 6937271,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | Доля загрязняющих веществ с превышением ПДК по отношению к общему количеству контролируемых ингредиентов - 20%.  Доля площади посадки лесных культур (восстановления леса) по отношению к общей площади городских лесов, находящихся в ведении МКУ «Нижегородлес» - 0,01%.  Доля площади санитарно-оздоровительных мероприятий по отношению к общей площади городских лесов, находящихся в ведении МКУ «Нижегородлес» - 3,7%.  Доля загрязняющих веществ с превышением ПДК по отношению к общему количеству контролируемых ингредиентов (по направлению природные и сточные воды) - 20%.  Доля загрязняющих веществ с превышением ПДК по отношению к общему количеству контролируемых ингредиентов (по направлению атмосферный воздух) - 20%.  Доля загрязняющих веществ с превышением ПДК по отношению к общему количеству контролируемых ингредиентов (по направлению почва) - 20%.  Доля животных, в отношении которых в период реализации программы проведены мероприятия по отлову и содержанию, по отношению к общей численности безнадзорных животных - 56%  Ежегодное снижение объема отведения в реку Волга загрязненных сточных вод к 2022 году на 0,009км3/год | | | | | | |

».

Приложение №2

к постановлению администрации города

от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 3

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, руб. | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» | | Всего, в том числе: | 662148255,45 | 794276947,09 | 205654800,00 | 196743500,00 | 116177031,21 | 118900407,66 |
| ДБ | 40413090,16 | 119117866,43 | 97509700,00 | 90517900,00 | 7501892,72 | 7677749,15 |
| Администрации районов города (ДБ) | 16776169,55 | 9408535,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «Нижегородлес» (ДБ) | 63113655,00 | 65982320,65 | 68514100,00 | 68548000,00 | 70128701,49 | 71772631,04 |
| МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» (ДБ) | 111338166,37 | 42717764,97 | 37614600,00 | 37677600,00 | 38546437,00 | 39450027,47 |
| МКУ «ГлавУКС Г.Н.Новгорода» (Департамент строительства и капитального ремонта) | 423569902,6 | 557050460,02 | 2016400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «УМК НН» | 6937271,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | «Обеспечение деятельности МКУ «Нижегородское городское лесничество»» | Всего, в том числе: | 63113655,00 | 65982320,65 | 68514100,00 | 68548000,00 | 70128701,49 | 71772631,04 |
| МКУ «Нижегородлес» (ДБ) | 63113655,00 | 65982320,65 | 68514100,00 | 68548000,00 | 70128701,49 | 71772631,04 |
| 2. | Проведение комплекса работ по охране, анализу и предупреждению негативного воздействия на окружающую среду города | Всего, в том числе: | 147694921,45 | 15687061,42 | 6100000,00 | 6000000,00 | 6138358,65 | 6282251,65 |
| МКУ «ГлавУКС Г.Н.Новгорода» (Департамент строительства и капитального ремонта) | 12003542,59 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» (ДБ) | 82896947,37 | 6178526,40 | 6000000,00 | 6000000,00 | 6138358,65 | 6282251,65 |
| ДБ | 29080990,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Администрации районов города (ДБ) | 16776169,55 | 9408535,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «УМК НН» | 6937271,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» | Всего, в том числе: | 28441219,00 | 31222505,00 | 31614600,00 | 31677600,00 | 32408078,35 | 33167775,82 |
| МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» (ДБ) | 28441219,00 | 31222505,00 | 31614600,00 | 31677600,00 | 32408078,35 | 33167775,82 |
| 4. | Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Всего, в том числе: | 11332100,00 | 6615600,00 | 6615600,00 | 6615600,00 | 7501892,72 | 7677749,15 |
| ДБ | 11332100,00 | 1298866,43 | 6615600,00 | 6615600,00 | 7501892,72 | 7677749,15 |
| МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» (ДБ) | 0,00 | 5316733,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Основное мероприятие «Реализация федерального проекта «Чистая страна» | Всего, в том числе: | 0 | 117819000,00 | 90894100,00 | 83902300,00 | 0,00 | 0,00 |
| ДБ | 0 | 117819000,00 | 90894100,00 | 83902300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | «Реализация федерального проекта «Оздоровление Волги» | Всего, в том числе: | 411566360,00 | 556950460,02 | 1916400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «ГлавУКС Г.Н.Новгорода» (Департамент строительства и капитального ремонта) | 411566360,00 | 556950460,02 | 1916400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение №3

к постановлению администрации города

от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

«План реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода»

на 2019 - 2024 годы на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основные мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия (управление, отдел) | Срок | | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее - ПНР) | | | Объемы финансового обеспечения, руб. | | | |
| начала реализации | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | Значение | Собственные городские средства | Средства областного бюджета | Средства феде-  рального бюджета | Про-чие источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего по муниципальной программе «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» | | | | | | | | 143556788,12 | 22028617,28 | 434672441,62 | - |
| Задача. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов | | | | | | | | 65969320,65 | - | - | - |
| 1. | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «Нижегородское городское лесничество» | | | | | | | 65969320,65 | - | - | - |
| 1.1. | Охрана, защита, воспроизводство городских лесов | МКУ «Нижегородлес» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Уход в молодняках | га | 28 | 65597315,53 | - | - | - |
| Прочистка квартальных просек | км | 33 |
| Сбор мусора | м3 | 500 |
| Выборочная санитарная рубка | га | 100 |
| Уборка захламленности | га | 233 |
| Посадка лесных культур | га | 1 |
| Уход за лесными культурами | га | 83,84 |
| Инвентаризация лесных культур | га | 2,2 |
| Распространение листовок | шт. | 1 000 |
| Содержание шлагбаумов | шт. | 130 |
| Содержание минерализованных полос | км | 626 |
| Очистка мест рубок | га | 90 |
| 1.2. | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году | МКУ «Нижегородлес» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Оплата кредиторской задолженности | да/нет | да | 372005,12 | - | - | - |
| Задача. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду города | | | | | | | | 72017962,87 | 1829503,55 | - | - |
| 2. | Основное мероприятие. Проведение комплекса работ по охране, анализу и предупреждению негативного воздействия на окружающую среду города | | | | | | | 13857557,87 | 1829503,55 | - | - |
| 2.1. | Мониторинг состояния окружающей среды на территории города | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Количество подготовленных гидрометеорологических справок | шт. | 960 | 1421929,36 | - | - | - |
| 01.01.2020 | 31.12.2020 | Количество подготовленных отчетов по уровню загрязнения | шт. | 12 | 2220981,44 |
| 01.01.2020 | 31.12.2020 | Количество проведенных анализов по рекреационным зонам | ед. | 1254 | 1058089,20 |
| 2.2. | Поставка учебного демонстрационного школьного оборудования в рамках экологического образования | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода», отдел планирования и реализации мероприятий по охране окружающей среды | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Количество оборудования | компл. | 17 | 285000,00 |  |  |  |
| 2.3. | Проведение экологической олимпиады для школьников | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода», отдел планирования и реализации мероприятий по охране окружающей среды | 01.09.2020 | 31.12.2020 | Количество тестов | шт. | 3 | 45001,54 | - | - | - |
| Количество участников | чел. | 78 |
| 2.4. | Проведение экологических конкурсов, фестивалей, акций | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода», отдел планирования и реализации мероприятий по охране окружающей среды | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Количество проведенных экологических мероприятий | ед. | 4 | 304109,46 | - | - | - |
| Количество участников | чел. | 1 000 |
| 2.5. | Эколого-просветительская деятельность | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода», отдел планирования и реализации мероприятий по охране окружающей среды | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Участие в международном форуме «Великие реки – 2020» | форум | 1 | 224814,40 | - | - | - |
| 2.6. | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Оплата кредиторской задолженности | да/нет | да | 114889,00 | - | - | - |
| 2.7. | Создание (обустройство) контейнерных площадок для ТКО | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.07.2020 | 31.12.2020 | Количество контейнерных площадок | шт. | 56 | 3757557,87 | 1350977,15 | - | - |
| Управление благоустройства администрации Автозаводского района | 01.07.2020 | 31.12.2020 | Количество контейнерных площадок | шт. | 49 | 3567246,64 | 0,00 | - | - |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района | 01.07.2020 | 31.12.2020 | Количество контейнерных площадок | шт. | 7 | 190311,23 | 1350977,15 | - | - |
| 2.8 | Содержание контейнерных площадок для ТКО | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.05.2020 | 31.12.2020 | Количество контейнерных площадок | шт. | 114 | 4300000,00 | 0,00 | - | - |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района | 01.05.2020 | 31.12.2020 | Количество контейнерных площадок | шт. | 48 | 1650000,00 | 0,00 | - | - |
| Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района | 01.05.2020 | 31.12.2020 | Количество контейнерных площадок | шт. | 41 | 1250000,00 | 0,00 | - | - |
| Управление коммунального хозяйства администрации Советского района | 01.05.2020 | 31.12.2020 | Количество контейнерных площадок | шт. | 25 | 1400000,00 | 0,00 | - | - |
| 2.9. | Приобретение контейнеров и (или) бункеров ТКО | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.05.2019 | 31.12.2020 | Количество контейнеров и (или) бункеров | шт. | 46 | 25185,60 | 478526,40 | - | - |
| 2.10. | Обеспечение реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» за счет собственных городских средств | МКУ «ГлавУКС  Г.Н.Новгорода» | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Количество строящихся объектов | Ед. | 2 | 100000,00 | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» | | | | | | | 31197680,00 | - | - | - |
| 3.1. | Обеспечение деятельности МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Содержание МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | ед. | 1 | 30944020,06 | - | - | - |
| 3.2. | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Оплата кредиторской задолженности | да/нет | да | 253659,94 | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие Реализация федерального проекта «Чистая страна» | | | | | | | 26924900,00 | - | - |  |
| 4.1. | Рекультивация земельного участка занятого свалкой промышленных и бытовых отходов, расположенной за кладбищем «Красная Этна» на территории Шуваловской промзоны в Ленинском районе города Нижнего Новгорода | ДБ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Готовность объекта | % | 20 | 26924900,00 | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID -19). | | | | | | | 37825,00 | - | - | - |
| 5.1. | Приобретение средств профилактики коронавирусной инфекции (COVID -19) | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.05.2020 | 31.12.2020 | Приобретение средств профилактики | да/нет | да | 24825,00 | - | - | - |
| МКУ «Нижегородское городское лесничество» | 01.05.2020 | 31.12.2020 | Приобретение средств профилактики | да/нет | да | 13000,00 | - | - | - |
| Задача. Повышение эффективности отлова и содержания животных без владельцев | | | | | | | | - | 6615600,00 | - | - |
| 6. | Основное мероприятие. Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | | | | | | | - | 6615600,00 | - |  |
| 6.1. | Отлов и содержание животных без владельцев | Отдел организации работ на объектах благоустройства и муниципальных кладбищ ДБ | 01.01.2020 | 26.08.2020 | Численность животных | голов | 208 | - | 1298866,43 | - | - |
| МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 26.08.2020 | 31.12.2020 | Численность животных | голов | 731 | - | 5316733,57 | - | - |
| Задача. Сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга | | | | | | | | 5569504,60 | 13583513,73 | 434672441,62 | - |
| 7. | Основное мероприятие. Реализация федерального проекта «Оздоровление Волги» | | | | | | | 5569504,60 | 13583513,73 | 434672441,62 | - |
| 7.1. | Строительство сооружений для ликвидации сброса промывных вод, сбору и перекачке осадка в городскую канализацию на водопроводной станции «Слудинская» | МКУ «ГлавУКС Г.Н.Новгорода» | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Готовность объекта | % | 85 | 2229061,17 | 5437183,44 | 173989872,35 | - |
| 7.2. | Строительство сооружений для ликвидации сброса промывных вод, сбору и перекачке осадка в городскую канализацию на водопроводной станции «Малиновая гряда» | МКУ «ГлавУКС Г.Н.Новгорода» | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Готовность объекта | % | 81 | 3340443,43 | 8146330,29 | 260682569,27 | - |