****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **№** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ┌**О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.01.2019 № 115** |  | ┐ |

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:

1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 23.01.2019 № 115, следующие изменения:

1.1. Раздел 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. В разделе 2:

1.2.1. В таблице 1 подраздела 2.4 значение целевого индикатора «Доля площади санитарно-оздоровительных мероприятий по отношению к общей площади городских лесов, находящихся в ведении МКУ «Нижегородлес» на 2022 год заменить с «3,7» на «2,7».

1.2.2. Таблицу 3 подраздела 2.7 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. В разделе 4:

1.3.1. Таблицу 5.2 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.3.2. Дополнить таблицей 5.3 в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород».

3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г.

Глава города Ю.В. Шалабаев

А.А. Максимов

217 14 10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

города

от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

Раздел 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрации районов города Нижнего НовгородаМуниципальное казенное учреждение «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «УМК НН»)Муниципальное казенное учреждение «Нижегородское городское лесничество» (далее - МКУ «Нижегородлес»)Муниципальное казенное учреждение «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода»)Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода (далее - ДБ)Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее - департамент строительства ‎г. Н.Новгорода)Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «ГлавУКС Г.Н.Новгорода») |
| Цели муниципальной программы | Улучшение экологической ситуации на территории города |
| Задачи муниципальной программы | Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесовСнижение техногенной нагрузки на окружающую среду городаПовышение эффективности отлова и содержания животных без владельцевСокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Реализуется в 2019 - 2024 годах в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (руб.), годы |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего | 662148255,45 | 491279909,83 | 331297280,76 | 3060290100,00 | 3687712600,00 | 3431809300,00 |
| ДБ | 40413090,16 | 4152373,48 | 38200,00 | 3544788,47 | 9098421,80 | 9137561,80 |
| Администрации районов города (ДБ) | 16776169,55 | 9442762,98 | 81381254,56 | 79842233,20 | 79842233,20 | 79842233,20 |
| МКУ «Нижегородлес» (ДБ) | 63113655,00 | 64798408,65 | 66631410,00 | 79841600,00 | 79841600,00 | 79841600,00 |
| МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» (ДБ) | 111338166,37 | 49983706,72 | 71720914,20 | 57652178,33 | 40055245,00 | 40789405,00 |
| МКУ ГлавУКС Г.Н.Новгорода» (Департамент строительства и капитального ремонта) | 423569902,60 | 362902658,00 | 106849102,00 | 2839409300,00 | 3478875100,00 | 3222198500,00 |
| МКУ «УМК НН» (ДБ) | 6937271,78 | 0,00 | 4676400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | Доля общих нестандартных анализов контролируемых показателей в сравнении с установленными нормативами по отношению к общему количеству контролируемых показателей – 10%Доля площади посадки лесных культур (восстановления леса) по отношению к общей площади городских лесов, находящихся в ведении МКУ «Нижегородлес» - 0,01%.Доля площади мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов по отношению к общей площади городских лесов, находящихся в ведении МКУ «Нижегородлес» - 3,7%.Доля нестандартных анализов контролируемых показателей в сравнении с установленными нормативами по отношению к общему количеству контролируемых показателей (по направлению природные и сточные воды) - 10%.Доля нестандартных анализов контролируемых показателей в сравнении с установленными нормативами по отношению к общему количеству контролируемых показателей (по направлению почва) - 10%.Доля загрязняющих веществ с превышением ПДК по отношению к общему количеству контролируемых ингредиентов (по направлению атмосферный воздух) - 10%.Доля животных, в отношении которых в период реализации программы проведены мероприятия по отлову и содержанию, по отношению к общей численности безнадзорных животных - 56%.Ежегодное снижение объема отведения в реку Волга загрязненных сточных вод к 2022 году на 0,009км3/год. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

города

от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 3

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код основного мероприятия целевой статьи расходов | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, руб. |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» | Всего, в том числе: | 662148255,45 | 491279909,83 | 331297280,76 | 3060290100,00 | 3687712600,00 | 3431809300,00 |
| ДБ | 40413090,16 | 4152373,48 | 38200,00 | 3544788,47 | 9098421,80 | 9137561,80 |
| Администрации районов города (ДБ) | 16776169,55 | 9442762,98 | 81381254,56 | 79842233,20 | 79842233,20 | 79842233,20 |
| МКУ «Нижегородлес» (ДБ) | 63113655,00 | 64798408,65 | 66631410,00 | 79841600,00 | 79841600,00 | 79841600,00 |
| МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» (ДБ) | 111338166,37 | 49983706,72 | 71720914,20 | 57652178,33 | 40055245,00 | 40789405,00 |
| МКУ «ГлавУКС Г.Н.Новгорода» (Департамент строительства и капитального ремонта) | 423569902,60 | 362902658,00 | 106849102,00 | 2839409300,00 | 3478875100,00 | 3222198500,00 |
| МКУ «УМК НН» | 6937271,78 | 0,00 | 4676400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | 17 П 01 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Нижегородское городское лесничество»» | Всего, в том числе: | 63113655,00 | 64785408,65 | 66621410,00 | 79841600,00 | 79841600,00 | 79841600,00 |
| МКУ «Нижегородлес» (ДБ) | 63113655,00 | 64785408,65 | 66621410,00 | 79841600,00 | 79841600,00 | 79841600,00 |
| 2. | 17 П 02 | Основное мероприятие «Проведение комплекса работ по охране, анализу и предупреждению негативного воздействия на окружающую среду города» | Всего, в том числе: | 147694921,45 | 15338089,38 | 97874562,93 | 89327366,67 | 95639100,00 | 96412400,00 |
| МКУ «ГлавУКС Г.Н.Новгорода» (Департамент строительства и капитального ремонта) | 12003542,59 | 16800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» (ДБ) | 82896947,37 | 5878526,40 | 11778708,37 | 5940345,00 | 6698445,00 | 7432605,00 |
| ДБ | 29080990,16 | 0,00 | 38200,00 | 3544788,47 | 9098421,80 | 9137561,80 |
| Администрации районов города (ДБ) | 16776169,55 | 9442762,98 | 81381254,56 | 79842233,20 | 79842233,20 | 79842233,20 |
| МКУ «УМК НН» | 6937271,78 | 0,00 | 4676400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 17 П 03 | Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода»» | Всего, в том числе: | 28441219,00 | 29758553,11 | 47972619,17 | 30614300,00 | 30614300,00 | 30614300,00 |
| МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» (ДБ) | 28441219,00 | 29758553,11 | 47972619,17 | 30614300,00 | 30614300,00 | 30614300,00 |
| 4. | 17 П 04 | Основное мероприятие «Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» | Всего, в том числе: | 11332100,00 | 6615600,00 | 4282100,00 | 2742500,00 | 2742500,00 | 2742500,00 |
| ДБ | 11332100,00 | 1298866,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» (ДБ) | 0,00 | 5316733,57 | 4282100,00 | 2742500,00 | 2742500,00 | 2742500,00 |
| 5. | 17 П G1 | Основное мероприятие «Реализация федерального проекта «Чистая страна»» | Всего, в том числе: | 0,00 | 11853507,05 | 7672606,66 | 18355033,33 | 0,00 | 0,00 |
| ДБ | 0,00 | 2853507,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» (ДБ) | 0,00 | 9000000,00 | 7672606,66 | 18355033,33 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 17 П G6 | Основное мероприятие «Реализация федерального проекта «Оздоровление Волги»» | Всего, в том числе: | 411566360,00 | 362885858,00 | 106849102,00 | 1519277300,00 | 1498677100,00 | 3222198500,00 |
| МКУ «ГлавУКС Г.Н.Новгорода» (Департамент строительства и капитального ремонта) | 411566360,00 | 362885858,00 | 106849102,00 | 1519277300,00 | 1 498 677 100,00 | 3 222 198 500,00 |
| 7. | 17 П C1 | Основное мероприятие «Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» | Всего, в том числе: | 0,00 | 42893,64 | 24880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «Нижегородлес» (ДБ) | 0,00 | 13000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» (ДБ) | 0,00 | 29893,64 | 14880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 17 П К2 | Основное мероприятие «Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2022 году» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1320132000,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «ГлавУКС Г.Н.Новгорода» (Департамент строительства и капитального ремонта) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1320132000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 17 П К3 | Основное мероприятие «Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2023 году» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1980198000,00 | 0,00 |
| МКУ «ГлавУКС Г.Н.Новгорода» (Департамент строительства и капитального ремонта) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1980198000,00 | 0,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации

города

от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 4

«План реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода»

на 2019 - 2024 годы на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код основного мероприятия целевой статьи расходов | Наименование подпрограммы, задачи, основные мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия (управление, отдел) | Срок | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее - ПНР) | Объемы финансового обеспечения, руб. |
| начала реализации | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | Значение | Собственные городские средства | Средства областного бюджета | Средства федерального бюджета | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего по муниципальной программе «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» | 156658409,98 | 71823300,00 | 102575000,00 |   |
| Задача. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов | 66640385,00 |   |   |   |
| 1. | 17 П 01 | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «Нижегородское городское лесничество» | 66640385,00 |   |   |   |
| 1.1. | Охрана, защита, воспроизводство городских лесов | МКУ «Нижегородлес» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Уход в молодняках  | га | 15 | 66613886,46 |   |   |   |
| Прочистка квартальных просек | км | 28 |
| Сбор мусора | м3 | 550 |
| Рубка аварийных деревьев | га | 232,7 |
| Уборка неликвидной древесины | га | 101 |
| Посадка лесных культур | га | 1 |
| Уход за лесными культурами | га | 71,8 |
| Инвентаризация лесных культур | га | 2 |
| Распространение листовок | шт. | 1000 |
| Содержание шлагбаумов | шт. | 137 |
| Содержание минерализованных полос | км | 626 |
| Очистка мест рубок | га | 90 |
| 1.2. | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году | МКУ «Нижегородлес» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Оплата кредиторской задолженности | да/нет | да | 26498,54 |   |   |   |
| Задача. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду города | 88949222,98 | 64335900,00 |   |   |
| 2. | 17 П 02 | Основное мероприятие. Проведение комплекса работ по охране, анализу и предупреждению негативного воздействия на окружающую среду города | 38940517,15 | 58674500,00 |   |   |
| 2.1. | Аналитический контроль состояния окружающей среды на территории города Нижнего Новгорода | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Приобретение лабораторного оборудования  | шт. | 4 | 2857171,27 |   |   |   |
| 2.2. | Мониторинг состояния окружающей среды на территории города Нижнего Новгорода, качество воды и почвы рекреационных зон | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество проведенных анализов по рекреационным зонам | шт. | 1464 | 1425532,33 |   |   |   |
| 2.3. | Участие в экологических форумах, семинарах, акциях | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество форумов, семинаров, акций | шт. | 1 | 173799,90 |   |   |   |
| 2.4. | Увеличение стоимости не материальных активов | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Проведение мероприятий в рамках экологического образования и воспитания | шт. | 3 | 61750,00 |   |   |   |
| 2.5. | Создание (обустройство) контейнерных площадок на территории городского округа город Нижний Новгород в рамках реализации мероприятий по подготовке к празднованию 800-летия основания города Нижнего Новгорода | Всего | 01.03.2021 | 31.12.2021 | Всего количество контейнерных площадок | шт. | 114 | 212700,00 | 21057300,00 |   |   |
| ДБ | 01.05.2021 | 31.12.2021 | Количество контейнерных площадок | Есть/нет | Есть/нет | 382,00 | 37818,00 |   |   |
| МКУ «УМК НН» | 01.06.2021 | 31.12.2021 | Количество контейнерных площадок | шт. | 36 | 46764,00 | 4629636,00 |   |   |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.03.2021 | 31.12.2021 | Количество контейнерных площадок | шт. | 78 | 165554,00 | 16389846,00 |   |   |
| Администрация Автозаводского района | 01.03.2021 | 31.12.2021 | Количество контейнерных площадок | шт. | 26 | 53111,40 | 5258028,60 |   |   |
| Администрация Ленинского района | 01.03.2021 | 31.12.2021 | Количество контейнерных площадок | шт. | 20 | 44785,00 | 4433715,00 |   |   |
| Администрация Советского района | 01.06.2021 | 31.12.2021 | Количество контейнерных площадок | шт. | 10 | 24837,00 | 2458863,00 |   |   |
| Территориальный отдел администрации Новинский сельсовет | 05.01.2021 | 31.12.2021 | Количество контейнерных площадок | шт. | 22 | 42820,60 | 4 239 239,40 |   |   |
| 2.6. | Содержание контейнерных площадок для ТКО | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество контейнерных площадок | шт. | 303 | 21411030,24 |   |   |   |
| Администрация Автозаводского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество контейнерных площадок | шт. | 84 | 3901871,57 |   |   |   |
| Администрация Канавинского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество контейнерных площадок | шт. | 48 | 4932896,88 |   |   |   |
| Администрация Ленинского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество контейнерных площадок | шт. | 33 | 3189812,14 |   |   |   |
| Администрация Нижегородского района | 01.07.2021 | 31.12.2021 | Количество контейнерных площадок | шт. | 21 | 2198119,29 |   |   |   |
| Администрация Приокского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество контейнерных площадок | шт. | 42 | 2832210,00 |   |   |   |
| Администрация Советского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество контейнерных площадок | шт. | 35 | 3009672,64 |   |   |   |
| Территориальный отдел администрации Новинский сельсовет | 05.01.2021 | 31.12.2021 | Количество контейнерных площадок | шт. | 40 | 1346447,72 |   |   |   |
| 2.7. | Ликвидации свалок, расположенных на территории городского округа город Нижний Новгород в рамках реализации мероприятий по подготовке к празднованию 800-летия основания города Нижнего Новгорода | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.06.2021 | 31.12.2021 | Всего количество свалок | шт. | 278 | 317171,72 | 31400000,00 |   |   |
| Администрация Автозаводского района | 01.06.2021 | 31.12.2021 | Количество свалок | шт. | 24 | 46398,93 | 4593493,87 |   |   |
| Администрация Канавинского района | 01.06.2021 | 31.12.2021 | Количество свалок | шт. | 43 | 30590,94 | 3028503,03 |   |   |
| Администрация Ленинского района | 01.06.2021 | 31.12.2021 | Количество свалок | шт. | 40 | 30963,36 | 3065373,05 |   |   |
| Администрация Московского района | 01.06.2021 | 31.12.2021 | Количество свалок | шт. | 48 | 31997,67 | 3167769,03 |   |   |
| Администрация Нижегородского района | 01.06.2021 | 31.12.2021 | Количество свалок | шт. | 48 | 40 000,00 | 3960000,00 |   |   |
| Администрация Приокского района | 01.06.2021 | 31.12.2021 | Количество свалок | шт. | 45 | 45 000,00 | 4455000,00 |   |   |
| Администрация Советского района | 01.06.2021 | 31.12.2021 | Количество свалок | шт. | 13 | 42 849,17 | 4242067,91 |   |   |
| Администрация Сормовского района | 01.06.2021 | 31.12.2021 | Количество свалок | шт. | 17 | 49 371,65 | 4887793,11 |   |   |
| 2.8. | Приобретение контейнеров и (или) бункеров | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.08.2021 | 31.12.2021 | Количество бункеров | шт. | 15 | 980454,87 |   |   |   |
| 2.9. | Приобретение контейнеров и (или) бункеров в рамках реализации мероприятий по подготовке к празднованию 800-летия основания города Нижнего Новгорода | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.06.2021 | 31.12.2021 | Количество контейнеров | шт. | 100 | 62800,00 | 6217200,00 |   |   |
| Количество бункеров | шт. | 84 |
| 2.10. | Устройство оснований под контейнерные площадки и установка контейнерных площадок для ТКО | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.06.2021 | 31.12.2021 | Количество контейнерных площадок | шт. | 30 | 11438106,82 |   |   |   |
| Количество оснований под контейнерные площадки | шт. | 50 |
| Администрация Автозаводского района | 01.07.2021 | 31.12.2021 | Количество оснований под контейнерные площадки | шт. | 36 | 1299999,60 |   |   |   |
| Администрация Ленинского района | 01.04.2021 | 31.12.2021 | Количество контейнерных площадок | шт. | 6 | 3001117,08 |   |   |   |
| Количество оснований под контейнерные площадки | шт. | 14 |
| Администрация Нижегородского района | 01.08.2021 | 31.12.2021 | Количество контейнерных площадок | шт. | 22 | 6750000,00 |   |   |   |
| Администрация Приокского района | 01.07.2021 | 31.12.2021 | Количество контейнерных площадок | шт. | 2 | 386990,14 |   |   |   |
| 3. | 17 П 03 | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» | 47972619,17 |   |   |   |
| 3.1. | Обеспечение деятельности МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Содержание МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | ед. | 1 | 47887972,23 |   |   |   |
| 3.2. | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Оплата кредиторской задолженности | да/нет | да | 84646,94 |   |   |   |
| 4. | 17 П G1 | Основное мероприятие Реализация федерального проекта «Чистая страна» | 2011206,66 | 5661400,00 |   |   |
| 4.1. | Разработка проектной документации на рекультивацию земельного участка, занятого свалкой отходов с адресным ориентиром: г. Нижний Новгород, Московский район, Московское шоссе, д.473, 475 | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.05.2021 | 31.12.2022 | Заключение контракта на разработку проектной документации | Да/нет | Да | 1369073,33 | 3735000,00 |   |   |
| 4.2. | Разработка проектной документации на рекультивацию земельного участка, занятого свалкой отходов с адресным ориентиром: г. Нижний Новгород, Приокский район, рядом с ул. Заовражная, д.7 | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.05.2021 | 31.12.2022 | Заключение контракта на разработку проектной документации | Да/нет | Да | 642133,33 | 1926400,00 |   |   |
| 5. | 17 П С1 | Основное мероприятие. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID -19). | 24880,00 |   |   |   |
| 5.1. | Обработка помещений от коронавирусной инфекции COVID-19 | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.11.2021 | 31.12.2021 | Обработка помещений | Да/нет | Да | 14880,00 |   |   |   |
| МКУ «Нижегородлес» | Обработка помещений | Да/нет | Да | 10000,00 |  |   |   |
| Задача. Повышение эффективности отлова и содержания животных без владельцев |   | 4282100,00 |   |   |
| 6. | 17 П 04 | Основное мероприятие. Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных |   | 4282100,00 |   |   |
| 6.1. | Отлов и содержание животных без владельцев | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Численность животных | голов | 535 |   | 4282100,00 |   |   |
| Задача. Сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга | 1068802,00 | 3205300,00 | 102575000,00 |   |
| 7. | 17 П G6 | Основное мероприятие. Реализация федерального проекта «Оздоровление Волги» | 1068802,00 | 3205300,00 | 102575000,00 |   |
| 7.1. | Строительство сооружений для ликвидации сброса промывных вод, сбору и перекачке осадка в городскую канализацию на водопроводной станции «Слудинская» | МКУ «ГлавУКС Г.Н.Новгорода» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Техническая готовность объекта | % | 100 | 165702,00 | 496700,00 | 15896600,00 |   |
| 7.2. | Строительство сооружений для ликвидации сброса промывных вод, сбору и перекачке осадка в городскую канализацию на водопроводной станции «Малиновая гряда» | МКУ «ГлавУКС Г.Н.Новгорода» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Техническая готовность объекта | % | 95 | 903100,00 | 2708600,00 | 86678400,00 |   |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к постановлению администрации

города

от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 5

«План реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода»

на 2019 - 2024 годы на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код основного мероприятия целевой статьи расходов | Наименование подпрограммы, задачи, основные мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия (управление, отдел) | Срок | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее - ПНР) | Объемы финансового обеспечения, руб. |
| начала реализации | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | Значение | Собственные городские средства | Средства областного бюджета | Средства федерального бюджета | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего по муниципальной программе «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» | 218883200,00 | 1382900600,00 | 1458506300,00 |   |
| Задача. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов | 79841600,00 |   |   |   |
| 1. | 17 П 01 | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «Нижегородское городское лесничество» | 79841600,00 |   |   |   |
| 1.1. | Охрана, защита, воспроизводство городских лесов | МКУ «Нижегородлес» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Уход в молодняках  | га | 11 | 79841600,00 |   |   |   |
| Прочистка квартальных просек | км | 28 |
| Сбор мусора | м3 | 500 |
| Рубка аварийных деревьев | га | 152,8 |
| Уборка неликвидной древесины | га | 88,8 |
| Посадка лесных культур | га | 1 |
| Уход за лесными культурами | га | 49,7 |
| Инвентаризация лесных культур | га | 2 |
| Распространение листовок | шт. | 1000 |
| Содержание шлагбаумов | шт. | 137 |
| Содержание минерализованных полос | км | 626 |
| Очистка мест рубок | га | 90 |
| Задача. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду города | 123716900,00 | 14579800,00 |   |   |
| 2. | 17 П 02 | Основное мероприятие. Проведение комплекса работ по охране, анализу и предупреждению негативного воздействия на окружающую среду города | 87957466,67 | 1369900,00 |   |   |
| 2.1. | Аналитический контроль состояния окружающей среды на территории города Нижнего Новгорода | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Приобретение лабораторного оборудования  | шт. | 2 | 3600000,00 |   |   |   |
| 2.2. | Мониторинг состояния окружающей среды на территории города Нижнего Новгорода, качество воды и почвы рекреационных зон | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество проведенных анализов по рекреационным зонам | шт. | 1464 | 1417000,00 |   |   |   |
| 2.3. | Участие в экологических форумах, семинарах, акциях | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество форумов, семинаров, акций | шт. | 1 | 133000,00 |   |   |   |
| 2.4. | Увеличение стоимости не материальных активов | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Проведение мероприятий в рамках экологического образования и воспитания | шт. | 3 | 130000,00 |   |   |   |
| 2.5. | Создание (обустройство) контейнерных площадок на территории городского округа город Нижний Новгород | ДБ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество контейнерных площадок | Есть/нет | Есть/нет | 37050,00 | 741000,00 |   |   |
| 2.6. | Содержание контейнерных площадок для ТКО | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество контейнерных площадок | шт. | 308 | 79842233,20 |   |   |   |
| Администрация Автозаводского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество контейнерных площадок | шт. | 84 | 21300000,00 |   |   |   |
| Администрация Канавинского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество контейнерных площадок | шт. | 48 | 16800000,00 |   |   |   |
| Администрация Ленинского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество контейнерных площадок | шт. | 38 | 14000000,00 |   |   |   |
| Администрация Нижегородского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество контейнерных площадок | шт. | 21 | 12500000,00 |   |   |   |
| Администрация Приокского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество контейнерных площадок | шт. | 42 | 5000000,00 |   |   |   |
| Администрация Советского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество контейнерных площадок | шт. | 35 | 7242233,20 |   |   |   |
| Территориальный отдел администрации Новинский сельсовет | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество контейнерных площадок | шт. | 40 | 3000000,00 |   |   |   |
| ДБ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество контейнерных площадок | Есть/нет | Есть/нет | 2766738,47 |   |   |   |
| 2.7. | Приобретение контейнеров и (или) бункеров | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.08.2022 | 31.12.2022 | Количество контейнеров (бункеров) | шт. | 2 | 31445,00 | 628900,00 |   |   |
| 3. | 17 П 03 | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» | 30614300,00 |   |   |   |
| 3.1. | Обеспечение деятельности МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Содержание МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | ед. | 1 | 30614300,00 |   |   |   |
| 4. | 17 П G1 | Основное мероприятие Реализация федерального проекта «Чистая страна» | 5145133,33 | 13209900,00 |   |   |
| 4.1. | Разработка проектной документации на рекультивацию земельного участка, занятого свалкой отходов с адресным ориентиром: г. Нижний Новгород, Московский район, Московское шоссе, д.473, 475 | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Выполнение работ по контракту на разработку проектной документации | процент | 100 | 3646833,33 | 8715000,00 |   |   |
| 4.2. | Разработка проектной документации на рекультивацию земельного участка, занятого свалкой отходов с адресным ориентиром: г. Нижний Новгород, Приокский район, рядом с ул. Заовражная, д.7 | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Выполнение работ по контракту на разработку проектной документации | процент | 100 | 1498300,00 | 4494900,00 |   |   |
| 5. | 17 П С1 | Основное мероприятие. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID -19). |   |   |   |   |
| Задача. Повышение эффективности отлова и содержания животных без владельцев |   | 2742500,00 |   |   |
| 6. | 17 П 04 | Основное мероприятие. Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных |   | 2742500,00 |   |   |
| 6.1. | Отлов и содержание животных без владельцев | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Численность животных | голов | 535 |   | 2742500,00 |   |   |
| Задача. Сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга | 15324700,00 | 1365578300,00 | 1458506300,00 |   |
| 7. | 17 П G6 | Основное мероприятие. Реализация федерального проекта «Оздоровление Волги» | 15192700,00 | 45578300,00 | 1458506300,00 |   |
| 7.1. | Реконструкция Нижегородской станции аэрации | МКУ «ГлавУКС Г.Н.Новгорода» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Заключение муниципального контракта на строительство объекта | Да/нет | Да | 15192700,00 | 45578300,00 | 1458506300,00 |   |
| 8. | 17 П К2 | Основное мероприятие "Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2022 году" | 132000,00 | 1320000000,00 |   |   |
| 8.1. | Проектирование и строительство третей очереди мощностью 100 тысяч куб.м/сутки очистных сооружений водопроводной станции «Малиновая гряда» | МКУ «ГлавУКС Г.Н.Новгорода» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Заключение муниципального контракта на проектирование и строительство объекта | Да/нет | Да | 132000,00 | 1320000000,00 |   |   |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_