****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  | № \_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ┌ |  | ┐ |
| **О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836** | | |

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:

1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836, следующие изменения:

1.1. Раздел 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. В разделе 2 таблицу 4 подраздела 2.7 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. В разделе 4 таблицу 5.2 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (С.А. Киреева) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород».

3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г.

Глава города Ю.В. Шалабаев

А.А. Максимов

217 14 10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

города

от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Паспорт муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный муниципальной исполнитель программы | Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрации районов города Нижнего Новгорода,  Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода (далее - ДБ),  Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «УМК НН»),  Муниципальное казенное учреждение «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «УИЗТ г. НН»),  Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее - департамент строительства ‎г. Н.Новгорода),  Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «Главукс Г.Н.Новгорода»),  Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (далее - ДЖИИ). | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение надлежащего санитарного, эстетического состояния территории города | | | | | | |
| Задачи программы | Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий.  Обеспечение надежности работы инженерной инфраструктуры города | | | | | | |
| Этапы и сроки муниципальной реализации программы | Срок реализации программы 2019 - 2024 годы. Программа реализуется в один этап | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | Всего, в т.ч. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 423 902 876,69 | 2 095 201 583,84 | 3 502 705 481,69 | 647 014 970,00 | 644 940 170,00 | 341 640 257,57 |
| ДБ | 631 775,76 | 15 528 016,81 | 233 228 582,93 | 13 028 000,00 | 13 028 000,00 | 13 640 862,42 |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода (ДБ) | 243 547 135,45 | 285 104 345,15 | 255 891 160,46 | 206 339 800,00 | 206 339 800,00 | 233 264 087,29 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 117 666 878,33 | 200 430 739,09 | 158 022 796,22 | 53 137 700,00 | 53 137 700,00 | 51 968 565,63 |
| МКУ «УМК НН» (ДБ) | 62 057 087,15 | 68 616 612,69 | 71 034 020,20 | 50 832 000,00 | 50 832 000,00 | 42 766 742,23 |
| ДЖИИ | 0,00 | 0,00 | 253 465 171,54 | 301 670 870,00 | 301 670 870,00 | 0,00 |
| МКУ «Главукс Г.Н.Новгорода» (департамент строительства ‎г. Н.Новгорода) | 0,00 | 1 525 521 870,10 | 2 531 063 750,34 | 22 006 600,00 | 19 931 800,00 | 0,00 |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | 1. Доля населения города, удовлетворенная качеством благоустройства городских территорий (в общем количестве опрошенных граждан), - 60%.  2. Доля объектов озеленения, находящихся в нормативном состоянии, по отношению к общему количеству объектов озеленения - 41%.  3. Доля муниципальных кладбищ, находящихся в нормативном состоянии, по отношению к общему количеству муниципальных кладбищ - 66%.  4. Охват сетями дождевой канализации - 60,6%.  5. Доля отремонтированных сетей ливневой канализации города по отношению к общему количеству сетей ливневой канализации, требующих ремонта, - 3,6%.  6. Доля сооружений инженерной защиты города, отвечающих нормативным требованиям, - 70,6%.  7. Доля отремонтированных объектов инженерной защиты города по отношению к общему количеству объектов инженерной защиты города, требующих ремонта, - 3%.  8. Доля отремонтированных прочих объектов благоустройства к общему количеству прочих объектов благоустройства, в том числе:  Пляжи: 79% | | | | | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

города

от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов.

Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации программы

за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, руб. | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода» | | Всего, в том числе: | 423 902 876,69 | 2 095 201 583,84 | 3 502 705 481,69 | 647 014 970,00 | 644 940 170,00 | 341 640 257,57 |
| ДБ | 631 775,76 | 15 528 016,81 | 233 228 582,93 | 13 028 000,00 | 13 028 000,00 | 13 640 862,42 |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода (ДБ) | 243 547 135,45 | 285 104 345,15 | 255 891 160,46 | 206 339 800,00 | 206 339 800,00 | 233 264 087,29 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 117 666 878,33 | 200 430 739,09 | 158 022 796,22 | 53 137 700,00 | 53 137 700,00 | 51 968 565,63 |
| МКУ «УМК НН» (ДБ) | 62 057 087,15 | 68 616 612,69 | 71 034 020,20 | 50 832 000,00 | 50 832 000,00 | 42 766 742,23 |
| ДЖИИ | 0,00 | 0,00 | 253 465 171,54 | 301 670 870,00 | 301 670 870,00 | 0,00 |
| МКУ «Главукс Г.Н.Новгорода» (департамент строительства ‎г. Н.Новгорода) | 0,00 | 1 525 521 870,10 | 2 531 063 750,34 | 22 006 600,00 | 19 931 800,00 | 0,00 |
| 1.1. | Озеленение территории города Нижнего Новгорода | Всего, в том числе: | 136 713 984,55 | 155 436 417,49 | 347 913 506,63 | 190 613 300,00 | 190 613 300,00 | 159 357 375,37 |
| ДБ | 631 775,76 | 16,81 | 114 938 936,15 | 0 | 0 | 0 |
| Администрации районов города (ДБ) | 136 082 208,79 | 155 436 400,68 | 232 974 570,48 | 190 613 300,00 | 190 613 300,00 | 159 357 375,37 |
| 1.2. | Организация и содержание мест захоронения в городе Нижнем Новгороде | Всего, в том числе: | 42 432 099,55 | 55 732 370,31 | 51 554 420,20 | 31 352 400,00 | 31 352 400,00 | 22 197 289,17 |
| МКУ «УМК НН» (ДБ) | 42 432 099,55 | 48 418 131,80 | 51 554 420,20 | 31 352 400,00 | 31 352 400,00 | 22 197 289,17 |
| Администрации районов города (ДБ) | 0 | 7 314 238,51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Прочие объекты благоустройства (включая сети ливневой канализации и сооружения инженерной защиты) города Нижнего Новгорода | Всего, в том числе: | 197 057 861,91 | 1 806 589 472,46 | 2 801 130 083,32 | 74 736 100,00 | 72 661 300,00 | 110 886 139,23 |
| ДБ | 0 | 15 528 000,00 | 118 289 646,78 | 13 028 000,00 | 13 028 000,00 | 13 640 862,42 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 89 592 935,25 | 172 082 395,26 | 130 885 096,22 | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 23 338 564,88 |
| Администрации районов города (ДБ) | 107 464 926,66 | 93 457 207,10 | 20 891 589,98 | 13 701 500,00 | 13 701 500,00 | 73 906 711,92 |
| МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (департамент строительства ‎г. Н.Новгорода) | 0,00 | 1 525 521 870,10 | 2 531 063 750,34 | 22 006 600,00 | 19 931 800,00 | 0,00 |
| 1.4. | Обеспечение деятельности МКУ «УИЗТ г. НН» | Всего, в том числе: | 28 073 943,08 | 28 311 252,35 | 27 137 700,00 | 27 137 700,00 | 27 137 700,00 | 28 630 000,75 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 28 073 943,08 | 28 311 252,35 | 27 137 700,00 | 27 137 700,00 | 27 137 700,00 | 28 630 000,75 |
| 1.5. | Обеспечение деятельности МКУ «УМК НН» | Всего, в том числе: | 19 624 987,60 | 20 005 967,01 | 19 479 600,00 | 19 479 600,00 | 19 479 600,00 | 20 569 453,06 |
| МКУ «УМК НН» (ДБ) | 19 624 987,60 | 20 005 967,01 | 19 479 600,00 | 19 479 600,00 | 19 479 600,00 | 20 569 453,06 |
| 1.6. | Основное мероприятие «Приобретение строительной техники» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Основное мероприятие «Снос самовольных построек объектов движимого имущества» | Администрации районов города (ДБ) | 0,00 | 25 757 575,76 | 2 025 000,00 | 2 025 000,00 | 2 025 000,00 | 0,00 |
| 1.8. | Основное мероприятие «Освещение города Нижнего Новгорода сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности» | ДЖИИ | 0,00 | 0,00 | 164 588 033,06 | 52 108 070,00 | 52 108 070,00 | 0,00 |
| 1.9. | Основное мероприятие «Расходы на ремонт, реконструкцию и модернизацию сетей городского наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности» | ДЖИИ | 0,00 | 0,00 | 88 877 138,48 | 249 562 800,00 | 249 562 800,00 | 0,00 |
| 1.10. | Основное мероприятие «Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» | Всего, в том числе: | 0,00 | 3 368 528,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрации районов города (ДБ) | 0,00 | 3 138 923,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «УМК НН» (ДБ) | 0,00 | 192 513,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 0,00 | 37 091,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации

города

от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 5.2

План реализации муниципальной программы

«Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019 - 2024 годы на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основные мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия (управление, отдел) | Срок | | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее - ПНР) | | | Объемы финансового обеспечения, руб. | | | |
| начала реализации | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | Значение | Собственные городские средства | Средства областного бюджета | Средства федерального бюджета | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего по муниципальной программе «Благоустройство города Нижнего Новгорода» | | | | | | | | 747884390,57 | 1109744000,00 | 1800000000,00 | - |
| Задача. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий | | | | | | | | 261467926,83 | 188000000,00 | - | - |
| 1. | Основное мероприятие. Озеленение территории города Нижнего Новгорода | | | | | | | 229913506,63 | 168000000,00 | - | - |
| 1.1. | Озеленение территории города Нижнего Новгорода | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Площадь объектов озеленения на содержание | кв. м | 15216949,40 | 124024972,32 | - | - | - |
| Администрация Автозаводского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Площадь объектов озеленения на содержание | кв. м | 1192184,20 | 13112805,15 | - | - | - |
| Администрация Канавинского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Площадь объектов озеленения на содержание | кв. м | 1806422,00 | 13816077,17 | - | - | - |
| Администрация Ленинского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Площадь объектов озеленения на содержание | кв. м | 4209018,00 | 5737324,95 | - | - | - |
| Администрация Московского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Площадь объектов озеленения на содержание | кв. м | 833185,90 | 8486519,99 | - | - | - |
| Администрация Нижегородского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Площадь объектов озеленения на содержание | кв. м | 823989,00 | 38786964,50 | - | - | - |
| Администрация Приокского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Площадь объектов озеленения на содержание | кв. м | 1366448,30 | 8964505,33 | - | - | - |
| Администрация Советского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Площадь объектов озеленения на содержание | кв. м | 617757,00 | 12321101,43 | - | - | - |
| Администрация Сормовского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Площадь объектов озеленения на содержание | кв. м | 4367945,00 | 22799673,80 |  | - | - |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту объектов озеленения в районах города Нижнего Новгорода | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Площадь ремонтируемых объектов озеленения | кв. м | 1816836,00 | 15 128 905,16 | - | - | - |
| куб. м | 3392,60 |
| Администрация Автозаводского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Вырубка аварийных деревьев | куб.м | 2010,00 | 449871,30 | - | - | - |
| Администрация Канавинского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Площадь ремонтируемых объектов озеленения | кв. м | 1806422,00 | 12146766,09 | - | - | - |
| Администрация Ленинского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Вырубка аварийных деревьев | куб.м | 932,60 | 800000,00 | - | - | - |
| Администрация Московского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Площадь ремонтируемых объектов озеленения | кв. м | 10229 | 400000,00 | - | - | - |
| Администрация Советского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Площадь ремонтируемых объектов озеленения | кв. м | 185 | 401933,02 | - | - | - |
| Администрация Сормовского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Площадь ремонтируемых объектов озеленения | куб. м | 450,00 | 930334,75 | - | - | - |
| 1.3. | Реконструкция площади им. Максима Горького | Администрация Нижегородского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнение работ по строительству | Есть/ нет | есть | 79238351,57 | - | - | - |
| 1.4. | Увеличение стоимости основных средств | Администрация Канавинского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Прочие работы по объектам озеленения | Есть/ нет | есть | 4000000,00 | - | - | - |
| 1.5. | Мероприятие по подготовке к празднованию 800-летия со дня основания города Нижнего Новгорода, в части цветочного оформления города, а также содержания цветников | Всего: | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Площадь цветочного оформления города | кв.м | 43071,73 | 1010101,02 | 100000000,00 | - | - |
| Площадь содержания цветников | кв.м | 51104,13 |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Площадь цветочного оформления города | кв.м | 43071,73 | 385417,90 | 38156372,32 | - | - |
| Площадь содержания цветников | кв.м | 51104,13 | 168827,98 | 16713969,72 | - | - |
| Администрация Автозаводского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Площадь цветочного оформления города | кв.м | 7059,58 | - | - | - | - |
| Площадь содержания цветников | кв.м | 9736,49 | - | - | - | - |
| Администрация Канавинского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Площадь цветочного оформления города | кв.м | 9884,11 | - | - | - | - |
| Площадь содержания цветников | кв.м. | 10507,79 | - | - | - | - |
| Администрация Ленинского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Площадь цветочного оформления города | кв.м. | 4585,72 | - | - | - | - |
| Площадь содержания цветников | кв.м | 5019,80 | - | - | - | - |
| Администрация Московского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Площадь цветочного оформления города | кв.м | 2574,46 | 50 240,63 | 4 973 822,31 | - | - |
| Площадь содержания цветников | кв.м. | 4083,10 | 24751,54 | 2450402,93 | - | - |
| Администрация Нижегородского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Площадь цветочного оформления города | кв.м | 8169,00 | 138 374,35 | 13 699 061,00 | - | - |
| Площадь содержания цветников | кв.м | 9659,00 | 70315,20 | 6961204,57 | - | - |
| Администрация Приокского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Площадь цветочного оформления города | кв.м | 2329,57 | 29 980,69 | 2 968 088,31 | - | - |
| Площадь содержания цветников | кв.м | 2594,77 | 12505,53 | 1238047,47 | - |  |
| Администрация Советского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Площадь цветочного оформления города | кв.м | 3415,09 | 72 965,48 | 7 223 582,76 | - | - |
| Площадь содержания цветников | кв.м. | 3785,52 | 32 536,47 | 3221110,17 | - | - |
| Администрация Сормовского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Площадь цветочного оформления города | кв.м | 5054,20 | 93 856,75 | 9 291 817,94 | - | - |
| Площадь содержания цветников | кв.м | 5717,66 | 28719,24 | 2843204,58 | - | - |
| ДБ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Цветочное оформления города и содержание цветников | есть/нет | есть | 455855,14 | 45129657,96 | - | - |
| 1.6. | Мероприятие по подготовке к празднованию 800-летия со дня основания города Нижнего Новгорода, в части установки малых архитектурных форм (лавочек и урн) | Всего: | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество малых архитектурных форм (лавочек и урн) | шт. | 2117 | 303030,30 | 30000000,00 | - | - |
| ДБ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество малых архитектурных форм (урн) | шт. | 1761 | 277851,46 | 27507294,44 | - | - |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество малых архитектурных форм (лавочек) | шт. | 356 | 25 178,84 | 2 492 705,56 | - | - |
| Администрация Автозаводского района | 01.02.2021 | 31.12.2021 | Количество малых архитектурных форм (лавочек) | шт. | 75 | - | - | - | - |
| Администрация Канавинского района | 01.02.2021 | 31.12.2021 | Количество малых архитектурных форм (лавочек) | шт. | 50 | - | - | - | - |
| Администрация Ленинского района | 01.02.2021 | 31.12.2021 | Количество малых архитектурных форм (лавочек) | шт. | 19 | - | - | - | - |
| Администрация Московского района | 01.02.2021 | 31.12.2021 | Количество малых архитектурных форм (лавочек) | шт. | 40 | - | - | - | - |
| Администрация Нижегородского района | 01.02.2021 | 31.12.2021 | Количество малых архитектурных форм (лавочек) | шт. | 76 | 20996,95 | 2078698,39 | - | - |
| Администрация Приокского района | 01.02.2021 | 31.12.2021 | Количество малых архитектурных форм (лавочек) | шт. | 24 | - | - | - | - |
| Администрация Советского района | 01.02.2021 | 31.12.2021 | Количество малых архитектурных форм (лавочек) | шт. | 20 | 4181,89 | 414007,17 | - | - |
| Администрация Сормовского района | 01.02.2021 | 31.12.2021 | Количество малых архитектурных форм (лавочек) | шт. | 52 | - | - | - | - |
| 1.7. | Мероприятие по подготовке к празднованию 800-летия со дня основания города Нижнего Новгорода, в части посадки деревьев и кустарников, а так же вырубке, сносу (санитарной вырубке) деревьев (зеленых насаждений) | Всего: | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Объем вырубки, сноса (санитарной вырубки) деревьев (зеленых насаждений) | куб.м. | 2854 | 383838,38 | 38000000,00 | - | - |
| Количество посаженных деревьев и кустарников | шт. | 16779 |
| ДБ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество посаженных деревьев и кустарников | есть/нет | есть | 107869,81 | 10679112,11 | - | - |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Объем вырубки, сноса (санитарной вырубки) деревьев (зеленых насаждений) | куб.м. |  | 275968,57 | 27320887,89 | - | - |
| Количество посаженных деревьев и кустарников | шт. |  |
| Администрация Автозаводского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Объем вырубки, сноса (санитарной вырубки) деревьев (зеленых насаждений) | куб.м. | 1378,50 | 67993,96 | 6731401,2 |  | - |
| Количество посаженных деревьев и кустарников | шт. | 2375 |
| Администрация Канавинского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Объем вырубки, сноса (санитарной вырубки) деревьев (зеленых насаждений) | куб.м. | 743,04 | - | - | - | - |
| Количество посаженных деревьев и кустарников | шт. | 1081 |
| Администрация Ленинского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Объем вырубки, сноса (санитарной вырубки) деревьев (зеленых насаждений) | куб.м. | 873,00 | 7594,49 | 751854,68 | - | - |
| Количество посаженных деревьев и кустарников | шт. | 156 |
| Администрация Московского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Объем вырубки, сноса (санитарной вырубки) деревьев (зеленых насаждений) | куб.м. | 733,08 | - | - | - | - |
| Администрация Нижегородского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Объем вырубки, сноса (санитарной вырубки) деревьев (зеленых насаждений) | куб.м. | 819,20 | 93407,64 | 9247356,98 | - | - |
| Количество посаженных деревьев и кустарников | шт. | 3968 |
| Администрация Приокского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Объем вырубки, сноса (санитарной вырубки) деревьев (зеленых насаждений) | куб.м. | 703,71 | 69981,67 | 6928185,22 | - | - |
| Количество посаженных деревьев и кустарников | шт. | 5540 |
| Администрация Советского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Объем вырубки, сноса (санитарной вырубки) деревьев (зеленых насаждений) | куб.м. | 740 | 36990,81 | 3662089,81 | - | - |
| Количество посаженных деревьев и кустарников | шт. | 1365 |
| Администрация Сормовского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Объем вырубки, сноса (санитарной вырубки) деревьев (зеленых насаждений) | куб.м. | 1380,94 | - | - | - | - |
| Количество посаженных деревьев и кустарников | шт. | 1445 |
| 1.8. | Содержание объектов озеленения города Нижнего Новгорода | ДБ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Содержание объектов озеленения | есть/ нет | есть | 2577951,67 | - | - | - |
| 1.9. | Прочие работы по объектам озеленения в районах города Нижнего Новгорода | Администрация Нижегородского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Разработка проектной документации по объекту «Комплексное благоустройство территории «Парк им. Кулибина»» | да/нет | Да | 681379,20 | - | - | - |
| 1.10. | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году | Отдел финансово-экономического обеспечения ДБ, администрации районов города Нижнего Новгорода (ДБ) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Погашение кредиторской задолженности | есть/нет | есть | 2564977,01 | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие. Организация и содержание мест захоронения в городе Нижнем Новгороде | | | | | | | 31554420,20 | 20000000,00 |  |  |
| 2.1. | Транспортировка мусора с территории муниципальных кладбищ города (коммунальная услуга) | МКУ «УМК НН» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Объем мусора | куб.м. | 10191 | 5911319,04 | - | - | - |
| 2.2. | Содержание муниципальных кладбищ города | МКУ «УМК НН» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Объем ручной расчистки территории кладбищ от случайного мусора | куб.м. | 320562 | 8966643,96 | - | - | - |
| Количество выпиливаемых аварийных деревьев с территории муниципальных кладбищ | шт. | 300 |
| Расчистка дорог от снега и льда территории муниципальных кладбищ | маш/ч | 125 |
| Площадь акарицидной обработки и барьерной дератизации территории муниципальных кладбищ | га | 571,13 |
| 2.3. | Сопровождение программного комплекса ГИС «Управление кладбищем» | МКУ «УМК НН» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сопровождение программного комплекса ГИС «Управление кладбищем» | есть/ нет | есть | 81 600,00 | - | - | - |
| 2.4. | Аренда МТК (туалетов) | МКУ «УМК НН» | 01.04.2021 | 31.12.2021 | Количество МТК (туалетов) | шт. | 13 | 170 352,00 | - | - | - |
| 2.5. | Государственная экспертиза по объекту "Строительство муниципального кладбища «Новое Стригинское» (II очередь)" | МКУ «УМК НН» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Государственная экспертиза | есть/ нет | есть | 300 000,00 | - | - | - |
| 2.6. | Увеличение стоимости основных средств | МКУ «УМК НН» | 01.04.2021 | 31.12.2021 | Устройство пешеходных дорожек в кв. Ветеранов | кв.м | 664,5 | 3 322 485,00 | - | - | - |
| Устройство дороги в квартале ветеранов кл. «Стригинское» | кв.м | 404 |
| 2.7. | Строительство муниципального кладбища «Новое Стригинское» (II очередь) | МКУ «УМК НН» | 01.04.2021 | 31.12.2021 | Выполнение работ по строительству | да/нет | Да | 12600000,00 | - | - | - |
| 2.8. | Мероприятие по подготовке к празднованию 800-летия со дня основания города Нижнего Новгорода, в части ремонта установки (устройства) ограждений и туалетов на муниципальных кладбищах | МКУ «УМК НН» | 01.03.2021 | 31.12.2021 | Длина ограждения | п.м | 2711 | 202020,20 | 20000000,00 | - | - |
| Количество туалетов | шт. | 15 |
| ДБ | 01.05.2021 | 31.12.2021 | Длина ограждения | п.м | 1223 | - | - | - | - |
| Задача. Обеспечение надежности работы инженерной инфраструктуры города | | | | | | | | 211446692,20 | 921744000,00 | 1800000000,00 | - |
| 3. | Основное мероприятие. Прочие объекты благоустройства (включая сети ливневой канализации и сооружения инженерной защиты) города Нижнего Новгорода | | | | | | | 184269996,11 | 921744000,00 | 1800000000,00 | - |
| 3.1. | Содержание объектов инженерной инфраструктуры | МКУ «УИЗТ г.НН» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество ливневых насосных станций и очистных сооружений (далее - ЛНС и ОС) | ед. | 24 | 21207190,56 | - | - | - |
| Площадь склонов | кв.м | 86260 | 20329498,83 | - | - | - |
| Протяженность берегоукрепительных сооружений | км | 12,387 |
| 3.2. | Оплата потребления электроэнергии ливневыми насосными станциями и очистными сооружениями | МКУ «УИЗТ г.НН» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество потребляемой электроэнергии ливневыми насосными станциями и очистными сооружениями | кВт\*час | 700000 | 3817956,55 | - | - | - |
| 3.3. | Ремонт объектов инженерной инфраструктуры | МКУ «УИЗТ г.НН» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество ЛНС и ОС | ед. | 2 | 30897724,49 | - | - | - |
| Количество ливневых колодцев | шт. | 150 |
| Перекладка коллектора | мп | 537 | 27799886,77 | - | - | - |
| Количество дренажных колодцев (смотровых) | шт. | 17 |
| Администрация Нижегородского района | 01.02.2021 | 31.12.2021 | Ремонт Театральной лестницы | да/нет | да | 1955984,96 | - | - | - |
| 3.4. | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году | МКУ «УИЗТ г.НН», Администрации районов города Нижнего Новгорода | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Погашение кредиторской задолженности | есть/нет | Есть | 1973351,93 | - | - | - |
| 3.5. | Содержание сооружений инженерной защиты города в Нижегородском районе | Администрация Нижегородского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Площадь содержания Театральной лестницы | кв.м | 344 | 4291609,80 | - | - | - |
| Количество оврагов на содержании | шт. | 3 |
| 3.6. | Поставка газа «Вечный огонь» | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество потребляемого газа | куб.м | 61,5 | 546279,24 | - | - | - |
| Администрация Приокского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество потребляемого газа | куб.м | 36 | 253772,76 | - | - | - |
| Администрация Сормовского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество потребляемого газа | куб.м | 25,5 | 292506,48 | - | - | - |
| 3.7. | Вывоз мусора с несанкционированных свалок | Администрация Сормовского района | 01.04.2020 | 31.12.2020 | Вывоз мусора | есть/нет | есть | 5000,00 | - | - | - |
| 3.8. | Увеличение стоимости материальных запасов | Администрация Ленинского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Закупка хозяйственного инвентаря | да/нет | да | 65000,00 | - | - | - |
| 3.9. | Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства (пляжи/зоны отдыха, детские площадки) | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество объектов на содержании, в том числе: | ед. | 326 | 10246985,05 | - | - | - |
| Детских площадок | 310 |
| Пляжей/зон отдыха | 16 |
| Администрация Автозаводского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Детских площадок | ед. | 27 | 1227826,00 | - | - | - |
| Пляжей/зон отдыха | 2 |
| Администрация Канавинского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Пляжей/зон отдыха | ед. | 3 | 215560,58 | - | - | - |
| Детских площадок | 69 |
| Администрация Ленинского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Пляжей/зон отдыха | ед. | 1 | 408975,62 | - | - | - |
| Детских площадок | 55 |
| Администрация Московского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Детских площадок | ед. | 69 | 1177295,18 | - | - | - |
| Администрация Нижегородского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Детских площадок | ед. | 50 | 4856590,66 | - | - | - |
| Пляжей/зон отдыха | ед. | 1 |
| Администрация Приокского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Пляжей/зон отдыха | ед. | 1 | 655721,84 | - | - | - |
| Детских площадок | 40 |
| Администрация Советского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Пляжей/зон отдыха | ед. | 2 | 1379852,50 | - | - | - |
| Администрация Сормовского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Пляжей/зон отдыха | ед. | 4 | 325162,67 | - | - | - |
| 3.10. | Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства | ДБ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства | есть/нет | есть | 1735744,42 | - | - | - |
| 3.11. | Разработка проектно-сметной документаций (далее - ПСД) и проведение экспертизы сметной документации в ГБУ НО «Нижегородсмета». | Всего: | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество экспертиз сметной документации | шт. | 24 | 4896672,87 | - | - | - |
| Количество ПСД | шт. | 2 |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество экспертиз сметной документации | шт. | 23 | 3696672,87 | - | - | - |
| Количество ПСД | шт. | 2 |
| Администрация Автозаводского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество экспертиз сметной документации | шт. | 1 | 342336,00 |  |  |  |
| Администрация Канавинского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество экспертиз сметной документации | шт. | 6 | 1199572,87 | - | - | - |
| 01.02.2021 | 31.12.2021 | Количество ПСД | шт. | 1 |
| Администрация Ленинского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество экспертиз сметной документации | шт. | 7 | 300000,00 | - | - | - |
| Администрация Московского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество экспертиз сметной документации | шт. | 1 | 300000,00 | - | - | - |
| Администрация Нижегородского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество экспертиз сметной документации | шт. | 3 | 557204,00 | - | - | - |
| 01.02.2021 | 31.12.2021 | Количество ПСД | шт. | 1 |
| Администрация Приокского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество экспертиз сметной документации | шт. | 2 | 300000,00 | - | - | - |
| Администрация Советского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество экспертиз сметной документации | шт. | 1 | 300000,00 | - | - | - |
| Администрация Сормовского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество экспертиз сметной документации | шт. | 3 | 397560,00 | - | - | - |
| ДБ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Экспертиза сметной документации | да/нет | да | 1200000,00 | - | - | - |
| 3.12. | Мероприятие по подготовке к празднованию 800-летия со дня основания города Нижнего Новгорода, в части содержания фонтанов, в том числе оплата услуг электроснабжения, водоснабжения, водоотведения | Всего: | 01.04.2021 | 31.12.2021 | Количество фонтанов | шт. | 17 | 90909,09 | 9000000,00 | - | - |
| ДБ | 01.04.2021 | 31.12.2021 | Количество фонтанов | шт. | 13 | 90909,09 | 9000000,00 | - | - |
| 01.05.2021 | 31.12.2021 | Количество фонтанов | шт. | 4 | - | - | - | - |
| 3.13. | Мероприятие по подготовке к празднованию 800-летия со дня основания города Нижнего Новгорода, в части ремонта, установки (устройства), созданию въездных и межрайоных стел | ДБ | 01.05.2021 | 31.12.2021 | Количество ремонтируемых стел | шт. | 9 | 858585,86 | 85000000,00 | - | - |
| 3.14. | Мероприятие по подготовке к празднованию 800-летия со дня основания города Нижнего Новгорода, в части установки (устройства) площадок для выгула собак | Всего: | 01.03.2021 | 31.12.2021 | Количество площадок для выгула собак | шт. | 8 | 20202,02 | 2000000,00 | - | - |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.03.2021 | 31.12.2021 | Количество площадок для выгула собак | шт. | 2 | 9354,50 | 926095,50 | - | - |
| Администрация Приокского района | 01.03.2021 | 31.12.2021 | Количество площадок для выгула собак | шт. | 1 | - | - | - | - |
| Администрация Сормовского района | 01.03.2021 | 31.12.2021 | Количество площадок для выгула собак | шт. | 1 | 9354,50 | 926095,50 | - | - |
| ДБ | 01.05.2021 | 31.12.2021 | Устройства площадок для выгула собак | шт. | 6 | 10847,52 | 1073904,50 | - | - |
| 3.15. | Мероприятие по подготовке к празднованию 800-летия со дня основания города Нижнего Новгорода, в части установки общественных туалетов | ДБ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество общественных туалетов | шт. | 3 | 181818,18 | 18000000,00 | - | - |
| 3.16. | Реконструкция берегоукрепительного сооружения левого берега Оки в районе площади Ленина | МКУ «УИЗТ г.НН» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнение работ по строительству | есть/ нет | есть | 80758,09 | - | - | - |
| 3.17. | Противооползневые мероприятия в районе дома №36 по ул. Рождественская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода | МКУ «УИЗТ г.НН» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Противооползневые мероприятия | есть/нет | Есть | 3166634,00 | - | - | - |
| 3.18. | Комплексное благоустройство городского парка «Приокский» (Швейцария) в г. Н. Новгороде | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 12.02.2021 | 31.12.2021 | Положительное заключение госэкспертизы 2 этапа ПСД | да/нет | Да | 1061023,04 | 105041300,00 | - | - |
| 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнение работ по комплексному благоустройству | % | 100 | 27390027,30 | 702702700,00 | 1800000000,00 | - |
| 3.19. | Реконструкция коллектора дождевой канализации, проходящего в Почаинском овраге, с проведением укрепительных мероприятий на склонах, строительством дороги для обслуживания территории и создание террасного парка с устройством пешеходного тоннеля под Лыковой дамбой | МКУ «УИЗТ г.НН» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Разработка проектно-сметной документации | да/нет | Да | - | - | - | - |
| 3.20. | Разработка проектно-сметной документаций (далее - ПСД), обследование объектов инженерной инфраструктуры и оплата экспертизы сметной документации в ГБУ НО «Нижегородсмета» | МКУ «УИЗТ г.НН» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество ПСД | шт. | 1 | 1983432,00 | - | - | - |
| Количество обследованных объектов | шт. | 3 | 4720951,30 | - | - | - |
| 3.21. | Противооползневые мероприятия на склоне под Верхне-волжской набережной в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода | МКУ «УИЗТ г.НН» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Противооползневые мероприятия | есть/нет | Есть | 14946769,76 | - | - | - |
| 3.22. | Мероприятие по подготовке к празднованию 800-летия со дня основания города Нижнего Новгорода, в части установки малых архитектурных форм (детских игровых комплексов на придомовых территориях многоквартирных домов) | ДБ | 01.05.2021 | 31.12.2021 | Количество малых архитектурных форм (детских игровых комплексов) | шт. | 21 | - | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «УИЗТ г. НН». | | | | | | | 27176696,09 |  |  | - |
| 4.1. | Содержание МКУ «УИЗТ г. НН» | МКУ «УИЗТ г. НН» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями | Учреждений | 1 | 27080246,56 | - | - | - |
| Штатная численность сотрудников | Чел. | 52 |
| 4.2. | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году | МКУ «УИЗТ г. НН» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Погашение кредиторской задолженности | Есть/нет | Есть | 96449,53 | - | - | - |
| Задача. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий | | | | | | | | 274969771,54 | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «УМК НН» | | | | | | | 19479600,00 | - | - | - |
| 5.1. | Содержание МКУ «УМК НН» | МКУ «УМК НН» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями | Учреждений | 1 | 19454102,34 | - | - | - |
| Штатная численность сотрудников | Чел. | 52 |
| 5.2. | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году | МКУ «УМК НН» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Погашение кредиторской задолженности | Есть/нет | Есть | 25497,66 | - | - | - |
| 6. | Основное мероприятие. Приобретение строительной техники. | | | | | | | - | - | - | - |
| 7. | Основное мероприятие. Снос самовольных построек объектов движимого имущества. | | | | | | | 2025000,00 |  | - | - |
| 7.1. | Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода | Всего: | 01.04.2021 | 31.12.2021 | Количество объектов движимого имущества | шт. | 3004 | 2025000,00 | - | - | - |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.04.2021 | 31.12.2021 | Количество объектов движимого имущества | шт. | 1502 | 2025000,00 | - | - | - |
| Администрация Автозаводского района | 01.04.2021 | 31.12.2021 | Количество объектов движимого имущества | шт. | 96 | 300000,00 | - | - | - |
| Администрация Канавинского района | 01.04.2021 | 31.12.2021 | Количество объектов движимого имущества | шт. | 54 | 300000,00 | - | - | - |
| Администрация Ленинского района | 01.04.2021 | 31.12.2021 | Количество объектов движимого имущества | шт. | 127 | 200000,00 | - | - | - |
| Администрация Московского района | 01.04.2021 | 31.12.2021 | Количество объектов движимого имущества | шт. | 75 | 200000,00 | - | - | - |
| Администрация Нижегородского района | 01.04.2021 | 31.12.2021 | Количество объектов движимого имущества | шт. | 500 | 375000,00 | - | - | - |
| Администрация Приокского района | 01.04.2021 | 31.12.2021 | Количество объектов движимого имущества | шт. | 261 | 150000,00 | - | - | - |
| Администрация Советского района | 01.04.2021 | 31.12.2021 | Количество объектов движимого имущества | шт. | 246 | 200000,00 | - | - | - |
| Администрация Сормовского района | 01.04.2021 | 31.12.2021 | Количество объектов движимого имущества | шт. | 143 | 300000,00 | - | - | - |
| ДБ | 01.05.2021 | 31.12.2021 | Количество объектов движимого имущества | шт. | 1502 | - | - | - |  |
| 8. | Основное мероприятие «Освещение города Нижнего Новгорода сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности» | | | | | | | 164588033,06 | - | - | - |
| 8.1. | Расходы по оплате электроэнергии, потребляемой сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности | Отдел эксплуатации инженерной инфраструктуры ДЖИИ, финансово-экономический отдел ДЖИИ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Потребление электроэнергии | кВт.ч | 25544015,08 | 164588033,06 | - |  | - |
| 9. | Основное мероприятие «Расходы на ремонт, реконструкцию и модернизацию сетей городского наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности» | | | | | | | 88877138,48 | - | - | - |
| 9.1. | Финансовое обеспечение расходов по оплате энергосервисного контракта | Отдел эксплуатации инженерной инфраструктуры ДЖИИ, финансово-экономический отдел ДЖИИ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Замена существующих светильников на светодиодные | шт. | 65213 | 88877138,48 | - | - | - |
| Монтаж шкафов управления наружным освещением | шт. | 925 |
| Установка базовых станций беспроводной связи | шт. | 100 |
| Установка программно-аппаратного комплекса АСКУЭ/АСУНО | компл. | 1 |
| 10. | Основное мероприятие. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | | | | | | | - | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_