Акт о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения от 14.06.2013 № 13, заключенного между муниципальным образованием городской округ город Нижний Новгород и АО «Нижегородский водоканал»

г. Н.Новгород 26.04.2024

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 06.04.2020 №1189 «Об уполномоченных (ответственных) лицах по концессионному соглашению» проведены мероприятия по контролю за исполнением концессионером условий концессионного соглашения от 14.06.2013 № 13, заключенного между муниципальным образованием городской округ город Нижний Новгород и АО «Нижегородский водоканал» (далее – Соглашение).

Мероприятия по контролю проводились комиссией по контролю за исполнением концессионерами условий концессионных соглашений (в соответствии с распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 29.07.2021 №420-р).

Цель: контроль за соблюдением концессионером условий Соглашения.

По итогам мероприятий по контролю установлено:

1. Концессионером подтверждено исполнение обязательств по 10 мероприятиям, предусмотренным приложениями № 1, 2 к Соглашению.
2. Концессионером не представлены информация и документы, подтверждающие исполнение оставшихся 9 мероприятий, предусмотренных приложениями № 1, 2 к Соглашению.
3. Мероприятия, указанные в приложении № 6 и 6.1 к Соглашению, выполняются в соответствии с условиями, предусмотренными Соглашением.
4. Концеденту не представлены документы, подтверждающие исполнение концессионером обязательств на 2024 год, предусмотренных разделом 7 Соглашения.

Требования концедента к концессионеру:

1. Предоставить документы, подтверждающие исполнение обязательств по 9 оставшимся мероприятиям, предусмотренным приложениями № 1, 2 к Соглашению, или, в случае неисполнения обязательств - соответствующую информацию (обоснования и предложения) в отношении их реализации.

2. Обеспечить исполнение обязательств на 2024 год, предусмотренных разделом 7 Соглашения.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполняющий полномочия председателя комиссии – заместитель директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры, и.о. директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода |  И.М. Ключева | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Заместитель председателя комиссии – директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода | А.О. Житников | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Члены комиссии (представители Членов):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор департамента экономического развития и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода |  Е.В. Антонова | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Директор юридического департамента администрации города Нижнего Новгорода | Т.А. Витушкина | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Директор департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода | Т.В. Гераськина | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| И.о. директора департамента цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода |  А.Н. Казарина | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| И.о. председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода | А.В. Кирюхин | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Директор департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода |  А.Н. Коновницына | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Секретарь комиссии – начальник управления развития инвестиционной деятельности департамента экономического развития и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода | Е.В. Солдатова | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |