## Slide 1: Представляет социальный проект «НИЖЕГОРОДЦЫ – ГЕРОИ СОВРЕМЕННОСТИ» Нижегородская региональная общественная организация Общероссийской общественной организации инвалидов боевых действий и военной службы Тематическое направление «Патриотичный Нижний»

## Slide 2: Проведенные мероприятия
Для реализации проекта запланировано:
1. Проведение организационного совещания с представителями ветеранских организаций;
2. Выпуск сборника очерков о ветеранах боевых действий, проживающих в Нижнем Новгороде;
3. Изготовление передвижной выставки;
4. Презентация сборника и выставки;
5. Проведение уроков мужества и воинской славы.

## Slide 3
В ходе выполнения мероприятий рабочего план-графика проведено:
1. 3 встречи с активом ветеранских организаций, осуществляющими свою уставную деятельность на территории города Нижнего Новгорода. Встречи прошли в городском доме ветеранов (17.10.23 г.), в офисном помещении НРОО ОООИБД и ВС (04.08.23 г.) и в офисе НОО ОООРСВА и СО (13.09.23 г.);
2. После проведения всех подготовительных работ, утверждения дизайн-макета, материалы сборника были переданы в типографию для его издания. 25 октября сборник был напечатан;
3. Для изготовления выставки были закуплены необходимые материалы, проведены дизайнерские работы. 6 ноября выставка была изготовлена;
4. 7 ноября в городском Доме ветеранов прошли презентации выставки и сборника;
5. В период с 10 октября по 30 ноября проведено 8 встреч с учащимися образовательных учреждений города.

## Slide 4: Печатная продукция Выставка

## Slide 5: сборника и выставки в МБУ «Городской дом ветеранов»
Презентация

## Slide 6
Основной целью проекта стало патриотическое воспитание детей, подростков, молодежи на примерах подвигов, совершенных их земляками при отстаивании интересов нашей Родины. За время реализации мероприятий проекта благополучателями стали более 2350 нижегородцев.
В соответствие с поставленной целью, основной группой благополучателей мероприятий проекта (98%) были учащиеся образовательных учреждений:
более 300 человек приняли участие в проведенных уроках мужества и воинской славы;
до 2000 учащихся ознакомились с материалами выставки во время ее нахождения в учебных заведениях.
60 ветеранов боевых действий (2%) были опрошены на предмет написания о них очерка в сборник. 50 из них стали героями очерков. Все ветераны получили по 2 экземпляра сборника на безвозмездной основе.
Достижения проекта

## Slide 7: Уроки мужества и воинской славы в образовательных учреждениях г. Н. Новгорода

## Slide 11
Встречи автора сборника с учащимися школ города
– часовыми Поста № 1
у Вечного огня Нижегородского кремля

## Slide 12
Средства субсидии
На реализацию проекта всего было выделено 499 564 рубля.
Из них запланировано потратить:
- 182 000 рублей (36%) - заработная плата команды и исполнителей мероприятий проекта;
- 39 864 рубля (8%) - отчисления в фонды и налоги;
- 80 000 рублей (16%) - печать сборника;
- 70 000 (14%) - создание выставки;
- 102 000 рублей (20%) - расходы на проведение и обеспечение проведения мероприятий;
- 25 300 рублей (6%) - офисные расходы.
Все расходы проведены согласно утвержденной сметы.
Финансовое обеспечение проекта

## Slide 13
Собственный вклад
В дополнение к выделенным средствам из городского бюджета, организация использовала собственные ресурсы, в т.ч. финансовые. Они составили:
- 107 672 рубля - расходы на оплату труда;
- 10 000 рублей – расходы на ГСМ;
- 20 000 рублей - расходы на содержание офисного помещения;
- 45 000 рублей - расходы на транспорт;
- 8 000 рублей - прочие расходы.
Объем привлеченных средств соответствует запланированному и составляет 190 672 рубля.

## Slide 14: проекта осуществлялось по нескольким направлениям.
Размещение информации о проекте на ресурсах организации (сайт)
http://www.veteran-nn.ru/
Первое направление
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Второе направление
Третье направление
Информирование о реализуемом проекте в СМИ
https://vestinn.ru/news/vesti/225932/
Размещение информации о проекте в социальных сетях

## Slide 15
НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
И
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
Телефон / факс: +7 (831) 225-00-25
Эл. Почта: nroiva@mail.ru