План подготовки ООО «Академкомфорт» к отопительному сезону

2025-2026г.

| № п/п | Мероприятия подготовки к отопительному сезону | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка и очистка котлов от нагара №1;2 | 16-20.06-2025г |
| 2 | Промывка фильтров в системе ХВО | 23.06.2025г. |
| 3 | Профилактический ремонт ХВП | 27-30.06.2025г. |
| 4 | Промывка и опрессовка расширительных баков ТС | 02-04.07.2025г. |
| 5 | Профилактический ремонт зимних насосов ТС | 9-10.07.2025г. |
| 6 | Профилактический ремонт летних насосов ТС | 12-13.07.2025г. |
| 7 | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ГРУ | 16-17.07.2025г. |
| 8 | Профилактический ремонт запорной арматуры d-до 100мм | 23-27.2025г. |
| 9 | Профилактический ремонт запорной арматуры d-свыше 100мм | 23-27.2025г. |
| 10 | Произвести ревизию щита управления котельной | 04-06.08.2025г. |
| 11 | Поверка приборов КИПиА | 11-22.08.2025г. |
| 12 | Проверка электрооборудования котельной | 11-22.08.2025г. |
| 13 | Проверка дымоходов | 25.08.2025г. |
| 14 | Промывка трубопровода ТС | 27-29.08.2025г. |