## Лист1
2. План подготовки объектов жилищного фонда к отопительному периоду 2026-2027 годов администрации Советского района г.о.г. Нижнего Новгорода
| Улица | № дома | Управляющая (обслуживающая) компания | Тип систем теплоснабжения |  | Мероприятия
|  |  |  | Дом с центральным отоплением (ТЭЦ, котельная №) | Дом с индивидуальным отоплением (крышные, встроенные-пристроенные котельные, АГВ) | Ремонт системы теплоснабжения | Ремонт тепловой изоляции | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры | Ревизия, сдача элеваторных узлов и дроссельных (ограничительных) устройств | Поверка узла учета | Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов | Протокол по замеру сопротивления изоляции электросетей | Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчета индекса готовности | Направление пакета документов и оценочного листа с рассчитанным индексом готовности МКД в комиссию по проведению оценки обеспеченности готовности
[6 empty] | Дата | Дата | Дата | Дата | Дата | Дата | Дата | Дата | Дата
1 | Агрономическая | 134 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 15.07.-17.07.2026 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 1
2 | Агрономическая | 136 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 21.07.-24.07.2026 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | январь 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 2
3 | Агрономическая | 138 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 28.07.-29.07.2026 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 3
4 | Агрономическая | 183А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-16 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | февраль 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 4
5 | Агрономическая | 191 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-03 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | февраль 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 5
6 | Агрономическая | 191А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-03 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | февраль 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 6
7 | Артельная | 10А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-15 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | январь 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 7
8 | Артельная | 12А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-15 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | январь 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 8
9 | Артельная | 14 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-16 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | январь 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 9
10 | Артельная | 18А | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | август 2026 | январь 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 10
11 | Артельная | 3 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-09 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | январь 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 11
12 | Артельная | 4Б | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-10 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | январь 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 12
13 | Артельная | 5 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-04 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | январь 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 13
14 | Артельная | 5А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-05 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | январь 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 14
15 | Артельная | 6 | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | август 2026 | январь 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 15
16 | Артельная | 7 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-08 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | январь 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 16
17 | Артельная | 8 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-11 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | январь 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 17
18 | Ашхабадская | 10 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-15 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 18
19 | Ашхабадская | 10А | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | май 2026 | март 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 19
20 | Ашхабадская | 0.2963 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-15 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | январь 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 20
21 | Балхашская | 13 | АО "ДК Советского района" | кот. пер. Звенигородский, 8-а |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-15 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | февраль 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 21
22 | Балхашская | 3 | АО "ДК Советского района" | кот. пер. Звенигородский, 8-а |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-15 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | февраль 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 22
23 | Балхашская | 7 | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | май 2026 | март 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 23
24 | Бекетова | 1 | АО "ДК Советского района" | пр. Гагарина 50 (ООО "Меркурий")(сети ОКО) |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-21 | до 01.09.2026 |  | май 2027 | январь 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 24
25 | Бекетова | 1А | АО "ДК Советского района" | пр. Гагарина 50 (ООО "Меркурий")(сети ОКО) |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-21 | до 01.09.2026 |  | май 2028 | январь 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 25
26 | Бекетова | 10А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-26 | до 01.09.2026 |  | май 2029 | февраль 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 26
27 | Бекетова | 10Б | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-25 | до 01.09.2026 |  | май 2030 | февраль 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 27
28 | Бекетова | 11/1 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-19 | до 01.09.2026 |  | май 2031 | январь 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 28
29 | Бекетова | 14 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-02 | до 01.09.2026 |  | май 2032 | февраль 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 29
30 | Бекетова | 16 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-03 | до 01.09.2026 |  | май 2033 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 30
31 | Бекетова | 2 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-18 | до 01.09.2026 |  | май 2034 | февраль 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 31
32 | Бекетова | 20 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-22 | до 01.09.2026 |  | май 2035 | февраль 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 32
33 | Бекетова | 21/16 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-29 | до 01.09.2026 |  | май 2036 | февраль 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 33
34 | Бекетова | 23 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-15 | до 01.09.2026 |  | май 2037 | февраль 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 34
35 | Бекетова | 23А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-15 | до 01.09.2026 |  | май 2038 | февраль 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 35
36 | Бекетова | 24/2 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-16 | до 01.09.2026 |  | май 2039 | февраль 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 36
37 | Бекетова | 27 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-16 | до 01.09.2026 |  | май 2040 | февраль 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 37
38 | Бекетова | 28 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-17 | до 01.09.2026 |  | май 2041 | февраль 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 38
39 | Бекетова | 29 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-21 | до 01.09.2026 |  | май 2042 | февраль 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 39
40 | Бекетова | 3А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-17 | до 01.09.2026 |  | май 2043 | январь 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 40
41 | Бекетова | 30 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-18 | до 01.09.2026 |  | май 2044 | февраль 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 41
42 | Бекетова | 30А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-19 | до 01.09.2026 |  | май 2045 | февраль 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 42
43 | Бекетова | 32 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-24 | до 01.09.2026 |  | май 2046 | февраль 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 43
44 | Бекетова | 33 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-17 | до 01.09.2026 |  | май 2047 | февраль 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 44
45 | Бекетова | 33А | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | май 2048 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 45
46 | Бекетова | 34 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-29 | до 01.09.2026 |  | май 2049 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 46
47 | Бекетова | 35 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-13 | до 01.09.2026 |  | май 2050 | февраль 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 47
48 | Бекетова | 36 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-28 | до 01.09.2026 |  | май 2051 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 48
49 | Бекетова | 36А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-27 | до 01.09.2026 |  | май 2052 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 49
50 | Бекетова | 37 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-14 | до 01.09.2026 |  | май 2053 | февраль 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 50
51 | Бекетова | 39 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-24 | до 01.09.2026 |  | май 2054 | февраль 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 51
52 | Бекетова | 4 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-11 | до 01.09.2026 |  | май 2055 | март 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 52
53 | Бекетова | 4А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-10 | до 01.09.2026 |  | май 2056 | февраль 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 53
54 | Бекетова | 40 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-05 | до 01.09.2026 |  | май 2057 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 54
55 | Бекетова | 40А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-02 | до 01.09.2026 |  | май 2058 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 55
56 | Бекетова | 43/20 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-21 | до 01.09.2026 |  | май 2059 | февраль 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 56
57 | Бекетова | 44 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-23 | до 01.09.2026 |  | май 2060 | февраль 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 57
58 | Бекетова | 45 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-11 | до 01.09.2026 |  | май 2061 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 58
59 | Бекетова | 45А | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | май 2062 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 59
60 | Бекетова | 45Б/6 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-20 | до 01.09.2026 |  | май 2063 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 60
61 | Бекетова | 46 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-13 | до 01.09.2026 |  | май 2064 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 61
62 | Бекетова | 47 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-19 | до 01.09.2026 |  | май 2065 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 62
63 | Бекетова | 47А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-23 | до 01.09.2026 |  | май 2066 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 63
64 | Бекетова | 48 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-24 | до 01.09.2026 |  | май 2067 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 64
65 | Бекетова | 49 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-22 | до 01.09.2026 |  | май 2068 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 65
66 | Бекетова | 49А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-30 | до 01.09.2026 |  | май 2069 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 66
67 | Бекетова | 5 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-28 | до 01.09.2026 |  | май 2070 | январь 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 67
68 | Бекетова | 5А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-27 | до 01.09.2026 |  | май 2071 | январь 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 68
69 | Бекетова | 5Б | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-25 | до 01.09.2026 |  | май 2072 | январь 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 69
70 | Бекетова | 50 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-03 | до 01.09.2026 |  | май 2073 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 70
71 | Бекетова | 51 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-01 | до 01.09.2026 |  | май 2074 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 71
72 | Бекетова | 51А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-09 | до 01.09.2026 |  | май 2075 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 72
73 | Бекетова | 52 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-04 | до 01.09.2026 |  | май 2076 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 73
74 | Бекетова | 53 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-10 | до 01.09.2026 |  | май 2077 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 74
75 | Бекетова | 53А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-29 | до 01.09.2026 |  | май 2078 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 75
76 | Бекетова | 54 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-09 | до 01.09.2026 |  | май 2079 | февраль 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 76
77 | Бекетова | 54А | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | май 2080 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 77
78 | Бекетова | 54Б | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ |  |  |  | до 01.09.2026 |  | май 2081 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 78
79 | Бекетова | 55 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-08 |  |  | май 2082 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 79
80 | Бекетова | 56 | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | май 2083 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 80
81 | Бекетова | 56А | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | май 2084 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 81
82 | Бекетова | 57 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-07 | до 01.09.2026 |  | май 2085 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 82
83 | Бекетова | 58/2 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-12 | до 01.09.2026 |  | май 2086 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 83
84 | Бекетова | 59 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-22 | до 01.09.2026 |  | май 2087 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 84
85 | Бекетова | 6А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-04 | до 01.09.2026 |  | май 2088 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 85
86 | Бекетова | 6Б | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-05 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | февраль 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 86
87 | Бекетова | 60/1 | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | май 2026 | февраль 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 87
88 | Бекетова | 60А | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | май 2026 | февраль 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 88
89 | Бекетова | 63/34 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-28 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 89
90 | Бекетова | 63А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-29 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 90
91 | Бекетова | 64А | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | май 2026 | февраль 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 91
92 | Бекетова | 65 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-03 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | февраль 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 92
93 | Бекетова | 66 | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | май 2026 | февраль 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 93
94 | Бекетова | 67А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-04 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 94
95 | Бекетова | 68 | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | май 2026 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 95
96 | Бекетова | 69 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-05 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 96
97 | Бекетова | 7 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-26 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | январь 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 97
98 | Бекетова | 71 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-15 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | февраль 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 98
99 | Бекетова | 73 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-10 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 99
100 | Бекетова | 76 | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | май 2026 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 100
101 | Бекетова | 78 | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | май 2026 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 101
102 | Бекетова | 82 | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | май 2026 | февраль 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 102
103 | Бекетова | 86 | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | май 2026 | февраль 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 103
104 | Бекетова | 9 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-22 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | январь 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 104
105 | Белинского | 41 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-15 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 105
106 | Белинского | 43 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-18 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июнь 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 106
107 | Белинского | 45 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-18 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 107
108 | Белинского | 49 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-18 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июнь 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 108
109 | Белинского | 53/64 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-19 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июнь 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 109
110 | Белинского | 55 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-19 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 110
111 | Белинского | 83 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-22 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июнь 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 111
112 | Белинского | 85 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-19 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июнь 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 112
113 | Белинского | 87 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-19 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июнь 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 113
114 | Белинского | 89 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-20 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июнь 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 114
115 | Белинского | 91 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-20 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июнь 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 115
116 | Белинского | 93 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-20 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | январь 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 116
117 | Белинского | 95 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-20 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июнь 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 117
118 | Белинского | 97 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-20 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июнь 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 118
119 | Богородского | 13/1 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-27 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 119
120 | Богородского | 15/1 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-26 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 120
121 | Богородского | 2 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-18 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 121
122 | Богородского | 4 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-19 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 122
123 | Богородского | 5/4 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-22 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 123
124 | Богородского | 9 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-23 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 124
125 | Быкова Героя | 11 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-27 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | июнь 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 125
126 | Быкова Героя | 8 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-28 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | январь 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 126
127 | Ванеева | 100 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-17 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | май 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 127
128 | Ванеева | 102 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-11 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | май 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 128
129 | Ванеева | 104/1 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-26 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | май 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 129
130 | Ванеева | 106 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-24 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | май 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 130
131 | Ванеева | 108 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-25 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | май 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 131
132 | Ванеева | 0.26829 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-21 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | февраль 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 132
133 | Ванеева | 110/30 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-23 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | июнь 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 133
134 | Ванеева | 116 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 09.07.-10.07.2026 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | февраль 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 134
135 | Ванеева | 13 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-21 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | июнь 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 135
136 | Ванеева | 15/34 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-22 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | июнь 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 136
137 | Ванеева | 19 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-22 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | июнь 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 137
138 | Ванеева | 20 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-22 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 138
139 | Ванеева | 21 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-22 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | апрель 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 139
140 | Ванеева | 21Б | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-25 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 140
141 | Ванеева | 22 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-25 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 141
142 | Ванеева | 23/10 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-25 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | апрель 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 142
143 | Ванеева | 24 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-25 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 143
144 | Ванеева | 26 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-26 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | февраль 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 144
145 | Ванеева | 28 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-26 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | февраль 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 145
146 | Ванеева | 28А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-26 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | июнь 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 146
147 | Ванеева | 32/1 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-26 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | апрель 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 147
148 | Ванеева | 36А | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | май 2026 | апрель 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 148
149 | Ванеева | 40 | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | май 2026 | апрель 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 149
150 | Ванеева | 45 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-27 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | апрель 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 150
151 | Ванеева | 47 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-27 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | апрель 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 151
152 | Ванеева | 49 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-27 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | апрель 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 152
153 | Ванеева | 51 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-27 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | апрель 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 153
154 | Ванеева | 53 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-27 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | апрель 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 154
155 | Ванеева | 55 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-28 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | апрель 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 155
156 | Ванеева | 59 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-28 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | апрель 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 156
157 | Ванеева | 61 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-28 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | апрель 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 157
158 | Ванеева | 69 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-28 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | апрель 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 158
159 | Ванеева | 73 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-28 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | февраль 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 159
160 | Ванеева | 74 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-06 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | май 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 160
161 | Ванеева | 75 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-29 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | апрель 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 161
162 | Ванеева | 78 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-06 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | май 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 162
163 | Ванеева | 79 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-29 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | апрель 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 163
164 | Ванеева | 80 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-07 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | май 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 164
165 | Ванеева | 82 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-07 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | май 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 165
166 | Ванеева | 84 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-07 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | май 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 166
167 | Ванеева | 86 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-07 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | май 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 167
168 | Ванеева | 88 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-07 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | май 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 168
169 | Ванеева | 90 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-12 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | май 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 169
170 | Ванеева | 96 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-21 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | май 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 170
171 | Ванеева | 98/2 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-02 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | май 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 171
172 | Васюнина Адмирала | 1/1 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-12 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 172
173 | Васюнина Адмирала | 0.5 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-13 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 173
174 | Васюнина Адмирала | 10 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-21 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 174
175 | Васюнина Адмирала | 11 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-13 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 175
176 | Васюнина Адмирала | 12/1 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-29 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 176
177 | Васюнина Адмирала | 12/2 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-29 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 177
178 | Васюнина Адмирала | 12/3 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-01 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 178
179 | Васюнина Адмирала | 12/4 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-01 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 179
180 | Васюнина Адмирала | 13 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-01 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 180
181 | Васюнина Адмирала | 4/1 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-13 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 181
182 | Васюнина Адмирала | 4/2 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-13 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 182
183 | Васюнина Адмирала | 4/3 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-13 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 183
184 | Васюнина Адмирала | 5/1 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-14 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 184
185 | Васюнина Адмирала | 7/1 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-14 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 185
186 | Васюнина Адмирала | 7/2 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-14 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 186
187 | Васюнина Адмирала | 7/3 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-14 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 187
188 | Васюнина Адмирала | 8 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-17 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 188
189 | Васюнина Адмирала | 9 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-01 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 189
190 | Верхняя | 9А | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | август 2026 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 190
191 | Ветеринарная | 2 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-01 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 191
192 | Вишневый пер. | 19 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-09 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 192
193 | Высоковский пер. | 5 | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | август 2026 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 193
194 | Высоковский проезд | 10 | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | август 2026 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 194
195 | Высоковский проезд | 11 | АО "ДК Советского района" | кот. пер. Звенигородский, 8-а |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-09 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 195
196 | Высоковский проезд | 20 | АО "ДК Советского района" | кот. Бориса Панина ул, 19б |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-09 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 196
197 | Высоковский проезд | 3 | АО "ДК Советского района" | кот. пер. Звенигородский, 8-а |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-10 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 197
198 | Высоковский проезд | 5 | АО "ДК Советского района" | кот. пер. Звенигородский, 8-а |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-10 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 198
199 | Высоковский проезд | 7 | АО "ДК Советского района" | кот. пер. Звенигородский, 8-а |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-10 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 199
200 | Высоковский проезд | 8 | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | август 2026 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 200
201 | Высоковский проезд | 9 | АО "ДК Советского района" | кот. пер. Звенигородский, 8-а |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-09 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 201
202 | Гагарина проспект | 13 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-03 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | январь 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 202
203 | Гагарина проспект | 13А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-04 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | январь 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 203
204 | Гагарина проспект | 14 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-05 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | январь 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 204
205 | Гагарина проспект | 16 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-07 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | январь 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 205
206 | Гагарина проспект | 17 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-06 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | январь 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 206
207 | Гагарина проспект | 18 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-14 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | январь 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 207
208 | Гагарина проспект | 19 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-12 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | февраль 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 208
209 | Гагарина проспект | 20 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-20 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | январь 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 209
210 | Гагарина проспект | 21 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-21 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | февраль 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 210
211 | Гагарина проспект | 21/1 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-17 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | февраль 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 211
212 | Гагарина проспект | 21/10 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-10 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | февраль 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 212
213 | Гагарина проспект | 21/11 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-25 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | февраль 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 213
214 | Гагарина проспект | 21/2 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-26 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | февраль 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 214
215 | Гагарина проспект | 21/3 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-27 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | февраль 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 215
216 | Гагарина проспект | 21/5 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-13 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | февраль 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 216
217 | Гагарина проспект | 21/6 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-19 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | февраль 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 217
218 | Гагарина проспект | 21/7 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-18 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | февраль 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 218
219 | Гагарина проспект | 21/8 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-01 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 219
220 | Гагарина проспект | 21/9 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-02 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 220
221 | Гагарина проспект | 3 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-11 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | февраль 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 221
222 | Гагарина проспект | 30 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-03 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 222
223 | Гагарина проспект | 32 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-06 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 223
224 | Гагарина проспект | 36 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-07 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 224
225 | Гагарина проспект | 38 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-14 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | январь 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 225
226 | Гагарина проспект | 40 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-10 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 226
227 | Гагарина проспект | 48 | АО "ДК Советского района" | пр. Гагарина 50 (ООО "Меркурий")(сети ОКО) |  |  | до 01.09.2026 | 23.06.-24.06.2026 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 227
228 | Гагарина проспект | 5 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-11 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | февраль 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 228
229 | Гагарина проспект | 52 | АО "ДК Советского района" | пр. Гагарина 50 (ООО "Меркурий")(сети ОКО) |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-16 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 229
230 | Гагарина проспект | 54 | АО "ДК Советского района" | пр. Гагарина 50 (ООО "Меркурий")(сети ОКО) |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-01 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 230
231 | Гагарина проспект | 56 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-08 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 231
232 | Гагарина проспект | 56А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-09 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июль 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 232
233 | Гагарина проспект | 60/11 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-03 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июнь 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 233
234 | Гагарина проспект | 60/12 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-01 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июнь 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 234
235 | Гагарина проспект | 60/13 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-02 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июнь 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 235
236 | Гагарина проспект | 60/14 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-08 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июнь 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 236
237 | Гагарина проспект | 60/15 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-09 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июнь 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 237
238 | Гагарина проспект | 60/16 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-13 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июнь 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 238
239 | Гагарина проспект | 60/18 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-22 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 239
240 | Гагарина проспект | 60/19 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-07 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июнь 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 240
241 | Гагарина проспект | 60/2 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-10 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 241
242 | Гагарина проспект | 60/7 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-14 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 242
243 | Гагарина проспект | 62 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-17 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 243
244 | Гагарина проспект | 64 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-20 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 244
245 | Гагарина проспект | 66 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-21 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 245
246 | Гагарина проспект | 7 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-11 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | февраль 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 246
247 | Гагарина проспект | 7А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-11 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | февраль 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 247
248 | Генкиной | 100 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 11.06.-15.06.2026 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июнь 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 248
249 | Генкиной | 102 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-15 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июнь 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 249
250 | Генкиной | 18/12 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-15 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | апрель 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 251
251 | Генкиной | 19 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-15 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | апрель 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 252
252 | Генкиной | 21 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-16 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | апрель 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 253
253 | Генкиной | 24/9 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-16 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | апрель 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 254
254 | Генкиной | 25 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-16 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | апрель 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 255
255 | Генкиной | 26 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-16 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | апрель 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 256
256 | Генкиной | 28 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-16 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | апрель 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 257
257 | Генкиной | 30/59 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-17 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июнь 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 258
258 | Генкиной | 31А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-17 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июнь 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 259
259 | Генкиной | 31Б | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-17 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июнь 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 260
260 | Генкиной | 33/59А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-17 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | апрель 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 261
261 | Генкиной | 35/72А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-17 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | апрель 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 262
262 | Генкиной | 37 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-18 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июль 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 263
263 | Генкиной | 39/17 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-18 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июль 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 264
264 | Генкиной | 39А/16 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-18 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июль 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 265
265 | Генкиной | 41 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-18 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июль 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 266
266 | Генкиной | 41А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-18 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июль 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 267
267 | Генкиной | 41Б | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-19 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июль 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 268
268 | Генкиной | 67 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-19 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | апрель 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 269
269 | Генкиной | 69 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-19 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июль 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 270
270 | Генкиной | 80 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 19.06.-22.06.2026 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июль 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 271
271 | Генкиной | 82 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-22 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июль 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 272
272 | Головнина | 30 | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | май 2026 | май 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 273
273 | Головнина | 36А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-06 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | май 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 274
274 | Головнина | 39 | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | май 2026 | май 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 275
275 | Головнина | 41 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-27 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | май 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 276
276 | Головнина | 43 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-31 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | май 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 277
277 | Горловская | 10/14 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-18 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | март 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 278
278 | Горловская | 11 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-15 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | март 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 279
279 | Горловская | 13 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-17 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | март 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 280
280 | Горловская | 14/11 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-08 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 281
281 | Горловская | 16 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-01 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | март 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 282
282 | Горловская | 3 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-29 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 283
283 | Горловская | 3А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-30 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | апрель 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 284
284 | Горловская | 5 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-31 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | март 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 285
285 | Горловская | 6А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-11 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 286
286 | Горловская | 7/9 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-15 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 287
287 | Западный городок | 8 | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | май 2026 | июнь 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 288
288 | Заярская | 10 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-31 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 289
289 | Заярская | 12 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-30 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 290
290 | Заярская | 13 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-09 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июль 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 291
291 | Заярская | 18 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-22 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 292
292 | Заярская | 2 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-23 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 293
293 | Заярская | 2А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-15 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | май 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 294
294 | Заярская | 20 | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | август 2026 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 295
295 | Заярская | 20А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-24 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 296
296 | Заярская | 3/1 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-16 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 297
297 | Заярская | 4 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-17 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 298
298 | Звенигородская | 3 | АО "ДК Советского района" | Республиканская ул, 47а |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-22 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 299
299 | Звенигородская | 4/2 | АО "ДК Советского района" | кот. пер. Звенигородский, 8-а |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-22 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 300
300 | Звенигородская | 5 | АО "ДК Советского района" | Республиканская ул, 47а |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-23 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 301
301 | Звенигородская | 6/1 | АО "ДК Советского района" | Республиканская ул, 47а |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-23 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 302
302 | Звенигородская | 7 | АО "ДК Советского района" | Республиканская ул, 47а |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-23 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 303
303 | Звенигородская | 8 | АО "ДК Советского района" | Республиканская ул, 47а |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-23 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 304
304 | Звенигородский пер. | 10 | АО "ДК Советского района" | кот. пер. Звенигородский, 8-а |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-23 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | апрель 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 305
305 | Звенигородский пер. | 3 | АО "ДК Советского района" | кот. пер. Звенигородский, 8-а |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-24 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | апрель 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 306
306 | Звенигородский пер. | 4 | АО "ДК Советского района" | кот. пер. Звенигородский, 8-а |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-24 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 307
307 | Звенигородский пер. | 6 | АО "ДК Советского района" | кот. пер. Звенигородский, 8-а |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-24 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 308
308 | Звенигородский пер. | 8 | АО "ДК Советского района" | кот. пер. Звенигородский, 8-а |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-24 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 309
309 | Ивлиева Генерала | 10/1 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-02 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | май 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 310
310 | Ивлиева Генерала | 10/2 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-02 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | май 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 311
311 | Ивлиева Генерала | 12 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-02 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | май 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 312
312 | Ивлиева Генерала | 14/2 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-02 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | май 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 313
313 | Ивлиева Генерала | 16 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-03 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 314
314 | Ивлиева Генерала | 2 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-03 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | май 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 315
315 | Ивлиева Генерала | 20 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-17 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 316
316 | Ивлиева Генерала | 28 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-17 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | июль 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 317
317 | Ивлиева Генерала | 32/2 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-17 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | август 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 318
318 | Ивлиева Генерала | 36/1 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-29 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | апрель 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 319
319 | Ивлиева Генерала | 37/1 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-02 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | апрель 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 320
320 | Ивлиева Генерала | 37/2 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-03 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | апрель 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 321
321 | Ивлиева Генерала | 38 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-04 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | апрель 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 322
322 | Ивлиева Генерала | 4 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-03 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | май 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 323
323 | Ивлиева Генерала | 6/1 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-03 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | май 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 324
324 | Ивлиева Генерала | 6/2 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-04 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | май 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 325
325 | Ивлиева Генерала | 8 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-04 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | май 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 326
326 | Ижорская | 27/20 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-01 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | июль 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 327
327 | Ижорская | 29 | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | май 2026 | февраль 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 328
328 | Ижорская | 34 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-12 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | июль 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 329
329 | Ижорская | 36 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-15 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | июль 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 330
330 | Ижорская | 37 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-01 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | июль 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 331
331 | Ижорская | 38 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-20 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | июль 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 332
332 | Ижорская | 40 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-01 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | июль 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 333
333 | Ижорская | 48 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-01 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | июль 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 334
334 | Ижорская | 50/1 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-02 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | июль 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 335
335 | Ижорская | 50/2 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-02 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | июль 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 336
336 | Ижорская | 50/3 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-02 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | июль 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 337
337 | Ижорская | 52 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-02 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | апрель 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 338
338 | Козицкого | 1/1 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-20 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июль 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 339
339 | Козицкого | 1/2 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-13 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июль 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 340
340 | Козицкого | 3 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-14 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | июль 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 341
341 | Козицкого | 4 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-09 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | июль 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 342
342 | Козицкого | 5/1 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-10 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | июль 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 343
343 | Козицкого | 5/2 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-02 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | июль 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 344
344 | Козицкого | 5/3 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-30 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | июль 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 345
345 | Козицкого | 6 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-08 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | июль 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 346
346 | Козицкого | 7 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-09 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | июль 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 347
347 | Козицкого | 8 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-29 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | апрель 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 348
348 | Конный проезд | 7 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-27 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июль 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 349
349 | Конный проезд | 9 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-28 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июль 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 350
350 | Корнилова Бориса | 2 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-04 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | февраль 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 351
351 | Корнилова Бориса | 3/1 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-18 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | февраль 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 352
352 | Корнилова Бориса | 4 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-18 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | февраль 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 353
353 | Корнилова Бориса | 5/1 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-18 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | май 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 354
354 | Корнилова Бориса | 6/1 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-18 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | февраль 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 355
355 | Корнилова Бориса | 6/2 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-18 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | апрель 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 356
356 | Корнилова Бориса | 7/2 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-19 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | май 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 357
357 | Косогорная | 14 | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | август 2026 | февраль 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 359
358 | Косогорная | 16 | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | август 2026 | февраль 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 360
359 | Косогорная | 20 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-24 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июль 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 361
360 | Косогорная | 3 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-23 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июль 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 362
361 | Косогорная | 4 | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | август 2026 | февраль 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 363
362 | Краснозвездная | 1 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-28 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | апрель 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 364
363 | Краснозвездная | 10А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-29 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | апрель 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 365
364 | Краснозвездная | 12 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-27 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | апрель 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 366
365 | Краснозвездная | 12А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 30.07.-31.07.2026 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | апрель 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 367
366 | Краснозвездная | 14 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-28 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | апрель 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 368
367 | Краснозвездная | 19 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-15 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | апрель 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 369
368 | Краснозвездная | 3 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-16 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | апрель 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 370
369 | Краснозвездная | 4 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-30 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | апрель 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 371
370 | Краснозвездная | 8А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-26 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | апрель 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 372
371 | Красносельская | 11 | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | август 2026 | февраль 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 373
372 | Красносельская | 13 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-08 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июль 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 374
373 | Красносельская | 13Б | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-08 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июль 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 375
374 | Красносельская | 15/74 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-08 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июль 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 376
375 | Красносельская | 3 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-08 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июль 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 377
376 | Красносельская | 5 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-08 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июль 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 378
377 | Кузнечихинская | 75 | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | август 2026 | февраль 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 379
378 | Кузнечихинская | 80 | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | август 2026 | февраль 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 380
379 | Кулибина | 10 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-09 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июль 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 381
380 | Кулибина | 10А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-09 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июль 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 382
381 | Кулибина | 12/3 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-09 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июль 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 383
382 | Кулибина | 15/1 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-09 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июль 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 384
383 | Кулибина | 15/2 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-10 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июль 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 385
384 | Кулибина | 17/5 | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | август 2026 | июль 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 386
385 | Кулибина | 4А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-10 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июль 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 387
386 | Ладыжникова | 6 | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | август 2026 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 388
387 | Ладыжникова | 8 | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | август 2026 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 389
388 | Ломоносова | 10 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-10 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июль 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 390
389 | Ломоносова | 12А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-10 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июль 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 391
390 | Ломоносова | 13 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-10 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 392
391 | Ломоносова | 16 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-13 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | август 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 393
392 | Ломоносова | 7 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-13 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 394
393 | Ломоносова | 7А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-13 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 395
394 | Малиновского Маршала | 10 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-26 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | август 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 396
395 | Малиновского Маршала | 2 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-24 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | май 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 397
396 | Малиновского Маршала | 3 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-16 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | май 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 398
397 | Малиновского Маршала | 4 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-17 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | май 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 399
398 | Малиновского Маршала | 5 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 18.06.-19.06.2026 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | май 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 400
399 | Малиновского Маршала | 6 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-22 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | май 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 401
400 | Малиновского Маршала | 9 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 24.06.-25.06.2026 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | май 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 402
401 | Медицинская | 10 | АО "ДК Советского района" | кот. пр. Гагарина, 60, корпус 22 |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-27 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | май 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 403
402 | Медицинская | 12 | АО "ДК Советского района" | кот. пр. Гагарина, 60, корпус 22 |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-03 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | май 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 404
403 | Медицинская | 12Б | АО "ДК Советского района" | кот. пр. Гагарина, 60, корпус 22 |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-04 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | май 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 405
404 | Медицинская | 14Б | АО "ДК Советского района" | кот. пр. Гагарина, 60, корпус 22 |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-05 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | май 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 406
405 | Медицинская | 16 | АО "ДК Советского района" | кот. ООО ПРОФИТ |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-06 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | май 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 407
406 | Медицинская | 16/1 | АО "ДК Советского района" | кот. пр. Гагарина, 60, корпус 22 |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-07 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | август 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 408
407 | Медицинская | 2А | АО "ДК Советского района" | кот.пр. Гагарина, 70А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-10 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | июнь 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 409
408 | Медицинская | 26 | АО "ДК Советского района" | кот. ООО ПРОФИТ |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-11 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | май 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 410
409 | Медицинская | 4 | АО "ДК Советского района" | кот. пр. Гагарина, 60, корпус 22 |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-17 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | май 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 411
410 | Медицинская | 6 | АО "ДК Советского района" | кот. пр. Гагарина, 60, корпус 22 |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-18 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | май 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 412
411 | Медицинская | 8 | АО "ДК Советского района" | кот. пр. Гагарина, 60, корпус 22 |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-24 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | май 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 413
412 | Мельникова-Печерского | 1 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-12 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июнь 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 414
413 | Мельникова-Печерского | 4 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-13 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июнь 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 415
414 | Мельникова-Печерского | 5 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-14 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июнь 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 416
415 | Мельникова-Печерского | 7 | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | август 2026 | июнь 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 417
416 | Мельникова-Печерского | 8 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 29.06.-30.06.2026 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июнь 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 418
417 | Мельникова-Печерского | 9 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-15 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июнь 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 419
418 | Моховая | 15/2 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-27 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | август 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 420
419 | Моховая | 18 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-27 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | август 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 421
420 | Моховая | 21 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-26 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | август 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 422
421 | Моховая | 23А | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | август 2026 | август 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 423
422 | Моховая | 6 | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | август 2026 | август 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 424
423 | Нартова | 11 | АО "ДК Советского района" | кот. ООО ПРОФИТ |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-31 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июнь 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 425
424 | Нартова | 13 | АО "ДК Советского района" | кот. ООО ПРОФИТ |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-06 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июнь 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 426
425 | Нартова | 15 | АО "ДК Советского района" | кот. ООО ПРОФИТ |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-16 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июнь 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 427
426 | Нартова | 17 | АО "ДК Советского района" | кот. ООО ПРОФИТ |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-19 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июнь 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 428
427 | Нартова | 19 | АО "ДК Советского района" | кот. ООО ПРОФИТ |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-20 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июнь 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 429
428 | Нартова | 29 | АО "ДК Советского района" | кот. ООО ПРОФИТ |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-18 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июнь 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 430
429 | Нартова | 3 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-19 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июнь 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 431
430 | Нартова | 3А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-21 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июнь 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 432
431 | Нартова | 31 | АО "ДК Советского района" | кот. ООО ПРОФИТ |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-15 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июнь 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 433
432 | Нартова | 5 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-15 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июнь 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 434
433 | Нартова | 7 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-25 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июнь 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 435
434 | Нартова | 9 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-25 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июнь 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 436
435 | Невзоровых | 1 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-13 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 437
436 | Невзоровых | 111 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-14 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 438
437 | Невзоровых | 31/5 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-14 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 439
438 | Невзоровых | 33/8 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-14 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 440
439 | Невзоровых | 35 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-15 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 441
440 | Невзоровых | 37/57 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-15 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 442
441 | Невзоровых | 38/6 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-15 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 443
442 | Невзоровых | 39/68 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-15 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 444
443 | Невзоровых | 42 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-15 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 445
444 | Невзоровых | 7 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-16 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | июнь 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 446
445 | Невзоровых | 82 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-16 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 447
446 | Норвежская | 23 | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | май 2026 | май 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 448
447 | Норвежская | 33 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-20 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | август 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 449
448 | Норвежская | 37 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-21 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | август 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 450
449 | Норвежская | 4 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 25.08.-25.08.2026 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | август 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 451
450 | Норвежская | 6 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 03.08.-07.08.2026 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | август 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 452
451 | Норвежская | 6/2 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 11.08.-13.08.2026 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | август 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 453
452 | Октября 60-летия бульвар | 13 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-14 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | июль 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 454
453 | Октября 60-летия бульвар | 28 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-07 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | январь 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 455
454 | Октября 60-летия бульвар | 3 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-21 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | июль 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 456
455 | Октября 60-летия бульвар | 4 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-20 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | июль 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 457
456 | Октября 60-летия бульвар | 6 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-17 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | июль 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 458
457 | Октября 60-летия бульвар | 7 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-16 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | июль 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 459
458 | Октября 60-летия бульвар | 8 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-16 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | июль 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 460
459 | Оранжерейная 1-я | 32А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-17 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | февраль 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 461
460 | Оранжерейная 1-я | 38 | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | май 2026 | февраль 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 462
461 | Ошарская | 53 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-17 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | август 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 464
462 | Ошарская | 57а | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-17 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | август 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 465
463 | Ошарская | 63 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-17 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | август 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 466
464 | Ошарская | 72/32 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-20 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | август 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 467
465 | Ошарская | 78 | АО "ДК Советского района" | кот. ЗАО Механический завод РИЛС |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-20 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | август 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 468
466 | Ошарская | 88 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 20.07.-21.07.2026 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | август 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 469
467 | Ошарская | 94 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-21 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | август 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 470
468 | Ошарская | 94А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-22 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | август 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 471
469 | Панина Бориса | 10 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-22 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 472
470 | Панина Бориса | 10А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-22 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 473
471 | Панина Бориса | 12 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-22 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 474
472 | Панина Бориса | 12А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-22 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 475
473 | Панина Бориса | 13 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-23 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 476
474 | Панина Бориса | 13А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-23 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 477
475 | Панина Бориса | 15 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-23 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 478
476 | Панина Бориса | 16 | АО "ДК Советского района" | кот. Нижегородская Трикотажная Фабрика |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-23 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 479
477 | Панина Бориса | 19 | АО "ДК Советского района" | кот. Бориса Панина ул, 19б |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-23 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 480
478 | Панина Бориса | 19А | АО "ДК Советского района" | кот. Бориса Панина ул, 19б |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-24 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 481
479 | Панина Бориса | 20 | АО "ДК Советского района" | кот. Бориса Панина ул, 19б |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-24 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 482
480 | Панина Бориса | 21 | АО "ДК Советского района" | кот. Бориса Панина ул, 19б |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-24 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 483
481 | Панина Бориса | 24 | АО "ДК Советского района" | кот. Бориса Панина ул, 19б |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-29 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 484
482 | Панина Бориса | 26/12 | АО "ДК Советского района" | кот. Бориса Панина ул, 19б |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-24 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 485
483 | Панина Бориса | 4 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-27 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | август 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 486
484 | Панина Бориса | 5 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-28 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | август 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 487
485 | Панина Бориса | 5/1 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-28 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | август 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 488
486 | Панина Бориса | 5/2 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-29 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | август 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 489
487 | Панина Бориса | 7 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-29 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | август 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 490
488 | Панина Бориса | 7А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-30 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | август 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 491
489 | Панина Бориса | 9 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-30 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | август 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 492
490 | Плетнёвская | 15 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-24 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 493
491 | Полтавская | 2 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 30.07.-31.07.2026 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 494
492 | Полтавская | 2А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-31 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 495
493 | Полтавская | 35/2 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-03 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 496
494 | Полтавская | 47 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 03.08.-04.08.2026 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 497
495 | Полтавская | 51А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-04 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июль 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 498
496 | Полтавская | 53 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-04 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июль 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 499
497 | Пушкина | 11 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-05 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | апрель 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 500
498 | Пушкина | 11А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-05 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | апрель 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 501
499 | Пушкина | 12 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-05 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июль 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 502
500 | Пушкина | 15/1 | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | август 2026 | апрель 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 503
501 | Пушкина | 21 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-22 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 504
502 | Пушкина | 21А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-21 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 505
503 | Пушкина | 23 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-20 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 506
504 | Пушкина | 25 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-26 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 507
505 | Пушкина | 27 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-27 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 508
506 | Пушкина | 29 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-14 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 509
507 | Пушкина | 29А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-28 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 510
508 | Пушкина | 31 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-29 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 511
509 | Пушкина | 33 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-19 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 512
510 | Пушкина | 34В | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-18 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | август 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 513
511 | Пушкина | 35 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-19 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 514
512 | Пушкина | 37 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-25 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 515
513 | Пушкина | 38 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-26 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июль 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 516
514 | Пушкина | 38А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-29 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июль 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 517
515 | Пушкина | 40А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-23 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июль 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 518
516 | Пушкина | 42 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-24 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июль 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 519
517 | Пушкина | 42А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-30 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июль 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 520
518 | Пушкина | 44 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-31 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июль 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 521
519 | Пушкина | 46 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-24 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июль 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 522
520 | Пушкина | 47А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-28 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 523
521 | Пушкина | 48 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-29 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 524
522 | Пушкина | 50 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-08 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июль 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 525
523 | Пушкина | 52 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-20 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июль 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 526
524 | Пушкина | 54 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-22 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июль 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 527
525 | Пушкина | 9А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-05 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 528
526 | Республиканская | 20/1 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-06 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 529
527 | Республиканская | 23 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-06 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 530
528 | Республиканская | 25 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 06.08.-07.08.2026 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 531
529 | Республиканская | 27 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-07 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 532
530 | Республиканская | 35 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-16 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 533
531 | Республиканская | 37 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-23 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | апрель 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 534
532 | Родниковая | 46 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-07 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 535
533 | Родниковая | 6 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 07.08.-11.08.2026 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 536
534 | Родниковая | 63 | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | май 2026 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 537
535 | Родниковая | 67 | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | май 2026 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 538
536 | Рокоссовского Маршала | 10 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-15 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | август 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 539
537 | Рокоссовского Маршала | 13 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-22 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | август 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 540
538 | Рокоссовского Маршала | 15 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-02 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | август 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 541
539 | Рокоссовского Маршала | 19 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-03 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | август 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 542
540 | Рокоссовского Маршала | 2 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-29 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | август 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 543
541 | Рокоссовского Маршала | 3 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-30 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | август 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 544
542 | Рукавишниковых сестер | 11 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-10 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | февраль 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 545
543 | Рукавишниковых сестер | 16/9 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-26 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | февраль 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 546
544 | Рукавишниковых сестер | 17 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-25 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | февраль 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 547
545 | Рукавишниковых сестер | 18 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-26 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | февраль 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 548
546 | Рукавишниковых сестер | 18А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-16 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | февраль 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 549
547 | Рукавишниковых сестер | 24 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-28 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | февраль 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 550
548 | Рукавишниковых сестер | 24А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-20 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | февраль 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 551
549 | Рукавишниковых сестер | 26 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-27 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | февраль 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 552
550 | Рукавишниковых сестер | 3А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-07 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | февраль 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 553
551 | Саврасова | 10 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-31 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | август 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 554
552 | Саврасова | 11 | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | август 2026 | февраль 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 555
553 | Саврасова | 16 | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | август 2026 | февраль 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 556
554 | Саврасова | 24 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-18 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | август 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 557
555 | Саврасова | 26А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-19 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | август 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 558
556 | Саврасова | 8 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-21 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | август 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 559
557 | Светлогорская | 1 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-08 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 560
558 | Светлогорская | 1А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-10 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 561
559 | Светлогорская | 1Б | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-09 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 562
560 | Светлогорская | 2 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-06 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 563
561 | Светлогорская | 2А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-07 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 564
562 | Светлогорская | 2Б | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-13 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 565
563 | Светлогорская | 3 | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | август 2026 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 566
564 | Светлогорская | 5 | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | август 2026 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 567
565 | Светлогорская | 8/7 | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | август 2026 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 568
566 | Светлогорская | 9/7 | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | август 2026 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 569
567 | Светлогорский переулок | 13 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-11 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 570
568 | Светлогорский переулок | 16 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-10 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 571
569 | Светлогорский переулок | 3 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-17 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 572
570 | Светлогорский переулок | 5 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-16 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 573
571 | Светлогорский переулок | 6 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-17 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 574
572 | Сибирцева | 10 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-07 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | август 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 575
573 | Сибирцева | 3 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-25 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | август 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 576
574 | Сибирцева | 4 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-18 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | август 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 577
575 | Сибирцева | 5 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-24 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | август 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 578
576 | Сибирцева | 6 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-17 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | август 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 579
577 | Сибирцева | 8 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-19 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | август 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 580
578 | Студеная | 80 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-11 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | август 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 581
579 | Студенческая | 17 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-11 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июнь 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 582
580 | Студенческая | 17А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-11 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | август 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 583
581 | Студенческая | 19 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-12 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | август 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 584
582 | Студенческая | 19А | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | август 2026 | август 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 585
583 | Студенческая | 21 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-12 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | август 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 586
584 | Студенческая | 3 | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | август 2026 | август 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 587
585 | Студенческая | 4 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-01 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | август 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 588
586 | Студенческая | 6А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-02 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | август 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 589
587 | Сусловой Надежды | 10/1 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-19 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | май 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 590
588 | Сусловой Надежды | 10/2 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-19 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | май 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 591
589 | Сусловой Надежды | 10/3 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-08 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | май 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 592
590 | Сусловой Надежды | 11/1 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-24 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | май 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 593
591 | Сусловой Надежды | 11/2 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-08 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | май 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 594
592 | Сусловой Надежды | 12 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-24 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | май 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 595
593 | Сусловой Надежды | 12/2 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-30 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | май 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 596
594 | Сусловой Надежды | 13 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-08 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | май 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 597
595 | Сусловой Надежды | 15/1 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-08 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | май 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 598
596 | Сусловой Надежды | 16/1 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-25 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | май 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 599
597 | Сусловой Надежды | 16/3 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-25 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | май 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 600
598 | Сусловой Надежды | 17 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-25 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | май 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 601
599 | Сусловой Надежды | 18 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-24 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | май 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 602
600 | Сусловой Надежды | 2/2 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-25 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | май 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 603
601 | Сусловой Надежды | 2/3 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-26 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | май 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 604
602 | Сусловой Надежды | 2/4 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-05 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | май 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 605
603 | Сусловой Надежды | 20 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 24.08.-25.08.2026 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | май 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 606
604 | Сусловой Надежды | 24 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-25 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | май 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 607
605 | Сусловой Надежды | 3/2 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-25 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | май 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 608
606 | Сусловой Надежды | 4/1 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-25 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | май 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 609
607 | Сусловой Надежды | 4/2 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-25 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | май 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 610
608 | Сусловой Надежды | 4/3 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-29 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | июнь 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 611
609 | Сусловой Надежды | 4/4 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 29.06.-30.06.2026 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | июнь 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 612
610 | Сусловой Надежды | 5/1 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-26 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июнь 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 613
611 | Сусловой Надежды | 5/2 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-26 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июнь 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 614
612 | Сусловой Надежды | 6 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-26 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | июнь 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 615
613 | Сусловой Надежды | 8/2 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-30 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | июнь 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 616
614 | Сусловой Надежды | 9/2 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-26 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | июнь 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 617
615 | Тверская | 25/15 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-19 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | август 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 618
616 | Тимирязева | 1 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 19.08.-20.08.2026 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | август 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 619
617 | Тимирязева | 3 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-20 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | август 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 620
618 | Тимирязева | 3А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-20 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | август 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 621
619 | Тимирязева | 33А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-21 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | август 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 622
620 | Тимирязева | 7 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-21 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | август 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 623
621 | Уссурийская | 3 | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | май 2026 | июнь 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 624
622 | Уссурийская | 4 | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | май 2026 | июнь 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 625
623 | Четверикова | 4 | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | май 2026 | март 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 626
624 | Четверикова | 5 | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | май 2026 | март 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 627
625 | Четверикова | 6 | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | май 2026 | март 2025 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 628
626 | Чукотская | 16 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-05 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | июнь 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 629
627 | Чукотская | 20 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-06 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | июнь 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 630
628 | Чукотская | 24 | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | май 2026 | июнь 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 631
629 | Чукотская | 3 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-02 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | июнь 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 632
630 | Чукотская | 3А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-03 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | июнь 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 633
631 | Чукотская | 3Б | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-06 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | август 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 634
632 | Чукотская | 38 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-01 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | август 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 635
633 | Чукотская | 5 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-04 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | июнь 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 636
634 | Шишкова Вячеслава | 1 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-30 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | июнь 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 637
635 | Шишкова Вячеслава | 10 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-30 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | июнь 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 638
636 | Шишкова Вячеслава | 2/1 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-02 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | июнь 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 639
637 | Шишкова Вячеслава | 3 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-03 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | июнь 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 640
638 | Шишкова Вячеслава | 4/1 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-03 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | июнь 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 641
639 | Шишкова Вячеслава | 6/1 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-03 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | июнь 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 642
640 | Шишкова Вячеслава | 6/2 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-03 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | июнь 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 643
641 | Шишкова Вячеслава | 8/1 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-03 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | июнь 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 644
642 | Шишкова Вячеслава | 8/2 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-06 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | июнь 2023 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 645
643 | Шорина | 12 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-25 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 646
644 | Шорина | 13/13 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-28 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 647
645 | Шорина | 14 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-17 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 648
646 | Шорина | 16 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-21 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 649
647 | Шорина | 16А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-17 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 650
648 | Шорина | 18 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-14 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 651
649 | Шорина | 18А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-13 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 652
650 | Шорина | 20А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-06 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 653
651 | Шорина | 3 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-01 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 654
652 | Шорина | 4 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-06-02 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 655
653 | Шорина | 4А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-22 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 656
654 | Шорина | 6 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-15 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 657
655 | Шорина | 6А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-18 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 658
656 | Шорина | 8 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-05-25 | до 01.09.2026 |  | май 2026 | январь 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 659
657 | Штеменко Генерала | 1 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-07 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | авнуст 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 660
658 | Штеменко Генерала | 6 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-08 | до 01.09.2026 |  | июнь 2026 | август 2024 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 661
659 | Эльтонская | 25 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-08 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 662
660 | Эльтонская | 50 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-27 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 663
661 | Юбилейная | 13А | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | август 2026 | февраль 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 664
662 | Юбилейная | 14 | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | август 2026 | февраль 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 665
663 | Юбилейная | 14А | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | август 2026 | февраль 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 666
664 | Юбилейная | 17 | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | август 2026 | февраль 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 667
665 | Юбилейная | 17А | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | август 2026 | февраль 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 668
666 | Юбилейная | 18 | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | август 2026 | февраль 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 669
667 | Юбилейная | 20 | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | август 2026 | февраль 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 670
668 | Юбилейная | 21/27 | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | август 2026 | февраль 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 671
669 | Юбилейная | 26 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-14 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | февраль 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 672
670 | Юбилейная | 28 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-07 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | февраль 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 673
671 | Юбилейная | 30 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-10 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | февраль 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 674
672 | Юбилейная | 34 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-12 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | февраль 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 675
673 | Юбилейная | 35 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-24 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | август 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 676
674 | Юбилейная | 36 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-10 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | февраль 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 677
675 | Юбилейная | 37 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-17 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | март 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 678
676 | Юбилейная | 38 | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-08-18 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | февраль 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 679
677 | Юбилейная | 39А | АО "ДК Советского района" | кот. Ветеринарная, 5А |  |  | до 01.09.2026 | 2026-07-06 | до 01.09.2026 |  | август 2026 | февраль 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 680
678 | Юбилейная | 9Б | АО "ДК Советского района" | - | АОГВ | [5 empty] | август 2026 | август 2026 | до 01.09.2026 | до 01.09.2026 | 681