2. План подготовки объектов жилищного фонда к отопительному периоду 2026-2027 годов

администрации Советского района г.о.г. Нижнего Новгорода

| Адрес | № дома | Управляющая (обслуживающая) организация | Тип системы теплоснабжения |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дом с центральным отоплением (ТЭЦ, котельная №) | Дом с индивидуальным отоплением (крышные, встроенные-пристроенные котельные, АГВ) | Ремонт системы теплоснабжения | Ремонт тепловой изоляции | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры | Ревизия, сдача элеваторных узлов и дроссельных (ограничительных) устройств | Поверка узла учета | Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов | Протокол по замеру сопротивления изоляции электросетей | Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчета индекса готовности | Направление пакета документов и оценочного листа с рассчитанным индексом готовности МКД в комиссию по проведению оценки обеспеченности готовности |
|  |  |  |  |  | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата |
| Ул. Артельная | 11 | ООО УК «Нижегородец-1» |  | - | 05-15 мая | 18 мая | 20-21 мая | 3 августа | 10 августа | август | июль | До 01.09.2026 | До 01.09.2026 |
| Ул. Пушкина | 34б | ООО УК «Нижегородец-1» |  | - | 05-15 мая | 18 мая | 26-27 мая | 3 августа | 10 августа | август | июль | До 01.09.2026 | До 01.09.2026 |
| Ул. Пушкина | 34 г | ООО УК «Нижегородец-1» |  | - | 05-15 мая | 18 мая | 28 мая | 3 августа | 10 августа | август | июль | До 01.09.2026 | До 01.09.2026 |