

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **№** |  |

┌ ┐

**О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего**

**Новгорода от 27.12.2022 № 7120**

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, администрация города Нижнего Новгорода **постановляет**:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2023-2028 годы, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.12.2022 № 7120, следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | руб. | | | | | | |
| Ответственный исполнитель (соисполнители) | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год |
| Всего, в том числе: | 3 843 403 049,01 | 333 271 280,00 | 305 612 291,20 | 172 965 185,05 | 178 829 569,91 | 184 928 530,16 |
| ДС | 908 245 704,00 | 101 793 500,00 | 109 331 700,00 | 48 986 399,95 | 50 647 283,90 | 52 374 603,23 |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода (ДС) | 2 030 473 662,09 | 212 510 800,00 | 177 222 400,00 | 113 192 558,04 | 117 030 351,89 | 121 021 657,50 |
| МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» (ДС) | 567 037 839,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «Нижегороджилагентство» | 337 645 843,61 | 18 966 980,00 | 19 058 191,20 | 10 786 227,06 | 11 151 934,12 | 11 532 269,43 |

».

1.2. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» пункта 2.7 раздела 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

1.3. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» пункта 3.1.1 подраздела 3.1 Раздела 3 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | руб. | | | | | | |
| Ответственный исполнитель (соисполнители) | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Всего, в том числе: | 3 760 284 333,21 | 254 255 380,00 | 219 058 191,20 | 123 978 785,10 | 128 182 286,01 | 132 553 926,93 |
| ДС | 825 126 988,20 | 22 777 600,00 | 22 777 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода (ДС) | 2 030 473 662,09 | 212 510 800,00 | 177 222 400,00 | 113 192 558,04 | 117 030 351,89 | 121 021 657,50 |
| МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» | 567 037 839,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «Нижегороджилагентство» | 337 645 843,61 | 18 966 980,00 | 19 058 191,20 | 10 786 227,06 | 11 151 934,12 | 11 531 269,43 |

».

1.4. Таблицу 5 «План реализации Программы на 2023 год» раздела 5 изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить [опубликование](garantF1://36510270.0) настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».

3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на [официальном сайте](garantF1://8400900.7) администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Скалкин Д.А.

Глава города Ю.В.Шалабаев

А.Ю.Каразанов

439 12 24

Приложение № 1

к постановлению администрации

города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код основного мероприятия целевой статьи расходов | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, руб. | | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» | | | Всего, в том числе: | 3 843 403 049,01 | 333 271 280,00 | 305 612 291,20 | 172 965 185,05 | 178 829 569,91 | 184 928 530,16 |
| ДС | 908 245 704,00 | 101 793 500,00 | 109 331 700,00 | 48 986 399,95 | 50 647 283,90 | 52 374 603,23 |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода (ДС) | 2 030 473 662,09 | 212 510 800,00 | 177 222 400,00 | 113 192 558,04 | 117 030 351,89 | 121 021 657,50 |
| МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» (ДС) | 567 037 839,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «Нижегороджилагентство» (ДС) | 337 645 843,61 | 18 966 980,00 | 19 058 191,20 | 10 786 227,06 | 11 151 934,12 | 11 532 269,43 |
| 1. | Подпрограмма «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города» | | Всего, в том числе: | 3 760 284 333,21 | 254 255 380,00 | 219 058 191,20 | 123 978 785,10 | 128 182 286,01 | 132 553 926,93 |
| ДС | 825 126 988,20 | 22 777 600,00 | 22 777 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода (ДС) | 2 030 473 662,09 | 212 510 800,00 | 177 222 400,00 | 113 192 558,04 | 117 030 351,89 | 121 021 657,50 |
| МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» (ДС) | 567 037 839,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «Нижегороджилагентство» (ДС) | 337 645 843,61 | 18 966 980,00 | 19 058 191,20 | 10 786 227,06 | 11 151 934,12 | 11 532 269,43 |
| 1.1. | 09 1 01 00000 | Выплата собственникам возмещения за изымаемые для муниципальных нужд жилые помещения | Всего, в том числе: | 2 030 473 662,09 | 212 510 800,00 | 177 222 400,00 | 113 192 558,04 | 117 030 351,89 | 121 021 657,50 |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода (ДС) | 2 030 473 662,09 | 212 510 800,00 | 177 222 400,00 | 113 192 558,04 | 117 030 351,89 | 121 021 657,50 |
| 1.2. | 09 1 02 00000 | Приобретение жилых помещений | Всего, в том числе: | 335 845 843,61 | 17 166 980,00 | 17 258 191,20 | 9 767 494,04 | 10 098 660,95 | 10 443 074,51 |
| МКУ «Нижегороджилагентство» (ДС) | 335 845 843,61 | 17 166 980,00 | 17 258 191,20 | 9 767 494,04 | 10 098 660,95 | 10 443 074,51 |
| 1.3. | 09 1 04 00000 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности, мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | Всего, в том числе: | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 018 733,02 | 1 053 273,17 | 1 089 194,92 |
| МКУ «Нижегороджилагентство» (ДС) | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 018 733,02 | 1 053 273,17 | 1 089 194,92 |
| 1.4. | 09 1 07 00000 | Строительство многоквартирных жилых домов | Всего, в том числе: | 567 037 839,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» (ДС) | 567 037 839,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | 09 1 F3 00000 | Реализация федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | Всего, в том числе: | 825 126 988,20 | 22 777 600,00 | 22 777 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ДС | 825 126 988,20 | 22 777 600,00 | 22 777 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям граждан для улучшения жилищных условий» | | Всего, в том числе: | 83 118 715,80 | 79 015 900,00 | 86 554 100,00 | 48 986 399,95 | 50 647 283,90 | 52 374 603,23 |
| ДС | 83 118 715,80 | 79 015 900,00 | 86 554 100,00 | 48 986 399,95 | 50 647 283,90 | 52 374 603,23 |
| 2.1. | 09 2 01 00000 | Предоставление социальной поддержки молодым семьям | Всего, в том числе: | 9 459 852,80 | 11 559 000,00 | 11 442 800,00 | 6 476 199,02 | 6 695 774,55 | 6 924 133,11 |
| ДС | 9 459 852,80 | 11 559 000,00 | 11 442 800,00 | 6 476 199,02 | 6 695 774,55 | 6 924 133,11 |
| 2.2. | 09 2 02 00000 | Предоставление социальных выплат и компенсационных выплат гражданам | Всего, в том числе: | 28 002 063,00 | 35 048 900,00 | 35 048 900,00 | 19 836 373,24 | 20 508 925,50 | 21 208 379,86 |
| ДС | 28 002 063,00 | 35 048 900,00 | 35 048 900,00 | 19 836 373,24 | 20 508 925,50 | 21 208 379,86 |
| 2.3. | 09 2 03 00000 | Выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан | Всего, в том числе: | 45 656 800,00 | 32 408 000,00 | 40 062 400,00 | 22 673 827,69 | 23 442 583,85 | 24 242 090,26 |
| ДС | 45 656 800,00 | 32 408 000,00 | 40 062 400,00 | 22 673 827,69 | 23 442 583,85 | 24 242 090,26 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к постановлению администрации

города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 5

План реализации Программы на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код основного мероприятия целевой статьи расходов | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Срок | | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее – ПНР) | | | Объемы финансового обеспечения, руб. | | | |
| начала реализации | окончания реализации |
| Наименование ПНР | Ед. изм. | Значение | Собственные городские средства | Средства областного бюджета | Средства федерального бюджета | Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего по муниципальной программе | | | | | | | | | 377 896 198,35 | 2 667 669 602,57 | 33 143 258,64 | 796 824 980,83 |
| 1. | Подпрограмма «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города» | | | | | | | | 346 084 450,55 | 2 654 648 466,75 | 0,00 | 796 824 980,83 |
| Задача. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям. | | | | | | | | | 346 084 450,55 | 2 654 648 466,75 | 0,00 | 796 824 980,83 |
| 1.1. | 09 1 01 00000 | Основное мероприятие. Выплата собственникам возмещения за изымаемые для муниципальных нужд помещения | | | | | | | 284 645 487,15 | 1 691 765 629,26 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Выплата собственникам возмещения за изымаемые жилые помещения, признанные в установленном порядке непригодными для проживания и аварийными | | Отдел планирования и финансирования ДС | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество выплат собственникам жилых помещений по заключенным соглашениям об изъятии | Ед. | 5 | 8 697 751,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | Ед. | 119 | 203 554 880,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Ленинского района | Ед. | 41 | 58 127 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Московского района | Ед. | 14 | 31 167 612,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Нижегородского района | Ед. | 23 | 44 824 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Советского района | Ед. | 6 | 2 156 978,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Автозаводского района | Ед. | 3 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Приокского района | Ед. | 5 | 8 066 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Канавинского района | Ед. | 22 | 44 069 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Сормовского района | Ед. | 5 | 14 672 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Обеспечение реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» за счет собственных городских средств | | Управление по учету и распределения жилья ДС | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество реализуемых этапов | Ед. | 2 | 8 616 462,62 | 818 313 282,57 | 0,00 | 0,00 |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 1 460 432,55 | 144 582 826,69 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Автозаводского района | 48 748,89 | 4 826 139,79 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Канавинского района | 229 685,86 | 22 738 900,93 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Ленинского района | 82 607,63 | 8 178 154,55 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Приокского района | 58 281,11 | 5 769 829,85 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Московского района | 105 978,50 | 10 491 873,57 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Нижегородского района | 761 424,98 | 75 381 075,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Советского района | 15 725,57 | 1 556 831,35 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Сормовского района | 157 980,01 | 15 640 021,65 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Выплата возмещения собственникам жилых помещений за изымаемые жилые помещения по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Краснодонцев, дом № 17 литера А | | Администрация Автозаводского района | 27.01.2023 | 31.12.2023 | Количество выплат собственникам жилых помещений по заключенным соглашениям об изъятии | Ед. | 2 | 0,00 | 29 191 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Расходы по переселению граждан из признанного аварийным жилого дома № 15 литер А по ул. Ломоносова | | Администрация Советского района | 11.01.2023 | 31.12.2023 | Количество выплат собственникам жилых помещений | Ед. | 48 | 5 050 505,05 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Выплата возмещения за изымаемые жилые помещения для переселения граждан из признанного аварийным дома, расположенного по адресу: г. Н.Новгород, ул. Светлогорская, д. 8/7 литера А | | Отдел планирования и финансирования ДС | 23.03.2023 | 31.12.2023 | Количество выплат собственникам жилых помещений | Ед. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Советского района | Ед. | 5 | 44 325,00 | 4 388 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6. | Выплата возмещения за изымаемые жилые помещения для переселения граждан из признанных аварийными многоквартирных домов №№ 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 по ул. Циолковского г.Н.Новгорода | | Отдел планирования и финансирования ДС | 23.03.2023 | 31.12.2023 | Количество выплат собственникам жилых помещений | Ед. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Сормовского района | Ед. | 1 | 13 155,00 | 1 302 345,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7. | Выплата возмещения за изымаемые жилые помещения для переселения граждан из признанных аварийными многоквартирных домах № 43а литеры В, В1, № 47 литеры Б,Б1 по улице Алексеевская, № 10а, №6,№ 12 по улице Студеная | | Администрация Нижегородского района | 15.06.2023 | 31.12.2023 | Количество выплат собственникам жилых помещений по заключенным соглашениям об изъятии | Ед. | 55 | 1 959 475,00 | 193 988 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.8. | Выплата возмещения за изымаемые жилые помещения для переселения граждан из признанных аварийными многоквартирных домах № 5 и № 24 по ул.Гаршина | | Администрация Нижегородского района | 28.09.2023 | 31.12.2023 | Количество выплат собственникам жилых помещений по заключенным соглашениям об изъятии | Ед. | 11 | 55 248 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | 09 1 02 00000 | Приобретение жилых помещений | | | | | | | 31 156 250,15 | 342 755 536,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Обеспечение реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» за счет собственных городских средств | | МКУ «Нижегороджилагентство» | 13.01.2023 | 31.12.2023 | Количество реализуемых этапов | Ед. | 2 | 7 157 913,88 | 247 809 356,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Содержание учреждения, осуществляющего деятельность по приобретению в муниципальную собственность жилых помещений в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда | | МКУ «Нижегороджилагентство» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество учреждений | Ед. | 1 | 18 515 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в признанных аварийными многоквартирных домах № 43а литеры В,В1, № 47 литеры Б,Б1 по улице Алексеевская, № 10а, №6,№ 12 по улице Студеная | | МКУ «Нижегороджилагентство» | 29.03.2023 | 31.12.2023 | Количество приобретенных жилых помещений | Ед. | 7 | 388 000,00 | 38 412 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в признанных аварийными многоквартирных домах, расположенных по адресу: г.Н.Новгород, ул. Совнаркомовская, д. 5, литера А и ул.Керченская, д. 5, литера А | | МКУ «Нижегороджилагентство» | 23.03.2023 | 31.12.2023 | Количество приобретенных жилых помещений | Ед. | 11 | 334 282,00 | 33 093 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5. | Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений для предоставления на условиях социального найма гражданам, проживающим в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания и аварийными | | Управление по учету и распределению жилья ДС | 28.04.2023 | 31.12.2023 | Количество приобретенных жилых помещений | Ед. | 1 | 4 760 254,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6. | Расселение 5 жилых помещений по адресам: ул.Лобачевского дом 7 литера А, ул.Углова дом 4 литера А, ул.Орджоникидзе, дом 11 литера А | | Управление по учету и распределению жилья ДС | 27.09.2023 | 31.12.2023 | Количество приобретенных помещений | Ед. | 5 | 0,00 | 23 440 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | 09 1 04 00000 | Основное мероприятие. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности, мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | | | | | | | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Определение рыночной стоимости объектов недвижимости (в т.ч. изымаемых и предоставляемых взамен изымаемых объектов недвижимости) | | Управление по учету и распределению жилья ДС | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество муниципальных контрактов на определение размера возмещения собственникам помещений | Шт. | 23 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «Нижегороджилагентство» |
| 1.4. | 09 1 07 00000 | Основное мероприятие. Строительство многоквартирных жилых домов | | | | | | | 19 199 952,79 | 595 278 319,69 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | Строительство многоквартирного дома №1 (по генплану), расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Героя Васильева, 31, земельный участок №1 (в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2023-2025 гг.) | | МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Готовность объекта | % | 100 | 1 168 134,80 | 85 687 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2. | Обеспечение реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» за счет собственных городских средств | | МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество строящихся объектов | Ед. | ~~2~~ 3 | 16 249 391,80 | 509 590 519,69 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | Строительство многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Зайцева, рядом с домом  № 22 | | МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Предпроектная документация по строительству объекта | Ед. | 1 | 416 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4. | Строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийных жилых домов | | МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» | 30.06.2023 | 31.12.2023 | Заключение муниципальных контрактов на выполнение предпроектной документации по строительству объектов | Ед. | 3 | 1 365 926,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | 09 1 F3 00000 | Реализация федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | | | | | | | 9 282 760,46 | 24 848 981,00 | 0,00 | 796 824 980,83 |
| 1.5.1. | Приобретение жилых помещений у застройщиков или иных лиц, не являющихся застройщиками, в многоквартирных домах в рамках реализации 3 этапа Региональной адресной программы | | МКУ «Нижегороджилагентство» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество приобретенных благоустроенных жилых помещений | Ед. | 9 | 284 019,48 | 852 484,18 | 0,00 | 26 845 766,39 |
| 1.5.2. | Приобретение жилых помещений у застройщиков или иных лиц, не являющихся застройщиками, в многоквартирных домах в рамках реализации 4 этапа Региональной адресной программы | | МКУ «Нижегороджилагентство» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество приобретенных благоустроенных жилых помещений | Ед. | 64 | 1 281 615,05 | 3 744 845,01 | 0,00 | 123 290 645,01 |
| 1.5.3. | Выплата собственникам возмещения за изымаемые жилые помещения в рамках реализации 3 этапа Региональной адресной программы | | Управление по учету и распределения жилья ДС | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество выплат собственникам жилых помещений по заключенным соглашениям об изъятии | Ед. | 21 | 322 698,44 | 824 820,33 | 0,00 | 26 005 016,32 |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | Ед. | 40 | 517 843,23 | 1 553 529,70 | 0,00 | 48 922 544,89 |
| Администрация Московского района | Ед. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Приокского района | Ед. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Автозаводского района | Ед. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Канавинского района | Ед. | 7 | 57 037,25 | 171 111,75 | 0,00 | 5 388 517,82 |
| Администрация Ленинского района | Ед. | 2 | 48 297,18 | 144 891,54 | 0,00 | 4 562 811,28 |
| Администрация Нижегородского района | Ед. | 15 | 196 704,04 | 590 112,11 | 0,00 | 18 583 349,93 |
| Администрация Советского района | Ед. | 10 | 156 221,55 | 468 664,65 | 0,00 | 14 758 821,56 |
| Администрация Сормовского района | Ед. | 6 | 59 583,21 | 178 749,65 | 0,00 | 5 629 044,30 |
| 1.5.4. | Выплата собственникам возмещения за изымаемые жилые помещения в рамках реализации 4 этапа Региональной адресной программы | | Управление по учету и распределения жилья ДС | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество выплат собственникам жилых помещений по заключенным соглашениям об изъятии | Ед. | 1 | 918 377,33 | 10 116,25 | 0,00 | 139 073,30 |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | Ед. | 215 | 2 619 508,90 | 7 858 527,01 | 0,00 | 251 472 862,41 |
| Администрация Московского района | Ед. | 31 | 294 333,26 | 882 999,88 | 0,00 | 28 255 995,79 |
| Администрация Приокского района | Ед. | 4 | 59 943,90 | 179 831,66 | 0,00 | 5 754 613,48 |
| Администрация Автозаводского района | Ед. | 31 | 129 691,08 | 389 073,33 | 0,00 | 12 450 345,91 |
| Администрация Канавинского района | Ед. | 58 | 738 268,72 | 2 214 806,20 | 0,00 | 70 873 797,81 |
| Администрация Ленинского района | Ед. | 14 | 166 891,46 | 500 674,40 | 0,00 | 16 021 580,96 |
| Администрация Нижегородского района | Ед. | 51 | 874 506,22 | 2 623 518,72 | 0,00 | 83 952 598,36 |
| Администрация Советского района | Ед. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Сормовского района | Ед. | 26 | 355 874,26 | 1 067 622,82 | 0,00 | 34 163 930,10 |
| 1.5.5. | Строительство многоквартирного дома №2 (по генплану), расположенного по адресу: г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Героя Васильева,33, земельный участок № 2 | | МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Готовность объекта | % | 100 | 1 134 228,29 | 3 391 249,31 | 0,00 | 108 519 977,90 |
| 1.5.6. | Строительство многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Дружаева, д.1а (участок 1), земельный участок № 1Б | | МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Готовность объекта | % | 100 | 1 894 319,65 | 5 682 958,93 | 0,00 | 181 854 685,79 |
| 1.5.7. | Строительство многоквартирного дома №1 (по генплану), расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Героя Васильева, 31, земельный участок № 1 | | МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» | 25.09.2023 | 31.12.2023 | Готовность объекта | % | 100 | 310 150,09 | 930 450,28 |  | 29 774 408,82 |
| 2. | Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям граждан для улучшения жилищных условий» | | | | | | | | 31 811 747,80 | 13 021 135,82 | 33 143 258,64 | 0,00 |
| Задача. Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан для решения жилищных проблем | | | | | | | | | 31 811 747,80 | 13 021 135,82 | 33 143 258,64 | 0,00 |
| 2.1. | 09 2 01 00000 | Основное мероприятие. Предоставление социальной поддержки молодым семьям | | | | | | | 3 821 184,80 | 6 830 924,82 | 2 485 838,64 | 0,00 |
| 2.1.1. | Организация учета молодых семей для участия в основном мероприятии Подпрограммы | | Отдел планирования и финансирования ДС | 01.01.2023 | 05.06.2023 | Заявка на участие города в направлении «Обеспечение жильем молодых семей в Нижегородской области» | Ед. | 1 | - | - | - | - |
| 2.1.2. | Перечисление молодым семьям социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | | Отдел планирования и финансирования ДС | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество молодых семей – получателей социальных выплат с использованием средств федерального бюджета | Семья | 4 | 3 767 584,80 | 6 830 924,82 | 2 485 838,64 | 0,00 |
| Количество молодых семей – получателей областной социальной выплаты | Семья | 0 |
| 2.1.3. | Перечисление компенсации процентной ставки по кредитам (займам) на покупку (приобретение) жилья, выданным до 31 декабря 2006 года | | Отдел планирования и финансирования ДС | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество получателей ежемесячной компенсации процентной ставки | Чел. | 5 | 53 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | 09 2 02 00000 | Основное мероприятие. Предоставление социальных выплат и компенсационных выплат гражданам | | | | | | | 27 990 563,00 | 6 869,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Перечисление работникам муниципальной бюджетной сферы социальной выплаты на строительство или приобретение жилья | | Отдел планирования и финансирования ДС | 01.04.2023 | 31.12.2023 | Количество работников муниципальной бюджетной сферы – получателей социальной выплаты | Чел. | 4 | 27 981 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | Перечисление на счета граждан – участников социальной (льготной) ипотеки компенсации части ежемесячного платежа по полученным ипотечным жилищным кредитам (займам) | | Отдел планирования и финансирования ДС | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество граждан - получателей ежемесячной компенсации | Чел. | 3 | 8 900,00 | 6 869,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Перечисление социальной выплаты семьям, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в которых одновременно родились трое и более детей | | Отдел планирования и финансирования ДС | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество семей – получателей социальной выплаты | Семья | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | 09 2 03 00000 | Основное мероприятие. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан | | | | | | | 0,00 | 6 183 342,00 | 30 657 420,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения ветеранам боевых действий и иным приравненным к указанной категории гражданам, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» | | Отдел планирования и финансирования ДС | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество получателей денежной выплаты | Чел. | 6 | 0,00 | 0,00 | 12 328 722,00 | 0,00 |
| 2.3.2. | Предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | | Отдел планирования и финансирования ДС | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество получателей денежной выплаты | Чел. | 7 | 0,00 | 0,00 | 18 328 698,00 | 0,00 |
| 2.3.4. | Предоставление единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения гражданам, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний | | Отдел планирования и финансирования ДС | 14.03.2023 | 31.12.2023 | Количество получателей денежной выплаты | Чел. | 3 | 0,00 | 6 183 342,00 | 0,00 | 0,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_