АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 27.12.2022 |  |  |  | № 7147 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ┌ |  | ┐ |
| --- | --- | --- |
| Об утверждении муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2023-2028 годы |  |  |

(в редакции постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2023 № 1119, от 03.03.2023 № 1239, от 10.05.2023 № 2819, от 01.08.2023 № 5322, от 02.11.2023 № 8044, от 29.03.2024 № 2044, от 03.06.2024 № 3996, от 09.08.2024 № 6655, от 25.11.2024 № 10700, от 13.03.2025 № 3126, от 29.05.2025 № 6336, от 22.08.2025 № 10344, от 02.12.2025 № 15306)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2014 № 2542 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Нижнего Новгорода», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2023-2028 годы.

2. Признать утратившим силу с 01.01.2023 постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.01.2019 № 115 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы» в части действия муниципальной программы на 2023 и 2024 годы.

3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород».

4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г.

Глава города                                                                                              Ю.В.Шалабаев

А.А.Максимов

435 58 10

## УТВЕРЖДЕНА

## постановлением администрации

## города

## от 27.12.2022  № 7147

(в редакции постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2023 № 1119, от 03.03.2023 № 1239, от 10.05.2023 № 2819, от 01.08.2023 № 5322, от 02.11.2023 № 8044, от 29.03.2024 № 2044, от 03.06.2024 № 3996, от 25.11.2024 № 10700, от 13.03.2025 № 3126, от 29.05.2025 № 6336, от 22.08.2025 № 10344, от 02.12.2025 № 15306)

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

## «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода»

## на 2023 - 2028 годы

## (далее - муниципальная программа, программа)

## Раздел 1. Паспорт муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе Административно-территориальное образование Новинский сельсовет. Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «УМК НН») Муниципальное казенное учреждение «Нижегородское городское лесничество» (далее - МКУ «Нижегородлес») Муниципальное казенное учреждение «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода») |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Улучшение экологической ситуации на территории города |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду города Повышение эффективности отлова и содержания животных без владельцев |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Реализуется в 2023 - 2028 годах в один этап |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (руб.), годы |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  | Всего | 688 795 131,49 | 317 494 171,08 | 389 151 306,35 | 398 421 600,00 | 398 351 600,00 | 411 840 673,92 |
|  | ДБ | 894,74 | 2 015 000,00 | 62 000 837,48 | 44 931 012,70 | 44 861 012,70 | 140 629 851,15 |
|  | Администрации районов города (ДБ) | 79 888 115,59 | 13 452 354,35 | 108 281 876,75 | 104 871 171,54 | 104 871 171,54 | 13 660 700,00 |
|  | МКУ «Нижегородлес» (ДБ) | 86 212 379,60 | 115 182 185,38 | 125 924 242,53 | 134 247 400,00 | 134 247 400,00 | 138 972 775,02 |
|  | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» (ДБ) | 521 223 741,56 | 186 844 631,35 | 92 944 349,59 | 114 372 015,76 | 114 372 015,76 | 118 577 347,75 |
|  | МКУ «УМК НН» (ДБ) | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | Доля общих стандартных анализов контролируемых показателей в сравнении с установленными нормативами по отношению к общему количеству контролируемых показателей – 92% Доля площади посадки лесных культур по отношению к общей площади городских лесов, находящихся в ведении МКУ «Нижегородлес» – 0,01%. Доля площади лесов с проведенными мероприятиями по предупреждению распространения вредных организмов по отношению к общей площади городских лесов, находящихся в ведении МКУ «Нижегородлес» – 2,0%. Доля обновленных лесоустроительных знаков по отношению к общему количеству лесоустроительных знаков на территории городских лесов, находящихся в ведении МКУ «Нижегородлес» – 11,8%. Доля стандартных анализов контролируемых показателей в сравнении с установленными нормативами по отношению к общему количеству контролируемых показателей (по направлению природные и сточные воды) – 92%. Доля стандартных анализов контролируемых показателей в сравнении с установленными нормативами по отношению к общему количеству контролируемых показателей (по направлению почва) – 92%. Доля стандартных анализов контролируемых показателей в сравнении с установленными нормативами по отношению к общему количеству контролируемых показателей (по направлению атмосферный воздух) – 92%. Доля животных, в отношении которых в период реализации программы проведены мероприятия по отлову и содержанию, по отношению к общей численности животных без владельцев – 100%. Доля ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде к количеству свалок в границах города Нижнего Новгорода ликвидируемые в рамках федерального проекта «Чистая страна» - 100%. |  |  |  |  |  |  |

## Раздел 2. Текстовая часть муниципальной программы

### 2.1. Характеристика текущего состояния

Нижний Новгород, расположенный на слиянии двух крупнейших рек - Волги и Оки, является одним из крупнейших по насыщению промышленными производствами городов-миллионников Российской Федерации. Ведущими отраслями промышленности города являются радиоэлектроника, машиностроение и металлообработка, авто-, судо- и авиастроение, химическая и нефтехимическая промышленность, пищевая промышленность, черная и цветная металлургия, электроэнергетика, строительство и деревообработка.

Сегодня на территории города функционируют свыше 500 крупных промышленных предприятий и объединений, десятки тысяч организаций различных форм собственности и частных предпринимателей.

Промышленные производства приводят к увеличению антропогенной нагрузки на все компоненты природной среды (атмосферный воздух, воду, почву, зеленые насаждения и т.п.). Вместе с тем, экологическая обстановка в городе на протяжении последних лет остается стабильной и в целом благоприятной.

Сохранение леса как важнейшего компонента биосферы и стабилизатора крупномасштабных природных процессов, источника ценных биологических ресурсов является необходимым условием устойчивого социально-экономического развития города Нижнего Новгорода.

По масштабам и характеру воздействия на леса огонь был и остается доминирующим фактором, определяющим структуру и динамику участков городских лесов. Стихийные пожары оказывают разрушительное воздействие на лесную флору, фауну, органический слой почвы. Наибольшему риску в пожарном отношении подвергаются хвойные насаждения Автозаводского, Нижегородского и Сормовского районов города, особенно хвойные молодняки. Охрана лесов от пожаров остается важнейшим направлением муниципальной политики, обеспечивающим экологическую безопасность муниципального образования город Нижний Новгород и сохранение ресурсного потенциала городских лесов.

Программа предусматривает дальнейшее развитие охраны городских лесов от пожаров и других неблагоприятных факторов (ветровалы, буреломы, затопление и иное), которые до настоящего времени являются главными факторами повреждения и гибели городских лесов.

Основными факторами негативного влияния на состояние городских лесов являются: влияния вредных организмов, промышленные выбросы и неблагоприятные погодные условия. Очаги опасных и карантинных видов вредных организмов на территории городских лесов города Нижнего Новгорода не зарегистрированы. Для сохранения стабильной санитарной и лесопатологической ситуации на территории городских лесов, закрепленных за МКУ «Нижегородлес», ежегодно проводятся мероприятия по предупреждению распространения вредных организмов: уборка неликвидной древесины и рубка аварийных деревьев. Рубка аварийных деревьев проводится в целях недопущения вреда жизни и здоровью граждан или ущерба государственному имуществу и имуществу граждан и юридических лиц. Уборка неликвидной древесины (уборка как поваленных, так и стоящих деревьев, древесина которых оставляется на перегнивание на лесосеке) проводится в местах образования ветровала, бурелома, снеголома, пожара и других повреждений, с целью исключения возникновения угрозы пожарной опасности в городских лесах и возникновения очагов вредных организмов. Целью проведения указанных мероприятий является постоянное поддержание стабильного удовлетворительного лесопатологического состояния насаждений на площади городских лесов.

Объемы рубок ухода в молодняках (осветления, прочистки) ежегодно формируются по состоянию нуждающихся в данном уходе хвойных насаждений первого класса возраста. Рубки осветления направлены на улучшение породного и качественного состава молодняков и условий роста деревьев целевых древесных пород, рубки прочистки направлены на продолжение формирования породного и качественного состава молодняков, а также на регулирование густоты лесных насаждений и улучшение условий роста деревьев целевых древесных пород.

Реализация программы предусматривает интенсификацию использования городских лесов, в частности, проведение мероприятий лесоустройства, формирование данных лесного реестра, информатизацию системы лесного хозяйства, снижение уровня нарушений лесного законодательства на подведомственных территориях МКУ «Нижегородлес».

По данным на 1 января 2022 года 79% площади городских лесов имеют лесоустройства более 20 лет. Имеется необходимость в модернизации технологии лесоустроительных работ на основе современных методов оценки лесных ресурсов и информационных технологий.

Актуальные проблемы в лесном хозяйстве препятствуют повышению эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, улучшению их продуктивности и качества, сохранению экологических функций лесных насаждений и биологического разнообразия, что значительно снижает роль лесов в улучшении качества жизни граждан.

Система сбора и обработки информации о динамике лесов и их использовании, получаемой при осуществлении государственной инвентаризации городских лесов и лесных мониторингов, не в полной мере отвечает требованиям современных управленческих технологий качество.

Следует отметить наличие проблем в использовании городских лесов в целях социально-экономического развития на подведомственных территориях МКУ «Нижегородлес».

Ежегодно для решения поставленной муниципальной программой задачи «Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов» на территории городских лесов, закрепленных за МКУ «Нижегородлес», производится посадка лесных культур площадью 1,0 га. При этом общая площадь городских лесов не увеличивается, изменяется лишь площадь, занимаемая лесными насаждениями, которые высаживаются на образовавшихся безлесных участках, таких как: гари, погибшие насаждения, пустыри, прогалины и т.п.

Одним из основных принципов охраны окружающей среды является ответственность органов местного самоуправления за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на соответствующих территориях. Деятельность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов осуществляется в рамках Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Устава Нижнего Новгорода, других нормативных и законодательных актов. К вопросам местного значения городского округа относятся:

организация мероприятий по охране окружающей среды;

организация и развитие системы экологического образования, воспитание и формирование экологической культуры;

соблюдение права каждого на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды;

создание и развитие современной инфраструктуры сбора отходов потребления;

мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде;

ряд других вопросов.

Для решения данных вопросов администрация города Нижнего Новгорода, в рамках своих полномочий, принимает все необходимые меры. Уполномоченным органом администрации Нижнего Новгорода в области охраны окружающей среды на территории города является муниципальное казенное учреждение «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода». Деятельность Комитета направлена на решение задач органов местного самоуправления в области охраны окружающей среды и природных ресурсов на территории муниципального образования Нижний Новгород:

1. Мониторинг за состоянием окружающей среды.

С целью комплексного наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе компонентов природной среды, естественных экологических систем, за происходящими в них процессами, явлениями, оценкой и прогнозом изменений состояния окружающей среды, на территории города Нижнего Новгорода осуществляется экологический мониторинг:

Предоставление администрации города Нижнего Новгорода информации о состоянии загрязнения водных объектов и почвы в рекреационных зонах на территории города:

Лабораторно-производственный контроль качества воды и почвы в зонах рекреации водных объектов города Нижнего Новгорода.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по объектам окружающей среды с результатами лабораторно-инструментальных исследований (вода, почва).

2. Аналитический контроль состояния окружающей среды на территории города Нижнего Новгорода:

осуществление отборов проб и проведение анализов природной и сточной воды, атмосферного воздуха и почвы по заданиям администрации города и природоохранных надзорных органов, сравнение с установленными нормативами.

3. Эколого-просветительская деятельность.

1) Участие в федеральных, областных и городских экологических форумах, конференциях, семинарах по поручению администрации города Нижнего Новгорода. Издание информационно-методических материалов:

опубликование ежегодных докладов об экологической обстановке и природоохранной деятельности в Нижнем Новгороде;

распространение информационных и познавательных материалов для детей дошкольного и школьного возраста.

2) Организация и развитие системы экологического образования и воспитания и формирование экологической культуры:

в детских дошкольных, школьных и других образовательных учреждениях проведение уроков экологии, конкурсов рисунка и других мероприятий;

организация субботников, трудовых десантов, экологических акций.

3) Организация и проведение экологических олимпиад, конкурсов, фестивалей, акций.

Проблемы в сфере обращения с отходами приводят к неблагоприятным экологическим и экономическим последствиям, негативному воздействию на окружающую среду.

Одни из причин, которые обуславливают развитие в негативной ситуации в сфере обращения отходов, является:

не соответствие объектов размещения отходов, экологическим и санитарным требованиям, используемые в сфере обращения с отходами;

накопленные проблемы предшествующих периодов (наличие значительного количества отходов, не утилизированных из-за отсутствия соответствующих технологий).

Модернизация инфраструктуры сбора и транспортирования отходов путем приобретения мусорных контейнеров и (или) бункеров и создание (обустройство) контейнерных площадок решает часть проблем в сфере обращения с отходами.

Поскольку ликвидация накопленного вреда окружающей среде - это одно из условий улучшения качества окружающей среды, комфортной и безопасной среды для жизни, то важным направлением работы является ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде, в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

В рамках федерального проекта «Чистая страна» к реализации в части ликвидации свалок в границах городов запланированы:

| № п/п | Ликвидация выявленных несанкционированных свалок в границах городов | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Рекультивация земельного участка, занятого свалкой отходов с адресным ориентиром: г. Нижний Новгород, Московский район, Московское шоссе, д. 473, д. 475 | 2022-2023 |
| 2. | Рекультивация земельного участка, занятого свалкой отходов с адресным ориентиром: г. Нижний Новгород, ул. Заовражная | 2022-2023 |

При реализации федерального проекта «Чистая страна» в части ликвидации свалок в границах городов в 2023 году достигаются следующие непосредственные результаты:

| Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов | шт. | 2 |
| Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов | тысяча человек | 1 263,65* |

*Сведения о численности населения города Нижнего Новгорода по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области на 01.01.2021 г.

На территории города Нижнего Новгорода, по информации Комитета ветеринарии Нижегородской области на октябрь 2022 года численность безнадзорных животных, подлежащая отлову, составляет 300 голов.

Информацию о количестве животных без владельцев, подлежащих отлову, ежегодно предоставляет комитет ветеринарии Нижегородской области.

В рамках настоящей муниципальной программы планируется продолжить работу в сфере отлова и содержания животных без владельцев в целях создания благоприятной окружающей среды для населения города.

### 2.2. Цели, задачи муниципальной программы

Целью программы является улучшение экологической ситуации на территории города.

Для достижения цели программы требуется решение следующих задач:

1. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов.

2. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду города.

3. Повышение эффективности отлова и содержания животных без владельцев.

### 2.3. Сроки и этапы реализации программы

Программу планируется реализовать без выделения этапов с 2023 по 2028 годы.

### 2.4. Целевые индикаторы программы

#### Таблица 1

Сведения

о целевых индикаторах муниципальной программы

| № п/п | Наименование цели муниципальной программы, задачи, целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 | 9 |
| 1. | Цель. Улучшение экологической ситуации на территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля общих стандартных анализов контролируемых показателей в сравнении с установленными нормативами по отношению к общему количеству контролируемых показателей | % | 95,64 | 90 | 91 |  |  | 91 |  |  |  | 92 | 92 |
| 1.1. | Задача. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля площади посадки лесных культур по отношению к общей площади городских лесов, находящихся в ведении МКУ «Нижегородлес» | % | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 | 0,01 |
|  | Доля площади лесов с проведенными мероприятиями по предупреждению распространения вредных организмов по отношению к общей площади городских лесов, находящихся в ведении МКУ «Нижегородлес» | % | 2,27 | 2,0 |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 | 2,0 |
|  | Доля обновленных лесоустроительных знаков по отношению к общему количеству лесоустроительных знаков на территории городских лесов, находящихся в ведении МКУ «Нижегородлес» | % | 11,8 | 11,8 |  | 11,8 |  |  | 11,8 |  |  | 11,8 | 11,8 |
| 1.2. | Задача. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля стандартных анализов контролируемых показателей в сравнении с установленными нормативами по отношению к общему количеству контролируемых показателей (по направлению природные и сточные воды) | % | 90,12 | 90 |  |  | 91 |  |  | 91 | 92 |  | 92 |
|  | Доля стандартных анализов контролируемых показателей в сравнении с установленными нормативами по отношению к общему количеству контролируемых показателей (по направлению почва) | % | 98,44 | 90 |  |  | 91 |  |  | 91 | 92 |  | 92 |
|  | Доля стандартных анализов контролируемых показателей в сравнении с установленными нормативами по отношению к общему количеству контролируемых показателей (по направлению атмосферный воздух) | % | 98,36 | 90 |  |  | 91 |  |  | 91 | 92 |  | 92 |
|  | Доля ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде к количеству свалок в границах города Нижнего Новгорода ликвидируемые в рамках федерального проекта «Чистая страна» | % | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |
| 1.3. | Задача. Повышение эффективности отлова и содержания животных без владельцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля животных, в отношении которых в период реализации программы проведены мероприятия по отлову и содержанию, по отношению к общей численности животных без владельцев | % | 134,41 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |

#### Таблица 2

Методика расчета целевых индикаторов муниципальной программы

| № п/п | Наименование цели муниципальной программы, задачи, целевого индикатора | Единица измерения | НПА, определяющий методику расчета целевого индикатора | Расчет целевого индикатора |  | Исходные данные для расчета значений целевого индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Доля площади посадки лесных культур по отношению к общей площади городских лесов, находящихся в ведении МКУ «Нижегородлес» | % | - | D = Sлк / Sоб x 100% | Sлк – ежегодная площадь посадки лесных культур; Sоб - общая площадь городских лесов, находящихся в ведении МКУ «Нижегородлес» | Проекты лесных культур, акт технической приемки, книга лесных культур | обследование площадей, пригодных для посадки лесных культур | годовая |
| 2. | Доля площади лесов с проведенными мероприятиями по предупреждению распространения вредных организмов по отношению к общей площади городских лесов, находящихся в ведении МКУ «Нижегородлес» | % | - | D = (Sрад + Sунд) / Sоб x 100% | Sрад – ежегодная площадь, пройденная рубкой аварийных деревьев; Sунд – ежегодная площадь, пройденная уборкой неликвидной древесины; Sоб - общая площадь городских лесов, находящихся в ведении МКУ «Нижегородлес» | Акты натурного обследования, распоряжение администрации о вырубке, акты освидетельствования мест рубок | обследование лесных насаждений | годовая |
| 3. | Доля обновленных лесоустроительных знаков по отношению к общему количеству лесоустроительных знаков на территории городских лесов, находящихся в ведении МКУ «Нижегородлес» | % | - | D = Nус / Nоб x 100% | Nус – количество ежегодно установленных квартальных столбов; Nоб – общее количество квартальных столбов на территории городских лесов, находящихся в ведении МКУ «Нижегородлес» | Проекты лесохозяйственных мероприятий | Обследование лесоустроительных знаков | годовая |
| 4. | Доля животных, в отношении которых в период реализации программы проведены мероприятия по отлову и содержанию, по отношению к общей численности животных без владельцев | % | - | D=x/n x 100% | n - количество животных без владельцев подлежащие отлову по информации Комитета ветеринарии Нижегородской области; x - количество животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия по отлову и содержанию | Информация Комитета ветеринарии Нижегородской области, ведомственная отчетность | Внутренний учет | годовая |
| 5. | Доля общих стандартных анализов контролируемых показателей в сравнении с установленными нормативами по отношению к общему количеству контролируемых показателей | % | - | D = (n1 + n2 + ni) / N x 100% | Ni – контролируемый показатель без отклонения от норматива; N - общее количество контролируемых показателей | Ведомственная отчетность | лабораторные исследования | годовая |
| 6. | Доля стандартных анализов контролируемых показателей в сравнении с установленными нормативами по отношению к общему количеству контролируемых показателей (по направлению природные и сточные воды) | % | - | D = (n1 + n2 + ni) / N x 100% | Ni – контролируемый показатель без отклонения от норматива; N - общее количество контролируемых показателей | Ведомственная отчетность | лабораторные исследования | годовая |
| 7. | Доля стандартных анализов контролируемых показателей в сравнении с установленными нормативами по отношению к общему количеству контролируемых показателей (по направлению почва) | % | - | D = (n1 + n2 + ni) / N x 100% | Ni – контролируемый показатель без отклонения от норматива; N - общее количество контролируемых показателей | Ведомственная отчетность | лабораторные исследования | годовая |
| 8. | Доля стандартных анализов контролируемых показателей в сравнении с установленными нормативами по отношению к общему количеству контролируемых показателей (по направлению атмосферный воздух) | % | - | D = (n1 + n2 + ni) / N x 100% | ni – контролируемый показатель без отклонения от норматива; N - общее количество контролируемых показателей | Ведомственная отчетность | лабораторные исследования | годовая |
| 9. | Доля ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде к количеству свалок в границах города Нижнего Новгорода ликвидируемые в рамках федерального проекта «Чистая страна» | % | - | D = Ni / N x 100% | Ni – количество ликвидированных несанкционированных свалок в рамках федерального проекта «Чистая страна»; N - количество свалок в границах города Нижнего Новгорода ликвидируемые в рамках федерального проекта «Чистая страна» | Ведомственная отчетность | Внутренний учет | годовая |

2.5. Меры правового регулирования

Разработка муниципальных правовых актов не планируется.

2.6. Участие в реализации муниципальной программы муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, акции, доли в уставном капитале которых принадлежат муниципальному образованию город Нижний Новгород, общественных, научных и иных организаций не планируется.

2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов

Таблица 3

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода

| № п/п | Код основного мероприятия целевой статьи расходов | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» |  |  | Всего, в том числе: | 688 795 131,49 | 317 494 171,08 | 389 151 306,35 | 398 421 600,00 | 398 351 600,00 | 411 840 673,92 |
|  |  |  | ДБ | 894,74 | 2 015 000,00 | 62 000 837,48 | 44 931 012,70 | 44 861 012,70 | 140 629 851,15 |
|  |  |  | Администрации районов города (ДБ) | 79 888 115,59 | 13 452 354,35 | 108 281 876,75 | 104 871 171,54 | 104 871 171,54 | 13 660 700,00 |
|  |  |  | МКУ «Нижегородлес» (ДБ) | 86 212 379,60 | 115 182 185,38 | 125 924 242,53 | 134 247 400,00 | 134 247 400,00 | 138 972 775,02 |
|  |  |  | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» (ДБ) | 521 223 741,56 | 186 844 631,35 | 92 944 349,59 | 114 372 015,76 | 114 372 015,76 | 118 577 347,75 |
|  |  |  | МКУ «УМК НН» (ДБ) | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | 17 П 01 | Мероприятия по сохранению лесов и по лесоустройству, включая обеспечение деятельности учреждения | Всего, в том числе: | 86 212 379,60 | 115 182 185,38 | 125 924 242,53 | 134 247 400,00 | 134 247 400,00 | 138 972 775,02 |
|  |  |  | МКУ «Нижегородлес» (ДБ) | 86 212 379,60 | 115 182 185,38 | 125 924 242,53 | 134 247 400,00 | 134 247 400,00 | 138 972 775,02 |
| 2. | 17 П 02 | Проведение комплекса работ по охране, анализу и предупреждению негативного воздействия на окружающую среду города | Всего, в том числе: | 99 581 638,64 | 106 484 365,07 | 185 431 653,82 | 185 335 100,00 | 185 265 100,00 | 191 786 247,33 |
|  |  |  | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» (ДБ) | 18 222 628,31 | 93 032 010,72 | 18 208 939,59 | 38 932 915,76 | 38 932 915,76 | 41 235 574,26 |
|  |  |  | МКУ «УМК НН» (ДБ) | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ДБ | 894,74 | 0,00 | 58 940 837,48 | 41 531 012,70 | 41 461 012,70 | 136 889 973,07 |
|  |  |  | Администрации районов города (ДБ) | 79 888 115,59 | 13 452 354,35 | 108 281 876,75 | 104 871 171,54 | 104 871 171,54 | 13 660 700,00 |
| 3. | 17 П 03 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» | Всего, в том числе: | 52 607 453,65 | 88 747 320,63 | 67 965 110,00 | 68 668 800,00 | 68 668 800,00 | 71 085 873,49 |
|  |  |  | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» (ДБ) | 52 607 453,65 | 88 747 320,63 | 67 965 110,00 | 68 668 800,00 | 68 668 800,00 | 71 085 873,49 |
| 4. | 17 П 04 | Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Всего, в том числе: | 4 693 500,00 | 5 065 300,00 | 6 770 300,00 | 6 770 300,00 | 6 770 300,00 | 6 255 900,00 |
|  |  |  | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» (ДБ) | 4 693 500,00 | 5 065 300,00 | 6 770 300,00 | 6 770 300,00 | 6 770 300,00 | 6 255 900,00 |
| 5. | 17 П 05 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (приюты для животных) при осуществлении деятельности по защите животных | Всего, в том числе: | 0,00 | 2 015 000,00 | 3 060 000,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 3 739 878,08 |
|  |  |  | ДБ | 0,00 | 2 015 000,00 | 3 060 000,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 3 739 878,08 |
| 6. | 17 П G1 | Реализация федерального проекта «Чистая страна» | Всего, в том числе: | 445 700 159,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» (ДБ) | 445 700 159,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### 2.8. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Наиболее приоритетными рисками реализации программы (по высокой вероятности возникновения и тяжести последствий) являются риски, связанные с возникновением экстремальных природных, аварийных технологических ситуаций, требующих применения мер экстренного реагирования, введения особых режимов, незапланированного увеличения объемов реабилитационных работ и необходимости привлечения дополнительного финансирования для их осуществления. Достаточно серьезными (вследствие умеренно высокой вероятности возникновения и тяжести последствий) являются риски, связанные со вспышками массового размножения хозяйственно опасных вредных организмов. Для смягчения последствий таких рисков необходима разработка специальных планов реагирования (что обеспечит оперативное принятие управленческих решений) и создание резервов как материально-технических, так и финансовых ресурсов.

К основным рискам также относятся: нормативно-правовые, финансово-экономические, социально-экономические.

Нормативно-правовые и организационные риски заключаются в изменении структуры и задач территориальных подразделений органов местного самоуправления, участвующих в реализации подпрограммных мероприятий, изменении нормативно-правовой базы.

Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволит осуществление рационального управления реализацией программы, своевременное внесение изменений в программу, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации программы.

Финансово-экономический риск заключается в недостаточном финансировании реализации программы.

Минимизировать действие данного риска возможно за счет принятия мер для более эффективного распределения и использования имеющихся финансовых средств.

К этой же группе относятся риски, связанные с социально-экономическими факторами, недостаточность местных трудовых ресурсов и квалифицированных кадров, а также пассивное сопротивление отдельных граждан и общественных организаций проведению мероприятий программы. Для снижения вероятности и тяжести последствий этой группы рисков необходимо совершенствование планирования работ, регулирование договорных отношений.

## 3. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

При выполнении программы будет обеспечено: многоцелевое, рациональное, непрерывное, неистощительное лесопользование; улучшение качества и продуктивности лесов, сохранение их средообразующих, водоохранных, оздоровительных функций, использование лесов способами, не наносящими вреда окружающей среде; создание условий для комплексного и эффективного освоения лесов на подведомственных территориях МКУ «Нижегородлес».

Обеспечение контроля МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» за состоянием атмосферного воздуха, водных объектов и почвы на территории города дает возможность предотвращения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. Совершенствование системы экологического воспитания и образования развивает экологическую культуру населения, экологически оправданное поведение и чувство любви к родному краю, ответственность за сохранение его природы.

Модернизация инфраструктуры сбора и транспортирования отходов путем приобретения мусорных контейнеров и (или) бункеров и создание (обустройство) контейнерных площадок решит часть проблем в сфере обращения с отходами.

## 20

## 4. План реализации муниципальной программы

Таблица 4

План реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2023 - 2028 годы на 2024 год

| № п/п | Код основного мероприятия целевой статьи расходов |  | Наименование подпрограммы, задачи, основные мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия (управление, отдел) | Срок |  | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее - ПНР) |  |  | Объемы финансового обеспечения, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | Значение | Собственные городские средства | Средства областного бюджета | Средства федерального бюджета | Прочие источники |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего по муниципальной программе «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309 105 341,43 | 8 388 800,00 |  |  |
| Задача. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 182 185,38 |  |  |  |
| 1. | 17 П 01 00000 |  | Основное мероприятие. Мероприятия по сохранению лесов и по лесоустройству, включая обеспечение деятельности учреждений |  |  |  |  |  |  | 115 182 185,38 |  |  |  |
| 1.1. | Охрана, защита, воспроизводство городских лесов |  |  | МКУ «Нижегородлес» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Содержание МАФ | шт. | 141 | 115 182 185,38 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Установка (замена) квартальных столбов | шт. | 22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочистка квартальных просек | км | 28 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сбор мусора | м3 | 510 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Рубка аварийных деревьев | га | 120,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Уборка неликвидной древесины | га | 85,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Посадка лесных культур | га | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Уход за лесными культурами | га | 28,57 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Уход в молодняках | га | 35,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Распространение листовок | шт. | 1000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Содержание шлагбаумов | шт. | 137 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Содержание минерализованных полос | км | 750 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Очистка мест рубок | га | 90 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мониторинг данных ИСДМ-Рослесхоз | га | 8814 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мониторинг данных «Лесохранитель» | га | 8814 |  |  |  |  |
| Задача. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду города |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191 908 156,05 | 3 323 500,00 |  |  |
| 2. | 17 П 02 00000 |  | Основное мероприятие. Проведение комплекса работ по охране, анализу и предупреждению негативного воздействия на окружающую среду города |  |  |  |  |  |  | 103 160 835,42 | 3 323 500,00 |  |  |
| 2.1. | Аналитический контроль состояния окружающей среды на территории города Нижнего Новгорода |  |  | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Приобретение лабораторного оборудования | шт. | 5 | 1 486 043,20 |  |  |  |
| 2.2. | Прочие работы и услуги природоохранных мероприятий, в том числе мониторинг состояния окружающей среды на территории города Нижнего Новгорода, качество воды и почвы рекреационных зон и участие в экологических форумах, семинарах, акциях |  |  | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество проведенных анализов по рекреационным зонам | шт. | 2040 | 2 376 905,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество форумов, семинаров, акций | шт. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество услуг по предоставлению метеорологической информации | ед. | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Услуги по применению методики выполнения измерений | экз. | 2 |  |  |  |  |
| 2.3. | Увеличение стоимости не материальных активов |  |  | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество подарочных печатных изданий для награждения участников городских экологических акций, фестивалей, конкурсов в рамках эколого-просветительской деятельности | шт. | 100 | 438 880,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество сувенирной продукции с логотипом МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | шт. | 680 |  |  |  |  |
| 2.4. | Увеличение стоимости материальных запасов природоохранных мероприятий |  |  | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 26.06.2024 | 30.08.2024 | Поставка печатного издания | ед. | 106 | 58 586,40 |  |  |  |
| 2.5. | Создание (обустройство) контейнерных площадок на территории городского округа город Нижний Новгород |  |  | Администрация Канавинского района | 01.03.2024 | 31.12.2024 | Количество контейнерных площадок | шт. | 2 | 260 975,00 | 940 025,00 |  |  |
|  |  |  |  | Территориальный отдел администрации Новинский сельсовет | 01.03.2024 | 31.12.2024 | Количество контейнерных площадок | шт. | 1 | 16 825,00 | 319 675,00 |  |  |
| 2.6. | Содержание контейнерных площадок для ТКО |  |  | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество контейнерных площадок | шт. | 305 | 63 335 375,82 |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Автозаводского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество контейнерных площадок | шт. | 81 | 19 998 999,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Канавинского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество контейнерных площадок | шт. | 48 | 11 800 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Ленинского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество контейнерных площадок | шт. | 38 | 6 810 339,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Нижегородского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество контейнерных площадок | шт. | 29 | 5 525 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Приокского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество контейнерных площадок | шт. | 42 | 8 336 397,98 |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Советского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество контейнерных площадок | шт. | 37 | 7 804 639,35 |  |  |  |
|  |  |  |  | Территориальный отдел администрации Новинский сельсовет | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество контейнерных площадок | шт. | 30 | 3 059 999,99 |  |  |  |
| 2.7. | Оказание услуг видеонаблюдения и видеоаналитики на контейнерных площадках индивидуальной жилой застройки |  |  | Администрация Приокского района | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Установка камер на территориях: ул, Шатковская, 3б; ул. Полярная, 2; ул Большая, 2а; ул. 30 лет октября. | ед. | 5 | 243 600,00 |  |  |  |
| 2.8. | Вывоз мусора с несанкционированных свалок |  |  | Администрации районов города Нижнего Новгорода | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество свалок | шт. | 170 | 27 910 704,90 |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Автозаводского района | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Количество свалок | шт. | 21 | 1 844 265,39 |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Канавинского района | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Количество свалок | шт. | 36 | 3 783 454,58 |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Ленинского района | 01.03.2024 | 31.12.2024 | Количество свалок | шт. | 23 | 3 618 570,28 |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Московского района | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Количество свалок | шт. | 8 | 2 028 587,44 |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Нижегородского района | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Количество свалок | шт. | 14 | 3 097 110,38 |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Приокского района | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Количество свалок | шт. | 23 | 3 024 048,53 |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Советского района | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Количество свалок | шт. | 17 | 3 105 350,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Сормовского района | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Количество свалок | шт. | 27 | 6 809 730,48 |  |  |  |
|  |  |  |  | Территориальный отдел администрации Новинский сельсовет | 01.10.2024 | 31.12.2024 | Количество свалок | шт. | 1 | 599 587,82 |  |  |  |
| 2.9. | Проведение экспертизы сметной документации в ГБУ НО «Нижегородсмета». |  |  | Администрация Московского района | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Количество экспертиз сметной документации | ед. | 1 | 4 830,00 |  |  |  |
| 2.10. | Приобретение контейнеров и (или) бункеров |  |  | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Приобретение контейнеров и бункеров | шт. | 83 | 108 620,95 | 2 063 800,00 |  |  |
| 2.11. | Содержание территорий в целях поддержания санитарного состояния восстановленных рекультивированных земельных участков |  |  | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.03.2024 | 31.12.2024 | Количество территорий подлежащих содержанию в целях поддержания санитарного состояния восстановленных рекультивированных земельных участков | шт. | 2 | 2 762 073,37 |  |  |  |
| 2.12. | Оказание услуги на физическую охрану земельных участков, в целях поддержания санитарного состояния восстановленных рекультивированных земельных участков |  |  | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 10.01.2024 | 31.12.2024 | Количество территорий подлежащих охране в целях поддержания санитарного состояния восстановленных рекультивированных земельных участков | шт. | 1 | 3 755 480,60 |  |  |  |
| 2.13. | Увеличение стоимости основный средств в области охраны окружающей среды |  |  | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 31.01.2024 | 22.02.2024 | Устройство ограждения части территории, расположенной на земельном участке с адресным ориентиром: город Нижний Новгород, Приокский район, ул.Заовражная | м2 | 24 | 71 125,16 |  |  |  |
| 2.14. | Прочие расходы и услуги в области охраны окружающей среды |  |  | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 02.05.2024 | 07.10.2024 | Временное технологическое присоединение к электрическим сетям АО "Оборонэнерго" | ед. | 1 | 330 809,42 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 21.05.2024 | 31.05.2024 | Устранение повреждений воздушной линии электропередач | ед. | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 17.07.2024 | 09.09.2024 | Пострекультивационный мониторинг земельного участка | ед. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 17.07.2024 | 31.12.2024 | Видеонаблюдение и видеоаналитика земельного участка | ед. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | 17 П 03 00000 |  | Основное мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» |  |  |  |  |  |  | 88 747 320,63 |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество муниципальных учреждений | ед. | 1 | 88 747 320,63 |  |  |  |
| Задача. Повышение эффективности отлова и содержания животных без владельцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 015 000,00 | 5 065 300,00 |  |  |
| 4. | 17 П 04 00000 |  | Основное мероприятие. Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных |  |  |  |  |  |  |  | 5 065 300,00 |  |  |
| 4.1. | Отлов и содержание животных без владельцев |  |  | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Численность животных | голов | 499 |  | 5 065 300,00 |  |  |
| 5. | 17 П 05 00000 | Основное мероприятие. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (приюты для животных) при осуществлении деятельности по защите животных |  |  |  |  |  |  |  | 2 015 000,00 |  |  |  |
| 5.1. | Субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на возмещение затрат социально ориентированным некоммерческим организациям при осуществлении деятельности по защите животных, в том числе содержанию животных в приютах для животных, расположенных на территории городского округа город Нижний Новгород |  |  | ДБ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество особей, содержащихся в приюте в течении заявленного для возмещения расходов периода | Количество особей | 180 | 2 015 000,00 |  |  |  |

Таблица 5

План реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2023 - 2028 годы на 2025 год

| № п/п | Код основного мероприятия целевой статьи расходов |  | Наименование подпрограммы, задачи, основные мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия (управление, отдел) | Срок |  | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее - ПНР) |  |  | Объемы финансового обеспечения, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | Значение | Собственные городские средства | Средства областного бюджета | Средства федерального бюджета | Прочие источники |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего по муниципальной программе «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292 219 620,91 | 61 651 900,00 |  |  |
| Задача. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 924 242,53 |  |  |  |
| 1. | 17 П 01 00000 |  | Основное мероприятие. Мероприятия по сохранению лесов и по лесоустройству, включая обеспечение деятельности учреждения |  |  |  |  |  |  | 115 924 242,53 |  |  |  |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  | МКУ «Нижегородлес» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Содержание МАФ | шт. | 141 | 111 236 452,53 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Установка (замена) квартальных столбов | шт. | 22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочистка квартальных просек | км | 28 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сбор мусора | м3 | 500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Рубка аварийных деревьев | га | 105,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Уборка неликвидной древесины | га | 101,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Посадка лесных культур | га | 1,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Уход за лесными культурами | га | 21,17 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Уход в молодняках | га | 25,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Распространение листовок | шт. | 1000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Содержание шлагбаумов | шт. | 137 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Содержание минерализованных полос | км | 770 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Очистка мест рубок | га | 90 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мониторинг данных ИСДМ-Рослесхоз | га | 8814 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мониторинг данных «Лесохранитель» | га | 8814 |  |  |  |  |
| 1.2 | Расходы на мероприятия по сохранению лесов и по лесоустройству |  |  | МКУ «Нижегородлес» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Вывоз несанкционированных свалок с территории городских лесов | м3 | 1000 | 4 687 790,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Установка, обслуживание и снятие оборудования системы быстрого обнаружения лесных пожаров | шт. | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Акарицидная обработка | га | 129,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Вырубка аварийных деревьев с применением специальных средств и снаряжения | м3 | 45 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Измельчение складированной неликвидной древесины | м3 | 1000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Лесоустройство | га | 445,75 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Утилизация мусора и древесных отходов | м3 | 500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Приобретение посадочного материала | шт. | 5000 |  |  |  |  |
| Задача. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду города |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 235 378,38 | 54 881 600,00 |  |  |
| 2. | 17 П 02 00000 |  | Основное мероприятие. Проведение комплекса работ по охране, анализу и предупреждению негативного воздействия на окружающую среду города |  |  |  |  |  |  | 110 265 862,80 | 54 881 600,00 |  |  |
| 2.1. | Увеличение стоимости основных средств |  |  | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Приобретение оборудования для лаборатории учреждения | шт. | 4 | 734 405,75 |  |  |  |
| 2.2. | Прочие работы и услуги природоохранных мероприятий, в том числе мониторинг состояния окружающей среды на территории города Нижнего Новгорода, качество воды и почвы рекреационных зон и участие в экологических форумах, семинарах, акциях |  |  | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Количество проведенных анализов по рекреационным зонам | шт. | 2040 | 2 520 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Количество форумов, семинаров, акций | шт. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Количество услуг по предоставлению метеорологической информации | ед. | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Услуги по применению методики выполнения измерений | экз. | 3 |  |  |  |  |
| 2.3. | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения |  |  | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Количество подарочных печатных изданий для награждения участников городских экологических акций, фестивалей, конкурсов в рамках эколого-просветительской деятельности | шт. | 175 | 469 920,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество сувенирной продукции с логотипом МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | шт. | 700 |  |  |  |  |
| 2.4. | Увеличение стоимости прочих материальных запасов |  |  | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Поставка химических реактивов, государственных стандартных образцов (ГСО) для нужд лаборатории | ед. | 119 | 162 000,00 |  |  |  |
| 2.5. | Создание (обустройство) контейнерных площадок на территории городского округа город Нижний Новгород |  |  | Администрация Автозаводского района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Устройство ограждения с твердым основанием контейнерной площадки по ул.Отечественная в районе д.1 | шт. | 1 | 543 273,54 |  |  |  |
| 2.6. | Устройство контейнерных площадок на территориях пляжей городского округа город Нижний Новгород |  |  | Администрация Канавинского района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Количество контейнерных площадок | шт. | 3 | 450 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Ленинского района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Количество контейнерных площадок | шт. | 2 | 348 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Нижегородского района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Количество контейнерных площадок | шт. | 1 | 202 000,00 |  |  |  |
| 2.7. | Содержание контейнерных площадок для ТКО |  |  | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Количество контейнерных площадок | шт. | 304 | 73 879 263,28 |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Автозаводского района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Количество контейнерных площадок | шт. | 81 | 20 012 664,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Канавинского района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Количество контейнерных площадок | шт. | 48 | 16 370 194,58 |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Ленинского района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Количество контейнерных площадок | шт. | 37 | 12 907 197,62 |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Нижегородского района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Количество контейнерных площадок | шт. | 29 | 7 078 764,28 |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Приокского района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Количество контейнерных площадок | шт. | 42 | 5 509 113,11 |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Советского района | 01.01.2025 | 30.04.2025 | Количество контейнерных площадок | шт. | 37 | 9 401 329,69 |  |  |  |
|  |  |  |  | Территориальный отдел администрации Новинский сельсовет | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Количество контейнерных площадок | шт. | 30 | 2 600 000,00 |  |  |  |
| 2.8. | Оказание услуг видеонаблюдения и видеоаналитики на контейнерных площадках индивидуальной жилой застройки |  |  | Администрация Канавинского района | 01.10.2025 | 31.12.2025 | Установка камер на территориях: ул. Декабристов, 49; ул. Зеленая, 2; ул. Ухтомского, 89; ул. Коммунистическая, 54. | шт. | 4 | 281 065,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Приокского района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Установка камер на территориях: ул, Шатковская, 3б; ул. Полярная, 2; ул Большая, 2а; ул. 30 лет октября. | ед. | 5 | 24 360,00 |  |  |  |
| 2.9. | Вывоз мусора с несанкционированных свалок |  |  | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Количество свалок | шт. | 114 | 25 110 844,93 | 7 411 520,00 |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Автозаводского района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Количество свалок | шт. | 18 | 3 149 989,89 |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Канавинского района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Количество свалок | шт. | 35 | 3 009 726,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Ленинского района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Количество свалок | шт. | 8 | 3 168 689,79 | 2 449 239,14 |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Московского района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Количество свалок | шт. | 10 | 3 774 490,42 | 2 674 629,77 |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Нижегородского района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Количество свалок | шт. | 10 | 1 950 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Приокского района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Количество свалок | шт. | 11 | 3 149 984,96 |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Советского района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Количество свалок | шт. | 15 | 3 135 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Сормовского района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Количество свалок | шт. | 6 | 3 172 963,87 | 2 287 651,09 |  |  |
|  |  |  |  | Территориальный отдел администрации Новинский сельсовет | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Количество свалок | шт. | 1 | 600 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | ДБ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Административно-территориальное деление города для перераспределения средств | ед. | 9 | 386 566,46 | 38 270 080,00 |  |  |
| 2.10. | Проведение экспертизы сметной документации в ГБУ НО «Нижегородсмета». |  |  | Администрация Ленинского района | 01.10.2025 | 31.12.2025 | Количество экспертиз сметной документации | ед. | 1 | 6 050,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Московского района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Количество экспертиз сметной документации | ед. | 1 | 10 500,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Советского района | 01.10.2025 | 31.12.2025 | Количество экспертиз сметной документации | ед. | 1 | 15 000,00 |  |  |  |
| 2.11. | Приобретение контейнеров и (или) бункеров |  |  | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Приобретение контейнеров и бункеров | шт. | 296 | 108 600,00 | 9 200 000,00 |  |  |
| 2.12. | Содержание территорий в целях поддержания санитарного состояния восстановленных рекультивированных земельных участков |  |  | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Количество территорий подлежащих содержанию в целях поддержания санитарного состояния восстановленных рекультивированных земельных участков | шт. | 2 | 3 323 946,35 |  |  |  |
| 2.13. | Оказание услуги на физическую охрану земельных участков, в целях поддержания санитарного состояния восстановленных рекультивированных земельных участков |  |  | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Количество территорий подлежащих охране в целях поддержания санитарного состояния восстановленных рекультивированных земельных участков | шт. | 1 | 1 405 625,76 |  |  |  |
| 2.14. | Прочие расходы и услоги в области охраны окружающей среды |  |  | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Видеонаблюдение и видеоаналитика земельного участка | ед. | 1 | 284 441,73 |  |  |  |
| 3. | 17 П 03 00000 |  | Основное мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» |  |  |  |  |  |  | 62 969 515,58 |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Количество муниципальных учреждений | ед. | 1 | 62 969 515,58 |  |  |  |
| Задача. Повышение эффективности отлова и содержания животных без владельцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 060 000,00 | 6 770 300,00 |  |  |
| 4. | 17 П 04 00000 |  | Основное мероприятие. Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных |  |  |  |  |  |  |  | 6 770 300,00 |  |  |
| 4.1. | Отлов и содержание животных без владельцев |  |  | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Численность животных | голов | 471 |  | 6 770 300,00 |  |  |
| 5. | 17 П 05 00000 | Основное мероприятие. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (приюты для животных) при осуществлении деятельности по защите животных |  |  |  |  |  |  |  | 3 060 000,00 |  |  |  |
| 5.1. | Субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на возмещение затрат социально ориентированным некоммерческим организациям при осуществлении деятельности по защите животных, в том числе содержанию животных в приютах для животных, расположенных на территории городского округа город Нижний Новгород |  |  | ДБ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Количество особей, содержащихся в приюте в течении заявленного для возмещения расходов периода | Количество особей | 250 | 3 060 000,00 |  |  |  |