АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| ____________ |  |  |  | № _____ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ┌ |  | ┐ |
| --- | --- | --- |
| Об утверждении муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций» на 2026 - 2031 годы |  |  |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода», на основании статьи 52, 54 Устава города Нижнего Новгорода, закона Нижегородской области 
от 04.04.2025 №45-З  "О преобразовании муниципальных образований - городской округ город Нижний Новгород и Кстовский муниципальный округ Нижегородской области путем их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом городского округа" администрация города Нижнего Новгорода постановляет:

1. 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода
 от чрезвычайных ситуаций» на 2026 - 2031 годы (далее - Программа).

2. Считать утратившим силу с 01.01.2026 постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.12.2022 № 7122 «Об утверждении муниципальной программы «Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода
 от чрезвычайных ситуаций» на 2026, 2027, 2028 годы.

3. Считать утратившим силу с 01.01.2026 постановление администрации Кстовского муниципального округа от 27.12.2022 № 3839 "Об утверждении муниципальной программы "Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Кстовского муниципального округа" на 2026, 2027 годы.

4. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород»,"Маяк+" или первое размещение в сетевом издании "Маяк".

5. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А.

7. Установить начало срока действия Программы с 01.01.2026.

Глава города                                                           		      	              Ю.В.Шалабаев

А.А. Кашканов

467-10-90

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города

от __________ № ___________

Муниципальная программа

«Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода

от чрезвычайных ситуаций» на 2026 - 2031 годы

(далее – Программа)

## Раздел 1. Паспорт муниципальной программы

| Ответственный исполнитель Программы | Департамент по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДБМП) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители Программы | Муниципальное казенное учреждение города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода») Администрации районов города Нижнего Новгорода Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДепСтр) Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода») Управление делами администрации города Нижнего Новгорода (далее –Управление делами) Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и единая дежурно-диспечерская служба» Кстовского муниципального округа Нижегородской области (далее – МКУ «УГОЧС и ЕДДС» Кстовского муниципального округа) |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели Программы | Повышение уровня защиты городского населения от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности города Нижнего Новгорода |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Программы | Задача 1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов Задача 2. Повышение уровня противопожарной защиты территорий районов города Нижнего Новгорода |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2026-2031 годы, реализуется в один этап |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель, соисполнители | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего за период реализации Программы |
|  | Всего, в том числе | 406 641 300,00 | 371 245 216,00 | 406 848 572,64 | 369 813 327,34 | 382 949 337,07 | 396 610 787,20 | 2 334 180 540,00 |
|  | МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (ДБМП) | 271 827 600,00 | 303 477 616,00 | 303 613 872,64 | 282 087 527,34 | 295 223 537,07 | 308 884 987,20 | 1 765 115 140,25 |
|  | ДБМП (Управление делами) | 67 704 300,00 | 67 704 300,00 | 67 704 300,00 | 77 589 800,00 | 77 589 800,00 | 77 589 800,00 | 423 538 800,00 |
|  | МКУ «УГОЧС и ЕДДС» Кстовского муниципального округа | 31 519 000,00 |  |  |  |  |  | 31 519 000,00 |
|  | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (ДепСтр) | 35 590 400,00 | 63 300,00 | 35 530 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 184 100,00 |
|  | Администрации районов г.Н.Новгорода (Управление делами (ДБМП)) | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 10 136 000,00 | 10 136 000,00 | 10 136 000,00 | 30 408 000,00 |
| Целевые индикаторы Программы | 1. Время реагирования на чрезвычайные ситуации 8 мин. 2.Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и террористических актов 95% 3. Поддержание объема резерва материальных запасов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 100% 4. Охват населения системой оповещения 92% 5. Доля пожаров на территории города Нижнего Новгорода, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров 28% |  |  |  |  |  |  |  |

## Раздел 2. Текстовая часть муниципальной программы

### 2.1. Характеристика текущего состояния.

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определен перечень полномочий органов местного самоуправления по осуществлению мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Таким образом, органы местного самоуправления в соответствии с требованиями действующего законодательства несут ответственность за комплекс мероприятий, имеющий конечной целью минимизировать риски, повысить безопасность проживающего населения и сохранность материальных средств.

В последнее десятилетие количество опасных природных явлений и крупных техногенных катастроф на территории Российской Федерации ежегодно растет, при этом количество чрезвычайных ситуаций и погибших в них людей на протяжении последних лет неуклонно снижается. Это говорит о высокой эффективности предупредительных (превентивных) мероприятий и мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Вместе с тем риски природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, возникающие в процессе хозяйственной деятельности или в результате крупных техногенных аварий и катастроф, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики. Аналогичная ситуация наблюдается в отношении пожаров и происшествий на водных объектах.

Проблема снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории г.о.г. Нижний Новгород носит характер первостепенной важности, и ее решение относится к приоритетной сфере обеспечения безопасности.

Современный этап развития г.о.г. Нижнего Новгорода характеризуется нарастающим напряжением в промышленном секторе, выражающемся в существенном износе основных фондов и слабой модернизации производственных процессов.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их негативных последствий существенное значение имеет наличие высокоэффективной системы мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и оперативному реагированию при их ликвидации.

В первую очередь к таким мерам относятся: полноценное функционирование аварийно-спасательной службы и единой дежурно-диспетчерской службы города, системы информирования и оповещения населения, внедрение современных технологий информирования, развитие инфраструктуры информационного обеспечения.

Функционирование системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в немалой степени зависит от уровня подготовки должностных лиц и специалистов, в обязанности которых входит решение задач по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В условиях повышения угрозы возникновения ЧС природного и техногенного характера большое значение имеет оперативное реагирование на возникновение ЧС (происшествий), координация задействованных сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы Нижегородской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ТП РСЧС Нижегородской области), которые, в большей мере, ложатся на Единую дежурно-диспетчерскую службу города (далее - ЕДДС).

В настоящее время на базе муниципального казенного учреждения города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» функционирует единая дежурно-диспетчерская служба города Нижнего Новгорода.

Деятельность Единой дежурно-диспетчерской службы города Нижнего Новгорода организована на основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления Правительства Нижегородской области от 27.12.2005 №323 «О единой системе оперативно-диспетчерского управления при
авариях и чрезвычайных ситуациях Нижегородской области», постановления администрации города Нижнего Новгорода от 05.08.2024 № 6288 «Об утверждении Положения о единой дежурно-диспетчерской службе города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.08.2023 № 5535», Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 22.7.01-2021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба».

ЕДДС города является вышестоящим органом для всех ДДС, действующих на территории города Нижнего Новгорода, независимо от форм собственности, по вопросам сбора, обработки, анализа и обмена информацией об угрозе и возникновении ЧС (происшествий), обеспечивает координацию всех ДДС муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности по вопросам сбора, обработки, анализа и обмена информацией об угрозе и возникновении ЧС (происшествий), а также является координирующим органом по вопросам совместных действий ДДС в ЧС и при реагировании на ЧС (происшествия) согласно объединенной системе оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях города Нижнего Новгорода (ОСОДУ).

Система связи единой дежурно-диспетчерской службы позволяет обеспечить, обработку, изучение, обобщение, анализ, оценку и отображение данных обстановки на территории города; принятие решений; доведение задач до подчинённых органов управления; организацию и поддержание постоянного взаимодействия и обмена информацией; организацию и проведение мероприятий по всем видам обеспечения.

В целях оперативного обмена информацией, принятия решений и реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера необходимо создание ведомственной цифровой сети связи, видеоконференцсвязи, а также, объединение разрозненных баз данных, информационных систем дежурно-диспетчерских служб на единой интеграционной платформе, обеспечивающей сквозную передачу и обработку информации, создание единой электронной системы управления силами и средствами, что позволит главе города оперативно принимать решения при реагировании на возможные риски на территории города.

С целью оперативного реагирования и принятия решения Единой дежурно-диспетчерской службой и объединенной системой оперативно-диспетчерского управления города Нижнего Новгорода, совершенствования межведомственного взаимодействия муниципального звена ТП РСЧС Нижегородской области Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.04.2022 № 1540 «О порядке функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа город Нижний Новгород» введен в действие АПК «Безопасный город».

Совершенствование системы оповещения населения г.о.г. Нижний Новгород об опасностях, возникающих в мирное и военное время.

В соответствии с действующим законодательством РФ в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера к полномочиям органов местного самоуправления относится осуществление информирования населения о чрезвычайных ситуациях развитие, совершенствование и поддержание в постоянной готовности муниципальной автоматизированной системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

В настоящее время проводится работа по совершенствованию муниципальной составляющей региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (МАСЦО).

МАСЦО - муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения населения (г.о.г. Нижний Новгород) представляет собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственной принадлежности, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до населения, органов управления, аварийно-спасательных формирований единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Основной задачей системы оповещения муниципального уровня является обеспечение доведения информации и сигналов оповещения:

до руководящего состава звена МП РСЧС, созданного при органах местного самоуправления;

до специально подготовленных звеньев МП РСЧС, гражданской обороны, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования;

до дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, расположенных на территории муниципального образования;

до населения, проживающего на территории соответствующего муниципального образования.

Муниципальный сегмент автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Нижнего Новгорода предполагает установить дополнительно оконечные устройства на 27 объектах во вновь построенных жилых комплексах, а также развитие и совершенствование вопросов оповещения и информирования населения за счет подключения к системе МАСЦО «умных остановок».

Зона охвата оповещения населения МАСЦО составит 87,7%.

Дополнительно для оповещения граждан во всех районах города установлены сирены С-40 (11 штук).

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 27.10.2022 № 951 на базе ЕДДС города Нижнего Новгорода развернуто 3 автоматизированных рабочих места аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

С 13.12.2021 в ЕДДС города Нижнего Новгорода организована работа операторов АПК «Безопасный город» с занесением оперативных событий, происходящих на территории города в круглосуточном режиме.

За 2024 год принято и отработанно около 10 тыс. карточек (9 791 карточка).

Для повседневного управления единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город Нижний Новгород создана единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС). На сегодняшний день в течение суток ЕДДС города принимает и обрабатывает более 460 обращений граждан различного характера. Дежурная смена организует взаимодействие со службами экстренного реагирования и с ресурсоснабжающими организациями в целях ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций, в том числе на объектах жилищно-коммунального хозяйства города.

За 2024 год принято и обработано около 130 тыс. обращений граждан из них: связанных с угрозами для жизни или для здоровья граждан – 43664 (2023 год-38884) (32%), по проблемам ЖКХ 92787 (2023 год – 116651) (68%).

По вопросам отопления жилых помещений в зимнем периоде 2024 года поступило обращения 4198 (2023 год- 3471).

По вопросам горячего и холодного водоснабжения в 2024 году поступило 34089 обращения (2023 год- 37861).

По вопросам энергоснабжения в зимнем периоде 2024 году поступило 9120 обращений (2023 год- 7838).

Количество опасных природных явлений и крупных техногенных катастроф на территории Российской Федерации ежегодно растет, при этом количество чрезвычайных ситуаций также значительно выросло. Риски возникновения чрезвычайных ситуаций, возникающие в процессе хозяйственной деятельности или в результате аварий, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики. Аналогичная ситуация наблюдается в отношении увеличения количества пожаров и происшествий на водных объектах.

Проблема снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций на территории города Нижнего Новгорода носит характер первостепенной важности, и ее решение относится к приоритетной сфере обеспечения безопасности.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их негативных последствий существенное значение имеет наличие высокоэффективной системы мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и оперативному реагированию на ликвидацию их последствий.

В первую очередь, к таким мерам относятся: полноценное функционирование единой дежурно-диспетчерской службы города, аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательного отряда, системы информирования и оповещения населения, внедрение современных технологий информирования, развитие инфраструктуры информационного обеспечения.

Функционирование системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в немалой степени зависит от уровня подготовки должностных лиц и специалистов, в обязанности которых входит решение задач по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В 2025 году режим чрезвычайной ситуации вводился 2 раза (2024 - 37, 2023 – 4).

К полномочиям органов местного самоуправления относится осуществление информирования населения о чрезвычайных ситуациях, создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

Совершенствование системы оповещения населения города Нижний Новгород об опасностях, возникающих в мирное и военное время.

В соответствии с действующим законодательством РФ в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера к полномочиям органов местного самоуправления относится осуществление информирования населения о чрезвычайных ситуациях развитие, совершенствование и поддержание в постоянной готовности муниципальной автоматизированной системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

Непосредственное участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, аварий, последствий стихийных бедствий, оказанию помощи населению города принимает аварийно-спасательный отряд МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода». АСО МКУ «Управление ГОЧС г. Н. Новгорода» ежедневно осуществляет более 10 выездов для оказания помощи жителям города, за 2024 год спасено 43 человека, оказана помощь гражданам 373 раза. (2023 год – 178 человек, оказана помощь 1359 раз).

Статистика проведенных аварийно-спасательных работ за 2024 год 1612 раз (АППГ -1806):

на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций – 1365 раз (АППГ -1408);

на водолазные работы – 58 (АППГ -86);

на поисково-спасательные работы на водных объектах – 26 (АППГ -42);

на разминирование взрывоопасных предметов – 29 (АППГ -31);

на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий – 23 (АППГ -33);

на деблокацию дверей – 317 (АППГ -458);

на пожары – 19 (АППГ -35),

ложные – 176 (АППГ - 247).

разбор завалов – 0 (АППГ -1)

для обеспечения проведения массовых мероприятий – 22 раза;

для участия в совместных тактико-специальных учениях и командно-штабных тренировках с ФСБ, МВД, МЧС – 3 раза;

проведение тактико-специальных учений – 2 раза: апрель «Организация поисково-спасательных работ и оказание помощи пострадавшим на водной акватории в период ледохода» и август «Организация и проведение аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий крупного ДТП».

для обеспечения безопасности спортсменов при проведении соревнований по плаванию – 8 раз;

для очистки пляжей перед началом купального сезона и в июле 2024 года – 32;

для проверки 5 купелей и обеспечения безопасности жителей г. Н. Новгорода ночью с 18 на 19 января 2024 года.

прочие - 1185.

В 2024 году спасателями было извлечено 97 тел погибших людей (2023 – 150).

Оснащенность аварийно-спасательного отряда муниципального казенного учреждения города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» техникой и оборудованием позволяет проводить аварийно-спасательные и другие неотложные работы на территории города Нижнего Новгорода. Требует обновления парк аварийно-спасательных машин и оборудования согласно табеля оснащенности, утвержденного первым заместителем главы администрации города Нижнего Новгорода, доукомплектование средствами пожаротушения объекта обеспечения пожарной безопасности в Автозаводском районе и создании условий для деятельности добровольных пожарных команд.

В 2024 году количество пожаров на территории г. Нижнего Новгорода по сравнению с 2023 годом снизилось на 5% (2023 - 823).

Число погибших на пожарах – 15 человек (2023- 34),

Число пострадавших на пожарах – 63 чел. (2023 – 22).

В 2024 году на территории городских лесов пожаров не допущено (2023 - 0).

Для Кстовского района актуальным являются вопросы пожарной безопасности. 13 населенных пунктов подвержены угрозе распространения лесных пожаров (г. Кстово, п. Дружный, д. Новая Деревня, д. Кривая Шелокша, д. Новая Пунерь, д. Елховка, д. Новые Ключищи, д. Толстобино, д. Фроловское, д. Черемисское, д. Ройка, д. Владимировка, д. Майдан) и 30 населенных пунктов, подверженных ландшафтным пожарам (д. Новая Пунерь, д. Семенищи, д. Серково, д. Волчиха, п. Искра, д. Цедень, д. Козловка, д. Семенцево, д. Попадейка, д. Конновка, д. Красногорка, д. Шерменево, д. Спирино, д. Горный Борок, с. Слободское, д. Подлесово, д. Шмойлово, д. Рамешки, д. Сонино, д. Высоково, д. Прокошевка, д. Соколищи, д. Ташлыково, д. Починок, с. Лопатищи, д. Игрищи, д. Грязновка, с. Выездное, с. Вередеево, д. Келейниково).

Проблемными на сегодняшний день остаются вопросы:

несоблюдение противопожарных разрывов в местах примыкания населенных пунктов к лесам от 15 до 50 метров (Канавинский, Сормовский, Московский, Автозаводский районы);

наличие тупиковых водопроводных линий длиной более 200 метров для целей противопожарного водоснабжения (Московский, Автозаводский, Нижегородский, Канавинский районы);

наличие технически неисправных пожарных гидрантов (п. Новинки, Сормовский район);

отсутствие доступа к пожарным гидрантам (Нижегородский, Советский, Московский, Сормовский районы);

отсутствие возможности забора воды из естественных водоемов (Автозаводский, Сормовский, Советский, Канавинский, Московский районы);

не определена балансовая принадлежность более 100 пожарных гидрантов (Нижегородский-32, Канавинский-17, Сормовский-12, Советский-8, Ленинский-4, Московский-3) и 3 естественных водоемов (Автозаводский район);

наличие 29 недостаточно обеспеченных противопожарным водоснабжением участков (Новинки, Нижегородский, Приокский, Советский, Автозаводский, Канавинский, Сормовский районы);

наличие 12 полностью безводных участков (Советский, Московский, Приокский, Сормовский, Нижегородский районы).

На территории города Нижнего Новгорода имеется 9225 источников наружного противопожарного водоснабжения, из них 8767 пожарных гидрантов. На обслуживании предприятий водопроводно-коммунального хозяйства находится 3835 ПГ (АО «Нижегородский водоканал» - 4932).

В пожароопасный период организована ежедневная работа 10-15 мобильных групп по проведению профилактической работы с населением, распространяются листовки и памятки, проводятся сходы с гражданами, индивидуальные беседы вы-даются предупреждения, составляются протоколы.

В составе МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» функционирует объект обеспечения пожарной безопасности (ООПБ) в п. Новое Доскино. За 2024 год ООПБ выезжал на тушение и профилактику пожаров 55 раз (2023-53).

Основными нормативными документами, регламентирующими обеспечение безопасности людей на водных объектах, являются: Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-управления в Российской Федерации», Постановление правительства Нижегородской области от 14 мая 2005 года № 120 «Об утверждении требований охраны жизни людей на воде в Нижегородской области», постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24 мая 2023 года № 3249 «О создании условий для массового отдыха жителей городского округа города Нижнего Новгорода в летний период».

В целях обеспечения безопасности граждан на водных объектах в период летнего купального сезона организован подбор и подготовка 38 матросов-спасателей для организации работы на пляжах (зонах отдыха) города, обеспечена укомплектованность 19 спасательных постов необходимым имуществом. В период летнего сезона 2024 года в городе Нижнем Новгороде произошло 19 происшествий (2023 – 38), в результате которых погибло (утонуло) 17 человек (2023 – 22).

В связи с ухудшением обстановки с гибелью людей на водных объектах главой города было принято решение об усилении патрулирования мобильных групп в районах несанкционированных мест купания совместно с центром ГИМС ГУ МЧС России по Нижегородской области, управлением МВД России по городу Нижнему Новгороду, 1 пожарно-спасательным отрядом ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области, отделами ГО и защиты от ЧС по районам города и МКУ «Административно-техническая инспекция г. Н.Новгорода. В период патрулирования несанкционированных мест купания гражданам раздавались памятки по правилам безопасности на воде и запрещении купания в необорудованных местах В ходе совместного патрулирования было роздано более 2 500 памяток.

2.2. Цели, задачи муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня защиты городского населения от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности города Нижнего Новгорода.

Для достижения цели Программы предполагается решение следующих задач:

- Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов.

- Повышение уровня противопожарной защиты территорий районов города Нижнего Новгорода.

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация Программы предусмотрена в 2026 - 2031 годах. Программа реализуется в один этап.

### 2.4. Целевые индикаторы муниципальной программы

#### Таблица 1

Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы

| № п/п | Наименование цели Программы, подпрограммы, задачи, целевого индикатора |  | Ед. измерения |  |  | Значение показателя целевого индикатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |  |  | 2029 | 2030 |  | 2031 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  |
| Цель. Повышение уровня защиты городского населения от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности города Нижнего Новгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Время реагирования на чрезвычайные ситуации |  | мин. | 8 |  |  | 8 |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  | 8 |
| Задача 1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и террористических актов |  | % |  |  | 90 | 91 |  | 92 |  |  | 93 | 94 |  | 95 |  |
| 3. | Поддержание объема резерва материальных запасов для ликвидации чрезвычайных ситуаций |  | % |  |  | 95 | 96 |  | 97 |  |  | 98 | 99 |  | 100 |  |
| 4. | Охват населения системой оповещения |  | % |  |  | 90 | 91 |  | 92 |  |  | 92 | 92 |  | 92 |  |
| Задача 2. Повышение уровня противопожарной защиты территорий районов города Нижнего Новгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля пожаров на территории города Нижнего Новгорода, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров |  | % |  |  | 28 | 28 |  | 28 |  |  | 28 | 28 |  | 28 |  |

Таблица 2

Методика расчета целевых индикаторов муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя целевого индикатора | Единица измерения | НПА, определяющий методику расчета показателя целевого индикатора | Расчет показателя целевого индикатора |  | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Время реагирования на чрезвычайные ситуации | мин. | - | (Вр / ЧСобщ) | где Вр - общее время реагирования на чрезвычайные ситуации; ЧСобщ - общее число зарегистрированных чрезвычайных ситуаций | МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода" | Периодическая отчетность | полугодовая, годовая |
| 2. | Доля руководящего состава, прошедшего обучение по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций | % | - | (РС / Чпо) x 100% | где РС - кол-во человек руководящего состава, прошедших обучение; Чпо - общее кол-во человек, прошедших обучение | МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода" | Периодическая отчетность | полугодовая, годовая |
| 3. | Поддержание объема резерва материальных запасов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | % | - | (ОРф/ОРпост) х 100% | где ОРф – фактическое кол-во материальных ресурсов; ОРпост – объем материальных ресурсов, определенных Постановлением адм. г.Н.Новгорода от 11.07.2025 №8241 | МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода" |  |  |
| 4. | Охват населения системами оповещения | % | - | (Носо /Н) x 100% | где Носо - население, охваченное системами оповещения; Н - общее количество населения города | Нижегородстат, МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода" | Периодическая отчетность | полугодовая, годовая |
| 5. | Доля пожаров на территории города Нижнего Новгорода, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров | % | - | (Пчф / Побщ) x 100% | где Пчф - кол-во пожаров, произошедших по причине человеческого фактора; Побщ - общее кол-во пожаров | МЧС России по Нижегородской области, МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода" | Периодическая отчетность | полугодовая, годовая |

### 2.5. Меры правового регулирования

Для достижения цели Программы принятие новых правовых актов не требуется.

### 2.6. Участие в реализации Программы муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, акции, доли в уставном капитале которых принадлежат муниципальному образованию город Нижний Новгород, общественных, научных и иных организаций не предусмотрено.

### 2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов

#### Таблица 4

#### Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода

| № п/п | Код ос-новного мерприятия ЦС расходов | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций» |  |  | Всего, в том числе: | 406 641 300,00 | 371 245 216,00 | 406 848 572,64 | 369 813 327,34 | 382 949 337,07 | 396 610 787,20 |
|  |  |  | МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (ДБМП) | 271 827 600,00 | 303 477 616,00 | 303 613 872,64 | 282 087 527,34 | 295 223 537,07 | 308 884 987,20 |
|  |  |  | МКУ «УГОЧС и ЕДДС» Кстовского муниципального округа | 31 519 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ДБМП (Управление делами) | 67 704 300,00 | 67 704 300,00 | 67 704 300,00 | 77 589 800,00 | 77 589 800,00 | 77 589 800,00 |
|  |  |  | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (ДепСтр) | 35 590 400,00 | 63 300,00 | 35 530 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Администрации районов г.Н.Новгорода (Управление делами (ДБМП)) | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 10 136 000,00 | 10 136 000,00 | 10 136 000,00 |
| 1. | 16П01 00000 | Обеспечение деятельности МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» | Всего, в том числе: | 266 766 300,00 | 266 897 316,00 | 267 033 572,64 | 242 962 799,75 | 256 098 809,48 | 269 760 259,61 |
|  |  |  | МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (ДБМП) | 241 908 700,00 | 266 897 316,00 | 267 033 572,64 | 242 962 799,75 | 256 098 809,48 | 269 760 259,61 |
|  |  |  | МКУ «УГОЧС и ЕДДС» Кстовского муниципального округа | 24 857 600,00 |  |  |  |  |  |
| 2. | 16П02 00000 | Противопаводковые мероприятия | Всего, в том числе: | 1 753 100,00 | 1 753 100,00 | 1 753 100,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
|  |  |  | ДБМП (Управление делами) | 1 753 100,00 | 1 753 100,00 | 1 753 100,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 3. | 16П03 00000 | Восполнение материальных запасов за счет средств целевого финансового резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-генного характера | Всего, в том числе: | 4 235 000,00 | 4 235 000,00 | 4 235 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
|  |  |  | МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (ДБМП) | 4 235 000,00 | 4 235 000,00 | 4 235 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 4. | 16П04 00000 | Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций за счет целевого финансового резерва ГО и ЧС | Всего, в том числе: | 847 000,00 | 847 000,00 | 847 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
|  |  |  | МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (ДБМП) | 847 000,00 | 847 000,00 | 847 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 5. | 16П05 00000 | Строительство, ремонт и содержание защитных сооружений гражданской обороны муниципальной собственности | Всего, в том числе: | 50 799 500,00 | 50 802 800,00 | 50 739 500,00 | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 |
|  |  |  | ДБМП (Управление делами) | 50 739 500,00 | 50 739 500,00 | 50 739 500,00 | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 |
|  |  |  | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (ДепСтр) | 60 000,00 | 63 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 16П06 00000 | Построение, внедрение и развитие на территории города Нижнего Новгорода аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Всего, в том числе: | 20 491 400,00 | 20 491 400,00 | 20 491 400,00 | 18 647 900,00 | 18 647 900,00 | 18 647 900,00 |
|  |  |  | МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (ДБМП) | 15 794 800,00 | 20 491 400,00 | 20 491 400,00 | 18 647 900,00 | 18 647 900,00 | 18 647 900,00 |
|  |  |  | МКУ «УГОЧС и ЕДДС» Кстовского муниципального округа | 4 696 600,00 |  |  |  |  |  |
| 7. | 16П08 00000 | Обеспечение безопасности населения на водных объектах (на пляжах города Нижнего Новгорода) | Всего, в том числе: | 9 101 100,00 | 9 101 100,00 | 9 101 100,00 | 14 476 827,59 | 14 476 827,59 | 14 476 827,59 |
|  |  |  | МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (ДБМП) | 9 042 100,00 | 9 101 100,00 | 9 101 100,00 | 14 476 827,59 | 14 476 827,59 | 14 476 827,59 |
|  |  |  | МКУ «УГОЧС и ЕДДС» Кстовского муниципального округа | 59 000,00 |  |  |  |  |  |
| 8. | 16П09 00000 | Расходы на содержание муниципальных гидротехнических сооружений | Всего, в том числе: | 1 905 800,00 | 1 905 800,00 | 1 905 800,00 |  |  |  |
|  |  |  | МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (ДБМП) |  | 1 905 800,00 | 1 905 800,00 |  |  |  |
|  |  |  | МКУ «УГОЧС и ЕДДС» Кстовского муниципального округа | 1 905 800,00 |  |  |  |  |  |
| 9. | 16П07 00000 | Проведение комплекса мероприятий по пожарной безопасности. | Всего, в том числе: | 50 742 100,00 | 15 211 700,00 | 50 742 100,00 | 15 725 800,00 | 15 725 800,00 | 15 725 800,00 |
|  |  |  | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (ДепСтр) | 35 530 400,00 | 0,00 | 35 530 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Администрации районов г.Н.Новгорода (Управление делами (ДБМП)) |  |  |  | 10 136 000,00 | 10 136 000,00 | 10 136 000,00 |
|  |  |  | ДБМП (Управление делами) | 15 211 700,00 | 15 211 700,00 | 15 211 700,00 | 5 589 800,00 | 5 589 800,00 | 5 589 800,00 |

## 2.8. Анализ рисков реализации Программы

В рамках реализации Программы возможно возникновение рисков: экономических, финансовых, социальных и иных рисков, связанных с наличием объективных и субъективных факторов, оказывающих влияние на достижение целей Программы. Особое внимание следует уделить рискам, связанным с проведением конкурсных процедур. Кроме этого к рискам следует отнести:

изменение федерального законодательства, законодательства Нижегородской области и правовых актов органа местного самоуправления;

возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию мероприятий Программы из бюджета города Нижнего Новгорода;

непредвиденные экономические риски, связанные с нестабильностью экономики, в том числе с колебаниями цен на внешнем и внутреннем рынке, и, как следствие, ведущие к удорожанию отдельных мероприятий Программы;

демографические риски, связанные с приростом (убылью) численности населения города Нижнего Новгорода, оказывающие влияние на значения приведенных целевых индикаторов Программы.

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы может оказать реализация финансовых и экономических рисков, которые содержат угрозу срыва реализации Программы. В рамках реализации Программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается проведение регулярного мониторинга и анализа выполнения мероприятий Программы.

Способом ограничения рисков является своевременная корректировка сроков реализации Программы, а также плана ее мероприятий.

Для управления рисками будут задействованы административные меры управления.

Указанные противопожарные мероприятия будут выполняться при условии выделения денежных средств в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса администрации города Нижнего Новгорода.

# 3. Оценка планируемой эффективности Программы

В целом в результате реализации программы будут снижены риски чрезвычайных ситуаций и пожаров, повысятся безопасность населения и защищенность критически важных объектов и территорий населенных пунктов от угроз природного и техногенного характера, а также от опасностей, обусловленных ведением боевых действий и террористическими актами, повысится устойчивость функционирования объектов жизнеобеспечения.

Реализация основных программных мероприятий позволит:

создать оптимальную и эффективную организационную структуру органов управления и сил, специально предназначенных и привлекаемых для решения проблем и задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров, опасностей на водных объектах, а также обеспечить более эффективное регулирование их деятельности;

обеспечить необходимый уровень безопасности населения и защищенности критически важных объектов;

обеспечить эффективное управление силами и средствами при ликвидации угроз чрезвычайных ситуаций;

повысить уровень информационной безопасности при осуществлении деятельности в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций;

повысить необходимые навыки и знания о способах защиты и действиях при угрозе возникновения или возникновения ЧС различных видов неработающего населения.

В результате реализации Программы могут быть существенно снижены риски чрезвычайных ситуаций и пожаров, повысится безопасность населения и защищенность критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера.

## Раздел 5. План реализации муниципальной программы

Таблица 5

План

реализации муниципальной программы «Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций» на 2026 - 2031 годы на 2026 год

| п/п | Код основного мерприятия ЦС расходов | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственные за выполнение мероприятия (управление, отдел) | Срок |  |  |  |  |  | Объемы финансового обеспечения, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации |  |  | окончания реализации |  | Наименование ПНР | Ед. изм. | Значение | Собственные городские средства | Средства областного бюджета | Средства федерального бюджета | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего по муниципальной программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 406 641 300,00 |  |  |  |
| Задача 1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355 899 200,00 |  |  |  |  |  |
| 1 | 16П0100000 | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ "Управление ГОЧС г.Н.Новгорода" |  |  |  |  |  |  |  |  | 266 766 300,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение текущей деятельности МКУ "Управление ГОЧС г.Н.Новгорода |  |  | МКУ "Управление ГОЧС г.Н.Новгорода" | 12.01.2026 |  |  | 30.12.2026 |  | Содержание МКУ "Управление ГОЧС г.Н.Новгорода" | ед. | 1 | 241 908 700,00 |  |  |  |
| 1.2 | Обеспечение текущей деятельности МКУ «УГОЧС и ЕДДС» Кстовского муниципального округа |  |  | МКУ «УГОЧС и ЕДДС» Кстовского муниципального округа | 12.01.2026 |  |  | 30.12.2026 |  | Содержание МКУ «УГОЧС и ЕДДС» Кстовского муниципального округа | ед | 1 | 24 857 600,00 |  |  |  |
| 2 | 16П0200000 | Основное мероприятие. Противопаводковые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 753 100,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение безопасности на водоемах в период прохождения паводка |  |  | ДБМП (Управление делами) | 12.01.2026 |  |  | 30.12.2026 |  | Приобретение оборудования для проведения противопаводковых мероприятий | шт. | 10 | 1 753 100,00 |  |  |  |
| 3 | 16П0300000 | Основное мероприятие. Восполнение материальных запасов за счет средств целевого финансового резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 235 000,00 |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение материальных запасов |  |  | МКУ «Управление ГОЧС г.Н.Новгорода» | 12.01.2026 |  |  | 30.12.2026 |  | Продовольственный паек | шт. | 1500 | 4 235 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мягкий инвентарь | комп. | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства личной гигиены | шт. | 250 |  |  |  |  |
| 4 | 16П0400000 | Основное мероприятие. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций за счет целевого финансового резерва ГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  | 847 000,00 |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  | МКУ "Управление ГОЧС г.Н.Новгорода" | 12.01.2026 |  |  | 30.12.2026 |  | Услуги питания пострадавших граждан при ЧС; | ед. | 5 | 847 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуги проживания пострадавших граждан при ЧС | ед. | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эвакуация пострадавших граждан при ЧС; | ед. | 5 |  |  |  |  |
| 5 | 16П0500000 | Основное мероприятие. Строительство, ремонт и содержание защитных сооружений гражданской обороны муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 799 500,00 |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Выполнение ремонтных работ по восстановлению функционирования защитных сооружений гражданской обороны муниципальной собственность |  |  | ДБМП (Управление делами) | 12.01.2026 |  |  | 30.12.2026 |  | Защитные сооружения, находящиеся в муниципальной собственности, в которых выполнены ремонтные работы | ед. | 10 | 42 350 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. | 35 |  |  |  |  |
| 5.2 | Строительство тоннеля, как вспомогательного сооружения по адресу: Почаинский овраг, в районе ул. Архитектора Харитонова, дом 1А, Нижегородский район, г. Нижний Новгород» |  |  | МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода (ДепСтр) | 12.01.2026 |  |  | 30.12.2026 |  | Готовность объекта | % | 60 | 60 000,00 |  |  |  |
| 5.3 | Содержание защитных сооружений гражданской обороны муниципальной собственность |  |  | ДБМП (Управление делами) | 12.01.2026 |  |  | 30.12.2026 |  | Содержание защитных сооружений | ед. | 57 | 8 389 500,00 |  |  |  |
| 6 | 16П0600000 | Основное мероприятие. Построение, внедрение и развитие на территории города Нижнего Новгорода аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 491 400,00 |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Содержание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области муниципального сегмента города Нижнего Новгорода |  |  | МКУ "Управление ГОЧС г.Н.Новгорода" | 12.01.2026 |  |  | 30.12.2026 |  | Обеспечение бесперебойного функционирования системы централизованного оповещения | ед. | 1 | 6 601 900,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | МКУ «УГОЧС и ЕДДС» Кстовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 696 600,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | МКУ "Управление ГОЧС г.Н.Новгорода" | 12.01.2026 |  |  | 30.12.2026 |  | Развитие и совершенствование системы централизованного оповещения | ед. | 1 | 5 763 600,00 |  |  |  |
| 6.2. | Организация мониторинга и предупреждения происшествий на объектах культурного наследия города Нижнего Новгорода |  |  | МКУ "Управление ГОЧС г.Н.Новгорода" | 12.01.2026 |  |  | 30.12.2026 |  | Организация наблюдения за объектами культурного наследия города | ед. | 1 | 3 429 300,00 |  |  |  |
| 7 | 16П0800000 | Основное мероприятие. Обеспечение безопасности населения на водных объектах (на пляжах города Нижнего Новгорода) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 101 100,00 |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Мероприятия по организации работы спасателей и водолазов на пляжах города Нижнего Новгорода Мероприятия по организации работы спасателей и водолазов на пляжах города Нижнего Новгорода |  |  | МКУ "Управление ГОЧС г.Н.Новгорода" | 12.01.2026 |  |  | 30.12.2026 |  | Обучение и оплата услуг матросов-спасателей по обеспечению безопасности на пляжах города | чел. | 80 | 9 042 100,00 |  |  |  |
| 7.2. | Изготовление и распространение памяток, листовок о безопасном поведении на водных объектах в летний и зимний периоды |  |  | МКУ «УГОЧС и ЕДДС» Кстовского муниципального округа | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | Изготовление и распространение листовок о безопасном поведении на водных объектах | Шт. | 100 | 59 000,00 |  |  |  |
| 8 | 16П0900000 |  | Основное мероприятие. Расходы на содержание муниципальных гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  | 1 905 800,00 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Расходы на содержание муниципальных гидротехнических сооружений |  |  | МКУ «УГОЧС и ЕДДС» Кстовского муниципального округа |  | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | Содержание гидротехнических сооружений |  | Ед. | 27 | 1 905 800,00 |  |  |  |
| Задача 2. Повышение уровня противопожарной защиты территорий районов города Нижнего Новгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 742 100,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | 16П0700000 | Основное мероприятие. Проведение комплекса мероприятий по пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 742 100,00 |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Устранение нарушений требований пожарной безопасности по Предписанию надзорных органов |  |  | Администрации районов г.Н.Новгорода (Управление делами (ДБМП)) | 12.01.2026 |  |  | 30.12.2026 |  | Выполнение мероприятий по устранению нарушений | ед. | 4 | 0,00 |  |  |  |
| 9.2. | Выполнение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности |  |  | ДБМП (Управление делами) | 12.01.2026 |  |  | 30.12.2026 |  | Выполнены работы (услуги) по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | ед. | 10 | 15 211 700,00 |  |  |  |
| 9.3. | Строительство пожарного депо на 2 автомобиля, расположенное по адресу: г.Н.Новгород, Московский район,посёлок Берёзовая Пойма |  |  | МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода (ДепСтр) | 12.01.2026 |  |  | 30.12.2026 |  | Готовность объекта | % | 100 | 35 530 400,00 |  |  |  |