## Общее
Информация о действующих договорах о РЗТ
| Территория | Площадь | Сторона по договору | Договор | Кол домов, подлежащих сносу | из них включены в Муниципальную программу | Выход площадей кв.м. | Процесс реализации
1 | в границах улиц 8 Марта, Рабфаковская, Достоевского в Сормовском районе | 4.33 | ОАО «ЖБС №5» | 16.05.2007 № 001/01 | 19 | 12 | 40776 | ППМ утвержден, оформлены земельные отношения под 1 очередь строительства
2 | в границах улиц 8 Марта, Достоевского, Федосеенко в Сормовском районе | 2.86 | ООО «Виктория» | 16.05.2007 №002/01 | 10 | 10 | 27110 | ППМ утвержден, офрмлены земельные отношения под 1 очередь, завершено строительство 1 очереди, офрмление земельных отношений под 2 очередь
3 | в границах улиц Героя Елисеева, Столетова в Приокском районе | 1.2684 | ООО «ИСК «Сокольники» | 29.12.2007 №005/08 | 8 | 3 | 12684.21 | ППМ согласован ДГРТ 30.12.2015
4 | в границах улиц Героя Елисеева, Батумская, Столетова в Приокском районе | 0.8684 | ООО «ИСК «Сокольники» | 29.12.2007 №006/08 | 4 | 4 | 14472 | ППМ согласован ДГРТ 30.12.2015
5 | в границах улиц Октябрьской революции, Чонгарская, Июльских дней в Ленинском районе | 1.1 | ЗАО «Желдорипотека» соглашение от ООО "Строительная компания Волга" 18.10.2010 | 07.03.2008 №014/05 | 6 | 5 | 32423 | ППМ не представлен
6 | по улице Степана Шаумяна в Московском райне | 1.3219 | ООО «ВолгоВятСтрой инвест» | 14.05.2008 № 022/02 | 3 | 3 | 22850 | ППМ утвержден, оформлены земельные отношения, получено разрешение на строительство (срок продлен до 20.07.2018), строительство не ведется
7 | в границах улиц Белинского, Тверская, Славянская, Ашхабадская в Нижегородском районе | 1.18 | ООО «СТРИОТ Инвест» | 07.08.2008 № 025/06 | 29 | 15 | 16150 | ППМ утвержден, оформлены земельные отношения под 1 очередь, разрешение на строительство до 27.06.2020, строительство не ведется
8 | в границах улиц Пятигорская, пр. Гагарина (участок №1) в Приокском районе | 1.8967 | ЗАО «ИКС» | 19.09.2008 № 030/08 | 11 | 11 | 89237 | ППМ утвержден
9 | в границах улиц Пятигорская, Батумская, пр. Гагарина (участок №1) в Приокском районе | 0.6909 | ЗАО «ИКС» | 19.09.2008 № 031/08 | 6 | 6 |  | ППМ утвержден, оформлены земельные отношения под 1 пуск.комплекс, строительство 1 пуск.комплекса завершено
10 | в границах улиц Июльских дней, Тургайская, Коллективизации, Октябрьской революции в Ленинском районе | 0.68 | ЗАО «ТЕКС» соглашение от ООО "ССМУ 51" от 08.10.2010 | 17.10.2008 № 034/05 | 3 | 3 | 15000 | ППМ утвержден, оформление земельных отношений с 2013/2014 гг
11 | в границах улицы Ильинская, пер. Плотничный, ул. Арх. Харитонова в Нижегородском районе | 6.73 | ООО «Международная строительная компания» | 24.02.2009 № 039/06 | 9 | 4 | 103500 | ППМ утвержден, оформлены земельные отношения под 1 очередь, ведется строительство, оформление земельных отношений под 2,3,4 очереди
12 | в границах улиц Героя Рябцева, пер Рессорный, ул.Героя Давыдова в Московском районе | 3.04 | ООО "Сити ФКД" соглашение от ЗАО «Промтоннельстрой» от 20.12.2013 | 05.06.2009 № 040/02 | 16 | 3 | 63752 | ППМ утвержден, процесс расселения
13 | в границах улиц Усиевича, Гончарова, Сухопутная, бульвара Заречный в Ленинском районе | 1.18 | ООО «СТЭКОМ» | 11.12.2009 № 043/05 | 3 | 3 | 45570 | ППМ утвежден, оформление земельных отношений под 1 очередь с 2016 года
14 | по улице Сухопутная в Ленинском районе | 1.21 | ООО «СТЭКОМ» | 11.12.2009 № 044/05 | 4 | 4
15 | на пересечении улицы Усиевича и бульвар Заречный в Ленинском районе | 0.71 | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 11.12.2009 №045/05 | 3 | 2 | 16330.4 | ППМ не представлен, процедура расторжения
16 | в границах улиц Ошарская, Республиканская в Советском районе | 0.59 | ООО «Агентство недвижимости «Выбор» | 19.02.2010 № 046/07 | 3 | 3 | 13361 | ППМ утвержден, оформлены земельные отношения, разрешение на строительство до 15.01.2018, ведется строительство
17 | в границах улиц Лобачевского, Коммуны в Сормовском районе | 2.86 | ОАО «ЖБС № 5» | 05.04.2010 № 047/01 | 4 | 4 | 40475 | ППМ утвержден, оформлены земельные отношения под 1,2,3,4 очереди, завершено строительство 3 домов, ведется строительство
18 | по улице Звездинка в Нижегородском районе | 0.39 | ООО «АСК» | 30.04.2010 № 048/06 | 3 | 2 | 5905 | ППМ на согласовании с апреля 2011, повторно - март 2013, в ДГРТ не представлен
19 | в границах улиц М.Ямская, М.Горького, Ильинская в Нижегородском районе | 2.02 | ООО «ВеССт» | 20.08.2010 № 049/06 | 26 | 22 | 22635 | ППМ утвержден, оформлены земельные отношения под 1 очередь, завершено строительство, процесс оформления земельных отношений под 2 очередь с 2017г
20 | в границах улиц Воровского, Костина в Нижегородском районе | 0.22 | ООО «Чистые машины» | 10.12.2010 № 050/06 | 3 | 3 | 10450 | ППМ на утверждении в ДГРТ
21 | в границах улиц Максима Горького, Ильинская в Нижегородском районе | 0.89 | ООО «Единая дирекция строящихся предприятий» | 07.12.2010 № 051/06 | 12 | 12 | 19468.2 | ППМ утвержден 12.10.2012 № 4334 (28.11.2012 № 5209) отменен решением суда от 14.11.2014 № 4698, новый ППМ на рассмотрении с 13.05.2016
22 | в границах улиц Новая, Короленко в Нижегородском районе | 0.37 | ООО «Новстрой» | 10.02.2011 № 052/06 | 6 | 6 | 5750 | ППМ на согласовании с 01.08.2012, возвращен на доработку 15.07.2015
23 | по улице 1-я Оранжерейная в Советском районе | 0.83 | ООО «КВАРТСТРОЙ Комфорт» | 30.09.2011 № 053/07 | 7 | 3 | 12713 | ППМ утвержден
24 | в границах улиц 3-я Ямская, Большие Овраги в Нижегородском районе | 0.75 | ООО «ЖИЛСТРОЙ» | 29.11.2011 № 055/06 | 3 | 3 | 9398 | ППМ утвержден, оформлены земельные отношения под 1 очередь, рарешение на строительство до 01.07.2017
25 | в границах улиц 1-я Оранжерейная, Серафимовича, Цветочная в Советском районе | 5.45 | ООО "Комфорт Строй" соглашение от ООО «КВАРТСТРОЙ Комфорт» 25.11.2016 | 29.11.2011 № 056/07 | 35 | 28 | 111265 | ППМ разрабатывается
26 | в границах улиц Героя Давыдова, Лубянская, Шота Руставели в Московском районе | 3.38 | ООО «Нижегородгражданстрой» | 05.12.2011 № 057/02 | 14 | 9 | 37400 | ППМ утвержден, оформление земельных отношений под 1 очередь с 2014г
27 | в границах улиц Энгельса, Карпинского, Большевистская в Сормовском районе | 6.52 | ООО «Дельта Строй» | 05.12.2011 № 058/01 | 49 | 5 | 68725.46 | ППМ утвержден, оформлены земельные отношения под 1 очередь
28 | в границах улиц Ильинская, Максима Горького, Новая в Нижегородском районе | 2.173 | ООО «РегионИнвест52» | 30.12.2011 № 059/06 | 12 | 5 | 91500 | ППМ утвержден, оформлены земельные отношения под 1,2,3,4 очереди, разрешение на строительство до 23.04.2019
29 | по улице Октябрьской в Нижегородском районе | 0.235 | ООО «Абсолют» | 30.01.2012 № 061/06 | 2 | 2 | 8900 | ППМ утвержден
30 | по улице Семашко в Нижегородском районе | 0.914 | ООО "Семашко" | 05.06.2012 № 062/06 | 7 | 7 | 45322.1 | ППМ утвержден, оформлены земельные отношения под 1 очередь, ведется строительство, расселение под след.очередь
31 | в границах улиц Сергиевская, переулок Плотничный в Нижегородском районе | 1.26 | ООО "СК Реконструкция Инвест" | 15.06.2012 № 063/06 | 10 | 9 | 22882.85 | ППМ утвержден, оформлены земельные отношения под 1 очередь, разрешение на строительство до 11.09.2018
32 | по улице Краснозвездная в Советском районе | 2.34 | ООО "Волгожилстрой-НН" | 13.06.2012 № 064/07 | 5 | 1 | 12916.3 | ППМ утвержден, оформлены земельные отношения под 1,2,3 очереди, завершено строительство 1,2 очереди, разрешение на строительство 3 очереди
33 | по улице Родионова (в районе домов №№ 137-161) в Нижегородском районе | 3.3 | ЗАО "СУ-155" | 03.07.2012 № 065/06 | 28 | 4 | 74180.9 | ППМ утвержден, оформлены земельные отношения под 1 очередь
34 | в границах улиц Коломенская, Лескова, Янки Купалы, Южное шоссе в Автозаводском районе | 27.27 | ООО "РАО Инвест" | 10.08.2012 № 067/04 | 51 | 41 | 148052 | ППМ направлен на доработку 03.11.2017
35 | в границах улиц Якорная, Актюбинская в Канавинском районе | 2.06 | ООО "ВЕРЕСК" | 19.10.2012 № 068/03 | 7 | 3 | 18870 | ППМ утвержден, оформлены земельные отношения под 1 очередь, разрешение на строительство до 01.04.2019
36 | в границах улиц Правдинская, Баумана в Ленинском районе | 7.89 | ООО "Паркинг Центр" | 05.10.2012 № 069/05 | 44 | 23 | 65190.4 | ППМ утвержден, оформление земельных отношений под 1 очередь
37 | в границах улиц Гончарова, Профинтерна, Арктическая в Ленинском районе | 2.79 | ООО «СИНН Групп» | 16.10.2012 № 070/05 | 11 | 8 | 44847.6 | ППМ утвержден, оформлены земельные отношения под 1 очередь
38 | в границах улиц Профинтерна, Гончарова, Арктическая, б-р Заречный в Ленинском районе | 2.24 | ООО «ИК «КВАРТСТРОЙ-НН» | 22.10.2012 № 072/05 | 4 | 4 | 31685 | ППМ утвержден, оформлены земельные отношения под 1,2,3 очереди, разрешение на строительство под 1,2,3 очереди
39 | по улице 2-я Оранжерейная (участок №2) в Советском районе | 0.73 | ООО "Сиогрупп" от ООО "Спецстрой" 10.08.2015 | 17.10.2012 № 073/07 | 3 | 1 | 14050 | ППМ утвержден , оформлены земельные отношения под 1 очередь
40 | в границах улиц Октябрьской революции, Григорьева, Витебская в Канавинском районе | 1.19 | ООО "ВЕРЕСК" | 19.11.2012 № 074/03 | 3 | 3 | 90478 | ППМ утвержден , оформлены земельные отношения под 1 очередь
41 | в границах улиц Литературная, Менделеева, Октябрьской революции в Канавинском районе | 0.84 | ООО "ЕВРОИНВЕСТ" | 11.01.2013 № 075/03 | 5 | 2 | 34305 | ППМ утвержден, расселение под 1 очередь
42 | в границах улиц «Искры», Менделеева, Литературная в Канавинском районе | 1.38 | ООО "ЕВРОИНВЕСТ" | 11.01.2013 № 076/03 | 7 | 2
43 | в границах улиц Белинского, Ашхабадская, Невзоровых, Тверская в Советском районе | 1.9 | ЗАО НПСХ "Металлостройконструкция" | 11.01.2013 № 077/07 | 10 | 4 | 51277 | ППМ согласован ДГРиА 29.12.2017
44 | в границах улиц Гоголя, Малая Покровская в Нижегородском районе | 2.2 | ООО «ЭлитСтрой» | 07.02.2013 № 078/06 | 14 | 13 | 19180 | ППМ утвержден, оформлены земельные отношения под 1 очередь, разрешение на строительство до 12.07.2016, процесс оформления земельных отношений под 2 очередь
45 | в границах улиц Нижегородская, Гоголя в Нижегородском районе | 1.3 | ЗАО «Ойкумена» | 31.01.2013 № 079/06 | 13 | 9 | 13560 | ППМ утвержден
46 | по улице Ванеева в Советском районе | 1.6 | ООО ИК «Подкова» | 01.02.2013 № 080/07 | 2 | 1 | 19804.6 | ППМ утвержден, оформлены земельные отношения под 1 очередь (частично)
47 | в границах улиц Культуры, Никиты Рыбакова в Сормовском районе | 1.19 | ООО «Комплекс-СтройЦентр» | 07.02.2013 № 081/01 | 5 | 2 | 21275.4 | ППМ не представлен
48 | в границах улиц Усиевича, Гончарова, Профинтерна, бульвара Заречный в Ленинском районе | 4.44 | ООО "Бизнесстрой-НН" | 29.03.2013 № 082/05 | 17 | 14 | 44188 | ППМ утвержден, расселение под 1 очередь
49 | в границах улиц Невзоровых, Ашхабадская, Генкиной, Тверская в Советском районе | 2.12 | ООО "Икар Инвест" | 18.04.2013 № 083/07 | 14 | 5 | 32752 | ППМ согласован ДГРиА 26.10.2017
50 | в границах улиц Софьи Перовской, Буревестника, Страж Революции в Московском районе | 1.77 | ООО «Нижегородгражданстрой» | 17.05.2013 № 084/02 | 5 | 3 | 23700 | ППМ утвержден, оформлены земельные отношения под 1 очередь, разрешение на строительство до 28.12.2018
51 | в границах улиц Ульянова, Трудовая в Нижегородском районе | 0.77 | ООО "Меридиан" | 16.05.2013 № 085/06 | 11 | 8 | 43707 | ППМ утвержден, расселение под 1 очередь
52 | по улице Василия Иванова в Сормовсокм районе | 3.25 | ООО ИК "Подкова" | 18.07.2013 № 086/01 | 22 | 8 | 39964 | ППМ утвержден
53 | по улице Республиканская в Советском районе | 0.69 | ООО "Госстрой НН" | 13.09.2013 № 087/07 | 5 | 1 | 15775 | ППМ на соглсовании с 2014г
54 | в границах улиц Коминтерна, Свободы, Скосырева в Сормовском районе | 1.72 | ООО "Прогресс" | 19.11.2013 № 088/01 | 21 | 5 | 27817 | ППМ не представлен
55 | в границах улиц Страж Революции, Гвардейцев, 50-летия Победы, Евгения Никонова в Московском районе | 7.28 | ООО "Волгастрой" переименование ООО "НМЗ Инвест" | 04.12.2013 № 089/02 | 9 | 9 | 147952 | ППМ утвержден, оформлены земельные отношения под 1 очередь и ТП
56 | по улице Октябрьская (в районе домов №№ 11А, 13) в Нижегородском районе | 0.172 | ООО "Дворянское" | 13.01.2014 № 090/06 | 2 | 1 | 5240 | ППМ утвержден, оформлены земельные отношения, ведется строительство
57 | по улице Ульянова в Нижегородском районе | 0.2845 | ООО "Дом на Провиантской" | 23.01.2014 № 091/06 | 1 | 1 | 6543 | ППМ утвержден, оформлены земельные отношения под 1 очередь, разрешение на строительство до 01.02.2019, процесс оформления земельных отношений под 2 очередь
58 | по улице Провиантская в Нижегородском районе | 0.1682 | ООО "Дом на Провиантской" | 23.01.2014 № 092/06 | 2 | 2 |  | ППМ утвержден, оформлены земельные отношения под 1 очередь, разрешение на строительство до 01.02.2019, процесс оформления земельных отношений под 2 очередь
59 | в границах улиц Северо-Восточная, Родионова в Нижегородском районе | 1.81 | ООО "Гранит" | 12.02.2014 № 093/06 | 8 | 2 | 111789.9 | ППМ утвержден, оформлены земельные отношения под 1 очередь
60 | по улице Октябрьская (между домами № 18 по улице Большая Покровская и № 12 по улице Октябрьская) в Нижегородском районе | 0.8 | ООО "МежСтройКомплекс" соглашение от ЗАО "Ойкумена" 14.04.2015 | 31.07.2014 № 094/06 | 4 | 4 | 8600 | ППМ направлен на доработку 24.11.2017
61 | в границах улиц Корейская, Сурикова, Крылова, переулок Корейский в Приокском районе | 2.62 | ООО «Строительная компания «Сирена-ПРО» | 30.07.2014 № 095/08 | 17 | 5 | 64559 | ППМ утвержден
62 | в границах улиц Ульянова, Семашко в Нижегородском районе | 0.3 | ООО "Альбакор 52" | 08.09.2014 № 096/06 | 3 | 3 | 2600 | ППМ не представлен
63 | между домами № 32 и № 48 по улице Студеная в Нижегородском районе | 0.32 | ООО "Госстрой НН" | 25.09.2014 № 097/06 | 4 | 2 | 6149 | Концепция ППМ согласована ДГРиА 03.10.2017
64 | в границах улиц Обозная, Маслякова, Похвалинсий съезд в Нижегородском районе | 0.77 | ЗАО НПСХ "Металлостройконструкция" | 10.10.2014 № 098/06 | 10 | 4 | 6300 | ППМ не представлен
65 | в границах улиц Новикова-Прибоя, Героя Попова, Суздальская, переулка Суздальский, Шекспира, реки Ока в Ленинском районе | 32.86 | ООО "Глобал эстейт" | 08.10.2014 № 099/05 | 50 | 4 | 303332 | ППМ утвержден
66 | в границах улиц Березовская, Николая Гастелло, Героя Кошелева в Московском районе | 4.09 | ООО "Деметра" соглашение от ГП НО "НИКА" 22.11.2016 | 07.10.2014 № 100/02 | 16 | 7 | 25852.2 | ППМ утвержден
67 | в границах улиц Выборгская, Сергея Тюленина, Янки Купалы, Южное шоссе в Автозаводском районе | 5 | ООО "Д.К. - ГРУПП" | 16.10.2014 № 101/04 | 16 | 5 | 40728 | ППМ не представлен
68 | в границах улиц Менделеева, "Искры", Чонгарская, Журова в Канавинском районе | 1.29 | ООО "ВолгаИнвестГрупп" | 03.12.2014 №00102/03 | 10 | 10 | 23700 | ППМ на согласовании с 04.12.2015, на доработку с 24.03.2017
69 | в границах улиц Короленко, Новая в Нижегородском районе | 0.38 | ООО "Фрегат" | 26.12.2014 № 103/06 | 6 | 6 | 11160 | ППМ утвержден, расселение
70 | в границах улиц Гончарова, Усиевича, Космонавта Комарова, Профинтерна в Ленинском районе | 3.67 | ООО "Управляющая компания Т.М. - Сервис" соглашение от ОАО "ПРОМИС" 06.12.2016 | 29.12.2014 № 104/05 | 11 | 10 | 83450 | ППМ утвержден, оформлены земельные отношения под 1 очередь, разрешение на строительство до 25.05.2019
71 | в границах улиц Актюбинская, Фибролитовая, Крановая в Канавинском районе | 5.48 | ООО СК "Строй Инвест" | 30.12.2014 № 105/03 | 18 | 7 | 41614 | ППМ напрален на доработку с 07.12.2017
72 | в границах улиц Сафронова, Заводская в Ленинском районе | 3.64 | ООО "НИКОЙЛ НН" | 30.12.2014 № 106/05 | 9 | 4 | 58082.5 | ППМ утвержден, оформление земельныъх отношений под 1,2 очереди с 2016г
73 | в границах бульвара Юбилейный, улиц Циолковского, Культуры, Коперника в Сормовском районе | 4.84 | ООО "Генстрой" соглашение от ООО "Гранд Профит" 31.12.2015 | 30.12.2014 № 108/01 | 19 | 3 | 65539 | ППМ утвержден, оформление земельных отношений под 1 очередь с 2017г
74 | в границах улиц Бекетова, Головнина, Норвежская, Кузнечихинская в Советском районе | 3.49 | ООО "Госстрой НН" | 30.12.2014 № 109/07 | 22 | 1 | 55873.3 | ППМ на согласовании с 2015г
75 | в границах улиц Крупской, Большая Покровская, Воровского в Нижегородском районе | 1.21 | ООО "Воровского, 12" Соглашение от ТСН "Воровского, 12" 06.05.2015 | 14.01.2015 №107/06 | 13 | 6 | 22370 | ППМ утвержден, оформлены земельные отношения под 1 очередь, разрешение на строительство до 2021г
76 | в границах улиц Коперника, Культуры в Сормовском районе | 7.21 | ООО "Виктория НН" | 16.02.2015 № 110/01 | 5 | 5 | 80100 | ППМ соглсован 25.12.2017
77 | по улице Ильинская (в районе дома № 98А) в Нижегородском районе | 0.088 | ООО "Перспективы" | 21.04.2017 № ДС-001/06 | 1 | 1 | 2646 | ППМ разрабатывается
78 | по улице Ульянова (в районе дома № 8Б) в Нижегородском районе | 0.087 | ООО "Усадьба" | 21.04.2017 № ДС-002/06 | 1 | 1 | 5208 | ППМ направлен на доработку с 25.12.2017
79 | в границах улиц Сеченова, Большая Печерская в Нижегородском районе | 1.83 | ООО "Стройинвест-52" | 11.05.2017 № ДС-003/06 | 8 | 8 | 35000 | ППМ разрабатывается
80 | в границах улиц Героя Попова, Новикова-Прибоя, Грекова в Ленинском районе | 1.25 | ООО "Карповский" | 25.10.2017 № ДС-004/05 | 1 | 1 | 37428.84 | ППМ разрабатывается
81 | в границах улиц Старая Канава, Свободы и переулка Союзный в Сормовском районе | 1.1 | ООО "Строительная фирма "Сормово" | 27.10.2017 № ДС-005/01 | 2 | 2 | 17261.13 | ППМ разрабатывается
82 | в границах улиц Журова, Чонгарская, Искры, Тираспольская в Канавинском районе | 1.48 | ООО "ТАЛАН-РЕГИОН-3" | 30.10.2017 № ДС-006/03 | 10 | 10 | 23616.912 | ППМ разрабатывается
83 | в границах улиц Батумская, Героя Елисеева в Приокском районе | 2.18 | ООО "ТАЛАН-РЕГИОН-3" | 31.10.2017 № ДС-007/08 | 17 | 17 | 21130 | ППМ разрабатывается
84 | в границах улиц Барминская, Елецкая в Советском районе | 0.76 | ООО "ДМ-Инвест Строй" | 05.12.2017 № ДС-008/07 | 1 | 1 | 12097.6 | ППМ разрабатывается
85 | в границах улиц Соревнования, Чернышевского в Нижегородском районе | 0.14 | ООО "ВЕРЕСК" | 06.12.2017 № ДС-009/06 | 1 | 1 | 2313.6 | ППМ разрабатывается
86 | в границах улиц Большая Перекрестная, Дальняя, переулка Баева, улицы Одесская в Нижегородском районе | 0.6 | ООО "ТАЛАН-РЕГИОН-6" | 25.12.2017 № ДС-010/06 | 2 | 2 | 9608 | ППМ разрабатывается
87 | в границах улиц Белинского, Тверская, Невзоровых в Советском районе | 1.71 | ООО "Юника Инвест" | 21.12.2017 № ДС-011/07 | 18 | 18 | 25482 | ППМ разрабатывается
88 | в границах улицы Делегатская и преулка Трамвайный в Ленинском районе | 1.29 | ООО "Ремонт и защита бетона" | 19.01.2018 № ДС-012/05 | 4 | 4 | 19993.6 | ППМ разрабатывается
89 | в границах проспекта Молодежный, улицы Красноуральская, проспекта Ильича, улицы Левитана в Автозаводском районе | 3.66 | ООО СК "Стройсервис" | 22.01.2018 № ДС-013/04 | 9 | 9 | 58518 | ППМ разрабатывается
90 | в границах улиц Ереванская, Дальняя в Нижегородском районе | 1.13 | ООО "ГРУППА инвестстрой" | 22.01.2018 № ДС-014/06 | 2 | 2 | 18078.4 | ППМ разрабатывается
91 | в границах улиц Малая Ямская, Шевченко, 3-я Ямская, Максима Горького (участок №2) в Нижегородском районе | 0.61 | ООО "Юника Инвест" | 29.01.2018 № ДС-015/06 | 8 | 8 | 9710.4 | ППМ разрабатывается
[5 empty] | 977 | 562 | 3383206.802